## Квартальный
ОТЧЕТ (ежеквартальный) об использовании субсидии, предоставленной из областного бюджета Ленинградской области администрации Тихвинского района на реализацию проектов местных инициатив граждан в рамках подпрограммы "Создание условий для эффективного выполнения органами местного самоуправления своих полномочий" государственной программы Ленинградской области "Устойчивое общественное развитие в Ленинградской области" по состоянию на 01.10.2017 года (нарастающим итогом)
(руб.)
Наименование мероприятия | Плановые показатели результа-тивности использования субсидии в соответствии с соглашением | Фактические показатели результа-тивности использования субсидии | Сведения об объемах финансирования |  |  | Исполнено на 30.09.2017 |  |  | Исполнено за последний квартал 2017 года |  |  | Неиспользованный остаток межбюджетного трансферта (рублей)
|  |  | Всего (рублей) | За счет средств областного бюджета (рублей) | За счет средств местного бюджета (рублей) | Всего (рублей) | За счет средств областного бюджета (рублей) | За счет средств местного бюджета (рублей) | Всего (рублей) | За счет средств областного бюджета (рублей) | За счет средств местного бюджета (рублей)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
Установка 8 указателей с наименованиями населенных пунктов: Ялгино, Наволок, Старый Погорелец, местечко Костринский | 8 шт. | 8 | 84440 | 76000 | 8440 | 84440 | 76000 | 8440 |  |  |  | 0
Устройство уличного освещения в д. Теплухино, Ялгино, Новый Погорелец | 9 шт. | 4 | 300000 | 270000 | 30000 | 60114.1 | 54098.89 | 6015.21 | 3652.1 | 3286.89 | 365.21 | 215901.11
Выполнение ремонта дороги по улице Речной в п. Сарка | 1160 м2 | 0 | 200000 | 180000 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180000
Выполнение ремонта дороги по улице Базарной в п. Красава | 137,05 м2 | 0 | 243340 | 219000 | 24340 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219000
Устройство подземных пожарных резервуаров в деревнях Ялгино, Наволок, Фишева Гора | 3 шт. | 0 | 1950000 | 1755000 | 195000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1755000
Итого |  |  | 2777780 | 2500000 | 277780 | 144554.1 | 130098.89 | 14455.21 | 3652.1 | 3286.89 | 365.21 | 2369901.11
Все суммы указываются в рублях (не в тысячах рублей!)
Обязательно наличие графы "Итого"
Глава администрации | [7 empty] | Согласовано: председатель комитета по местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отношениям Ленинградской области
В.В. Пастухова
|  | (подпись) |  | (фамилия, инициалы)
Руководитель финансового органа |  |  |  | С.А. Суворова
|  | (подпись) |  | (фамилия, инициалы) |  |  |  | _____________ |  | Л.В. Бурак
[8 empty] | (подпись) |  | (фамилия, инициалы)
Исполнитель: | Л.Г. Бодрова |  | 8-81367-73097
(фамилия, инициалы) (номер телефона)

## Годовой
ОТЧЕТ об использовании субсидии, предоставленной из областного бюджета Ленинградской области Бокситогорскому городскому поселению Бокситогорского муниципального района на государственную поддержку проектов местных инициатив граждан в рамках подпрограммы "Создание условий для эффективного выполнения органами местного самоуправления своих полномочий" государственной программы Ленинградской области "Устойчивое общественное развитие в Ленинградской области" за 2017 год
Код по бюджетной классификации бюджета, предоставляющего межбюджетный трансферт | Код по классификации доходов бюджета, получающего межбюджетный трансферт | Утверждено бюджетных назначений на 2016 год (областной и местный бюджет) | Поступило средств областного бюджета | Размер софинансирования из местного бюджета | Расходы, подтвержденные документами и произведенные за счет средств областного бюджета | Расходы, подтвержденные документами и произведенные за счет местного бюджета | Неиспользованный остаток межбюджетного трансферта, подлежащий возврату | Наименование мероприятия | Принятые бюджетные обязательства
[9 empty] | контрагент | номер и дата договора | наименование работ | сумма договора | выполнено работ | номер, дата акта выполненных работ | Фактические показатели результативности использования субсидии
Итого
Все суммы указываются в рублях (не в тысячах рублей!)
Обязательно наличие графы "Итого"
Глава администрации | [7 empty] | Согласовано: председатель комитета по местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отношениям Ленинградской области
|  | (подпись) |  | (фамилия, инициалы)
Главный бухгалтер
|  | (подпись) |  | (фамилия, инициалы) |  |  |  | _____________
[8 empty] | (подпись) |  | (фамилия, инициалы)
Исполнитель:
(фамилия, инициалы) (номер телефона)