ОТЧЕТ

об использовании предоставленной субсидии из областного бюджета Ленинградской области бюджетам поселений в целях софинансирования расходных обязательств поселений, возникающих при выполнении органами местного самоуправления полномочий по вопросам местного значения, в соответствии с областным законом от 12 мая 2015 года № 42-оз «О содействии развитию иных форм местного самоуправления на части территорий населенных пунктов Ленинградской области, являющихся административными центрами поселений»

по состоянию на 01.01.2018  года (нарастающим итогом)

Тихвинского городского поселения

| Наименование проекта |  | Плановые показатели результативности использования субсидии в соответствии с соглашением | Фактические показатели результативности использования субсидии | Сведения об объемах финансирования |  |  |  |  | Исполнено на 01.01.2018 (нарастающим итогом) |  |  |  |  |  |  |  | Исполнено за последний квартал 2017 года |  |  |  |  |  |  | Неиспользованный остаток межбюджетного трансферта (рублей) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Всего (рублей) | За счет средств областного бюджета (рублей) | За счет средств местного бюджета (рублей) | За счет средств внебюджетных источников (рублей) |  | Всего (рублей) |  | За счет средств областного бюджета (рублей) |  | За счет средств местного бюджета (рублей) |  | За счет средств внебюджетных источников (рублей) |  | Всего (рублей) | За счет средств областного бюджета (рублей) |  | За счет средств местного бюджета (рублей) |  | За счет средств внебюджетных источников (рублей) |  |  |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11 |  | 12 | 13 |  | 14 |  | 15 |  | 16 |
| 1. Разработка проектной документации на водоотведение старой части города Тихвина Ленинградской области и устройство водоотведения (водоотводные канавы для понижения уровня грунтовых вод, сбора и отвода поверхностных вод от земельного полотна вдоль дорог местного значения в г. Тихвин) (ОС-1) |  | 1 шт. | 1 шт. | 100 000,00 | 89 100,00 | 9 900,00 | 1 000,00 |  | 100000,00 |  | 89100,00 |  | 9900,00 |  | 1000,00 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |
| Водоотведение участков по: - ул. Новосельская, ул. Дружная, пер. Лесной |  | 2 шт. | 2 шт. | 1723830,00 | 1551400,00 | 172430,00 |  |  | 1715210,85 |  | 1543643,00 |  | 171567,85 |  |  |  | 1715210,85 | 1543643,00 |  | 171567,85 |  |  |  | 7757,00 |
| - по ул. Зайцева, ул. Кольцевая |  |  |  | 800070,00 | 720063,00 | 80007,00 |  |  | 788068,95 |  | 709262,05 |  | 78806,90 |  |  |  | 788068,95 | 709262,05 |  | 78806,90 |  | 0 |  | 10800,95 |
| 2. Разработка проектно-сметной документации на ремонт дороги по ул. Заречная (ОС-2) |  | 1 шт. | 1 шт. | 200930,00 | 179937,00 | 19993,00 | 1000,00 |  | 200930,00 |  | 179937,00 |  | 19993,00 |  | 1000,00 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |
| 3. Устройство детской площадки на ул. Труда (ОС-2) |  | 1 шт. | 1 шт. | 808770,00 | 720000,00 | 80000,00 | 8770,00 |  | 808770,00 |  | 720000,00 |  | 80000,00 |  | 8770,00 |  | 800000,00 | 720000,00 |  | 80000,00 |  | 0 |  | 0 |
| Итого |  |  |  | 3633600,00 | 3260500,00 | 362330,00 | 10770,00 |  | 3612979,80 |  | 3241942,05 |  | 360267,75 |  | 10770,00 |  | 3303279,80 | 2972905,05 |  | 330374,75 |  | 0 |  | 18557,95 |
|  | Глава администрации Тихвинского муниципального района _______________ В.В. Пастухова |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Согласовано: председатель комитета по местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отношениям Ленинградской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (подпись) (фамилия, инициалы) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Руководитель финансового органа ________________ С.А. Суворова |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (подпись) (фамилия, инициалы) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | _____________ |  |  |  | Л.В. Бурак |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Исполнитель Л.Г. Бодрова 8-81367-73097 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (подпись) |  |  |  | (фамилия, инициалы) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (фамилия, инициалы) (номер телефона) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение № 1

к ежеквартальному отчету

от 01.01.2018 года

Ежеквартальный отчет

Администрации Тихвинского городского поселения Ленинградской области о ходе реализации плана мероприятий («дорожной карты»)

по достижению целевых показателей результативности использования субсидии мероприятий («Дорожная карта») по достижению целевых показателей результативности использования субсидии

|  | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ответственный исполнитель | Ожидаемый результат | Состояние исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Реализация мероприятий муниципальной программы |  |  |  |  |  |
| 1 | Разработка проектной документации на водоотведение старой части города Тихвина Ленинградской области и устройство водоотведения (водоотводные канавы для понижения уровня грунтовых вод, сбора и отвода поверхностных вод от земельного полотна вдоль дорог местного значения в г. Тихвин) (ОС-1) |  |  |  |  |
|  | Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ | 2 квартал 2017 года | Администрация Тихвинского района | Заключение муниципального контракта | заключен муниципальный контракт №02-43 от 28 марта 2017 г. |
|  | Выполнение работ по разработке проектной документации на водоотведение старой части города Тихвина | 2-3 квартал 2017 года | Подрядная организация | проектная документация на водоотведение старой части г. Тихвина | Выполнены работы |
|  | Приемка объекта в порядке, установленном контрактом | В сроки, предусмотренные муниципальным контрактом | Администрация Тихвинского района | Акт приемки- передачи объекта заказчику подрядчиком | Акт сдачи-приемки научно-технической продукции от 27.04.2017 г. |
| водоотведение участков по: |  |  |  |  |  |
|  | - ул. Новосельская, ул. Дружная, пер. Лесной |  |  |  |  |
|  | Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ | 3 квартал 2017 года | Администрация Тихвинского района | Заключение муниципального контракта | заключен муниципальный контракт №0145300009617000260.2017.378627 от 04 сентября 2017 года |
|  | Выполнение работ по устройству водоотведения | 3-4 квартал 2017 года | Подрядная организация | устройство водоотведения | 4 квартал 2017 года |
|  | Приемка объекта в порядке, установленном контрактом | В сроки, предусмотренные муниципальным контрактом | Администрация Тихвинского района | Акт приемки- передачи объекта заказчику подрядчиком | В сроки, предусмотренные муниципальным контрактом |
|  | - ул. Зайцева, ул. Кольцевая |  |  |  |  |
|  | Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ | 4 квартал 2017 года | Администрация Тихвинского района | Заключение муниципального контракта | заключен муниципальный контракт № 0145300009617000371.2017.480117 от 13 ноября 2017 г. |
|  | Выполнение работ по устройству водоотведения | 4 квартал 2017 года | Подрядная организация | устройство водоотведения | 4 квартал 2017 года |
|  | Приемка объекта в порядке, установленном контрактом | В сроки, предусмотренные муниципальным контрактом | Администрация Тихвинского района | Акт приемки- передачи объекта заказчику подрядчиком | В сроки, предусмотренные муниципальным контрактом |
| 2. | Разработка проектно-сметной документации на ремонт дороги по ул. Заречная (ОС-2) |  |  |  |  |
| 2.1. | Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ | 2 квартал 2017 года | Администрация Тихвинского района | Заключение муниципального контракта | заключены муниципальные контракты №02-86 и 02-87 от 29 мая 2017 года |
| 2.2. | Выполнение работ по разработке проектно-сметной документации на ремонт дороги по ул. Заречная | 3 квартал 2017 года | Подрядная организация | проектно-сметная документация на ремонт дороги по ул. Заречная | Представлена проектно-сметная документация |
| 2.3. | Приемка объекта в порядке, установленном контрактом | В сроки, предусмотренные муниципальным контрактом | Администрация Тихвинского района | Акт приемки- передачи объекта заказчику подрядчиком | Акт приемки- передачи |
| 3. | Устройство детской площадки на ул. Труда (ОС-2) |  |  |  |  |
| 3.1. | Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ | 2 квартал 2017 года | Администрация Тихвинского района | Заключение муниципального контракта | Заключен муниципальный контракт № 0145300009617000230.2017.330572 от 09.08.2017 г. |
| 3.2. | Проведение работ по устройству детской площадки на ул. Труда | 2-3 квартал 2017 года | Подрядная организация | Устроенная детская площадка, улучшение условий жизни детского населения | Устроена детская площадка |
| 3.3. | Приемка объекта в порядке, установленном контрактом | В сроки, предусмотренные муниципальным контрактом | Администрация Тихвинского района | Акт приемки- передачи объекта заказчику подрядчиком | Акт приемки от 28 сентября 2017 года |
| - Контроль за реализацией муниципальной программы |  |  |  |  |  |
| 1. | Мониторинг реализации муниципальной программы, в том числе: |  |  |  |  |
| 1.1. | приемка и оплата выполненных работ | В сроки, предусмотренные муниципальным контрактом | Администрация Тихвинского района | Акт приемки- передачи объекта заказчику подрядчиком | В течение периода действия муниципального контракта |
| 1.2. | подготовка ежеквартальных отчетов по освоению объемов в соответствии с Соглашением | Ежеквартально не позднее 3-го числа месяца, следующего за отчетным | Администрация Тихвинского района | Мониторинг освоения объемов средств и целевых показателей по Соглашению с Комитетом | Отчет за 4 квартал 2017 года |
| 2. | Корректировка муниципальной программы и Соглашения по итогам проведения конкурсных процедур, предусмотренных законодательством | При корректировке местного бюджета | Администрация Тихвинского района | Наиболее эффективное использование бюджетных средств | Корректировка муниципальной программы от 29 декабря 2017 года |

Глава администрации _________________________ В.В. Пастухова

МП