I. Пояснительная записка к сведениям о достигнутых значениях целевых показателей и уровне эффективности муниципальных программ Борского сельского поселения за 2019 год.

В 2019 году по Борскому сельскому поселению предусмотрены к финансированию 6 муниципальных программ.

За январь-декабрь 2019 года суммарный объем финансирования программ в Борском сельском поселении составил 33576,2 тыс. руб., (94,0 % от запланированного годового объема 35668,9 тыс. руб.).

Сведения о достигнутых значениях целевых показателей и уровне эффективности муниципальных программ Борского сельского поселения за 2019 год составлены в соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Борского сельского поселения, утвержденным Постановлением администрации от 12.11.2013 г. №03-220-а.

В соответствии с Постановлением, ответственным исполнителям муниципальных программ был предоставлен годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ.

На основании данных, представленных в годовом отчете, проведен анализ эффективности и результативности муниципальных программ.

Оценка эффективности реализации муниципальных программ проводилась по 2 критериям:

1) степени достижения целей и задач муниципальных программ путем сопоставления фактически достигнутых значений индикаторов муниципальных программ с их плановыми значениями;

2) эффективности использования бюджетных средств муниципальных программ путем сопоставления фактических и плановых объемов финансирования программ в целом.

По 3 критерию - степени реализации мероприятий муниципальной программы (достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации) - оценка не производилась в связи с отсутствием в части программ запланированных результатов реализации мероприятий или отсутствием подразделения общих мероприятий на конкретные, поддающиеся оценке по установленным плановым показателям.

Оценка эффективности программы производилась в соответствии с достигнутыми фактическими значениями:

|  | Уровень эффективности программы | Доля показателей (индикаторов), соответствующих плановым, % (Сд = К ≥95/Кобщ. х 100%)* | Уровень финансирования реализации программы, % (Уф = Фф/Фпл х 100%) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | высокий | ≥ 95 | ≥95 |
| 2 | удовлетворительный | ≥80 | ≥70 |
| 3 | неудовлетворительный | ˂80 | ˂70 |

* - при расчете доли индикаторов, соответствующим плановым, в расчет бралось отношение количества индикаторов с достигнутыми фактическими значениями ≥95% к общему количеству индикаторов программы

В результате проведенной оценки эффективности муниципальных программ по Борскому сельскому поселению:

Признать степень эффективности выполнения следующих программ высокой:

1. Муниципальная программа «Создание условий для эффективного выполнения органами местного самоуправления своих полномочий на территории Борского сельского поселения» – ответственный исполнитель - администрация Борского сельского поселения.

Уровень финансирования реализации программы – 99%.

Объем финансовых ресурсов, затраченных на реализацию программы в 2019 году, составил 3292,2 тыс. рублей при плановом объеме 3340,0 тыс. рублей.

Показатель степени достижения целей программы – 100%.

2. Муниципальная программа "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории МО Борское сельское поселение Тихвинского муниципального района Ленинградской области"- ответственный исполнитель – администрация Борского сельского поселении.

Уровень финансирования реализации программы – 96%.

Объем финансовых ресурсов, затраченных на реализацию программы в 2019 году, составил 185,8 тыс. руб. при плановом объеме 192,9 тыс. рублей.

Степень достижения целей программы – 63%.

Плановые значения индикаторов программы не выполнены в полном объеме, в связи с тем, что 3 человека остались, не переселены.

3. Муниципальная программа "Формирование комфортной городской среды на территории Борского сельского поселения"- ответственный исполнитель – администрация Борского сельского поселении.

Уровень финансирования реализации программы – 100%.

Объем финансовых ресурсов, затраченных на реализацию программы в 2019 году, составил 5187,1 тыс. руб. при плановом объеме 5187,1 тыс. рублей.

Степень достижения целей программы – 100%.

Признать степень эффективности выполнения следующих программ удовлетворительной:

1. Муниципальная программа «Развитие сферы культуры и спорта в Борском сельском поселении» – ответственный исполнитель – администрация Борского сельского поселения, муниципальное учреждение Борский Культурно-Спортивный Комплекс.

Уровень финансирования реализации программы – 94%.

Объем финансовых ресурсов, затраченных на реализацию программы в 2019 году, составил 16780,4 тыс. рублей при плановом объеме 17870,1 тыс. рублей.

Плановые значения индикаторов программы не выполнены в полной мере по причинам экономии по результатам электронного аукциона по капитальному ремонту Борского культурно-спортивного комплекса, дер. Бор.

Показатель степени достижения целей программы – 97%.

2. Муниципальная программа «Обеспечение устойчивого функционирования развития коммунальной и инженерной инфраструктуры в Борском сельском поселении» – ответственный исполнитель – администрация Борского сельского поселения.

Уровень финансирования реализации программы – 95%.

Объем финансовых ресурсов, затраченных на реализацию программы в 2019 году, составил 5932,2 тыс. рублей при плановом объеме 6244,3 тыс. рублей.

Плановые значения индикаторов программы не выполнены в полной мере по причинам экономии по результатам электронного аукциона замена 2-х баков-аккумуляторов с технологической обвязкой в котельной дер. Бор.

Показатель степени достижения целей программы – 100%.

3. Муниципальная программа «Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в Борском сельском поселении» – ответственный исполнитель – администрация Борского сельского поселения.

Уровень финансирования реализации программы – 78%.

Объем финансовых ресурсов, затраченных на реализацию программы в 2019 году, составил 2198,5 тыс. рублей при плановом объеме 2834,5 тыс. рублей.

Средства не использованы в полной мере по расходам на содержание дорог, в связи с сезонностью выполнения работ.

Показатель степени достижения целей программы 100%.

II. Результаты оценки эффективности муниципальных программ Борского сельского поселения.

Результаты оценки по ответственным исполнителям:

| Ответственный исполнитель | Число программ, ед. | Значение уровня эффективности |
| --- | --- | --- |
| Администрация Борского сельского поселения | 4 | высокий |
| Администрация Борского сельского поселения | 1 | удовлетворительный |
| Борский КСК | 1 | высокий |

Итоговые результаты оценки в целом:

| Значение уровня эффективности | Число программ, ед. | В % к итогу |
| --- | --- | --- |
| высокий | 5 | 87 |
| удовлетворительный | 1 | 13 |
| Итого | 6 | 100 |

III. Предложения по управлению реализацией муниципальных программ

1. Ответственным исполнителям:

1.1. При установлении индикаторов программы необходимо устанавливать конкретные показатели, которые должны выражаться в числовой форме, поддающейся расчету.

1.2. Устанавливать в программе только те показатели (индикаторы), на результат достижения которых ответственный исполнитель может повлиять.

1.3.  Своевременно отслеживать и вносить изменения в муниципальные программы в процессе реализации программ в случае изменения планируемых объемов финансирования, т.к. они влияют на изменения значений показателей эффективности реализации программ.