ОТЧЕТ

о реализации мероприятий муниципальной программы

«Создание условий для эффективного выполнения органами местного самоуправления своих полномочий на территории Борского сельского поселения»

наименование муниципальной программы

| за | 1 | полугодие | 2018 | года (нарастающим итогом) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Администрация Борского сельского поселения

наименование ответственного исполнителя

| Наименование подпрограммы (при ее наличии) | Мероприятия, входящие в план мероприятий программы (подпрограммы) | Объем финансирования план на 2018 год |  |  |  |  | Объем финансирования факт за 1 полугодие 2018г. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего | В том числе: |  |  |  | Всего | В том числе: |  |  |  |
|  |  |  | ФБ | ОБ | МБ | Прочие |  | ФБ | ОБ | МБ | Прочие |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  | 1. Создание условий для устойчивого развития местного самоуправления в Борском сельском поселении (оплата вознаграждения старостам) | 27,00 |  |  | 27,00 |  | 6,0 |  |  | 6,0 |  |
|  | 2. Благоустройство сельских населенных пунктов Борского сельского поселения | 571,0 |  |  | 571,0 |  | 359,1 |  |  | 359,1 |  |
|  | 3.Повышение уровня защиты населенных пунктов и людей от чрезвычайных ситуаций, связанных с пожарами | 40,0 |  |  | 40,0 |  | 15,0 |  |  | 15,0 |  |
|  | 4. Программа по борьбе с борщевиком Сосновского | 40,0 |  |  | 40,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |
|  | 5. Обеспечение сохранности и улучшение дорожного покрытия автомобильных дорог общего пользования местного значения | 2265,1 |  | 2181,2 | 83,9 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
|  | 5.1.В том числе реализация закона от 14 декабря 2012 года № 95-оз «О содействии развитию на части территорий муниципальных образований Ленинградской области иных форм местного самоуправления» | 1145,1 |  | 1117,2 | 27,9 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
|  | 5.2. В том числе реализация закона от 14 декабря 2012 года №03-оз «О содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на территориях административных центров муниципальных образований Ленинградской области» | 1120,0 |  | 1064,0 | 56,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Итого: | 2942,5 |  | 2204,2 | 638,7 |  | 570,9 |  |  | 570,9 |  |