# ОТЧЕТ

# о реализации мероприятий муниципальной программы

# «Развитие сферы культуры и спорта в Борском сельском поселении»

# *наименование муниципальной программы*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| за | **9** | месяцев | **2018** | года (нарастающим итогом) |

Муниципальное учреждение Борский Культурно-Спортивный Комплекс

наименование ответственного исполнителя

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование подпрограммы (при ее наличии)** | **Мероприятия, входящие в план мероприятий программы (подпрограммы)** | **Объем финансирования**  **план на 2018 год** | | | | | **Объем финансирования**  **факт за 9 месяцев 2018г.** | | | | |
|  |  | **Всего** | **В том числе:** | | | | **Всего** | **В том числе:** | | | |
|  |  |  | **ФБ** | **ОБ** | **МБ** | **Прочие** |  | **ФБ** | **ОБ** | **МБ** | **Прочие** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  | 1.Организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотеки поселения | 736,2 |  |  | 736,2 |  | 471,2 |  |  | 471,2 |  |
|  | 2.Доведение средней заработной платы работников учреждений культуры до «дорожной карты» за счет средств района 50% ,за счет средств областного бюджета 50% | 473,3 |  | 243,5 | 229,8 |  | 191,9 |  | 84,9 | 107,0 |  |
|  | 3.Обеспечение выполнения деятельности муниципального учреждения (Борский КСК) | 4572,6 |  |  | 4572,6 |  | 2850,3 |  |  | 2850,3 |  |
|  | 3.1. Софинансиро-вание капитального ремонта Борского культурно-спортивного комплекса | 529,2 |  |  | 529,2 |  | 315,0 |  |  | 315,0 |  |
|  | 4.Организация культурно-досуговых мероприятий пл.ус. | 32,0 |  |  | 32,0 |  | 15,7 |  |  | 15,7 |  |
|  | 5.Доведение средней заработной платы работников учреждений культуры до «дорожной карты» за счет средств района 50% ,за счет средств областного бюджета 50% | 1475,3 |  | 730,8 | 744,5 |  | 788,3 |  | 374,8 | 413,5 |  |
| **Создание условий для организации физической культуры и спорта в поселении и обеспечения доступности для жителей поселения объектов физкультуры и спорта** | 1.Обеспечение выполнения деятельности муниципального учреждения  (Борский КСК) | 1009,7 |  |  | 917,4 |  | 719,5 |  |  | 719,5 |  |
|  | 2.Организация культурно-досуговых мероприятий | 40,0 |  |  | 40,0 |  | 27,6 |  |  | 27,6 |  |
|  | **Итого:** | **8868,3** |  | **974,3** | **7894,0** |  | **5379,5** |  | **459,7** | **4919,8** |  |