**Реализация муниципальных программ администрации муниципального образования Борское сельское поселение Тихвинского муниципального района Ленинградской области**

**за 9 месяцев 2018 года**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Наименование муниципальной программы** | **Учтено в бюджете на 2018 год**  **(тыс.руб.)** | **Исполнено за**  **9 месяцев 2018 года**  **(тыс.руб.)** |
| Муниципальная программа «Развитие сферы культуры и спорта в Борском сельском поселении» | 8868,3 | 5379,5 |
| Муниципальная программа «Создание условий для эффективного выполнения органами местного самоуправления своих полномочий на территории Борского сельского поселения» | 3418,7 | 2678,0 |
| Муниципальная программа «Обеспечение устойчивого функционирования развития коммунальной и инженерной инфраструктуры в Борском сельском поселении» | 2046,4 | 20,0 |
| Муниципальная программа «Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в Борском сельском поселении» | 1945,5 | 1248,8 |
| Муниципальная программа «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории МО Борское сельское поселение Тихвинского муниципального района Ленинградской области» | 83,2 | 1,9 |
| Муниципальная программа «Обеспечение качественным жильем граждан, проживающих на территории Борского сельского поселения» | 3264,0 | 3264,0 |
| Муниципальная программа «Формирование комфортной городской среды на территории Борского сельского поселенияна 2018-2022 г.г.» | 2118,9 | 0,0 |