Ежеквартальный отчет

Администрации муниципального образования Ганьковское сельское поселение Тихвинского муниципального района Ленинградской области о ходе реализации плана мероприятий («дорожной карты»)

по достижению значения целевого показателя результативности предоставленной субсидии из областного бюджета («Дорожная карта»)

|  | Наименование проектов и мероприятий по их реализации | Срок исполнения |  | Ответственный исполнитель | Ожидаемый результат | Состояние исполнения |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Реализация мероприятий муниципальной программы (подпрограммы): «Создание условий для эффективного выполнения органами местного самоуправления своих полномочий на территории Ганьковского сельского поселения» в 2018 году |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 Ремонт асфальтобетонного покрытия проезда к дворовой территории многоквартирных домов 1 и 2 с обустройством места для стоянки автотранспорта по адресу: дер.Ганьково, квартал летчика Кузнецова, дома 1, 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта, договора на выполнение работ | 2-3 квартал 2018г |  | Администрация Ганьковского сельского поселения | Заключение муниципального контракта | Заключен МК № 0145300009618000365-0260096-02 от 29.08.2018г., договор №15 от 27.09.2018г. подрядчик ИП Федоров С.А. |  |
| 2. | Проведение работ по ремонту асфальтобетонного покрытия проезда к дворовой территории многоквартирных домов 1 и 2 с обустройством места для стоянки автотранспорта по адресу: дер.Ганьково, квартал летчика Кузнецова, дома 1, 2 | 3 квартал, октябрь 2018 года |  | Подрядная организация | Выполнен ремонт асфальтобетонного покрытия проезда к дворовой территории многоквартирных домов 1 и 2 с обустройством места для стоянки автотранспорта по адресу: дер.Ганьково, квартал летчика Кузнецова, дома 1, 2 | Работы выполнены, акт приемки №1 от 28.09.2018; в сроки, предусмотренные договором-до 05.10.2018г. |  |
| 3. | Приемка и оплата выполненных работ в порядке, установленном контрактом, договором | Октябрь 2018 года |  | Администрация Ганьковского сельского поселения | Акт-приемки передачи объекта заказчику подрядчиком | В сроки, предусмотренные муниципальным контрактом-28.09.2018г.и договором-до 05.10.2018г. |  |
| 1.2 Ремонт пожарного водоема по адресу: дер.Ганьково, квартал летчика Кузнецова у д.18 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ | 2-3 квартал 2018г |  | Администрация Ганьковского сельского поселения | Заключение муниципального контракта | Заключен МК № 0145300009618000360-0260096-01 от 29.08.2018г., подрядчик ООО «СтройСтандарт» |  |
| 2 | Проведение работ по ремонту пожарного водоема по адресу: дер.Ганьково, квартал летчика Кузнецова у д.18 | 3 квартал 2018 года |  | Подрядная организация | отремонтирован пожарный водоем по адресу: дер.Ганьково, квартал летчика Кузнецова у д.18 | Работы выполнены, акт приемки № 1 от 28.09.2018 |  |
| 3 | Приемка и оплата выполненных работ в порядке, установленном контрактом | Октябрь 2018 года |  | Администрация Ганьковского сельского поселения | Акт-приемки передачи объекта заказчику подрядчиком | В сроки, предусмотренные муниципальным контрактом-28.09.2018г. |  |
| 1.2.1 | Устройство подъезда и площадки к пожарному водоему по адресу: деревня Ганьково, квартал летчика Кузнецова, у дома №18 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Заключение договора на выполнение работ | Сентябрь 2018 года |  | Администрация Ганьковского сельского поселения | Заключение договора | Заключен договор № 14/09 от 14.09.2018г., подрядчик ООО «СтройСтандарт» |  |
| 2 | Проведение работ по устройству подъезда и площадки к пожарному водоему по адресу: деревня Ганьково, квартал летчика Кузнецова, у дома №18 | Сентябрь 2018 года |  | Подрядная организация | Обустроен подъезд и площадка к пожарному водоему по адресу: деревня Ганьково, квартал летчика Кузнецова, у дома №18 | Работы выполнены, акт приемки №1 от 28.09.2018 |  |
| 3 | Приемка и оплата выполненных работ в порядке, установленном договором | Октябрь 2018 года |  | Администрация Ганьковского сельского поселения | Акт-приемки передачи объекта заказчику подрядчиком | В сроки, предусмотренные договором-28.09.2018г. |  |
| - Контроль реализации муниципальной программы (подпрограммы): «Создание условий для эффективного выполнения органами местного самоуправления своих полномочий на территории Ганьковского сельского поселения» в 2018 году. |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Мониторинг реализации муниципальной программы, в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | приемка и оплата выполненных работ | В течение периода действия муниципального контракта |  | Администрация Ганьковского сельского поселения | Выполнение муниципального контракта | В сроки, предусмотренные Соглашением |  |
| 1.2. | подготовка ежеквартальных отчетов о достижении значения целевого показателя результативности предоставленной субсидии из областного бюджета и о расходах бюджета муниципального образования, источником финансового обеспечения которых является субсидия, в соответствии с Соглашением | Ежеквартально не позднее 3-го числа месяца, следующего за отчетным |  | Администрация Ганьковского сельского поселения | Отчет по освоению объемов и целевых показателей по Соглашению с Комитетом Ленинградской области | Отчет подготовлен по состоянию на 01.07.2018г. на 01.10.2018 |  |
| 2. | Корректировка муниципальной программы (подпрограммы) и Соглашения по итогам проведения конкурсных процедур, предусмотренных законодательством | При корректировке местного бюджета |  | Администрация Ганьковского сельского поселения | Наиболее эффективное использование бюджетных средств | Дополнительное соглашение № 1, Дополнительное соглашение № 2 от 13.09.2018 |  |