- ОТЧЕТ

о реализации мероприятий муниципальной программы

"Развитие сферы культуры и спорта в Ганьковском сельском поселении "

| За | 1 | квартал | 2023 | года (нарастающим итогом) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

_Администрация Ганьковского сельского поселения

наименование ответственного исполнителя

| Наименование подпрограммы (при ее наличии) | Мероприятия, входящие в план мероприятий программы (подпрограммы) | Объем финансирования план на 2023 год |  |  |  |  | Объем финансирования факт за 2023 год |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего | В том числе: |  |  |  | Всего | В том числе: |  |  |  |
|  |  |  | ФБ | ОБ | МБ | Прочие |  | ФБ | ОБ | МБ | Прочие |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Развитие культуры и спорта в Ганьковском сельском поселении | 1. Комплекс процессных мероприятий «Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организации культуры», всего | 5325,8 | 0,0 | 1125,1 | 4221,3 | 0,0 | 1270,3 | 0,0 | 192,0 | 1078,3 | 0,0 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.1. Расходы на обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений | 2330,4 | 0,0 | 0,0 | 2330,4 | 0,0 | 664,3 | 0,0 | 0,0 | 664,3 | 0,0 |
|  | 1.2. Расходы на обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений за счет дополнительной финансовой помощи из бюджета Тихвинского района | 745,2 | 0,0 | 0,0 | 745,2 | 0,0 | 222,0 | 0,0 | 0,0 | 222,0 | 0,0 |
|  | 1.3. Расходы на сохранение целевых показателей повышения оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 “О мероприятиях по реализации государственной социальной политики” за счет средств областного и местного бюджетов | 2250,2 | 0,0 | 1125,1 | 1125,1 | 0,0 | 384,0 | 0,0 | 192,0 | 192,0 | 0,0 |
| Развитие культуры и спорта в Ганьковском сельском поселении | 2. Комплекс процессных мероприятий «Организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов», всего | 1355,0 | 0,0 | 375,1 | 979,9 | 0,0 | 227,7 | 0,0 | 56,6 | 171,1 | 0,0 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.1. Расходы на обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений | 356,4 | 0,0 | 0,0 | 356,4 | 0,0 | 40,2 | 0,0 | 0,0 | 40,2 | 0,0 |
|  | 2.2. Расходы на обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений за счет дополнительной финансовой помощи из бюджета Тихвинского района | 248,4 | 0,0 | 0,0 | 248,4 | 0,0 | 74,2 | 0,0 | 0,0 | 74,2 | 0,0 |
|  | 2.3. Расходы на сохранение целевых показателей повышения оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 “О мероприятиях по реализации государственной социальной политики” за счет средств областного и местного бюджетов | 750,2 | 0,0 | 375,1 | 375,1 | 0,0 | 113,3 | 0,0 | 56,6 | 56,7 | 0,0 |
| Развитие физической культуры и спорта в Ганьковском сельском поселении | 3. Комплекс процессных мероприятий «Развитие физической культуры и спорта», всего | 1005,4 | 0,0 | 0,0 | 1005,4 | 0,0 | 169,5 | 0,0 | 0,0 | 169,5 | 0,0 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3.1. Расходы на обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений | 990,4 | 0,0 | 0,0 | 990,4 | 0,0 | 167,9 | 0,0 | 0,0 | 167,9 | 0,0 |
|  | 3.2. Организация и проведение мероприятий и спортивных соревнований | 15,0 | 0,0 | 0,0 | 15,0 | 0,0 | 1,6 | 0,0 | 0,0 | 1,6 | 0,0 |
|  | Итого | 7686,2 | 0,0 | 1500,2 | 6186,0 | 0,0 | 1667,5 | 0,0 | 248,6 | 1418,9 | 0,0 |