- ОТЧЕТ

о реализации мероприятий муниципальной программы

"Развитие сферы культуры и спорта в Ганьковском сельском поселении "

| За | 9 | месяцев | 2023 | года (нарастающим итогом) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

_Администрация Ганьковского сельского поселения

наименование ответственного исполнителя

| Наименование подпрограммы (при ее наличии) | Мероприятия, входящие в план мероприятий программы (подпрограммы) | Объем финансирования план на 2023 год |  |  |  |  | Объем финансирования факт за 2023 год |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего | В том числе: |  |  |  | Всего | В том числе: |  |  |  |
|  |  |  | ФБ | ОБ | МБ | Прочие |  | ФБ | ОБ | МБ | Прочие |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Развитие культуры и спорта в Ганьковском сельском поселении | 1. Комплекс процессных мероприятий «Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организации культуры», всего | 5642,1 | 0,0 | 1230,3 | 4411,8 | 0,0 | 3925,0 | 0,0 | 759,5 | 3165,5 | 0,0 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.1. Расходы на обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений | 2436,3 | 0,0 | 0,0 | 2436,3 | 0,0 | 1829,5 | 0,0 | 0,0 | 1829,5 | 0,0 |
|  | 1.2. Расходы на обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений за счет дополнительной финансовой помощи из бюджета Тихвинского района | 745,2 | 0,0 | 0,0 | 745,2 | 0,0 | 576,5 | 0,0 | 0,0 | 576,5 | 0,0 |
|  | 1.3. Расходы на сохранение целевых показателей повышения оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 “О мероприятиях по реализации государственной социальной политики” за счет средств областного и местного бюджетов | 2460,6 | 0,0 | 1230,3 | 1230,3 | 0,0 | 1519,0 | 0,0 | 759,5 | 759,5 | 0,0 |
| Развитие культуры и спорта в Ганьковском сельском поселении | 2. Комплекс процессных мероприятий «Организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов», всего | 1390,2 | 0,0 | 410,2 | 980,0 | 0,0 | 849,0 | 0,0 | 208,3 | 640,7 | 0,0 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.1. Расходы на обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений | 321,4 | 0,0 | 0,0 | 321,4 | 0,0 | 240,2 | 0,0 | 0,0 | 240,2 | 0,0 |
|  | 2.2. Расходы на обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений за счет дополнительной финансовой помощи из бюджета Тихвинского района | 248,4 | 0,0 | 0,0 | 248,4 | 0,0 | 192,2 | 0,0 | 0,0 | 192,2 | 0,0 |
|  | 2.3. Расходы на сохранение целевых показателей повышения оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 “О мероприятиях по реализации государственной социальной политики” за счет средств областного и местного бюджетов | 820,4 | 0,0 | 410,2 | 410,2 | 0,0 | 416,6 | 0,0 | 208,3 | 208,3 | 0,0 |
| Развитие физической культуры и спорта в Ганьковском сельском поселении | 3. Комплекс процессных мероприятий «Развитие физической культуры и спорта», всего | 1005,4 | 0,0 | 0,0 | 1005,4 | 0,0 | 621,6 | 0,0 | 0,0 | 621,6 | 0,0 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3.1. Расходы на обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений | 990,4 | 0,0 | 0,0 | 990,4 | 0,0 | 614,1 | 0,0 | 0,0 | 614,1 | 0,0 |
|  | 3.2. Организация и проведение мероприятий и спортивных соревнований | 15,0 | 0,0 | 0,0 | 15,0 | 0,0 | 7,5 | 0,0 | 0,0 | 7,5 | 0,0 |
|  | Итого | 8037,7 | 0,0 | 1640,5 | 6397,2 | 0,0 | 5395,6 | 0,0 | 967,8 | 4427,8 | 0,0 |