ОТЧЕТ

(ежеквартальный)

Администрации Ганьковского сельского поселения Тихвинского муниципального района

об использовании предоставленной субсидии из областного бюджета Ленинградской области бюджетам поселений в целях софинансирования расходных обязательств поселений, возникающих при выполнении органами местного самоуправления полномочий по вопросам местного значения, в соответствии с областным законом от 12 мая 2015 года 
№ 42-оз «О содействии развитию иных форм местного самоуправления на части территорий населенных пунктов Ленинградской области, являющихся административными центрами поселений»

по состоянию на 01 октября 2016 года (нарастающим итогом)

| Наимено-вание проекта | Плановые показатели результа-тивности использования субсидии в соответствии с соглашением | Фактические показатели результа-тивности использования субсидии | Сведения об объемах финансирования |  |  |  | Исполнено на 01.10.2016 (нарастающим итогом) |  |  |  | Исполнено за последний квартал 2016 года |  |  |  | Неисполь-зованный остаток межбюджет-ного трансферта (рублей) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего (рублей) | За счет средств областного бюджета (рублей) | За счет средств местного бюджета (рублей) | За счет средств внебюд-жетных источни-ков (рублей) | Всего (рублей) | За счет средств областного бюджета (рублей) | За счет средств местного бюджета (рублей) | За счет средств внебюджетных источни-ков (рублей) | Всего (рублей) | За счет средств областного бюджета (рублей) | За счет средств местного бюджета (рублей) | За счет средств внебю-джетных источни-ков (рублей) |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1.Ремонт участка автодороги общего пользования местного значения ул.Почтовая деревни Ганьково и восстановление укрепление откосов водопропускной трубы и установка барьерного металлического дорожного ограждения трубопереезда через улицу Советская д.Ганьково. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.Ремонт участка автодороги общего пользования местного значения ул.Почтовая деревни Ганьково | 2000 кв.м | 2000 кв.м. | 99992,0 | 94992,0 | 5000,0 |  | 99992,00 | 94992,0 | 5000,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.Восстановление укрепления откосов водопропускной трубы через улицу Советская деревни Ганьково | 336 кв.м | 0 | 11308209,0 | 1046608,0 | 86601,0 | 5000,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1046608,0 |
| 1.3.Установка барьерного металлического дорожного ограждения трубопереезда через улицу Советская д.Ганьково. | 84 м | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого |  |  | 1238201,0 | 1141600,0 | 91601,0 | 5000,0 | 99992,00 | 94992,0 | 5000,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1046608,0 |

| И.о.главы администрации поселения ____________ | Дудкина Е.Н. |  |  |  | Согласовано: председатель комитета по местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отношениям Ленинградской области |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (подпись) (фамилия, инициалы) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Руководитель финансового органа ___________ ___Старицина С.М._ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (подпись) (фамилия, инициалы) |  |  |  |  | _____________ |  | Бурак Л.В. |  |  |
| Исполнитель Старицина С.М. 8-81367-41266 |  |  |  |  | (подпись) |  | (фамилия, инициалы) |  |  |
| (фамилия, инициалы) (номер телефона) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение № 1

к ежеквартальному отчету

на 01 октября 2016года

Ежеквартальный отчет

Администрации  Ганьковского сельского поселения Ленинградской области

о ходе реализации плана мероприятий («дорожной карты»)

по достижению целевых показателей результативности использования субсидии мероприятий («Дорожная карта») по достижению целевых показателей результативности использования субсидии

|  | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ответственный исполнитель | Ожидаемый результат | Состояние исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Реализация мероприятий муниципальной программы |  |  |  |  |  |
| 1. | Ремонт участка автодороги общего пользования местного значения ул. Почтовая деревни Ганьково и восстановление укрепление откосов водопропускной трубы и установка барьерного металлического дорожного ограждения трубопереезда через улицу Советская д. Ганьково. |  |  |  |  |
| 1.1. | Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ | Не позднее 1 месяца со дня подписания Соглашения о предоставлении субсидий | Администрация Ганьковского сельского поселения | Заключение муниципального контракта | 1.МК № 24 от 01.08.16- на ремонт участка автодороги общего пользования местного значения ул. Почтовая деревни Ганьково. 2.Срок заключения МК № 0145300009616000417 (по итогам проведения эл.аукциона)- восстановление укрепление откосов водопропускной трубы и установка барьерного металлического дорожного ограждения трубопереезда через улицу Советская д. Ганьково-03.10.2016г. |
| 1.2. | Выполнение работ по ремонту участка автодороги общего пользования местного значения ул. Почтовая деревни Ганьково и восстановление укрепление откосов водопропускной трубы и установка барьерного металлического дорожного ограждения трубопереезда через улицу Советская д. Ганьково. | В сроки, предусмотренные муниципальным контрактом | Подрядная организация | Выполнение работ по ремонту участка автодороги общего пользования местного значения ул. Почтовая деревни Ганьково и восстановление укрепление откосов водопропускной трубы и установка барьерного металлического дорожного ограждения трубопереезда через улицу Советская д. Ганьково. | 1.Работы по ремонту участка автодороги общего пользования местного значения ул. Почтовая деревни Ганьково выполнены 15.08.16г. 2.Срок выполнения работ по восстановлению укрепления откосов водопропускной трубы и установка барьерного металлического дорожного ограждения трубопереезда через улицу Советская д. Ганьково-20 календарных дней с момента подписания МК. |
| - Контроль за реализацией муниципальной программы |  |  |  |  |  |
| 1. | Мониторинг реализации муниципальной программы, в том числе: |  |  |  |  |
| 1.1. | приемка и оплата выполненных работ | В течение периода действия муниципального контракта | Администрация Ганьковского сельского поселения | Исполнение муниципальной программы в полном объеме в установленные сроки | Работы по ремонту участка автодороги общего пользования местного значения ул. Почтовая деревни Ганьково. выполнены и оплачены в августе 2016г. |
| 1.2. | подготовка ежеквартальных отчетов по освоению объемов в соответствии с Соглашением | Ежеквартально до 3 числа следующего за отчетным периодом | Администрация Ганьковского сельского поселения района | Отчет по освоению объемов и целевых показателей по Соглашению с комитетом | Отчет на 01.07.2016; отчет на 01.10.2016г. |
| 2. | Корректировка муниципальной программы и Соглашения по итогам проведения конкурсных процедур, предусмотренных законодательством | При корректировке местного бюджета | Администрация Ганьковского сельского поселения | Наиболее эффективное использование бюджетных средств | Корректировка проведена на 01.10.2016г. |

|  | И.о.главы администрации поселения __________/Е.Н.Дудкина/ МП |
| --- | --- |