## Приложение 3
Приложение № 4 к дополнительному соглашению №_____от "_____"____________2014г.
Приложение № 3 к Соглашению №100 от "21" марта 2019г.
ОТЧЕТ об осуществлении расходов дорожного фонда муниципального образования Ганьковское сельское поселение Тихвинского муниципального района Ленинградской области на реализацию мероприятия «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения» в рамках государственной программы Ленинградской области «Развитие транспортной системы Ленинградской области» по состоянию на 01.10.2019 года
№ п/п | Наименование направления расходования средств, наименование объектов Программы (целевое назначение субсидии) | Плановые значения показателей по Соглашению (гр. 4-6 Прилож. № 1) |  |  |  | Выполнено руб. (*,**) |  |  | Оплачено подрядчику (Кассовые расходы МО, по платежным поручениям) руб. (*,**) |  |  | Принято в эксплуатацию в 2019г., км |  | Остаток средств, руб |  |  | Причины неиспользования средств
|  | Целевые показатели результативности, км | Объем финансирования в 2019 году за счет средств, руб. (*,**)
|  |  | Всего | За счет средств дорожного фонда |  | Всего | За счет средств дорожного фонда (по КС-3) |  | Всего | За счет средств дорожного фонда |  |  |  | Всего (гр.15= гр.4-гр.10) | За счет средств дорожного фонда
|  |  |  | ЛО | МО |  | ЛО | МО |  | ЛО | МО | по акту приемки законченных работ | по акту проверки законченных работ |  | ЛО (гр.16 = гр.5-гр.11) | МО (гр.17 = гр.6-гр.12)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
| ВСЕГО по мероприятию "Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения": | 0.1935 | 1158895 | 1076500 | 82395 | 985060.6 | 917780.96 | 67279.64 | 985060.6 | 917780.96 | 67279.64 | 0.1935 | 0.1935 | 173834.4 | 158719.04 | 15115.36 | Заключен МК №0145300009619000238 от 10.06.2019 с ИП Федоров С.А., цена контракта 985060,60 руб, в т.ч. ОБ-917780,96; МБ-67279,64
в том числе по направлениям:
1.2 | Проектирование и строительство (реконструкция) автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования. ВСЕГО:
в том числе по объектам:
1.2.1
1.2.2
1 | Ремонт автомобильных дорог общего пользования, местного значения, в т.ч. с твердым покрытием до сельских населенных пунктов. ВСЕГО: | 0.1935 | 1158895 | 1076500 | 82395 | 985060.6 | 917780.96 | 67279.64 | 985060.6 | 917780.96 | 67279.64 | 0.1935 | 0.1935 | 173834.4 | 158719.04 | 15115.36
из них:
1.1 | Ремонт автомобильных дорог общего пользования, местного значения. ВСЕГО: | 0.1935 | 1158895 | 1076500 | 82395 | 985060.6 | 917780.96 | 67279.64 | 985060.6 | 917780.96 | 67279.64 | 0.1935 | 0.1935 | 173834.4 | 158719.04 | 15115.36 | Акт приемки выполненных работ № 1от 30.07.2019г., Работы выполнены оплачены100 %
в том числе по объектам:
1.1.1 | ремонт участка автомобильной дороги общего пользования местного значения деревня Ганьково, улица Капшинская | 0.1935 | 1158895 | 1076500 | 82395 | 985060.6 | 917780.96 | 67279.64 | 985060.6 | 917780.96 | 67279.64 | 0.1935 | 0.1935 | 173834.4 | 158719.04 | 15115.36
1.1.2
1.2 | Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования, местного значения с твердым покрытием до сельских населенных пунктов. ВСЕГО: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Муниципальное образование _____Ганьковское сельское поселение_____________________
И.о.главы администрации _______________ / Е.Н.Дудкина_/
[6 empty] | Главный бухгалтер ________________ / ______________/ |  | Главный бухгалтер
| Исполнитель: ФИО, тел. | Старицина С.М. 81367-41266
МП