## Приложение 3
Приложение № 4 к дополнительному соглашению №_____от "_____"____________2014г.
ОТЧЕТ об осуществлении расходов дорожного фонда муниципального образования Ганьковское сельское поселение Тихвинского муниципального района Ленинградской области на реализацию мероприятий Программ муниципального образования в рамках государственной программы Ленинградской области «Развитие автомобильных дорог Ленинградской области» по состоянию на 01 июля 2016 года
№,п/п | Наименование показателей | Плановое значение показателей по Соглашению (гр.11-15 Прилож. № 1) | [5 empty] | Выполнено | [5 empty] | Оплачено подрядчику (Кассовые расходы МО) |  |  | Остаток средств |  |  | Причины неиспользования средств
|  | Ввод мощностей в 2016 году |  |  | Всего, руб. | в том числе за счет средств дорожного фонда : |  | Ввод мощностей |  |  | Всего, руб. | в том числе за счет средств дорожного фонда : |  | Всего, руб. | в том числе за счет средств дорожного фонда : |  | Всего, руб. | в том числе за счет средств дорожного фонда :
|  | кол-во единиц двор.террит-й, проездов | кв.м | км/ пог.м |  | ЛО | МО | кол-во единиц двор.террит-й, проездов | кв.м | км/ пог.м |  | ЛО | МО |  | ЛО | МО |  | ЛО | МО
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21
| Межбюджетные трансферты, ВСЕГО: | Х | Х | Х | 1527422 | 1374100 | 153322 | х | х | х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1527422 | 1374100 | 153322 | По итогам проведения эл.аукциона 24.06.2016г.победителем признан ООО "ДокаСтрой" Цена контракта 1466325,12 руб. Срок окончания работ до 01.08.2016г.
в том числе по мероприятиям:
1 | Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения. ВСЕГО: | Х | 1918 | 0.207 | 1527422 | 1374100 | 153322 | х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1527422 | 1374100 | 153322
| Из них: |  |  | Х
1.1 | Ремонт, всего: | х | 1918 | 0.207 | 1527422 | 1374100 | 153322 | х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1527422 | 1374100 | 153322
в том числе по объектам:
1.1.1 | Ремонт участка автодороги общего пользования местного значения деревни Ганьково, ул.Почтовая (от ул.Советская + 207 п.м.) | х | 1918 | 0.207 | 1527422 | 1374100 | 153322 | х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1527422 | 1374100 | 153322
Администрация муниципального образования Ганьковского сельского поселения Тихвинского муниципального района Ленинградской области
Глава администрации ________________ / Н.С.Арыкова
Главный бухгалтер____________________С.М.Старицина