Приложение № 1

к ежеквартальному отчету

на 01 октября 2016года

Ежеквартальный отчет

Администрации  Ганьковского сельского поселения Ленинградской области

о ходе реализации плана мероприятий («дорожной карты»)

по достижению целевых показателей результативности использования субсидии мероприятий («Дорожная карта») по достижению целевых показателей результативности использования субсидии

|  | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ответственный исполнитель | Ожидаемый результат | Состояние исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Реализация мероприятий муниципальной программы |  |  |  |  |  |
| 1. | Приобретение и установка емкости искусственного пожарного водоема в д.Усадище |  |  |  |  |
| 1.1. | Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ | Не позднее 1 месяца со дня подписания Соглашения о предоставлении субсидий | Администрация Ганьковского сельского поселения | Заключение муниципального контракта | МК № 0145300009616000326 от 19.08.2016 |
| 1.2. | Приобретение и установка емкости искусственного пожарного водоема в д.Усадище | В сроки, предусмотренные муниципальным контрактом | Подрядная организация | Приобретение и установка емкости искусственного пожарного водоема в д.Усадище | Емкость приобретена 30.08.2016, установка будет произведена в 4 квартале. |
| 1.3 | Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом | В сроки, предусмотренные муниципальным контрактом | Администрация Ганьковского сельского поселения | Акт приема передачи объекта заказчику подрядчиком | Тов.накладная на поставку емкости от 30.08.2016 |
| 2. Расчистка и углубление естественных пожарных водоемов в д.Исаково |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ | Не позднее 1 месяца со дня подписания Дополнительного Соглашения о предоставлении субсидий | Администрация Ганьковского сельского поселения | Заключение муниципального контракта | Планирование работ без конкурсных процедур в октябре 2016г. |
| 2.2 | Расчистка и углубление естественных пожарных водоемов в д.Исаково | В сроки, предусмотренные муниципальным контрактом | Подрядная организация | Расчистка и углубление естественных пожарных водоемов в д.Исаково | Октябрь 2016г. |
| 2.3 | Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом | В сроки, предусмотренные муниципальным контрактом | Администрация Ганьковского сельского поселения | Акт приема передачи объекта заказчику подрядчиком | Октябрь 2016г. |
| 2. Ремонт участка автодорог общего пользования местного значения в населенных пунктах: д.Наволок (ул.Центральная), д.Новинка (ул.Уштовичская), д.Куневичи, д.Абрамово, д.Усть-Капша (ул.Речная). |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ | Не позднее 1 месяца со дня подписания Соглашения о предоставлении субсидий | Администрация Ганьковского сельского поселения | Заключение муниципального контракта | По итогам запроса котировок заключены пять муниципальных контрактов 22.08.2016 |
| 2.2 | Ремонт участка автодорог общего пользования местного значения в населенных пунктах: д.Наволок (ул.Центральная), д.Новинка (ул.Уштовичская), д.Куневичи, д.Абрамово, д.Усть-Капша (ул.Речная). | В сроки, предусмотренные муниципальным контрактом | Подрядная организация | Ремонт участка автодорог общего пользования местного значения в населенных пунктах: д.Наволок (ул.Центральная), д.Новинка (ул.Уштовичская), д.Куневичи, д.Абрамово, д.Усть-Капша (ул.Речная). | Работы выполнены в сентябре 2016г. |
| 2.3 | Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом | В сроки, предусмотренные муниципальным контрактом | Администрация Ганьковского сельского поселения | Акт приема передачи объекта заказчику подрядчиком | Акты (КС-2,КС-3) по пяти объектам подписаны в сентябре месяце. |
| - Контроль за реализацией муниципальной программы |  |  |  |  |  |
| 1. | Мониторинг реализации муниципальной программы, в том числе: |  |  |  |  |
| 1.1. | приемка и оплата выполненных работ | В течение периода действия муниципального контракта | Администрация Ганьковского сельского поселения | Исполнение муниципальной программы в полном объеме в установленные сроки | По заключенным муниципальным контрактам выполнена приемка и оплата работ |
| 1.2. | подготовка ежеквартальных отчетов по освоению объемов в соответствии с Соглашением | Ежеквартально до 3 числа следующего за отчетным периодом | Администрация Ганьковского сельского поселения района | Отчет по освоению объемов и целевых показателей по Соглашению с комитетом | Отчет на 01.07.2016; отчет на 01.10.2016г. |
| 2. | Корректировка муниципальной программы и Соглашения по итогам проведения конкурсных процедур, предусмотренных законодательством | При корректировке местного бюджета | Администрация Ганьковского сельского поселения | Наиболее эффективное использование бюджетных средств | Корректировка проведена на 01.10.2016г. |

|  | И.о.главы администрации поселения __________/Е.Н.Дудкина/ МП |
| --- | --- |