- ОТЧЕТ

о реализации мероприятий муниципальной программы

«Создание условий для эффективного выполнения органами местного самоуправления своих полномочий на территории Ганьковского сельского поселения»

наименование муниципальной программы

| За |  |  | 2018 год | года (нарастающим итогом) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Администрация ганьковского сельского поселения

наименование ответственного исполнителя

| Наименование подпрограммы (при ее наличии) | Мероприятия, входящие в план мероприятий программы (подпрограммы) | Объем финансирования план на 2018 год |  |  |  |  | Объем финансирования факт за 2018 год |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего | В том числе: |  |  |  | Всего | В том числе: |  |  |  |
|  |  |  | ФБ | ОБ | МБ | Прочие |  | ФБ | ОБ | МБ | Прочие |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  | 1.Развтие и поддержка инициатив жителей населенных пунктов в решении вопросов местного значения | 54,1 |  |  | 54,1 |  | 54,1 |  |  | 54,1 |  |
|  | 2. Повышение уровня защиты населенных пунктов и людей от чрезвычайных ситуаций, связанных с пожарами | 318,5 |  | 251,3 | 67,2 |  | 314,8 |  | 251,3 | 63,5 |  |
|  | 3. Благоустройство, озеленение и уборка территории Ганьковского сельского поселения | 2389,2 |  | 339,8 | 2049,4 |  | 2272,9 |  | 339,8 | 1933,1 |  |
|  | 4. Организация уличного освещения Ганьковского сельского поселения | 252,6 |  |  | 252,6 |  | 252,5 |  |  | 252,5 |  |
|  | 5. Программа по борьбе с борщевиком Сосновского | 38,1 |  |  | 38,1 |  | 38,1 |  |  | 38,1 |  |
|  | 6. Ремонт автомобильных дорог и дворовых территорий многоквартирных домов | 2070,1 |  | 1962,4 | 107,7 |  | 2069,0 |  | 1962,4 | 106,6 |  |
|  | Итого | 5122,6 |  | 2553,5 | 2569,1 |  | 5001,4 |  | 2553,5 | 2447,9 |  |