- ОТЧЕТ

о реализации мероприятий муниципальной программы

«Создание условий для эффективного выполнения органами местного самоуправления своих полномочий на территории Ганьковского сельского поселения»

наименование муниципальной программы

| За | 4 | квартал | 2017 | года (нарастающим итогом) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Администрация ганьковского сельского поселения

наименование ответственного исполнителя

| Наименование подпрограммы (при ее наличии) | Мероприятия, входящие в план мероприятий программы (подпрограммы) | Объем финансирования план на 2017 год |  |  |  |  | Объем финансирования факт за 4 квартал 2017 года |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего | В том числе: |  |  |  | Всего | В том числе: |  |  |  |
|  |  |  | ФБ | ОБ | МБ | Прочие |  | ФБ | ОБ | МБ | Прочие |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  | 1.Развтие и поддержка инициатив жителей населенных пунктов в решении вопросов местного значения | 59,2 |  |  | 59,2 |  | 46,0 |  |  | 46,0 |  |
|  | 2. Повышение уровня защиты населенных пунктов и людей от чрезвычайных ситуаций, связанных с пожарами | 420,4 |  | 390,2 | 30,2 |  | 420,4 |  | 390,2 | 30,2 |  |
|  | 3. Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона | 10,0 |  |  | 10,0 |  | 10,0 |  | 0,0 | 10,0 |  |
|  | 3. Поддержка существующей сети дорог Ганьковского сельского поселения | 1627,5 |  | 1568,4 | 59,1 |  | 1627,5 |  | 1568,4 | 59,1 |  |
|  | 4. Благоустройство, озеленение и уборка территории Ганьковского сельского поселения | 1294,1 |  | 567,5 | 726,6 |  | 1239,0 |  | 567,5 | 671,5 |  |
|  | 5. Организация уличного освещения Ганьковского сельского поселения | 51,7 |  | 50,4 | 1,3 |  | 51,7 |  | 50,4 | 1,3 |  |
|  | 6. Мероприятия по борьбе с борщевиком Сосновского | 30,0 |  |  | 30,0 |  | 20,0 |  |  | 20,0 |  |
|  | Итого | 3492,9 |  | 2576,5 | 916,4 |  | 3414,6 |  | 2576,5 | 838,1 |  |