АДМИНИСТРАЦИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ГАНЬКОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ТИХВИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

(АДМИНИСТРАЦИЯ ГАНЬКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 30 июня 2021 года					№04-76-а

О внесении изменений и дополнений в муниципальную программу Ганьковского сельского поселения «Создание условий для эффективного выполнения органами местного самоуправления своих полномочий на территории Ганьковского сельского поселения»

- В целях создания условий для эффективного выполнения органами местного самоуправления своих полномочий на территории Ганьковского сельского поселения, в связи с изменением объемов финансирования муниципальной программы «Создание условий для эффективного выполнения органами местного самоуправления своих полномочий на территории Ганьковского сельского поселения», в соответствии с постановлением администрации Ганьковского сельского поселения от 14 ноября 2013 года №04-152-а «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Ганьковского сельского поселения», администрация Ганьковского сельского поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- 1. Внести в муниципальную программу Ганьковского сельского поселения «Создание условий для эффективного выполнения органами местного самоуправления своих полномочий на территории Ганьковского сельского поселения», утвержденную постановлением администрации Ганьковского сельского поселения от 15 октября 2020 года №04-141-а следующие изменения:

- 1.1. Изложить графу «Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы» паспорта муниципальной программы Ганьковского сельского поселения «Создание условий для эффективного выполнения органами местного самоуправления своих полномочий на территории Ганьковского сельского поселения» в следующей редакции:

- Общий объем финансового обеспечения реализации Муниципальной программы в 2021-2023 гг. составит   7554,6   тыс. руб., в том числе:

- из областного бюджета-2977,3 тыс.руб.

- из бюджета Ганьковского сельского поселения –4577,3 тыс. руб.

- Объем финансирования по срокам исполнения:

- в 2021 году – 4360,6 тыс. руб.

- из областного бюджета-2977,3 тыс.руб.

- из бюджета Ганьковского сельского поселения –      1383,3 тыс. руб.

- в 2022 году – 1447,7 тыс. руб.;

- из бюджета Ганьковского сельского поселения-1447,7 тыс.руб.

- в 2023 году-   1746,3 тыс.руб.

- из бюджета Ганьковского сельского поселения-1746,3 тыс.руб.

- В том числе в рамках реализации Областного закона № 147-оз от 28.12.2018 года:

- в 2021 году – 2205,1 тыс. руб.;

- В том числе в рамках реализации Областного закона № 3-оз от 15.01.2018 года:

- в 2021 году – 1218,1 тыс. руб.;

- 1.2. Изложить раздел 5 муниципальной программы Ганьковского сельского поселения «Создание условий для эффективного выполнения органами местного самоуправления своих полномочий на территории Ганьковского сельского поселения» в следующей редакции:

- Общий объем финансового обеспечения реализации Муниципальной программы в 2021-2023 гг. составит   7554,6   тыс. руб., в том числе:

- из областного бюджета-2977,3 тыс.руб.

- из бюджета Ганьковского сельского поселения –4577,3 тыс. руб.

- Объем финансирования по срокам исполнения:

- в 2021 году – 4360,6 тыс. руб.

- из областного бюджета-2977,3 тыс.руб.

- из бюджета Ганьковского сельского поселения – 1383,3 тыс. руб.

- в 2022 году – 1447,7 тыс. руб.;

- из бюджета Ганьковского сельского поселения-1447,7 тыс.руб.

- в 2023 году-   1746,3 тыс.руб.

- из бюджета Ганьковского сельского поселения-1746,3 тыс.руб.

- В том числе в рамках реализации Областного закона № 147-оз от 28.12.2018 года:

- в 2021 году – 2205,1 тыс. руб.;

- В том числе в рамках реализации Областного закона № 3-оз от 15.01.2018 года:

- в 2021 году – 1218,1 тыс. руб.;

- 2. Утвердить в новой редакции план реализации муниципальной программы «Создание условий для эффективного выполнения органами местного самоуправления своих полномочий на территории Ганьковского сельского поселения» (приложение № 1).

- 3. Утвердить в новой редакции план мероприятий Ганьковского сельского поселения Тихвинского муниципального района Ленинградской области по реализации муниципальной программы «Создание условий для эффективного выполнения органами местного самоуправления своих полномочий на территории Ганьковского сельского поселения» на 2021 год (приложение 2).

4. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.

И.о.главы администрации Ганьковского

сельского поселения                                                                                          Е.Н.Дудкина

Приложение №2

к Муниципальной пр

Приложение №2

Муниципальной программе

План реализации муниципальной программы

«Создание условий для эффективного выполнения органами местного самоуправления

своих полномочий на территории Ганьковского сельского поселения»

| Наименование основного мероприятия в составе муниципальной программы |  |  | Ответственный исполнитель, участник | Годы реализации | Оценка расходов (тыс. руб., в ценах соответствующих лет) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Всего | Федера- льный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет | Прочие источники финансиро- вания |  |
| 1 |  |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |
| Основное мероприятие 1. Повышение уровня защиты населенных пунктов и людей от чрезвычайных ситуаций, связанных с пожарами |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятия по повышению уровня защиты населенных пунктов и людей от чрезвычайных ситуаций, связанных с пожарами |  |  | Администрация Ганьковского сельского поселения, старосты | 2021 | 722,7 |  | 583,7 | 138,8 | 0,25 |  |
|  |  |  |  | 2022 | 51,6 |  |  | 51,6 |  |  |
|  |  |  |  | 2023 | 51,6 |  |  | 51,6 |  |  |
| Итого по основному мероприятию 1. |  |  |  | 2021-2023 | 825,9 |  | 583,7 | 242,0 | 0,25 |  |
| В том числе в рамках реализации Областного закона № 147-ОЗ от 28.12.2018 года |  |  |  | 2021 | 671,12200 |  | 583,74367 | 87,12833 | 0,25 |  |
| Основное мероприятие 2. Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций |  |  | Администрация Ганьковского сельского поселения, старосты | 2021 | 5,0 |  |  | 5,0 |  |  |
|  |  |  |  | 2022 | 5,0 |  |  | 5,0 |  |  |
|  |  |  |  | 2023 | 5,0 |  |  | 5,0 |  |  |
| Итого по основному мероприятию 2. |  |  |  | 2021-2023 | 15,0 |  |  | 15,0 |  |  |
| Основное мероприятие 3. Благоустройство, озеленение и уборка территории Ганьковского сельского поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятия по благоустройству, озеленению и уборке территории Ганьковского сельского поселения |  |  | Администрация Ганьковского сельского поселения, старосты | 2021 | 3501,2 |  | 2393,6 | 1106,8 | 0,75 |  |
|  |  |  |  | 2022 | 1259,5 |  |  | 1259,5 |  |  |
|  |  |  |  | 2023 | 1558,1 |  |  | 1558,1 |  |  |
| Итого по основному мероприятию 3. |  |  |  |  | 6318,8 |  | 2393,6 | 3924,4 | 0,75 |  |
| В том числе в рамках реализации Областного закона № 3-ОЗ от 15.01.2018 года |  |  |  | 2021 | 1218,087 |  | 1059,30000 | 158,28700 | 0,5 |  |
| В том числе в рамках реализации Областного закона № 147-ОЗ от 28.12.2018 года |  |  |  | 2021 | 1533,976 |  | 1334,25633 | 199,46967 | 0,25 |  |
| Основное мероприятие 4. Программа по борьбе с борщевиком Сосновского |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятия по борьбе с борщевиком Сосновского |  | Администрация Ганьковского сельского поселения, |  | 2021 | 41,6 |  |  | 41,6 |  |  |
|  |  |  |  | 2022 | 41,6 |  |  | 41,6 |  |  |
|  |  |  |  | 2023 | 41,6 |  |  | 41,6 |  |  |
| Итого по основному мероприятию 4. |  |  |  | 2021-2023 | 124,8 |  |  | 124,8 |  |  |
| Основное мероприятие 5. Организация уличного освещения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Организация уличного освещения | Администрация Ганьковского сельского поселения, старосты |  |  | 2021 | 90,0 |  |  | 90,0 |  |  |
|  |  |  |  | 2022 | 90,0 |  |  | 90,0 |  |  |
|  |  |  |  | 2023 | 90,0 |  |  | 90,0 |  |  |
| Итого по основному мероприятию 5. |  |  |  | 2021-2023 | 270,0 |  |  | 270,0 |  |  |
| Итого по муниципальной программе |  |  |  | 2021 | 4360,6 |  | 2977,3 | 1382,3 | 1,0 |  |
|  |  |  |  | 2022 | 1447,7 |  |  | 1447,7 |  |  |
|  |  |  |  | 2023 | 1746,3 |  |  | 1746,3 |  |  |
| Всего по муниципальной программе |  |  |  | 2021-2023 | 7554,6 |  | 2977,3 | 4576,3 | 1,0 |  |
| В том числе в рамках реализации Областного закона № 3-ОЗ от 15.01.2018 года |  |  |  | 2021 | 1218,087 |  | 1059,300 | 158,287 | 0,5 |  |
| В том числе в рамках реализации Областного закона № 147-ОЗ от 28.12.2018 года |  |  |  | 2021 | 2205,098 |  | 1918,000 | 586,598 | 0,5 |  |

Приложение №3

к Муниципальной программе

План

мероприятий Ганьковского сельского поселения Тихвинского муниципального района Ленинградской области по реализации муниципальной программы «Создание условий для эффективного выполнения органами местного самоуправления

своих полномочий на территории Ганьковского сельского поселения» на 2021 год

| № п/п | Наименование мероприятий | Всего (тыс. рублей) | Областной бюджет (тыс. рублей) | Местный бюджет (тыс. рублей) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Основное мероприятие- Повышение уровня защиты населенных пунктов и людей от чрезвычайных ситуаций, связанных с пожарами | 722,7 | 583,7 | 139,0 |
| 1.1 | Мероприятия по содержанию пожарных водоемов | 51,6 |  | 51,6 |
| 1.2 | Приобретение искусственной пожарной емкости в д.Куневичи | 671,1 | 583,7 | 87,4 |
| 2 | Основное мероприятие- Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона. | 5,0 |  | 5,0 |
| 2.1 | Создание местной системы оповещения населения Ганьковского сельского поселения и подключению к региональной автоматизированной системе централизованного оповещения населения (РАСЦО) Ленинградской области (софинансирование) | 5,0 |  | 5,0 |
| 3 | Основное мероприятие- Благоустройство сельских населенных пунктов Ганьковского сельского поселения | 3501,2 | 2393,6 | 1107,6 |
| 3.1 | Уборка территории д.Ганьково, п.Мехбаза | 375,5 |  | 375,5 |
| 3.2 | Обслуживание подвесных мостов | 57,5 |  | 57,5 |
| 3.3 | Приобретение и установка дополнительного детского и спортивного оборудования в д.Ганьково и благоустройство территории между ФАПом и многоквартирным жилым домом №2 | 1218,1 | 1059,3 | 158,8 |
| 3.4 | Ремонт подвесного пешеходного моста через реку Паша в д.Новинка и д.Давыдовщина | 1534,0 | 1334,3 | 199,7 |
| 3.5 | Вырубка мелколесья, спил старых деревьев, благоустройство кладбища | 100,0 |  | 100,0 |
| 3.6 | Услуги по ликвидации несанкционированных свалок | 120,0 |  | 120,0 |
| 3.7 | Устройство контейнерной площадки для размещения бункера под КГО на кладбище | 96,1 |  | 96,1 |
| 4 | Основное мероприятие- Программа по борьбе с борщевиком Сосновского | 41,6 |  | 41,6 |
| 4.1 | Программа по борьбе с борщевиком Сосновского | 41,6 |  | 41,6 |
| 5. | Основное мероприятие – Организация уличного освещения | 90,0 |  | 90,0 |
| 5.1 | Ремонт уличного освещения | 90,0 |  | 90,0 |
|  | ИТОГО: | 4360,6 | 2977,3 | 1383,3 |