Приложение № 1

к ежеквартальному отчету на 01.10.2017

(соглашение

от 17 февраля 2017 года № 95/156)

План мероприятий ("Дорожная карта")

Администрации муниципального образования

Ганьковское сельское поселение Тихвинского муниципального района Ленинградской области по государственной поддержке проектов местных инициатив граждан в рамках подпрограммы "Создание условий для эффективного выполнения органами местного самоуправления своих полномочий" государственной программы Ленинградской области "Устойчивое общественное развитие в Ленинградской области"

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Наименование мероприятия** | **Срок исполнения** | **Ответственный исполнитель** | **Ожидаемый**  **результат** | **Состояние исполнения** |
| **1. Реализация мероприятий муниципальной программы "«Создание условий для эффективного выполнения органами местного самоуправления своих полномочий на территории Ганьковского сельского поселения»** | | | | | |
| **1.** | ***Приобретение и установка емкости искусственного пожарного водоема в д. Новая Усть-Капша*** | | | | |
| 1.1. | Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ | 2 квартал  2017 года | Администрация Ганьковского сельского поселения | Заключение муниципального контракта | МК № 0145300009617000134 от 09.06.2017г.на поставку емкости, подрядчик ООО «ЭкоСисГрупп»  МК №01-07/2017 от 10.07.2017 на установку емкости, подрядчик ООО «Феникс» |
| 1.2. | Выполнение приобретение и установка емкости искусственного пожарного водоема в д. Новая Усть-Капша | 2-3 квартал  2017 года | Подрядная организация | Приобретена и установлена емкость искусственного пожарного водоема в д. Новая Усть-Капша | Товар приобретен, работы выполнены.  Тов.накл № 30 от 07.07.2017; акт №1, №4 от 12.07.2017 |
| 1.3. | Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом | 3 квартал  2017 года | Администрация Ганьковского сельского поселения | Акт приема-передачи объекта заказчику подрядчиком | В сроки, предусмотренные муниципальным  контрактом -12.07.2017г. |
| **2.** | ***Ограждение детской площадки в пос .Мехбаза*** | | | | |
| 2.1 | Заключение муниципального контракта на выполнение работ | 2 квартал  2017 года | Администрация Ганьковского сельского поселения | Заключение муниципального контракта | Договор № 14/06-П, №14/06-17 от 14.06.2017,подрядчик ООО «Стройстандарт» |
| 2.2 | Выполнение работ по ограждению детской площадки в пос.Мехбаза | 2-3 квартал  2017 года | Подрядная организация | Ограждена детская площадка в пос. Мехбаза | Работы выполнены, тов.накладная № 129 от 27.06.2017, акт вып.работ.№1 от 27.06.2017г. |
| 2.3 | Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом | 3 квартал  2017 года | Администрация Ганьковского сельского поселения | Акт приема-передачи объекта заказчику подрядчиком | В сроки, предусмотренные договором-06.07.2017г. |
| **3.** | ***Благоустройство территории обелиска в пос. Мехбаза*** | | | | |
| 3.1 | Заключение муниципального контракта на выполнение работ | 2 квартал  2017 года | Администрация Ганьковского сельского поселения | Заключение  договора | Договор № 02-05-17, №02-05-П от 02.05.2017, подрядчик ООО «СтройСтандарт» |
| 3.2 | Выполнение работ по благоустройству территории обелиска в пос. Мехбаза | 2-3 квартал  2017 года | Подрядная организация | Благоустроена территории обелиска в пос. Мехбаза | Работы выполнены. Акты приемки вып.работ от 05.05.2017г.  2017 года №1 |
| 3.3 | Приемка объекта в порядке, установленном договором | 3 квартал  2017 года | Администрация Ганьковского сельского поселения | Акт приема-передачи объекта заказчику подрядчиком | В сроки, предусмотренные договором-30.05.2017 |
| **4.** | ***Приобретение и установка дополнительного оборудования детской площадки в пос. Мехбаза*** | | | | |
| 4.1 | Заключение муниципального контракта на выполнение работ | 2 квартал  2017 года | Администрация Ганьковского сельского поселения | Заключение муниципального контракта | Договор № 18,19,20,21 от 15.05.2017г, подрядчик ООО «АлиГри» |
| 4.2 | Выполнение работ по приобретению и установки дополнительного оборудования детской площадки в пос.Мехбаза | 2-3 квартал  2017 года | Подрядная организация | Приобретено и установлено дополнительное оборудование детской площадки в пос. Мехбаза | Работы выполнены. Акт № 1 от 25.05.17,акт №1 от 26.05.17, тов.накладная № 170525-1 от 25.05.17,№ 170526-1 от 26.05.2017г. |
| 4.3 | Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом | 3 квартал  2017 года | Администрация Ганьковского сельского поселения | Акт приема-передачи объекта заказчику подрядчиком | В сроки, предусмотренные договором-26.05.2017 |
| **5.** | ***Ремонт участка дороги общего пользования местного значение в д. Усть-Капша ул. Деревенская*** | | | | |
| 5.1 | Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ | 2 квартал  2017 года | Администрация Ганьковского сельского поселения | Заключение муниципального контракта | МК № 0145300009617000149 от 26.06.2017 Подрядчик ООО «Балтпетрострой» |
| 5.2 | Выполнение работ по ремонту участка дороги общего пользования местного значение в д.Усть-Капша ул.Деревенская | 2-3 квартал  2017 года | Подрядная организация | Выполнение работ по ремонту участка дороги общего пользования местного значение в д.Усть-Капша ул.Деревенская | Работы выполнены, акт № 1 от 01.08.2017г. |
| 5.3 | Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом | 3 квартал  2017 года | Администрация Ганьковского сельского поселения | Акт приема-передачи объекта заказчику подрядчиком | В сроки, предусмотренные муниципальным  контрактом-01.08.2017г. |
| **6.** | ***Приобретение материалов, оборудование и установка уличного освещения в населенных пунктах: д. Усть-Капша, д. Михалево, д. Еремина Гора*** | | | | |
| 6.1 | Заключение муниципального контракта на выполнение работ | 2 квартал  2017 года | Администрация Ганьковского сельского поселения | Заключение муниципального контракта | Договор УТП 145034/88 ООО «Электропоставка» от 26.06.2017,  Договор ГПХ № 59 от 01.07.2017 |
| 6.2 | Выполнение работ по приобретению материалов, оборудованию и установке уличного освещения в населенных пунктах: д. Усть-Капша, д. Михалево, д. Еремина Гора | 2-3 квартал  2017 года | Подрядная организация | Приобретены материалы, оборудовано и устроено уличное освещение в населенных пунктах: д. Усть-Капша, д. Михалево, д. Еремина Гора | Товар приобретен, работы выполнены. Тов.накл № 565/1069 от 30.06.2017,  акт № 59 от 04.08.2017г. |
| 6.3 | Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом | 3 квартал  2017 года | Администрация Ганьковского сельского поселения | Акт приема-передачи объекта заказчику подрядчиком | В сроки, предусмотренные договором-04.08.2017 |
| **7.** | ***Ремонт участка дороги общего пользования местного значение в д. Наволок ул. Центральная*** | | | | |
| 7.1 | Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ | 2 квартал  2017 года | Администрация Ганьковского сельского поселения | Заключение муниципального контракта | МК № 0145300009617000221 от 27.07.2017 |
| 7.2 | Выполнение работ по ремонту участка дороги общего пользования местного значение в д.Наволок ул.Центральная | 2-3 квартал  2017 года | Подрядная организация | Отремонтирован участок дороги общего пользования местного значения в д. Наволок ул. Центральная | Работы выполнены. Акт № 4 от 18.08.2017 |
| 7.3 | Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом | 3 квартал  2017 года | Администрация Ганьковского сельского поселения | Акт приема-передачи объекта заказчику подрядчиком | В сроки, предусмотренные муниципальным контрактом-18.08.2017 |
| **8.** | ***Ремонт подвесного моста в д.Усадище*** | | | | |
| 8.1 | Заключение муниципального контракта на выполнение работ | 3 квартал  2017 года | Администрация Ганьковского сельского поселения | Заключение муниципального контракта | Договор «04-19-2017 от 11.09.2017, подрядчик ООО «Феникс» |
| 8.2 | Выполнение работ по ремонту подвесного моста в д.Усадище | 3-4 квартал  2017 года | Подрядная организация | Выполнен ремонт подвесного моста в д.Усадище | Работы выполняются |
| 8.3 | Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом | 4 квартал  2017 года | Администрация Ганьковского сельского поселения | Акт приема-передачи объекта заказчику подрядчиком | В сроки, предусмотренные муниципальным контрактом-до 11.10.2017 |
| **II. Контроль за реализацией муниципальной программы** | | | | | |
| 1. | Мониторинг реализации муниципальной программы, в том числе: | | | | |
| 1.1. | приемка и оплата выполненных работ | В течение периода действия муниципального контракта | Администрация Ганьковского сельского поселения | Выполнение муниципального контракта | В течение периода действия муниципального контракта |
| 1.2. | подготовка ежеквартальных отчетов по освоению объемов в соответствии с Соглашением | Ежеквартально  не позднее 3-го числа месяца, следующего за отчетным | Администрация Ганьковского сельского поселения | Отчет по освоению объемов и целевых показателей по Соглашению с Комитетом Ленинградской области | Отчет  за  1-3 квартал  2017 года |
| 2. | Корректировка муниципальной программы и Соглашения по итогам проведения конкурсных процедур, предусмотренных законодательством | При корректировке местного бюджета | Администрация Ганьковского сельского поселения | Приведение документации в соответствие с результатами конкурсных процедур | Доп.соглашение №1 от 04.09.2017к Соглашению № 95/156 от 17.02.2017 |

Глава администрации \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Н.С. Арыкова

МП