АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ

ГОРСКОЕ  СЕЛЬСКОЕ  ПОСЕЛЕНИЕ

ТИХВИНСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ  ОБЛАСТИ

(АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От  29 января  2018 года               № 05-12-а

О подготовке к пожароопасному периоду 2018 года  на территории Горского сельского поселения

В  соответствии с Федеральными законами от 06 октября 2003 года

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,   от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ «О защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», от 12 декабря 1994 года №69-ФЗ «О пожарной безопасности» и  в целях заблаговременной подготовки к пожароопасному периоду 2018 года на территории Горского сельского поселения, администрация Горского сельского поселения   ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить план мероприятий по обеспечению пожарной безопасности населенных пунктов Горского сельского поселения в пожароопасный сезон 2018 года. (Приложение 1).

2.Утвердить во всех населенных пунктах ответственных за предоставление полной и достоверной информации о ситуации на территории соответствующих населенных пунктов в администрацию поселения и подразделений пожарной охраны (Приложение 2).

3. Организовать  и проводить общественный и муниципальный контроль над соблюдением требований пожарной безопасности.

3.1. Вести постоянный контроль за пожарной обстановкой на территории населенных пунктов, расположенных в непосредственной близости к лесным массивам, организовать проведение мероприятий, направленных на профилактику палов растительности населением.

3.2. Обязать домовладельцев жилых домов, садоводческих участков и хозяйственных построек в обязательном порядке  иметь емкости с водой, ящик с песком, ведро, лопату и другой инструмент  необходимый в пожарный период.

3.3. Организовать проведение  в составе межведомственной комиссии мероприятия по выявлению бесхозных строений и других мест возможного проживания лиц без определенного места жительства, ограничению доступа посторонних лиц в неэксплуатируемые здания и бесхозные постройки.

4.   Рекомендовать руководителям хозяйствующих субъектов всех форм собственности, учреждений и организаций, расположенных на территории Горского сельского поселения:

4.1. Обеспечить выполнение первичных мер пожарной безопасности на подведомственных территориях.

4.2.  Активизировать работу среди работников учреждений и организаций по привлечению  добровольных  пожарных дружин (команд).

4.3. Содержать в исправном состоянии дороги и проезды, а также подъезды к источникам противопожарного водоснабжения. При необходимости привести их в рабочее состояние (неисправных).

4.4. Составить и утвердить планы противопожарных мероприятий, на выполнение противопожарных мероприятий. Обеспечить выполнение планов противопожарных мероприятий.

4.5. Предусмотреть и подготовить места для возможного временного размещения населения.

5.   Рекомендовать арендаторам лесного фонда:

5.1.Обеспечить выполнение полного комплекса мер пожарной безопасности на подведомственных и арендуемых территориях.

5.2. Предусмотреть выполнение работ по обустройству разделительных минерализованных полос вблизи лесных массивов, расположенных в  непосредственной близости от населенных пунктов.

5.3. Провести работу по организации обучения лиц, привлекаемых на пожаротушение.

6. В случае ухудшения  оперативной обстановки с пожарами  на территории поселения ввести особый противопожарный режим.

6.1. При введении особого противопожарного режима организовать круглосуточное дежурство специалистов администрации с указанием номеров телефона (включая сотовые).

6.2. Организовать наблюдение за противопожарным состоянием населенных пунктов поселения и прилегающим к ним территориям путем несения дежурства гражданами и работниками хозяйствующих субъектов всех форм собственности.

6.3. Организовать работу всех имеющихся добровольных пожарных формирований (ДПК).

6.4. Провести внеплановые заседания  КЧС и ПБ (по мере  необходимости).

7. Контроль над исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации Горского сельского поселения.

8. Настоящее постановление обнародовать путем размещения на официальном сайте Горского сельского поселения http://tikhvin.org/gsp/gorka.

Глава администрации

Горского  сельского поселения                                                                     Г. В. Кузнецова

исполнитель Веселова А. А.

телефон, факс 8(81367)39118

Приложение 1

к постановлению администрации

Горского сельского поселения

от 29 января 2018 года № 05-12-а

План мероприятий по обеспечению пожарной безопасности населенных пунктов в пожароопасный сезон 2018 год

| № п/п | Наименование мероприятий | Срок исполнения | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Обучение неработающего населения мерам пожарной безопасности в быту: | В течение года | Уполномоченный по ГОЧС и ПБ Горского СП |
| 2. | Провести инструктаж по пожарной безопасности в многоквартирных жилых домах. | март-сентябрь | Управдом Горского участка ООО «УЖКХ» |
| 3. | Провести мониторинг населенного пункта – пос.Новый | до 01 мая. | Уполномоченный по ГОЧС и ПБ Горского СП, лесничий Горского участкового лесничества |
| 4. | Проверить готовность к работе мотопомп в населенных пунктах | апрель. | Уполномоченный по ГОЧС и ПБ Горского СП |
| 5. | Произвести проверку наличия первичных средств пожаротушения у населения. | июнь | Уполномоченный по ГОЧС и ПБ Горского СП |
| 6. | В весенне-летний пожароопасный период организовать своевременное сообщение об очагах загорания в населенных пунктах поселения. | май-октябрь | Уполномоченный по ГОЧС и ПБ Горского СП |
| 7. | Проверить подготовку муниципального жилого фонда к эксплуатации в осенне-зимний период в части пожарной безопасности. | Сентябрь | Управдом Горского участка ОАО «УЖКХ» |
| 8. | Производить своевременную очистку дорог и подъездных путей к пожарным водоемам в населенных пунктах в зимний период. | Январь-март, ноябрь-декабрь | Глава администрации |
| 9. | Проводить проверку подъездных путей, внутримикрорайонных проездов и разворотных площадок для проезда и установки пожарной техники. | Ежеквартально | Уполномоченный по ГОЧС и ПБ Горского СП |
| 10. | Проведение инструктажа по правилам пожарной безопасности (подворовой обход) | апрель | уполномоченный по ГОЧС и ПБ ГСП |
| 11. | Обнародование нормативно-правовых актов на сайте Горского сельского поселения | постоянно | уполномоченный по ГОЧС и ПБ Горского сельского поселения |
| 12. | заседание КЧС и ПБ | по отдельному плану | уполномоченный по ГОЧС и ПБ Горского сельского поселения |
| 13. | Осуществление совместных рейдов осмотра и профилактических мероприятий со старостами Горского сельского поселений на 2018 год инспектора ОНДиПР Тихвинского района майора вн. службы Тимофеева Д.А. | май-июль | уполномоченный по ГОЧС и ПБ Горского сельского поселения |
| 14. | Приобретение мотопомп | в течение года | Глава администрации |

Приложение 2

к постановлению администрации

Горского  сельского поселения

от 29 января 2018 года № 05-12-а

СПИСОК

ответственных за предоставление полной

и достоверной информации о ситуации

на территории населенных пунктов Горского сельского поселения:

| № п/п | Ф.И.О | Наименование населенного пункта | № телефона |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Харламова Галина Васильевна | дер. Прогаль | 8921 408 29 95 |
| 2 | Антонов Виктор Викторович | дер. Новое Село | 8921 556 30 18 |
| 3 | Изосимов Сергей Дмитриевич | дер. Залющик | 8921 446 96 80 |
| 4 | Ильинская Екатерина Евгеньевна | дер. Вяльгино | 8921 436 04 66 |
| 5 | Федоров Михаил Иванович | дер. Пяхта | 89211860719 |
| 6 | Папукова Ольга Федоровна | дер. Валдость | 8921 404 99 64 |
| 7 | Тимков Михаил Андреевич | дер. Кулига | 8921 340 43 59 |
| 8 | Руденко Олег Юрьевич | дер. Рандога | 89052705137 |
| 9 | Федченко Михаил Юрьевич | дер.Крючково | 8911 080 00 49 |
| 10 | Малиновская Ирина Юрьевна | дер. Пудроль | 8921 447 25 45 |
| 11 | Краев Владимир Николаевич | дер. Засыпье | 8921 352 88 70 |
| 12 | Прахов Александр Николаевич | дер. Павшино | 8911 019 79 11 |
| 13 | Дормидонтова Татьяна Владим-на | дер. Пинега | 8921 988 23 45 |
| 14 | Курилова Надежда Вячеславовна | пос. Новый | 8921 569 51 45 |
| 15 | Куликова Наталья Анатольевна | дер. Жар | 8921 971 25 13 |
| 16 | Козырева Нина Викторовна | дер. Городок | 8921 371 81 10 |
| 17 | Павлов Александр Иванович | дер. Малыновщина | 8921 578 04 44 |
| 18 | Артамонов Александр Степанович | дер. Имолово | 921 899 17 73 |
| 19 | Федоров Алексей Вячеславович | дер. Чаголино | 8921 654 33 26 |