АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ГОРСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ТИХВИНСКОГО  МУНИЦИПАДЬНОГО  РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

(АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 17 января 2017 года                                   № 05-6-а

О мерах по содействию избирательным комиссиям в организации подготовки и проведения выборов Президента Российской Федерации на территории Горского сельского поселения

В целях содействия избирательным комиссиям в организации подготовки и проведения выборов Президента Российской Федерации на территории Горского сельского поселения, повышения правовой культуры и активности избирателей в ходе подготовки и проведения выборов; в соответствии  с Федеральными законами « Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации « и « О выборах Президента Российской Федерации «, администрация Горского сельского поселения  ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Организовать организационный комитет  по оказанию содействия избирательным комиссиям в период подготовки и проведения выборов.

- Сформировать планы по подготовке и проведению выборов.

- Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава администрации

Горского  сельского поселения                                                                                   Г. В. Кузнецова

Исп. Вишнякова Т.Р .

8(81367)39118

СОСТАВ

Организационного комитета  по оказанию содействия избирательным комиссиям

в период подготовки и проведения выборов

18 марта 2018

| Председатель организационного комитета |  |
| --- | --- |
| Кузнецова Галина Валентиновна | Глава администрации Горского сельского поселения |
| Заместитель председателя организационного комитета |  |
| Вишнякова Татьяна Романовна | Заместитель главы администрации Горского сельского поселения |
| Члены организационного комитета |  |
| Григорьев Леонид Леонидович | Начальник Горского участка ОАО «УЖКХ Тихвинского района» |
| Прокопьева Елена Викторовна | Директор МОУ Горская ООШ |
| Филиппова Марина Вениаминовна | Директор МКУ Горский КДЦ |

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

По подготовке к проведению выборов 18 марта 2018 года

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.Содействие избирательным комиссиям в реализации их полномочий |  |  |  |
| 1.1 | Закрепление работников администраций за избирательными участками в целях содействия избирательным комиссиям и осуществления взаимодействия с администрацией Тихвинского района. | До 01 февраля 2018 года | Вишнякова Т.Р |
| 1.2 | Предоставление помещений для размещения участковой избирательной комиссии, обеспечение техническим оборудованием и средствами связи | С 25 февраля 2018 года | Филиппова М.В |
| 1.3. | Предоставление помещений для голосования ,обеспечение их техническим оборудованием , надлежащим освещением , средствами связи, стендами для размещения информационных материалов участковых избирательных комиссий | 17-19 марта 2018 года | Филиппова М.В |
| 1.4. | Оказание помощи участковым избирательным комиссиям при подготовке помещений для голосований | 17 марта 2018 года | Филиппова М.В. |
| 1.5 | Обеспечение хранения имущества избирательных комиссий в межвыборный период | С 19 марта 2018 года | Филиппова М.В. Вишнякова Т.Р |
| 1.6 | Определение помещения для проведения встреч зарегистрированных кандидатов в депутаты с избирателями, направление данных о выделении помещения в ТИК | До 19 января 2018 года | Филиппова М.В. |
| 1.7 | Определение специальных мест на территории каждого избирательного участка для размещения зарегистрированными кандидатами в депутаты печатных агитационных материалов, направление перечня мест с указанием адресов установки стендов в ТИК | До 19 января 2018 года | Филиппова М.В. |
| 1.8 | Оборудование специальных мест для размещения печатных агитационных материалов, установка стендов. | До 19 января 2018 года | Филиппова М.В. |
| 1.9. | Обеспечение избирательных комиссий автотранспортом | 18 марта 2018 года | Кузнецова Г.В |
| 1.10 | Организация культурно - массовых и спортивно-зрелищных мероприятий | 18 марта 2018 года | Филиппова М.В |
| 2. Создание условий для проведения выбора |  |  |  |
| 2.1 | Оказание с выездом на место содействия участникам избирательного процесса по вопросам готовности помещений для голосования, снабжения их средствами связи, техническим оборудованием , транспортом, решения вопросов безопасности и т.п. | Февраль-март 2018 года | Кузнецова Г.В |
| 2.2 | Проведение мониторинга проблем и потребностей избирателей, учреждений и организаций, реализующих избирательную политику. | Февраль 2018 года | Кузнецова Г.В |
| 2.3 | Обеспечение ремонта систем освещения в подъездах жилых домов | До 25 февраля 2018 года | Григорьев Л.Л |
| 2.4 | Обеспечение бесперебойной работы систем освещения в подъездах жилых домов | С 25 февраля по 18 марта 2018 года | Григорьев Л.Л |
| 2.5 | Обеспечение уличного освещения, функционирования систем энергоснабжения и водоснабжения в жилых домах, на объектах социальной сферы и в зданиях размещения помещения для голосования, содержание в надлежащем состоянии пешеходных дорожек у зданий размещения помещения для голосования | 17-18 марта 2018 года | Веселова А.А |
| 2.6 | Обеспечение бесперебойной работы систем связи | 17-19 марта 2018 года | Вишнякова Т.Р |