## 1 квартал
Приложение № 4
к Соглашению
от «12» февраля 2021 г. № 3/166
ОТЧЕТ
о достижении показателей результатов
использования Субсидии
по состоянию на «01» июля 2021 г.
Наименование уполномоченного органа местного самоуправления муниципального образования Ленинградской области |  |  | Администрация муниципального образования Горское сельское поселение Тихвинского района Ленинградской области
Наименование бюджета муниципального образования |  |  | Бюджет Горского сельского поселения
Наименование органа исполнительной власти - главного распорядителя средств областного бюджета |  |  | Администрация муниципального образования Горское сельское поселение Тихвинского района
Наименование муниципальной программы |  |  | Создание условий для эффективного выполнения органами местного самоуправления своих полномочий на территории Горского сельского поселения
Периодичность: |  |  | Ежеквартальная
№ п/п | Наименование мероприятия, объекта капитального строительства (объекта недвижимого имущества) | Наименование результатов использования Субсидии | Единица измерения | Значение результатов использования Субсидии |  | Причина отклонения
|  |  |  | плановое | фактическое
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
1 | Ремонт асфальтобетонного покрытия придомовой территории многоквартирного жилого дома №13,14 д. Горка | Количество реализованных проектов | шт | 1 | 0 | Исполнение запланированно на 2-3 квартал 2021года.
|  |  |  | 1 | 0
Глава администрации
Горского сельского поселения |  |  |  | Кузнецова Г.В.
Главный бухгалтер |  |  |  |  | Пасынкова Ю.Г.
Исп. Пасынкова Ю.Г.
т. 88136739176