# ОТЧЕТ

# о реализации мероприятий муниципальной программы

# Развитие сферы культуры и спорта Коськовского сельского поселения на 2014-2016 годы

# *наименование муниципальной программы*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| #G0за | **4** | квартал | **2014** | года (нарастающим итогом) |

Администрация Коськовского сельского поселения, МУ «Коськовский ДЦ»

наименование ответственного исполнителя

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| #G0**Наименование подпрограммы (при ее наличии)** | **Мероприятия, входящие в план мероприятий программы (подпрограммы)** | **Объем финансирования**  **план на 2014 год** | | | | | **Объем финансирования**  **факт за 4 квартал** **2014г.** | | | | |
|  |  | **Всего** | **В том числе:** | | | | **Всего** | **В том числе:** | | | |
|  |  |  | **ФБ** | **ОБ** | **МБ** | **Прочие** |  | **ФБ** | **ОБ** | **МБ** | **Прочие** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  | Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры | 3161610,10 |  | 199300,00 | 2962310,10 |  | 3132991,45 |  | 170681,35 | 2962310,10 |  |
|  | Организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек поселения | 391500,00 |  | 67100,00 | 324400,00 |  | 391500,00 |  | 67100,00 | 324400,00 |  |
| **Развитие физической культуры и спорта в Коськовском сельском поселении**  **на 2014 – 2016 годы** | Создание условий для организации спортивно-оздоровительной работы на территории Коськовского сельского поселения | 288818,08 |  |  | 288818,08 |  | 288818,08 |  |  | 288818,08 |  |
| **ИТОГО** |  | **3841928,18** |  | **266400,00** | **3575528,18** |  | **3813309,53** |  | **237781,35** | **3575528,18** |  |

Не использована в полном объеме субсидия из областного бюджета на доведение средней заработной платы работников культуры до средней заработной платы региона согласно Указа Президента РФ в связи с достижением плановых показателей по средней заработной плате в учреждении.

Глава администрации М.А. Степанов Гл. бухгалтер Н.Н. Боровская