Сводный годовой доклад о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ Коськовского сельского поселения за 2021 год.

I. Пояснительная записка к отчету о достигнутых значениях целевых показателей и уровне эффективности муниципальных программ Коськовского сельского поселения за 2021 год.

В 2021 году по Коськовскому сельскому поселению предусмотрены к финансированию 4 муниципальные программы.

За январь-декабрь 2021 года суммарный объем финансирования программ в Коськовском сельском поселении составил 23717,0 тыс. руб., (99,56% от запланированного годового объема).

Отчет о достигнутых значениях целевых показателей и уровне эффективности муниципальных программ Коськовского сельского поселения за 2021 год составлен в соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Коськовского сельского поселения, утвержденным Постановлением администрации от 08.11.2013 г. № 06-196-1-а.

В соответствии с Постановлением, ответственными исполнителями муниципальных программ были предоставлены годовые отчеты о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ.

На основании данных, представленных в годовых отчетах, проведен анализ эффективности и результативности муниципальных программ.

Оценка эффективности реализации муниципальных программ проводилась по 2 критериям:

1) степени достижения целей и задач муниципальных программ путем сопоставления фактически достигнутых значений индикаторов муниципальных программ с их плановыми значениями;

2) эффективности использования бюджетных средств муниципальных программ путем сопоставления фактических и плановых объемов финансирования программ в целом.

Оценка эффективности программы производилась в соответствии с достигнутыми фактическими значениями:

|  | Уровень эффективности программы | Доля показателей (индикаторов), соответствующих плановым, % (Сд = К ≥95/Кобщ. х 100%)* | Уровень финансирования реализации программы, % (Уф = Фф/Фпл х 100%) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | высокий | ≥ 95 | ≥95 |
| 2 | удовлетворительный | ≥80 | ≥70 |
| 3 | неудовлетворительный | ˂80 | ˂70 |

* - при расчете доли индикаторов, соответствующим плановым, в расчет бралось отношение количества индикаторов с достигнутыми фактическими значениями ≥95% к общему количеству индикаторов программы

В результате проведенной оценки эффективности муниципальных программ по Коськовскому сельскому поселению:

Признать степень эффективности выполнения следующих программ высокой:

- МП «Создание условий для эффективного выполнения органами местного самоуправления своих полномочий на территории Коськовского сельского поселения» – ответственный исполнитель – администрация Коськовского сельского поселения;

Показатель степени достижения целей программы - 100%.

Уровень финансирования реализации программы – 99,68%.

2. МП «Развитие сферы культуры и спорта Коськовского сельского поселения» – ответственный исполнитель - администрация Коськовского сельского поселения, МУ «Коськовский ДЦ.

Показатель степени достижения целей программы - 100%.

Уровень финансирования реализации программы – 99,74%.

- МП «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры в Коськовском сельском поселении»

Показатель степени достижения целей программы - 100%.

Уровень финансирования реализации программы – 100 %.

Признать степень эффективности выполнения следующих программ удовлетворительной:

2. МП «Содержание и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, автомобильных дорог общего пользования местного значения в Коськовском сельском поселении» - ответственный исполнитель – администрация Коськовского сельского поселения.

Показатель степени достижения целей программы - 100%.

Уровень финансирования реализации программы – 96,36%.

II. Результаты оценки эффективности муниципальных программ Коськовского сельского поселения.

| Значение уровня эффективности | Число программ, ед. |  | В % к итогу |
| --- | --- | --- | --- |
| высокий | 4 | 100 |  |
| Итого | 4 | 100 |  |

III. Предложения по управлению реализацией муниципальных программ

1. Ответственным исполнителям:

1.1.  Своевременно отслеживать и вносить изменения в муниципальные программы в процессе реализации программ в случае изменения планируемых объемов финансирования, т.к. они влияют на изменения значений показателей эффективности реализации программ.

Приложения:

1. Отчет об уровне финансирования мероприятий муниципальных программ Коськовского сельского поселения за 2021 год.

2. Отчет о достигнутых значениях целевых индикаторов, уровне финансирования и уровне эффективности муниципальных программ Коськовского сельского поселения за 2021 г.