#### АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ

КОСЬКОВСКОЕ  СЕЛЬСКОЕ  ПОСЕЛЕНИЕ

ТИХВИНСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ  ОБЛАСТИ

(АДМИНИСТРАЦИЯ КОСЬКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От  23  мая 2013 года                                                         № 06-113 -а

Об утверждении долгосрочной муниципальной целевой программы «Строительство (реконструкция) очистных сооружений хозяйственно-бытовой канализации дер. Коськово Коськовского сельского поселения Тихвинского муниципального района Ленинградской области, на 2013-2017 годы»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Уставом  Коськовского  сельского поселения Тихвинского муниципального района Администрация Коськовского  сельского поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить долгосрочную муниципальную целевую программу «Строительство  (реконструкция)  очистных сооружений хозяйственно-бытовой канализации  дер. Коськово. Коськовского сельского  поселения  Тихвинского муниципального района Ленинградской области, на 2013-2017 годы» (далее - Программа) (приложение).

2.Администрации Коськовского сельского поселения в установленном порядке  обеспечить исполнение указанной адресной программы.

3.Решение подлежит официальному обнародованию

4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава администрации

Коськовского сельского поселения                                                        М.А.Степанов

УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации

Коськовского сельского поселения Тихвинского муниципального района Ленинградской области

от  23 мая 2013 г.  №06 111-а

(приложение)

- Долгосрочная муниципальная целевая программа

«Строительство  (реконструкция)  очистных сооружений хозяйственно-бытовой канализации дер. Коськово  Коськовского сельского  поселения  Тихвинского муниципального района Ленинградской области, на 2013-2017 годы»

- ПАСПОРТ

- ДОЛГОСРОЧНОЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

«Строительство  (реконструкция)  очистных сооружений хозяйственно-бытовой канализации дер. Коськово Коськовского сельского  поселения  Тихвинского муниципального района Ленинградской области, на 2013-2017 годы»

| Полное наименование Программы | Долгосрочная муниципальная целевая программа «Строительство (реконструкция) очистных сооружений хозяйственно-бытовой канализации дер. Коськово Коськовского сельского поселения Тихвинского муниципального района Ленинградской области, на 2013-2017 годы» (далее – Программа) |
| --- | --- |
| Основания для разработки | - с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", - Водный кодекс РФ, - Устав Коськовского сельского поселения Тихвинского муниципального района, - СанПиН 2.1.5.980-00 "Гигиенические требования к охране поверхностных вод", |
| Период реализации Программы | 2013-2017 годы |
| Цель Программы | -охрана окружающей среды и обеспечение очистки сточных вод до нормативных требований экологической безопасности, - формирование блока мероприятий и этапов очистки сточных вод, определение объемов финансирования по каждому этапу |
| Задачи Программы | - ликвидация недостатков в системе очистки и обеспечение нормативных показателей в сточных водах; -охрана окружающей среды и обеспечение очистки сточных вод до нормативных требований экологической безопасности |
| Основные мероприятия Программы | Обследование КОС дер. Коськово ; Выполнение проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ. |
| Объем и источники финансирования | Объем финансирования, всего – 24 600,00 тысяч рублей. В том числе: 2013г. ПИР - 1 300,00 тысяч рублей, Бюджпет района – 1 300,00 тысяч рублей; 2014г. - 2017г. СМР - 23 300,00 тысяч рублей Объемы финансирования Программы уточняются и корректируются ежегодно при рассмотрении бюджета на очередной финансовый год и по результатам выполненных проектных и изыскательских работ. |
| Планируемые показатели выполнения Программы | Реализация Программы позволит : 1. Улучшить экологическую обстановку. 1.1 полностью прекратится сброс сточных вод в ручей Каменок, 1.2 при проведении биологической очистке в полном объеме на поселковых КОС улучшится экологическая обстановка на р. Паша. 2. Снизить затраты по содержанию штата, путем сокращения штатных единиц обслуживающих локальные КОС. |
| Заказчик Программы | Администрация муниципального образования Коськовское сельское поселение Тихвинского муниципального района Ленинградской области |
| Основной исполнитель и участники Программы | Основные исполнители: Администрация муниципального образования Коськовское сельское поселение Тихвинского муниципального района Ленинградской области Участники Программы: Ресурсоснабжающие и подрядные организации, юридические и физические лица |
| ФИО, должность, номер телефона руководителя Программы | Степанов Михаил Александрович – Глава администрации муниципального образования Коськовское сельское поселение Тихвинского муниципального района Ленинградской области, тел./факс (81367) 43-271,43-247 |
| Система организации контроля за выполнением Программы | Контроль за выполнением Программы, целевым использованием средств, бюджетных средств, направленных на реализацию Программы, осуществляет Совет депутатов муниципального образования Коськовское сельское поселение Тихвинского муниципального района Ленинградской области. Оценку результатов реализации Программы и контроль за выполнением мероприятий Программы осуществляет администрация муниципального образования Коськовское сельское поселение Тихвинского муниципального района Ленинградской области |

- Раздел 1. Анализ ситуации и обоснование целей и задач Программы

На территории муниципального образования Коськовское сельское поселение Тихвинского муниципального района Ленинградской области в дер. Коськово     находятся  очистные сооружения (промплощадка № 4  дер. Коськово), год ввода в эксплуатацию -1981,  производительность 400 м3/сутки,( фактически  по данным 2012 года 36 м3/сутки), предполагающие  биологическую очистку сточных вод и  обеззараживание их с последующим выпуском в р. Паша. Сбросные воды котельной от продувки котлов выпускаются на рельеф.

Оборудование  канализационных очистных сооружений, предполагающие биологическую  очистку и обеззараживание  сточных вод, отсутствует.  Поэтому очистные  сооружения работают в режиме только приемника сточных вод. Обеззараживание сточных вод не производится, осадки    сточных вод  располагаются на  иловых полях очистных сооружений.  Данные  КОС принимают стоки  от  350 человек. Многоквартирные дома 3-х  этажные  4 здания, численность проживающих- 220 человек, школа, здание почты, досуговый  центр, детский сад – 130 человек.

Предварительная сметная стоимость  на изыскательные работы «Инженерные изыскания для реконструкции  КОС» составляет 1 300,00  тыс.рублей,

Строительство (реконструкция) очистных сооружений хозяйственно-бытовой канализации дер. Коськово   23 300,00  тысяч рублей.

Основная задача: улучшение состояния окружающей среды, способствующей экологической безопасности развития муниципального образования, а также созданию благоприятных условий для проживания.

Программа предусматривает реконструкцию на основе современных технологий и материалов от собственника в пользование имущественного комплекса (сети, оборудование и сооружения систем коммунального водоснабжения и водоотведения) в соответствии с требованием собственника и государственными стандартами качества предоставляемых услуг. Улучшение экологической обстановки, путем внедрения новых технологий водоочистки, очистки канализационных стоков бытового назначения для выполнения требований природо- и водоохранных норм.

Стоимость ПСД – 1 300,00 тысяч рублей;

Строительно-монтажные работы  - 23 300,00 тыс. рублей;

Реализация такого проекта возможна в рамках долгосрочной муниципальной целевой программы, с привлечением средств регионального, местного бюджетов, а также средств инвесторов и частных лиц.

Раздел 2. Цели Программы, основные задачи

Основной целью Программы является формирование этапов строительства и реконструкции очистных сооружений:

1.Проведение обследования КОС

2. Проведение  проектно изыскательских работ  сооружения биологической очистки сточных вод .

3. Строительство  (реконструкция)  очистных сооружений хозяйственно-бытовой канализации дер. Коськово  Коськовского сельского  поселения  Тихвинского муниципального района Ленинградской области.

Данные этапы включают в себя блок мероприятий, реализация которых позволит произвести полную биологическую очистку и доочистку с доведением качества очищенных стоков до действующих нормативов, а также обеспечить обработку и утилизацию осадка сточных вод.

Основные мероприятия Программы: выполнение  обследования и комплексного анализа состояния очистных сооружений, выполнение проектно-сметной документации и проведение строительно-монтажных работ.

Срок реализации Программы 2013- 2017 годы.

Раздел 3. Основные мероприятия Программы

| № п/п | наименование | исполнитель | Срок исполнения | Объемы и источник финансирования | примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2013 год |  |  |
| 1 | Основание для выполнения проектных работ | Глава администрации поселения; Комитет ЖКХ | 10.04.2013г. |  | Приложения: 1. Выписка из бюджета СП Тихвинского района |
| 2 | Выписка из реестра муниципального имущества | Глава администрации поселения; КУМИ | 10.04.2013г. |  | Приложения: |
| 3 | Обоснование необходимости выполнения строительства (реконструкции) | Глава администрации поселения; Комитет ЖКХ УК,РСО | 10.04.2013г. |  | Приложения: |
| 4 | Пояснительная записка (существующее положение по системе канализации, очистке и утилизации сточных вод) | Глава администрации поселения; Комитет ЖКХ УК,РСО | 10.04.2013г. |  | Приложения: |
| 5 | Топосъемка с сетями (М 1:500-1:5000) 2 Имеющиеся геологические, гидрологические и экологические изыскания | Глава администрации поселения; Отдел архитектуры Комитет ЖКХ УК,РСО | 15.04.2013г. |  | Приложения: Наличие или отсутствие, |
| 6 | Количественные или качественные покатели сточных вод (количество жителей, максимальный и минимальный расход м3/ сутки м3/час, норма водоотведения, концентрация загрязняющих веществ мг/л.) | Глава администрации поселения; УК,РСО | 10.04.2013г. |  | Приложения: Схема системы канализации и очистки |
| 7 | Наличие документации по земельным участкам (КОС, сети, насосная) | Глава администрации поселения; КУМИ,РСО | 10.04.2013г. |  | Отразить в пояснительной записке |
| 8. | Акт выбора земельного участка под размещение КОС (с сетями) | Глава администрации поселения; Отдел архитектуры | 15.05.2013 |  |  |
| 8.1 | Градостроительный план | Глава администрации поселения; Отдел архитектуры | 15.06.2013 |  |  |
| 9 | Кадастровые работы | Глава администрации поселения; КУМИ | 01.09.2013 |  |  |
| 10 | Постановка на кадастровый учет | Глава администрации поселения; КУМИ | 10.11.2013 |  |  |
| 11 | Технические условия на подключение | Глава администрации поселения; УК,РСО | .04.2013 |  |  |
| 11.1 | Электроснабжение(включая справку по имеющейся мощности) |  |  |  |  |
| 11.2 | Водоснабжение, водоотведение |  |  |  |  |
| 11.3 | теплоснабжение |  |  |  |  |
| 11.4 | Ливнестоки |  |  |  |  |
| 11.5 | Связь |  |  |  |  |
| 12. | Формирование и подготовка проекта технического и проектного задания на выполнение изыскательских и проектных работ | ОКС | 20.05.2013 |  |  |
| 13 | Мониторинг проектных организаций (цена, сроки) | ОКС | 01.06.2013 |  |  |
| 14 | Утверждение задания на выполнение изыскательских и проектных работ | ОКС | 01.06.2013 |  |  |
| 15 | Подготовка и подача заявки на проведение аукциона на выполнение изыскательских и проектных работ | ОКС | 01.06.2013 |  |  |
| 16 | Проведение аукциона | Комитет по экономике | 01.07.2013 |  |  |
| 17 | Заключение договора с победителем аукциона | ОКС | 15.07.2013 |  |  |
| 18 | Выполнение проектных и изыскательских работ | ОКС, проектная организация | 15.10.2013 | 1 300,00 тыс. рублей Бюджет района |  |
| 19 | Экспертиза проекта | ОКС, проектная организация | 15.11.2013 |  |  |
|  |  |  | 2014 год - 2017 год |  |  |
| 1 | СМР |  | 2014 -2017 | 23 300,00 тыс. рублей |  |

Раздел 4.Ресурсное обеспечение Программы

Предварительная сметная стоимость  мероприятий по проектно-изыскательским работам – 1 300,00 тысяч рублей .

Стоимость строительно-монтажных работ,  будет определена проектом. Будет включать в себя средства бюджетов  двух уровней областного и местного. Путем участия в ДЦП «Чистая вода Ленинградской области 2011-2017 годы».

Раздел 5.Оценка социально-экономической эффективности реализации Программы

Результатом реализации мероприятий Программы является Реализация Программы позволит :

1. Обеспечить централизованным водоотведением территорию дер. Коськово;

2. Улучшить   экологическую обстановку.

2.1 полностью прекратится сброс   сточных вод в ручей Каменок,

2.2 при проведении  биологической очистке  в полном объеме на поселковых КОС    улучшится   экологическая  обстановка  на р. Паша.

3. Снизить   затраты  по  содержанию штата, путем сокращения штатных единиц обслуживающих локальные КОС.

Приложение к Программе…

УТВЕРЖДАЮ:
Глава  администрации 
Коськовского  сельского поселения
________________
«23 »   мая 2013 г.

План мероприятий
муниципальной целевой программы «Строительство (реконструкция) очистных сооружений хозяйственно-бытовой канализации дер. Коськово Коськовского сельского поселения Тихвинского муниципального района Ленинградской области, на 2013-2017 годы»

| №п/п | Наименование объекта | Кол-во объектов | Срок выполнения работ | Планируемые объемы финансирования, тыс. рублей |  |  | Индикаторы реализации программы (количество жилых домов и объектов соц. культ.быта) | Распорядитель бюджетных средств |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Всего | в том числе |  |  |  |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | местный бюджет |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Раздел 1. Проектно-изыскательские работы и разработка проектно-сметной документации. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ПИР и ПСД: на строительство (реконструкцию) очистных сооружений хозяйственно-бытовой канализации дер. Коськово | 1 | 2013 г. | 1 300,00 | 0,00 | 1 300,00 |  | Администрация Коськовского сельского поселения |
|  | Итого 2013 г. | 1 |  | 1 300,00 | 0,00 | 1 300,00 |  |  |
| Раздел 2. Строительно-монтажные работы. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | СМР: очистных сооружений хозяйственно-бытовой канализации дер. Коськово | 1 | 2014 г.- 2017 г. | 23 300,00 |  |  | 8 | АдминистрацияКоськовского сельского поселения |
| Всего 2014-2017 г. |  | 1 |  | 23 300,00 |  |  |  |  |
| ВСЕГО |  | 1 |  | 24 600,00 |  | 1 300,00 |  |  |

Очередность проектирования и строительства объектов газоснабжения в данной Программе будет корректироваться в зависимости от количества денежных средств, заложенных в адресную программу на каждый последующий год.

_________________