**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ**

**МЕЛЕГЕЖСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ**

**ТИХВИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА**

**ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ**

**(АДМИНСТРАЦИЯ МЕЛЕГЕЖСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ)**

# **ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

от 02 октября 2020 года № 07-135-а

Об утверждении плана мероприятий по обеспечению проведения Всероссийской переписи населения 2020 года на территории Мелегежского сельского поселения Тихвинского района на 2020 - 2021 год

В целях обеспечения условий проведения Всероссийской переписи населения 2020 года:

1. Утвердить план мероприятий по обеспечению проведения Всероссийской переписи населения 2020 года на территории Мелегежского сельского поселения Тихвинского района на 2020 - 2021 год (приложение).

2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации

Мелегежского сельского поселения С. Ю. Прохоренко

Макарова Елена Владиславовна

(81367)38-154

УТВЕРЖДЕН

распоряжением администрации

Мелегежского сельского поселения

от 02 октября 2020 года №07-135-а

(приложение )

**План**

**мероприятий по обеспечению проведения Всероссийской переписи населения 2020 года**

**на территории Мелегежского СП Тихвинского района**

**на 2020 - 2021 г.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование**  **мероприятия** | **Срок исполнения** | **Исполнитель** |
| 1  1.1  1.2 | Предоставление ОГС в г. Бокситогорске (включая специалистов в г. Тихвине) уточненной информации:  О количестве домов и численности проживающего в них населения  Проведение предпереписной проверки списков домов(контрольный обход переписных участков) | до 15.12.2020,  до 01.03.2021  до 01.11.2020,  до 01.02.2021 | Макарова Е. В.  Шелемех В. В. |
| 2 | Подбор временного переписного персонала для сбора сведений о населении |  | Прохоренко С. Ю. |
| 2.1 | Подбор и предоставление ОГС в г. Бокситогорске (включая специалистов в г. Тихвине) списка лиц, готовых принять участие в сборе сведений о населении:  - контролеры полевого уровня  - переписчики | до 15.11.2020 |  |
| 3 | Организация доставки переписного персонала к населенным пунктам и другим объектам переписи |  | Администрация Мелегежского СП |
| 3.1 | Предоставление транспортных средств для доставки переписчиков к населенным пунктам и другим объектам, с которыми не обеспечено регулярное транспортное сообщение | 01.04.2021 -30.04.2021 |  |
| 4 | Проведение работ по упорядочению адресного хозяйства и благоустройству в населенных пунктах СП |  | Макарова Е. В. |
| 4.1 | Установка недостающих и замена устаревших аншлагов с названиями улиц, номерных знаков домов и квартир: обеспечение освещенности улиц населенных пунктов в вечернее время | до 01.12.2020 |  |
| 4.2 | Проверка и предоставление ОГС в г. Бокситогорске (включая специалистов в г. Тихвине) информации о состоянии адресного хозяйства и благоустройстве в населенных пунктах | до 01.12.2020 |  |
| 4.3 | Обеспечить устранение недостатков, выявленных в ходе проверки, и представить информацию ОГС в г. Бокситогорске (включая специалистов в г. Тихвине) | до 01.03.2021 |  |
| 5 | Организация выполнения Плана информационно-разъяснительной работы по проведении ВПН-2020 |  | Прохоренко С. Ю. |
| 5.1 | Внесение изменений в План ИРР в связи с переносом сроков проведения ВПН-2020 | до 01.10.2020 |  |
| 5.2 | Выполнение мероприятий в соответствии с Планом ИРР | до 30.06.2021 |  |
| 6 | Обеспечение проведения переписи лиц без определенного места жительства (БОМЖ), а также лиц, не имеющих регистрации по месту жительства на территории СП Тихвинского района, в местах их возможного пребывания |  | Администрация Мелегежского сельского поселения |
|  |  |  |  |