#### АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ

МЕЛЕГЕЖСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ТИХВИНСКОГО   МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ  ОБЛАСТИ

(АДМИНИСТРАЦИЯ  МЕЛЕГЕЖСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 29 февраля 2016 года                                   № 07-48-а

Об утверждении муниципальной программы Мелегежского сельского поселения «Создание условий для эффективного выполнения органами местного самоуправления своих полномочий на территории Мелегежского сельского поселения»

В целях создания условий для эффективного выполнения органами местного самоуправления своих полномочий на территории Мелегежского сельского поселения, в соответствии с постановлениями администрации Мелегежского сельского поселения от 14 ноября 2013 года № 07-174-а «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Мелегежского сельского поселения», от 14 ноября 2013 года № 07-175-а  «Об утверждении Перечней муниципальных программ Мелегежского сельского поселения» с изменениями от 12 октября 2015 года № 07-119  администрация Мелегежского сельского поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить муниципальную программу «Создание условий для эффективного выполнения органами местного самоуправления своих полномочий на территории Мелегежского сельского  поселения» (приложение).

2. Финансирование расходов на реализацию мероприятий программы производить в пределах средств, предусмотренных на эти цели в бюджете Мелегежского сельского поселения.

3. Признать утратившим силу постановление администрации Мелегежского сельского поселения  от 17 декабря 2015 года № 07-170-а «Об утверждении  муниципальной программы  «Создание условий для эффективного выполнения органами местного самоуправления своих полномочий на территории Мелегежского сельского поселения»;

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации Огурцову Н.Н.

Глава администрации					                            С.Ю. Прохоренко

Н.Н. Огурцова

38-245

УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации

Мелегежского сельского поселения

от 29 февраля 2016 года № 07-48-а

(приложение)

Муниципальная программа

«Создание условий для эффективного выполнения органами местного самоуправления своих полномочий на территории Мелегежского сельского поселения»

ПАСПОРТ

муниципальной программы

«Создание условий для эффективного выполнения органами местного самоуправления своих полномочий на территории Мелегежского сельского поселения»

| № | Полное наименование Муниципальной программы | Создание условий для эффективного выполнения органами местного самоуправления своих полномочий на территории Мелегежского сельского поселения - далее (Муниципальная программа) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Ответственный исполнитель Муниципальной программы | Администрация Мелегежского сельского поселения |
| 2 | Соисполнители Муниципальной программы | нет |
| 3 | Участники Муниципальной программы | старосты населенных пунктов Мелегежского сельского поселения |
| 4 | Программно-целевые инструменты Муниципальной программы | Не предусмотрены |
| 5 | Цели Муниципальной программы | - Создание условий для устойчивого развития местного самоуправления в Мелегежском сельском поселении; -создание благоприятных и безопасных условий для проживания и отдыха жителей в сельской местности. |
| 6 | Задачи Муниципальной программы | Основными задачами программы являются: - развитие и поддержка инициатив жителей населенных пунктов в решении вопросов местного значения; - организация уличного освещения; - благоустройство сельских населенных пунктов; - повышение уровня защиты населенных пунктов и людей от чрезвычайных ситуаций, связанных с пожарами; -мероприятия по гражданской обороне населения |
| 7 | Целевые индикаторы и показатели Муниципальной программы | - Количество проведенных конференций жителей; - количество реализованных мероприятий по благоустройству территории; - количество реализованных мероприятий по пожарной безопасности. |
| 8 | Этапы и сроки реализации Муниципальной программы | 2016-2018 годы |
| 9 | Объемы бюджетных ассигнований Муниципальной программы | Общий объем финансового обеспечения реализации Муниципальной программы в 2016-2018 г.г. составит 4749,67 тыс. руб., в том числе: из бюджета Мелегежского сельского поселения – 2237,7 тыс. руб.: в том числе по годам: в 2016 году – 784,5 тыс. руб. в 2017 году – 726,6 тыс. руб. в 2018 году – 726,6 тыс. руб. Из бюджета области- 2506,97 тыс. руб. в том числе по годам: в 2016 году – 2506,97 тыс. руб. в 2017 году- 0 тыс. руб. в 2018 году- 0 тыс. руб. Из прочих источников: в 2016 году – 5,0 тыс. руб. в 2017 году- 0 тыс. руб. в 2018 году- 0 тыс. руб. |
| 10 | Ожидаемые результаты реализации Муниципальной программы | К окончанию реализации Программы планируется: 1. ежегодно проводить конференции жителей на 11 территории деятельности старост; 2. отремонтировать участки дорог в трех населенных пунктах; 3. обустроить 4 контейнерные площадки; 4. приобрести и обустроить семь пожарных подземных резервуаров; Реализация Муниципальной программы позволит органам местного самоуправления укрепить и поддерживать институт старост, оперативно решать вопросы местного значения, активизировать население на принятие участия в проведении конференций жителей на территориях деятельности старост. |

Общая характеристика, основные проблемы и прогноз развития сферы реализации Муниципальной программы

Местное самоуправление представляет собой один из важнейших институтов гражданского общества.

Статьей 14 Федерального закона от 06.10.2003 года  № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» закреплены вопросы местного значения, реализация которых относится к компетенции органов местного самоуправления поселений.  Большая часть вопросов местного значения направлена на обеспечение населения необходимыми социальными услугами и формирование комфортной среды обитания человека.

Создание благоприятной для проживания и хозяйствования среды является одной из социально значимых задач, на успешное решение которой должны быть направлены совместные усилия органов государственной власти и местного самоуправления при активном участии населения в ее решении.

Органы местного самоуправления при реализации полномочий по решению вопросов местного значения столкнулись с рядом проблем, среди которых наиболее актуальными являются:

- высокая доля дорог и сооружений на них, находящихся в аварийном состоянии;

- отсутствие обустроенных мест для сбора твердых бытовых отходов;

- ненадлежащая обеспеченность населенных пунктов пожарными водоемами.

Большого внимания и вложения финансовых средств требуют дороги на территории населенных пунктов, так многие из них находятся в неудовлетворительном состоянии.

На сегодняшний день возникла необходимость комплексного подхода к решению задач по улучшению благоустройства сельской территории за счет привлечения средств местного и областного бюджета, участия жителей в создании комфортных условий проживания.

В целях поддержки непосредственного осуществления населением местного самоуправления 14 декабря 2012 года был принят областной закон № 95-оз «О содействии развитию на части территорий муниципальных образований Ленинградской области иных форм местного самоуправления».

В соответствии с законом в Мелегежском сельском поселении были выбраны старосты и Общественные советы, как иные формы местного самоуправления,  утверждено Положение об их деятельности, утверждено 11 территорий деятельности старост.

Институт старост является одним из важнейших инструментов взаимодействия органов местного самоуправления и населения. Грамотная работа старост будет способствовать оперативному выполнению полномочий органов местного самоуправления в населенных пунктах поселения, что приведет к реальному улучшению качества жизни в муниципальном образовании.

Подпрограммой Правительства Ленинградской области «Создание условий для эффективного выполнения органами местного самоуправления своих полномочий» предусматривается поддержка и развитие иных форм осуществления местного самоуправления путем предоставления субсидий из областного бюджета Ленинградской области средств на поддержку поселений. В соответствии с ней разрабатывается настоящая программа, которая направлена на вовлечение селян в решение вопросов местного значения.

Именно старосты являются инициаторами различных мероприятий, участниками которых становятся односельчане.

Основными задачами деятельности старост является представительство интересов  жителей,  оказание помощи органам местного самоуправления в решении вопросов местного значения, вовлечение  населения в их решение.

Старосты, работая непосредственно с людьми, решают социальные проблемы по месту жительства, привлекая потенциал населения. Результатом этого процесса стало снижение социальной напряжённости за счёт упорядочения взаимоотношений населения с органами власти. Задача органов местного самоуправления - максимально использовать эту инициативу и способствовать её развитию.

Успех и результативность работы сельских старост во многом определяется тем, какую помощь им в реализации мер по улучшению условий быта односельчан оказывают органы местного самоуправления. Поэтому администрация Мелегежского сельского постоянно осуществляет информационно - методическое обеспечение деятельности сельских общественников, ежеквартально проводит совещания с привлечением на них специалистов администрации, в бюджете поселения предусмотрены финансовые средства на выплату ежеквартального денежного вознаграждения старостам.

Для выявления и обсуждения вопросов, волнующих население, администрацией Мелегежского сельского поселения ежегодно проводятся конференции жителей. Жители дают наказы депутатам и администрации по улучшению условий проживания, обеспеченности населенных пунктов инфраструктурой.  Первоочередные и самые насущные мероприятия, определенные жителями, нашли отражение в данной программе.

Программа призвана решить проблемы в сфере развития сельских территорий  поселения посредством создания комфортных условий жизнедеятельности населения, активизации участия граждан  в решении вопросов местного значения.

2. Цели, задачи, показатели (индикаторы) реализации Муниципальной программы,  приоритетные направления муниципальной политики в сфере развития местного самоуправления на территории Мелегежского сельского поселения.

Основные ожидаемые результаты, этапы и сроки реализации Муниципальной программы

2.1. Приоритетные направления муниципальной политики в сфере развития местного самоуправления на территории Мелегежского сельского поселения

Основными направлениями муниципальной политики в сфере развития местного самоуправления на территории Мелегежского сельского поселения являются поддержка и укрепление института старост в целях решения первоочередных вопросов местного значения, в том числе вопросов благоустройства территорий.

2.2 Цели и задачи Муниципальной программы

Целью Программы является:

-создание условий для устойчивого развития местного самоуправления в Мелегежском сельском поселении;

-создание благоприятных и безопасных условий для проживания и отдыха жителей в сельской местности.

Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих задач:

- развитие и поддержка инициатив жителей населенных пунктов в решении вопросов местного значения;

- благоустройство сельских населенных пунктов;

- повышение уровня защиты населенных пунктов и людей от чрезвычайных ситуаций, связанных с пожарами.

2.3. Показатели (индикаторы) реализации Муниципальной программы

- количество проведенных конференций жителей;

- количество реализованных мероприятий по благоустройству территории;

- количество реализованных мероприятий по пожарной безопасности.

Прогнозные значения показателей (индикаторов) реализации муниципальной программы «Создание условий для эффективного выполнения органами местного самоуправления своих полномочий на территории Мелегежского сельского поселения» приведены в приложении № 1 к Муниципальной программе.

2.4. Основные ожидаемые результаты, этапы и сроки реализации

Муниципальной программы

Срок реализации Муниципальной программы - 2016-2018 годы. Выделение этапов реализации не предусмотрено.

К окончанию реализации Программы планируется:

1. Довести количество проводимых конференций граждан до 11 конференции в год;

2. отремонтировать участки дорог в четырех населенных пунктах;

3. обустроить четыре контейнерные площадки;

4. приобрести и обустроить семь  пожарных подземных резервуаров;

Реализация Муниципальной программы позволит органам местного самоуправления укрепить и поддерживать институт старост, оперативно решать вопросы местного значения, активизировать население на принятие участия в проведении конференций жителей на территориях деятельности старост.

3. Основные мероприятия Муниципальной программы

Основные мероприятия Муниципальной программы представляют собой комплекс взаимосвязанных мер, направленных на достижение целевых показателей программы, создание условий для устойчивого развития местного самоуправления в Мелегежском сельском поселении, благоприятных и безопасных условий для проживания граждан в сельской местности.

1. Развитие и поддержка инициатив жителей населенных пунктов в решении вопросов местного значения.

Целевым индикатором данного мероприятия является количество проведенных конференций жителей.

2.  Благоустройство сельских населенных пунктов Мелегежского сельского поселения.

Целевым индикатором данного мероприятия является количество мероприятий по благоустройству территории.

3.  Повышение уровня защиты населенных пунктов и людей от чрезвычайных ситуаций, связанных с пожарами.

Целевым индикатором данного мероприятия является количество мероприятий по пожарной безопасности.

4. Обобщенная характеристика мер правового регулирования

Для достижения цели реализации Программы не требуется принятия муниципальных нормативных правовых актов.

5. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Муниципальной программы

Общий объем финансового обеспечения реализации Муниципальной программы в 2016-2018 г.г. составит 4749,67 тыс. руб., в том числе:

из бюджета Мелегежского поселения – 2237,70 тыс. руб.

из бюджета Мелегежского сельского поселения – 2237,7 тыс. руб.:

в том числе по годам:

в 2016 году – 784,5 тыс. руб.

в 2017 году – 726,6 тыс. руб.

в 2018 году – 726,6 тыс. руб.

Из бюджета области- 2614,76 тыс. руб.

в том числе по годам:

в 2016 году – 2506,97 тыс. руб.

в 2017 году- 0 тыс. руб.

в 2018 году- 0 тыс. руб.

Из прочих источников:

в 2016 году – 5,0 тыс. руб.

в 2017 году- 0 тыс. руб.

в 2018 году- 0 тыс. руб.

6. План мероприятий по реализации Муниципальной программы

План мероприятий по реализации Муниципальной программы изложен в приложении №2 к программе.

7. Риски реализации Муниципальной программы и меры управления

рисками

В ходе реализации мероприятий Муниципальной программы могут возникнуть риски, связанные с возможными ошибками в выборе приоритетных мероприятий, характеризующих результаты реализации программы. Возможны также риски, связанные с недостаточной оценкой бюджетных средств, необходимых для достижения поставленных целей.

Риски, связанные с недостатками в управлении программой, могут быть вызваны недостаточной координацией действий администрации Мелегежского сельского поселения при реализации мероприятий Муниципальной программы, что может привести к снижению эффективности использования выделяемых бюджетных средств.

Управление рисками осуществляется путем мониторинга.

8. Методика оценки эффективности реализации Муниципальной программы

Эффективность реализации Муниципальной программы в целом оценивается по результатам достижения установленных значений каждого из основных показателей (индикаторов) по годам по отношению к предыдущему году и нарастающим итогом к базовому году в соответствии с пунктом 5.7. «Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Мелегежского сельского поселения», утвержденного постановлением администрации Мелегежского сельского поселения  от 14 ноября  2013 года № 07-174-а.

Оценка эффективности реализации Муниципальной программы производится ответственным исполнителем Муниципальной программы - администрацией Мелегежского сельского поселения

Оценка эффективности реализации Муниципальной программы проводится на основе анализа:

степени достижения целей и решения задач Муниципальной программы путем сопоставления фактически достигнутых значений индикаторов Муниципальной программы и их прогнозных значений в соответствии с приложением №1 к программе;

степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета Мелегежского сельского поселения и иных источников финансового обеспечения Муниципальной программы путем сопоставления плановых и фактических объемов финансирования основных мероприятий Муниципальной программы по каждому источнику финансового обеспечения.

Приложение №1к Муниципальной программе

ПРОГНОЗНЫЕ ЗНАЧЕНИЯ

показателей (индикаторов) по реализации муниципальной программы

«Создание условий для эффективного выполнения органами местного самоуправления своих полномочий на территории Мелегежского сельского поселения»

| № п/п |  | Наименование показателя |  |  | Единица измерения | Значение показателя |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2016 год |  | 2017 год | 2018 год |  |
| Развитие и поддержка инициатив жителей населенных пунктов в решении вопросов местного значения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | количество проведенных конференций жителей |  |  | шт. | 11 |  | 11 | 11 |  |
| Благоустройство сельских населенных пунктов Мелегежского сельского поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | количество реализованных мероприятий по благоустройству территории |  |  | шт. | 5 Приобретение контейнерных площадок |  | 5 | 5 |  |
| Основные мероприятия - Повышение уровня защиты населенных пунктов и людей от чрезвычайных ситуаций, связанных с пожарами. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | количество реализованных мероприятий по пожарной безопасности |  | шт. |  |  | 3 Приобретение подземных пожарных резервуаров д. Заручевье, д. Захожа, д. Воложба | 2 |  | 2 |  |
| Мероприятия по дорожному хозяйству |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | Количество реализованных мероприятий по дорожному хозяйству |  | шт. |  | 4 Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения д. Мелегежская Горка, ул. Садовая, пер. Цветочный, ул. Зеленая, д. Клинец, ул. Школьная |  | 2 |  | 2 |

Приложение №2

к Муниципальной программе

План реализации муниципальной программы

«Создание условий для эффективного выполнения органами местного самоуправления

своих полномочий на территории Мелегежского сельского поселения

| Наименование основного мероприятия в составе муниципальной программы | Ответственный исполнитель, участник | Годы реализации | Оценка расходов (тыс. руб., в ценах соответствующих лет) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет | Прочие источники финансиро вания |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Развитие и поддержка инициатив жителей населенных пунктов в решении вопросов местного значения | Ответственный исполнитель: – администрация Мелегежского сельского поселения | 2016 | 101,70 | - | - | 101,70 | - |
|  |  | 2017 | 101,70 | - | - | 101,70 | - |
|  |  | 2018 | 101,70 | - | - | 101,70 | - |
| Повышение уровня защиты населенных пунктов и людей от чрезвычайных ситуаций, связанных с пожарами | Ответственный исполнитель: – администрация Мелегежского сельского поселения. Участники: - старосты | 2016 | 1194,00 |  | 940,50 | 253,50 | - |
|  |  | 2017 | 253,50 |  |  | 253,50 | - |
|  |  | 2018 | 253,50 |  |  | 253,50 | - |
| Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона | Ответственный исполнитель: – администрация Мелегежского сельского поселения. Участники: - старосты | 2016 | 23,00 |  |  | 23,00 |  |
|  |  | 2017 | 23,00 |  |  | 23,00 |  |
|  |  | 2018 | 23,00 |  |  | 23,00 |  |
| в том числе на реализацию областного закона №95-оз от 14.12.2012 года «О содействии развитию на части территорий муниципальных образований Ленинградской области иных форм местного самоуправления»» |  | 2016 | 990,00 |  | 940,50 | 49,50 |  |
|  |  | 2017 | 20,00 |  | 0,00 | 20,00 |  |
|  |  | 2018 | 20,00 |  | 0,00 | 20,00 |  |
| Благоустройство, озеленение и уборка территории | Ответственный исполнитель: – Администрация Мелегежского сельского поселения. Участники: - старосты | 2016 | 180,00 | - | 60,00 | 120,00 | - |
|  |  | 2017 | 120,00 | - | - | 120,00 | - |
|  |  | 2018 | 120,00 | - | - | 120,00 | - |
| Организация уличного освещения Мелегежского сельского поселения | Ответственный исполнитель: – Администрация Горского сельского поселения. | 2016 | 198,40 |  |  | 198,40 |  |
|  |  | 2017 | 198,40 |  |  | 198,40 |  |
|  |  | 2018 | 198,40 |  |  | 198,40 |  |
| Программа по борьбе с борщевиком Сосновского | Ответственный исполнитель: – Администрация Мелегежского сельского поселения. | 2016 | 30,00 |  |  | 30,00 |  |
|  |  | 2017 | 30,00 |  |  | 30,00 |  |
|  |  | 2018 | 30,00 |  |  | 30,00 |  |
| в том числе на реализацию областного закона №95-оз от 14.12.2012 г. |  | 2016 | 61,56 |  | 60,00 | 1,56 |  |
|  |  | 2017 | 1,00 |  | 0,00 | 1,00 |  |
|  |  | 2018 | 1,00 |  | 0,00 | 1,00 |  |
| Дорожное хозяйство | Ответственный исполнитель: – администрация Мелегежского сельского поселения. Участники: -общественные советы | 2016 | 1569,37 |  | 1506,47 | 57,90 | 5,00 |
|  |  | 2017 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | 2018 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| в том числе на реализацию областного закона от 14.12.2012 года №95-оз «О содействии развитию на части территорий муниципальных образований Ленинградской области иных форм местного самоуправления»» |  | 2016 | 386,52 |  | 364,92 | 21,60 |  |
|  |  | 2017 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | 2018 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |  |
| в том числе на реализацию областного закона от 12.05.2015 года № 42-оз «О содействии развитию иных форм МСУ на части территории населенных пунктов Ленинградской области, являющихся административным центрами поселений» |  | 2016 | 1182,85 |  | 1141,55 | 36,30 | 5,00 |
|  |  | 2017 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2018 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по муниципальной программе: |  | 2016 | 3296,47 |  | 2506,97 | 784,50 | 5,00 |
|  |  | 2017 | 726,60 |  | 0,00 | 726,60 | - |
|  |  | 2018 | 726,60 |  | 0,00 | 726,60 | - |
| в том числе на реализацию областного закона от 14.12.2012 года №95-оз «О содействии развитию на части территорий муниципальных образований Ленинградской области иных форм местного самоуправления»» |  | 2016 | 1438,08 |  | 1365,42 | 72,66 |  |
|  |  | 2017 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | 2018 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| в том числе на реализацию областного закона от 12.05.2015 года № 42-оз «О содействии развитию иных форм МСУ на части территории населенных пунктов Ленинградской области, являющихся административным центрами поселений» |  | 2016 | 1182,85 |  | 1141,55 | 36,30 | 5,00 |
|  |  | 2017 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | 2018 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| Всего по муниципальной программе: |  | 2016-2018 | 4749,67 |  | 2506,97 | 2237,70 | 5,00 |
| в том числе на реализацию областного закона от 14.12.2015 года №95-оз«О содействии развитию на части территорий муниципальных образований Ленинградской области иных форм местного самоуправления»» |  | 2016-2018 | 1438,08 |  | 1365,42 | 72,66 |  |
| в том числе на реализацию областного закона от 12.05.2015 года № 42-оз «О содействии развитию иных форм МСУ на части территории населенных пунктов Ленинградской области, являющихся административным центрами поселений» |  | 2016-2018 | 1182,85 |  | 1141,55 | 36,30 | 5,00 |