**ОТЧЕТ**

**(ежеквартальный)**

**о достижении значения целевого показателя результативности предоставления субсидии из областного бюджета Ленинградской области бюджету муниципального образования Пашозерское сельское поселение Тихвинского муниципального района Ленинградской области на реализацию областного закона от 15 января 2018 года № 3-оз «О содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на территориях административных центров муниципальных образований Ленинградской области» и о расходах бюджета муниципального образования, источником финансового обеспечения которых является субсидия,**

**по состоянию на 01.10.2020 года (нарастающим итогом)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование проектов** | **Детализированные требования к достижению целевого показателя результативности предоставления субсидии в соответствии с Соглашением (дополнительным соглашением)** | **Фактические значения детализированных требований к достижению целевого показателя результативности предоставления субсидии**  | **Сведения об объемах финансирования** | **Перечислено из областного бюджета в бюджет МО на 01.10.2020г.(нарастающим итогом) рублей** | **Исполнено на 01.10.2020года (нарастающим итогом)** | **Исполнено за последний квартал 2020 года** | **Неиспользованный остаток межбюджетного трансферта (рублей)** |
| **Всего (рублей)** | **За счет средств областного бюджета (рублей)\*** | **За счет средств бюджета муниципального образования (рублей)\*** | **За счет средств внебюджетных источников****(рублей) \*** | **Всего (рублей)** | **За счет средств областного бюджета (рублей)** | **За счет средств бюджета муниципального образования (рублей)** | **За счет средств внебюджетных источников****(рублей)** | **Всего (рублей)** | **За счет средств областного бюджета (рублей)** | **За счет средств бюджета муниципального образования (рублей)** | **За счет средств внебюджетных источников****(рублей)** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Приобретение трактора для уборки снега и мусора  | 1 шт | 0 | 1138380,00 | 1068380,00 | 60000,00 | 10000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Итого** | х | х | **1138380,00** | **1068380,00** | **60000,00** | **10000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

\* в соответствии с Соглашением (дополнительным соглашением)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Глава администрации муниципального образования \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Вихров В.В..  |  |  |  |  |  |
|  (подпись) (фамилия, инициалы) |  |  |  |  |
| Руководитель финансового органа муниципального образования \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Богданова С.О.. |  |  |  |
|  (подпись) (фамилия, инициалы) |  |  |  |  |  |
| Исполнитель Богданова С.О.,8(81367)41623\_\_\_\_\_\_  |  |  |  |  |  |  |
|  (фамилия, инициалы, номер телефона) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

М.П.

Приложение

к ежеквартальному отчету

 на 01.10.2020 года

**Ежеквартальный отчет**

**Администрации муниципального образования Пашозерское сельское поселение Тихвинского муниципального района Ленинградской области о ходе реализации Плана мероприятий («Дорожной карты»)**

**по достижению значения целевого показателя результативности предоставления субсидии**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Наименование проектов и мероприятий по их реализации** | **Срок исполнения \*** | **Ответственный исполнитель** | **Ожидаемый результат** | **Состояние исполнения** |
| 1. **Реализация мероприятий муниципальной программы (подпрограммы):**

**«О содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на территориях административных центров муниципальных образований Ленинградской области»** |
| 1. | Приобретение трактора для уборки снега и мусора |
| 1.1. | Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ | 4 квартал 2020 года | Администрация Пашозерского сельского поселения Тихвинского муниципального района | Заключение муниципального контракта | Объявленные конкурсные процедуры на приобретение трактора признаны несостоявшимися. Будут объявлены повторные конкурсные процедуры. |
| 1.2. | Приобретение трактора для уборки снега и мусора | 4 квартал 2020 года | Поставщик | Трактор для уборки снега и мусора | По срокам указанным в муниципальном контракте |
| 1.3 | Приемка объекта в порядке, установленном контрактом | В сроки, предусмотренные контрактом | Администрация Пашозерского сельского поселения Тихвинского муниципального района | Акт-приемки передачи товара заказчику подрядчиком | По срокам указанным в муниципальном контракте |
| 1. **Контроль реализации муниципальной программы (подпрограммы):**

**«О содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на территориях административных центров муниципальных образований Ленинградской области»** |
| 1. | Мониторинг реализации муниципальной программы (подпрограммы), в том числе:  |
| 1.1. | приемка и оплата выполненных работ | Не позднеедекабря2020 года | Администрация Пашозерскогосельского поселения Тихвинского муниципального района |  Акт-приемки передачи товара заказчику подрядчиком | В соответствии с муниципальным контрактом  |
| 1.2. | подготовка ежеквартальных отчетов о достижении значения целевого показателя результативности предоставления субсидии и о расходах бюджета муниципального образования, источником финансового обеспечения которых является субсидия,в соответствии с Соглашением  | не позднее 3-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом  | Администрация Пашозерскогосельского поселения Тихвинского муниципального района | Мониторинг освоения объемов средств и целевых показателей по Соглашению с Комитетом | Подготовлен отчет на 01.10.2020 г. |
| 2. | Корректировка муниципальной программы (подпрограммы) и Соглашения по итогам проведения конкурсных процедур, предусмотренных законодательством |  При корректировке местного бюджета | Администрация Пашозерскогосельского поселения Тихвинского муниципального района |  Наиболее эффективное использование бюджетных средств | Корректировка муниципальной программы не требуется |