## Отчет ПСП
ОТЧЕТ
об уровне финансирования муниципальных программ Пашозерского сельского поселения
за 2019 г.
тыс.рублей Приложение №1
Наименование подпрограммы(при ее наличии), основного мероприятия | Объем финансирования |  |  |  |  | Объем финансирования |  |  |  |  | Проведенные основные мероприятия
| план на ____2019____ год |  |  |  |  | факт за 2019 год
| Всего | В том числе: |  |  |  | Всего | В том числе:
|  | Федерал. бюджет | Области. бюджет | Местный бюджет | Прочие |  | Федерал. бюджет | Области. бюджет | Местный бюджет | Прочие
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1. Программа «Развитие сферы культуры в Пашозерском сельском поселении»
Основное мероприятие 1. Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры. | 3257.9 |  | 185.7 | 3072.2 |  | 3257.4 |  | 185.7 | 3071.7 |  | Организация культурно-досуговых мероприятий.
Основное мероприятие 2. Организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек поселения | 446 |  | 100.1 | 345.9 |  | 446 |  | 100.1 | 345.9 |  | Организация библиотечного обслуживания населения
Итого по программе | 3703.9 |  | 285.8 | 3418.1 |  | 3703.4 |  | 285.8 | 3417.6
Уровень финансирования, % | [5 empty] | 99.99%
2. Программа "Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры в Пашозерскомо сельском поселении»
Основное мероприятие 1. Развитие коммунальной и инженерной инфраструктуры, в том числе: | 4592.5 |  | 3959.7 | 632.8 |  | 3577.8 |  | 2990.3 | 587.5
Мероприятия, направленные на безаварийную работу объектов ЖКХ | 430.1 |  |  | 430.1 |  | 430.1 |  |  | 430.1 |  | Работы по поддержке безаварийной работы ЖКХ
Капитальный ремонт участка тепловых сетей от УП-2 до школы д.Пашозеро | 4162.4 |  | 3959.7 | 202.7 |  | 3147.7 |  | 2990.3 | 157.4 |  | Работы по капитальному ремонту участка тепловых сетей от УП-2 до школы д.Пашозеро
Итого по программе | 4592.5 |  | 3959.7 | 423 |  | 3577.8 |  | 2990.3 | 587.5
Уровень финансирования, % | [5 empty] | 77.91%
3. «Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения»
Основное мероприятие 1. Поддержка существующей сети дорог Пашозерского сельского поселения, в том числе: | 1267.9 |  |  | 1267.9 |  | 1031.2 |  |  | 1031.2
Содержание автомобильных дорог местного значения | 480.1 |  |  | 480.1 |  | 451.8 |  |  | 451.8 |  | Содержание дорог и очистка дорог от снега
Освещение автомобильных дорог общего пользования местного значения | 514.3 |  |  | 514.3 |  | 505.9 |  |  | 505.9 |  | Приобретение э/энергии для уличного освещения и ремонт уличного освещения
Осуществление части полномочий по содержанию автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов | 273.5 |  |  | 273.5 |  | 73.5 |  |  | 73.5 |  | Содержанию автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов
Итого по программе | 1267.9 |  |  | 1267.9 |  | 1031.2 |  |  | 1031.2
Уровень финансирования, % | [5 empty] | 81.33%
4. «Создание условий для эффективного выполнения органами местного самоуправления своих полномочий на территории Пашозерского сельского поселения»
Основное мероприятие 2. Повышение уровня защиты населенных пунктов и людей от чрезвычайных ситуаций | 383.4 |  | 312.5 | 70.9 |  | 379.8 |  | 312.5 | 67.3 |  | Содержание противопожарного оборудования, приобретение закрытого пожарного резервуара
Основное мероприятие 4. Благоустройство населенных пунктов поселения | 1851.8 |  | 1655.4 | 196.4 |  | 1841.2 |  | 1655.4 | 185.8 |  | Содержание территории, уборка кладбищ и вывоз ТБО, приобретение и установка детской игровой площадки, контейнерных площадок, замена светильноков уличного освещения на светодиодные
Итого по программе | 2235.2 |  | 1967.9 | 267.3 | 0 | 2221 | 0 | 1967.9 | 253.1
Уровень финансирования, % | [5 empty] | 99.36%
Итого по Пашозерскому сельскому поселению | 11799.5 |  | 6213.4 | 5376.3 | 0 | 10533.4 | 0 | 5244 | 5289.4
| Всего | ФБ | ОБ | МБ | Проч. | Всего | ФБ | ОБ | МБ | Проч.
Уровень финансирования, % | [5 empty] | 89.27% |  | 84.4% | 98.38%