Приложение 4

к Порядку разработки,

реализации и оценки эффективности

муниципальных программ

Пашозерского сельского поселения,

утвержденному постановлением

администрации Пашозерского сельского поселения

от 22 октября 2021 г. № 08-78-а

ОТЧЕТ

о реализации мероприятий муниципальной программы

_______"Развитие сферы культуры в Пашозерском сельском поселении" ____________________

наименование муниципальной программы

|  | 9 | месяцев | 2022 | года (нарастающим итогом) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

______________________ Муниципальное учреждение «Пашозерский Центр культуры и досуга»_______________________________

наименование ответственного исполнителя

| Наименование подпрограммы (при ее наличии) | Мероприятия, входящие в план мероприятий программы (подпрограммы) | Объем финансирования план на ___2022_________ год (тыс.руб.) |  |  |  |  | Объем финансирования факт за 9 месяцев 2022 год (тыс.руб.) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего | В том числе: |  |  |  | Всего | В том числе: |  |  |  |
|  |  |  | ФБ | ОБ | МБ | Прочие |  | ФБ | ОБ | МБ | Прочие |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| ПРОЦЕССНАЯ ЧАСТЬ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Комплекс процессных мероприятий 1. Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры. | 3285,2 |  | 457,25 | 2827,95 |  | 2317,5 |  | 368,7 | 1948,8 |  |
|  | Расходы за счет дополнительной финансовой помощи из бюджета Тихвинского района | 2605,7 |  |  | 2605,7 |  | 1815,1 |  |  | 1815,1 |  |
|  | Дополнительные расходы на сохранение целевых показателей повышения оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры в соответствии с Указом Президента РФ от 7 мая 2012 года № 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики" за счет средств областного и местного бюджетов | 418,5 |  | 209,25 | 209,25 |  | 241,4 |  | 120,7 | 120,7 |  |
|  | Расходы на поддержку развития общественной инфраструктуры муниципального значения за счет средств областного и местного бюджетов | 261,0 |  | 248,0 | 13,0 |  | 261,0 |  | 248,0 | 13,0 |  |
|  | Комплекс процессных мероприятий 2. Организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек поселения | 553,4 |  | 112,65 | 440,75 |  | 352,4 |  | 84,5 | 267,9 |  |
|  | Расходы за счет дополнительной финансовой помощи из бюджета Тихвинского района | 328,1 |  |  | 328,1 |  | 183,5 |  |  | 183,5 |  |
|  | Дополнительные расходы на сохранение целевых показателей повышения оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры в соответствии с Указом Президента РФ от 7 мая 2012 года № 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики" за счет средств областного и местного бюджетов | 225,3 |  | 112,65 | 112,65 |  | 168,9 |  | 84,5 | 84,4 |  |
|  | ИТОГО | 3838,6 |  | 569,9 | 3268,7 |  | 2669,9 |  | 453,2 | 2216,7 |  |

Примечание.

1. В разделе «Прочие» (графы 7, 12) указываются внебюджетные средства.

2. Отчет представляется с пояснительной запиской, а при несоответствии содержания отчетной формы плану мероприятий (графа 2) по каждому мероприятию дается разъяснение причин.

3.  К отчету прилагается