Приложение 4

к Порядку разработки,

реализации и оценки эффективности

муниципальных программ

Пашозерского сельского поселения,

утвержденному постановлением

администрации Пашозерского сельского поселения

от 12 ноября 2013 г. № 08-124-а

ОТЧЕТ

о реализации мероприятий муниципальной программы

_______"Развитие сферы культуры в Пашозерском сельском поселении" ____________________

наименование муниципальной программы

|  | 4 | квартал | 2017 | года (нарастающим итогом) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

______________________ Муниципальное учреждение «Пашозерский Центр культуры и досуга»_______________________________

наименование ответственного исполнителя

| Наименование подпрограммы (при ее наличии) | Мероприятия, входящие в план мероприятий программы (подпрограммы) | Объем финансирования план на ___2017_________ год (тыс.руб.) |  |  |  |  | Объем финансирования факт за 2017 год (тыс.руб.) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего | В том числе: |  |  |  | Всего | В том числе: |  |  |  |
|  |  |  | ФБ | ОБ | МБ | Прочие |  | ФБ | ОБ | МБ | Прочие |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  | Основное мероприятие 1. Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры. | 2254,2 |  | 112,9 | 2141,3 |  | 2217,9 |  | 77,3 | 2140,6 |  |
|  | Обеспечение деятельности | 14,5 |  |  | 14,5 |  | 13,8 |  |  | 13,8 |  |
|  | Доведение средней заработной платы работников культуры до средней заработной платы региона согласно Указа Президента РФ | 180,2 |  | 112,9 | 67,3 |  | 144,6 |  | 77,3 | 67,3 |  |
|  | Расходы за счет дополнительной финансовой помощи из бюджета Тихвинского района | 2059,5 |  |  | 2059,5 |  | 2059,5 |  |  | 2059,5 |  |
|  | Основное мероприятие 2. Организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек поселения | 392,6 |  | 65,1 | 327,5 |  | 392,6 |  | 65,1 | 327,5 |  |
|  | Доведение средней заработной платы работников культуры до средней заработной платы региона согласно Указа Президента РФ | 104,2 |  | 65,1 | 39,1 |  | 104,2 |  | 65,1 | 39,1 |  |
|  | Расходы за счет дополнительной финансовой помощи из бюджета Тихвинского района | 288,4 |  |  | 288,4 |  | 288,4 |  |  | 288,4 |  |
|  | ИТОГО | 2646,8 |  | 178,0 | 2468,8 |  | 2610,5 |  | 142,4 | 2468,1 |  |

Примечание.

1. В разделе «Прочие» (графы 7, 12) указываются внебюджетные средства.

2. Отчет представляется с пояснительной запиской, а при несоответствии содержания отчетной формы плану мероприятий (графа 2) по каждому мероприятию дается разъяснение причин.

3.  К отчету прилагается