Приложение 4

к Порядку разработки,

реализации и оценки эффективности

муниципальных программ

Пашозерского сельского поселения,

утвержденному постановлением

администрации Пашозерского сельского поселения

от 12 ноября 2013 г. № 08-124-а

ОТЧЕТ

о реализации мероприятий муниципальной программы

_______"Развитие сферы культуры в Пашозерском сельском поселении" ____________________

наименование муниципальной программы

|  | 2 | квартал | 2017 | года (нарастающим итогом) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

______________________ Муниципальное учреждение «Пашозерский Центр культуры и досуга»_______________________________

наименование ответственного исполнителя

| Наименование подпрограммы (при ее наличии) | Мероприятия, входящие в план мероприятий программы (подпрограммы) | Объем финансирования план на ___2017_________ год (тыс.руб.) |  |  |  |  | Объем финансирования факт за 1 полугодие 2017 год (тыс.руб.) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего | В том числе: |  |  |  | Всего | В том числе: |  |  |  |
|  |  |  | ФБ | ОБ | МБ | Прочие |  | ФБ | ОБ | МБ | Прочие |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  | Основное мероприятие 1. Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры. | 2273,8 |  | 93,9 | 2179,9 |  | 1209,5 |  | 17,7 | 1191,8 |  |
|  | Обеспечение деятельности | 12,0 |  |  | 12,0 |  | 3,3 |  |  | 3,3 |  |
|  | Доведение средней заработной платы работников культуры до средней заработной платы региона согласно Указа Президента РФ | 202,9 |  | 93,9 | 109,0 |  | 35,4 |  | 17,7 | 17,7 |  |
|  | Расходы за счет дополнительной финансовой помощи из бюджета Тихвинского района | 2058,9 |  |  | 2058,9 |  | 1170,8 |  |  | 1170,8 |  |
|  | Основное мероприятие 2. Организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек поселения | 423,2 |  | 62,1 | 361,1 |  | 156,3 |  | 15,5 | 140,8 |  |
|  | Доведение средней заработной платы работников культуры до средней заработной платы региона согласно Указа Президента РФ | 134,2 |  | 62,1 | 72,1 |  | 31,0 |  | 15,5 | 15,5 |  |
|  | Расходы за счет дополнительной финансовой помощи из бюджета Тихвинского района | 289,0 |  |  | 289,0 |  | 125,3 |  |  | 125,3 |  |
|  | ИТОГО | 2697,0 |  | 156,0 | 2541,0 |  | 1365,8 |  | 33,2 | 1332,6 |  |

Примечание.

1. В разделе «Прочие» (графы 7, 12) указываются внебюджетные средства.

2. Отчет представляется с пояснительной запиской, а при несоответствии содержания отчетной формы плану мероприятий (графа 2) по каждому мероприятию дается разъяснение причин.

3.  К отчету прилагается