## Лист1
ОТЧЕТ (ежеквартальный) о достижении значения целевых показателей результативности и о расходах бюджета мунипального образования Пашозерское сельское поселение Тихвихвинского муниципального района, источником финансового обеспечения которых является субсидия из областного бюджета Ленинградской области, предоставляемая в целях софинансирования расходных обязательств поселений, возникающих при выполнении органами местного самоуправления полномочий по вопросам местного значения, в сооьветствии с областным законом от 14 декабря 2012 года № 95-оз "О содействии развитию на части территориЙ муниципальных образований Ленинградской области иных форм местного самоуправления" по состоянию на 01.10.2018 года (нарастающим итогом)
руб.
наименование мероприятия | Плановые показатели результа-тивности использования субсидии в соответствии с соглашением | Фактические показатели результа-тивности использования субсидии | Сведения об объемах финансирования |  |  | Исполнено на 01.10.2018 |  |  | Исполнено за последний квартал 2018 года |  |  | Неисполь-зованный остаток межбюджет-ного трансферта (рублей)
|  |  | Всего (рублей) | За счет средств областного бюджета (рублей) | За счет средств местного бюджета (рублей) | Всего (рублей) | За счет средств областного бюджета (рублей) | За счет средств местного бюджета (рублей) | Всего (рублей) | За счет средств областного бюджета (рублей) | За счет средств местного бюджета (рублей)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
Ремонт участка дороги местного значения в д. Лукино (ул. Ключевая от д.13 до д.32) | 1580 | 1580 | 644379 | 620600 | 23779 | 644379 | 620600 | 23379 | 644379 | 620600 | 23379 | 0
Итого |  |  | 644379 | 620600 | 23779 | 644379 | 620600 | 23379 | 644379 | 620600 | 23379 | 0
Глава администрации
Вихров В.В.
|  | (подпись) |  | (фамилия, инициалы)
Руководитель финансового органа |  |  |  | Богданова С.О.
|  | (подпись) |  | (фамилия, инициалы)
Исполнитель | Богданова С.О. |  | (81367)41623
(фамилия, инициалы) (номер телефона)
Приложение № 1
к ежеквартальному отчету
на 01 октября 2018 г.
Ежеквартальный отчет
администрации муниципального образования Пашозерское сельское поселение Тихвинского муниципального района Ленинградской области о ходе реализации плана мероприятий («дорожной карты»)
по достижению целевых показателей результативности использования субсидии мероприятий («Дорожная карта») по достижению целевых показателей результативности использования субсидии
| Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ответственный исполнитель | Ожидаемый результат |  | Состояние исполнения
I. Реализация мероприятий муниципальной программы «Создание условий для эффективного выполнения органами местного самоуправления своих полномочий на территории Пашозерского сельского поселения»
1. | Ремонт участка дороги местного значения в д. Лукино (ул. Ключевая от д.13 до д.32)
1.1. | Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ | 2 квартал 2018 года | Администрация МО Пашозерское сельское поселение Тихвинского муниципального района Ленинградской области | Заключение муниципального контракта |  | Муниципальный контракт № 0145300009618000256-0258380-02 от 13.07.2018 г.
1.2. | Выполнение работ по ремонту участка дороги местного значения в д. Лукино (ул. Ключевая от д. 13 до д. 32) | 3 квартал 2018 года | Подрядная организация | Благоустройство населенного пункта |  | ООО «СтройСтандарт»
1.3. | Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом | 3-4 квартал 2018 года | Администрация МО Пашозерское сельское поселение Тихвинского муниципального района Ленинградской области Староста д. Лукино | Акт приема-передачи объекта заказчику подрядчиком |  | Акт выполненных работ №1 от 06.08.2018 г.
II. Контроль за реализацией муниципальной программы «Создание условий для эффективного выполнения органами местного самоуправления своих полномочий на территории Пашозерского сельского поселения»
1. | Мониторинг реализации муниципальной программы, в том числе:
1.1. | приемка и оплата выполненных работ | 3-4 квартал 2018 года | Администрация МО Пашозерское сельское поселение Тихвинского муниципального района Ленинградской области | Выполнение муниципального контракта |  | Выполнено
1.2. | подготовка ежеквартальных отчетов по освоению объемов в соответствии с Соглашением | Не позднее 3 числа месяца, следующего за отчетным | Администрация МО Пашозерское сельское поселение Тихвинского муниципального района Ленинградской области | Отчет по освоению объемов и целевых показателей по Соглашению с Комитетом Ленинградской области |  | Отчет за 3 квартал 2018 года
2. | Корректировка муниципальной программы и Соглашения по итогам проведения конкурсных процедур, предусмотренных законодательством | При корректировке местного бюджета | Администрация МО Пашозерское сельское поселение Тихвинского муниципального района Ленинградской области | Наиболее эффективное использование бюджетных средств |  | Корректировка не требуется
Глава администрации
Пашозерского сельского поселения ___________________ В.В. Вихров

## Лист2
Приложение № 1 |  |  |  | Приложение № 1
к ежеквартальному отчету
к ежеквартальному отчету |  |  |  | на 01 июля 2018 года
Ежеквартальный отчет
администрации муниципального образования Пашозерское сельское поселение Тихвинского муниципального района Ленинградской области о ходе реализации плана мероприятий («дорожной карты»)
по достижению целевых показателей результативности использования субсидии мероприятий («Дорожная карта») по достижению целевых показателей результативности использования субсидии
| Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ответственный исполнитель | Ожидаемый результат | Состояние исполнения
I. Реализация мероприятий муниципальной программы «Создание условий для эффективного выполнения органами местного самоуправления своих полномочий на территории Пашозерского сельского поселения»
1. | Ремонт участка дороги местного значения в д. Лукино (ул. Ключевая от д.13 до д.32)
1.1. | Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ | 2 квартал 2018 года | Администрация МО Пашозерское сельское поселение Тихвинского муниципального района Ленинградской области | Заключение муниципального контракта |  | Объявлен электронный аукцион. Дата проведения аукциона 02.07.2018 г.
1.2. | Выполнение работ по ремонту участка дороги местного значения в д. Лукино (ул. Ключевая от д. 13 до д. 32) | 3 квартал 2018 года | Подрядная организация | Благоустройство населенного пункта |  | 3 квартал 2018 года
2018-03-01 | Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом | 3-4 квартал 2018 года | Администрация МО Пашозерское сельское поселение Тихвинского муниципального района Ленинградской области Староста д. Лукино | Акт приема-передачи объекта заказчику подрядчиком |  | 3-4 квартал 2018 года
II. Контроль за реализацией муниципальной программы «Создание условий для эффективного выполнения органами местного самоуправления своих полномочий на территории Пашозерского сельского поселения»
1. | Мониторинг реализации муниципальной программы, в том числе:
1.1. | приемка и оплата выполненных работ | 3-4 квартал 2018 года | Администрация МО "Пашозерское сельское поселение" Тихвинского муниципального района Ленинградской области | Выполнение муниципального контракта |  | 3-4 квартал 2018 года
1.2. | подготовка ежеквартальных отчетов по освоению объемов в соответствии с Соглашением | Не позднее 3 числа месяца, следующего за отчетным | Администрация МО "Пашозерское сельское поселение" Тихвинского муниципального района Ленинградской области | Отчет по освоению объемов и целевых показателей по Соглашению с Комитетом Ленинградской области |  | Отчет за 2 квартал 2018 года
2. | Корректировка муниципальной программы и Соглашения по итогам проведения конкурсных процедур, предусмотренных законодательством | При корректировке местного бюджета | Администрация МО "Пашозерское сельское поселение" Тихвинского муниципального района Ленинградской области | Наиболее эффективное использование бюджетных средств |  | -
Глава администрации
Пашозерского сельского поселения ___________________ В.В. Вихров