Приложение 4

к Порядку разработки,

реализации и оценки эффективности

муниципальных программ

Пашозерского сельского поселения,

утвержденному постановлением

администрации Пашозерского сельского поселения

от 12 ноября 2013 г. № 08-124-а

ОТЧЕТ

о реализации мероприятий муниципальной программы

«Создание условий для эффективного выполнения органами местного самоуправления

своих полномочий на территории Пашозерского сельского поселения на 2014-2017 годы»

наименование муниципальной программы

|  | 3 | квартал | 2015 | года (нарастающим итогом) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

______________________ Администрация Пашозерского сельского поселения______________________________________________

наименование ответственного исполнителя

| #G0Наименование подпрограммы (при ее наличии) | Мероприятия, входящие в план мероприятий программы (подпрограммы) | Объем финансирования план на ___2015_________ год (тыс.руб.) |  |  |  |  | Объем финансирования факт за 2015 год (тыс.руб.) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего | В том числе: |  |  |  | Всего | В том числе: |  |  |  |
|  |  |  | ФБ | ОБ | МБ | Прочие |  | ФБ | ОБ | МБ | Прочие |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  | Создание условий для устойчивого развития местного самоуправления в Пашозерском сельском поселении | 35,2 |  |  | 35,2 |  | 15.9 |  |  | 15.9 |  |
|  | Повышение уровня защиты населенных пунктов и людей от чрезвычайных ситуаций | 403,04 |  | 203,04 | 200,0 |  | 332,4 |  | 202,9 | 129,5 |  |
|  | Благоустройство населенных пунктов поселения | 120,0 |  |  | 120,0 |  | 88,2 |  |  | 88,2 |  |
|  | Организация уличного освещения | 346,6 |  | 35,1 | 311,5 |  | 198,6 |  | 35,1 | 163,5 |  |
|  | Ремонт дорог местного значения | 457.13 |  | 440,43 | 16,7 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Ремонт обелисков, благоустройство территорий к 70-летию Победы | 40,0 |  |  | 40,0 |  | 40,0 |  |  | 40,0 |  |
|  | ИТОГО | 1401.97 |  | 678,57 | 723.4 |  | 675,1 |  | 238,0 | 437,1 |  |

Примечание.

1. В разделе «Прочие» (графы 7, 12) указываются внебюджетные средства.

2. Отчет представляется с пояснительной запиской, а при несоответствии содержания отчетной формы плану мероприятий (графа 2) по каждому мероприятию дается разъяснение причин.

3.  К отчету прилагается