Контрольно-счетная группа Шугозерское сельского поселения

Адрес: 187556, Ленинградская область, г. Тихвин, 4-й микрорайон, дом 42,

телефон/факс (81367) 73-533

Заключение

на отчет об исполнении бюджета муниципального образования Шугозерское сельское поселение Тихвинского муниципального района Ленин6градской области
(в части , касающихся оценки эффективности и результативности муниципальных программ, действовавших в 2015 году)

18 апреля 2016года

…

В 2015 году бюджетные ассигнования расходной части бюджета направлены на реализацию 4 муниципальных программ и непрограммных расходов. Общий объем расходов на реализацию муниципальных программ составил в сумме 24776,6 тыс. рублей или 72% от запланированного годового объема.

В соответствии с Порядком разработки, реализации и оценке эффективности муниципальных программ в Шугозерском сельском поселении, утвержденным постановлением администрации Шугозерского сельского поселения от 14.11.2013 года № 10-252-а. Ответственными исполнителями муниципальных программ на основании представленных годовых отчетов о ходе реализации и оценке эффективности и результативности муниципальных программ, действовавших в 2015 году.

Оценка эффективности реализации муниципальных программ проводилась по 2 критериям:

-степени достижения целей и задач муниципальных программ путем сопоставления фактических достигнутых значений индикаторов муниципальных программ с их плановыми значениями;

-эффективности использования бюджетных средств муниципальных программ путем сопоставления фактических и плановых объемов финансирования программ в целом.

В результате проведенной оценки эффективности муниципальных программ по Шугозерскому сельскому поселению признать степень эффективности выполнения следующих программ высокой:

МП «Развитие сферы культуры и спорта Шугозерского сельского поселения на 2014-2017 годы». Уровень финансирования реализации программы 97,4%. Объем финансовых ресурсов, затраченных на реализацию программы в 2015 году составил 9211,2 тыс. рублей при плановом объеме 9456,6 тыс. рублей. Финансирование программы не в полной мере, в связи с тем, что не полностью исполнены расходные обязательства;

МП «Создание условий для эффективного выполнения органами местного самоуправления своих полномочий на территории Шугозерского сельского поселения на 2014-2017 годы». Уровень финансирования реализации программы 97,9%. Объем финансовых ресурсов, затраченных на реализацию программы составил 4060,7 тыс. рублей при плановом объеме 4148,9 тыс. рублей. Финансирование программы осуществлялось не в полной мере по разделу благоустройство;

МП «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры в Шугозерском сельском поселении. Уровень финансирования реализации программы 95,0%. Объем финансовых ресурсов, затраченных на реализацию программы в 2015 году, составил 8987,5 тыс. рублей при плановом объеме 9460,1 тыс. рублей.

Признать степень эффективности выполнения программы удовлетворительной:

«Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в Шугозерском сельском поселении на 2014-2017 годы».  Объем финансовых ресурсов, затраченных на реализацию программы в 2015 году составил 2517,2 тыс. рублей при плановом объеме 3032,8 тыс. рублей. Показатель степени достижения целей программы 30%.

Предложения по реализации муниципальных программ.

Своевременно отслеживать и вносить изменения в муниципальные программы в процессе реализации программ в случае изменения планируемых объемов финансирования, т. к. они влияют на изменения значений показателей эффективности реализации программы.

Председатель Контрольно-счетной
группы Шугозерское сельское поселение:					 Соболь Н.Н.