- ОТЧЕТ

о реализации мероприятий муниципальной программы

«Развитие сферы культуры и спорта Шугозерского сельского поселения»

наименование муниципальной программы

| За | 4 | квартал | 2015 | года (нарастающим итогом) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

________Администрация Шугозерского сельского поселения_____________________________________________________________

наименование ответственного исполнителя

| Наименование подпрограммы (при ее наличии) | Мероприятия, входящие в план мероприятий программы (подпрограммы) | Объем финансирования план на 2015 год |  |  |  |  | Объем финансирования факт за 2015 год |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего | В том числе: |  |  |  | Всего | В том числе: |  |  |  |
|  |  |  | ФБ | ОБ | МБ | Прочие |  | ФБ | ОБ | МБ | Прочие |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  | Обеспечение выполнения деятельности муниципального учреждения (МУ «ШДЦ») | 8020,1 |  | 1028,3 | 6991,8 |  | 7780,8 |  | 819,5 | 6961,3 |  |
| Создание условий для организации физической культуры и спорта в поселении и обеспечения доступности для жителей поселения объектов физкультуры и спорта. | Обеспечение выполнения деятельности муниципального учреждения (МУ «ШДЦ») | 1436,5 |  |  | 1436,5 |  | 1430,4 |  |  | 1430,4 |  |
| Итого по программе: |  | 9456,6 |  | 1028,3 | 8559,7 |  | 9211,2 |  | 819,5 | 8391,7 |  |