Приложение 4

к Порядку разработки,

реализации и оценки эффективности

муниципальных программ

Шугозерского сельского поселения,

утвержденному постановлением

администрации Шугозерского сельского поселения

от 20 октября 2023г. №10-168-а

ОТЧЕТ

о реализации мероприятий муниципальной программы

_______"Развитие сферы культуры и спорта в Шугозерском сельском поселении" ____________________

наименование муниципальной программы

|  | 4 | квартал | 2023 | года (нарастающим итогом) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

______________________ Муниципальное учреждение «Шугозерский досуговый центр»______________________________

наименование ответственного исполнителя

| Наименование подпрограммы, основного мероприятия | Объем финансирования план на ___2023_________ год (тыс.руб.) |  |  |  |  | Объем финансирования факт за 2023 год (тыс.руб.) |  |  |  |  | Проведенные основные мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование комплекса процессных мероприятий | Всего | В том числе: |  |  |  | Всего | В том числе: |  |  |  |  |
|  |  | ФБ | ОБ | МБ | Прочие |  | ФБ | ОБ | МБ | Прочие |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Процессная часть |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Комплекс процессных мероприятий 1. Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры. | 11498,0 |  | 2433,63 | 9064,37 |  | 9919,4 |  | 2433,63 | 7485,77 |  |  |
| Расходы на обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений | 6976,5 |  |  | 6976,5 |  | 5397,8 |  |  | 5397,9 |  | обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений, расходы за счет дополнительной финансовой помощи из бюджета Тихвинского района |
| Расходы на сохранение целевых показателей повышения оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года №597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» за счет средств областного и местного бюджетов | 4138,5 |  | 2069,25 | 2069,25 |  | 4138,5 |  | 2069,25 | 2069,25 |  | доп. расходы на сохранение целевых показателей повышения оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры в соответствии с Указом Президента РФ от 7 мая 2012 г. № 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» |
| Мероприятия по формированию доступной среды жизнедеятельности для инвалидов в ЛО | 133,0 |  | 114,38 | 18,62 |  | 133,0 |  | 114,38 | 18,62 |  | Произведены расходы по приобретению оборудования и материалов: беспроводная антивандальная кнопка вызова персонала для инвалидов, цифровое переговорное устройство, накладной резиновый коврик, противоскользящий алюминиевый угол, резиновый противоскользящий ковер в МУ «ШДЦ» |
| Государственная поддержка муниципальных учреждений культуры, находящихся на территории сельских поселений | 250,0 |  | 250,0 |  |  | 250,0 |  | 250,0 |  |  | Произведены расходы по приобретению оборудования и материалов: мультикабель со сценической коробкой, микрофонная стойка, проектор, снегоуборщик бензиновый, вокальная беспроводная система, кронштейн, ламинатор, стол регулируемый |
| Комплекс процессных мероприятий 2. Организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек поселения | 3743,2 |  | 466,95 | 3276,25 |  | 2767,1 |  | 466,95 | 2300,15 |  |  |
| Расходы на обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений | 2809,3 |  |  | 2809,3 |  | 1833,2 |  |  | 1833,2 |  | обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений |
| Дополнительные расходы на сохранение целевых показателей повышения оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры в соответствии с Указом Президента РФ от 7 мая 2012 года № 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики" за счет средств областного и местного бюджетов | 933,9 |  | 466,95 | 466,95 |  | 933,9 |  | 466,95 | 466,95 |  | доп. расходы на сохранение целевых показателей повышения оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры в соответствии с Указом Президента РФ от 7 мая 2012 г. № 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» |
| Комплекс процессных мероприятий 3: Развитие физической культуры и спорта | 2874,7 |  |  | 2874,7 |  | 2603,9 |  |  | 2603,9 |  |  |
| Расходы на обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений | 2158,0 |  |  | 2158,0 |  | 2151,3 |  |  | 2151,3 |  | обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений |
| Организация и проведение мероприятий и спортивных соревнований | 716,7 |  |  | 716,7 |  | 452,6 |  |  | 452,6 |  | организация и проведение мероприятий и спортивных соревнований |
| ИТОГО | 18115,9 |  | 2900,58 | 15215,32 |  | 15290,4 |  | 2900,58 | 12389,82 |  |  |

Примечание.

1. В разделе «Прочие» (графы 6, 11) указываются внебюджетные средства.

Глава администрации 				Н.С. Соколова

Главный бухгалтер					Т.А. Хомякова