- ОТЧЕТ

о реализации мероприятий муниципальной программы

Создание условий для эффективного выполнения органами местного самоуправления своих полномочий

на территории Шугозерского сельского поселения

наименование муниципальной программы

| За | 9 | месяцев | 2017 | года (нарастающим итогом) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

___________________________________Администрация Шугозерского сельского поселения________________________________________________

наименование ответственного исполнителя

| Наименование подпрограммы (при ее наличии) | Мероприятия, входящие в план мероприятий программы (подпрограммы) | Объем финансирования план на 2017 год |  |  |  |  | Объем финансирования факт за 20176 год |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего | В том числе: |  |  |  | Всего | В том числе: |  |  |  |
|  |  |  | ФБ | ОБ | МБ | Прочие |  | ФБ | ОБ | МБ | Прочие |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  | Развитие и поддержка инициатив жителей населенных пунктов в решении вопросов местного значения | 26,2 |  |  | 26,2 |  | 17,2 |  |  | 17,2 |  |
|  | Благоустройство, озеленение и уборка территории Шугозерского сельского поселения | 3033,4 |  | 2204,3 | 829,1 |  | 2067,8 |  | 1636,6 | 431,2 |  |
|  | Повышение уровня защиты населенных пунктов и людей в области гражданской обороны, защите населения и территории поселения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | 154,0 |  |  | 154,0 |  | 0 |  |  | 0 |  |
|  | Организация уличного освещения Шугозерского сельского поселения | 1315,4 |  |  | 1315,4 |  | 749,3 |  |  | 749,3 |  |
|  | Программа по борьбе с борщевиком Сосновского | 166,7 |  | 116,7 | 50,0 |  | 166,7 |  | 50,0 | 116,7 |  |
| Итого по программе: |  | 4695,7 |  | 2321,0 | 2319,7 |  | 3001,0 |  | 1686,6 | 1314,4 |  |