Сводный годовой доклад о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ Шугозерского сельского поселения за 2016 год.

I. Пояснительная записка к отчету о достигнутых значениях целевых показателей и уровне эффективности муниципальных программ Шугозерского сельского поселения за 2016 год

В 2016 году по Шугозерскому сельскому поселению предусмотрены к финансированию 5 муниципальных программы.

За январь-декабрь 2016 года суммарный объем финансирования программ в Шугозерском сельском поселении составил 35187,1 тыс.руб., (82,5% от запланированного годового объема).

Отчет о достигнутых значениях целевых показателей и уровне эффективности муниципальных программ Шугозерского сельского поселения за 2016 год составлен в соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Шугозерского сельского поселения, утвержденным Постановлением Администрации от 14.11.2013 г. №10-252-а.

В соответствии с Постановлением, ответственными исполнителями муниципальных программ были предоставлены годовые отчеты о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ.

На основании данных, представленных в годовых отчетах, проведен анализ эффективности и результативности муниципальных программ.

Оценка эффективности реализации муниципальных программ проводилась по 2 критериям:

1) степени достижения целей и задач муниципальных программ путем сопоставления фактически достигнутых значений индикаторов муниципальных программ с их плановыми значениями;

2) эффективности использования бюджетных средств муниципальных программ путем сопоставления фактических и плановых объемов финансирования программ в целом.

По 3 критерию - степени реализации мероприятий муниципальной программы (достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации) - оценка не производилась в связи с отсутствием в части программ запланированных результатов реализации мероприятий или отсутствием подразделения общих мероприятий на конкретные, поддающиеся оценке по установленным плановым показателям.

Оценка эффективности программы производилась в соответствии с достигнутыми фактическими значениями:

|  | Уровень эффективности программы | Доля показателей (индикаторов), соответствующих плановым, % (Сд = К ≥95/Кобщ. х 100%)* | Уровень финансирования реализации программы, % (Уф = Фф/Фпл х 100%) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | высокий | ≥ 95 | ≥95 |
| 2 | удовлетворительный | ≥80 | ≥70 |
| 3 | неудовлетворительный | ˂80 | ˂70 |

* - при расчете доли индикаторов, соответствующим плановым, в расчет бралось отношение количества индикаторов с достигнутыми фактическими значениями ≥95% к общему количеству индикаторов программы

В результате проведенной оценки эффективности муниципальных программ по Шугозерскому сельскому поселению:

Признать степень эффективности выполнения следующих программ высокой:

1. «Развитие сферы культуры и спорта Шугозерского сельского поселения» - ответственный исполнитель – Администрация Шугозерского сельского поселения;

Уровень финансирования реализации программы – 99,6%.

Объем финансовых ресурсов, затраченных на реализацию программы в 2016 году, составил 12415,4 тыс. рублей при плановом объеме 13471,7 тыс. рублей.

Финансирование не в полной мере в связи с тем, что не полностью исполнены расходные обязательства;

Показатель степени достижения целей программы 100%.

2. «Создание условий для эффективного выполнения органами местного самоуправления своих полномочий на территории Шугозерского сельского поселения» – ответственный исполнитель – Администрация Шугозерского сельского поселения;

Уровень финансирования реализации программы – 95,5%.

Объем финансовых ресурсов, затраченных на реализацию программы в 2016 году, составил 4498,1 тыс. рублей при плановом объеме 4708,2 тыс. рублей.

Финансирование не в полной мере, т.к. работы по благоустройству выполнены не в полном объеме.

Показатель степени достижения целей программы 100%.

Признать степень эффективности выполнения следующих программ неудовлетворительной:

1. «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры в Шугозерском сельском поселении» - ответственный исполнитель – Администрация Шугозерского сельского поселения;

Уровень финансирования реализации программы – 45,5%.

Объем финансовых ресурсов, затраченных на реализацию программы в 2016 году, составил 4731,1 тыс. руб. при плановом объеме 10392,3 тыс. рублей.

Степень достижения целей программы – 100%

Средства не использованы в полной мере в связи с тем, что не полностью исполнены расходные

2. «Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в Шугозерском сельском поселении» - ответственный исполнитель – Администрация Шугозерского сельского поселения.

Уровень финансирования реализации программы – 54,4%.

Объем финансовых ресурсов, затраченных на реализацию программы в 2016 году, составил 1934,4 тыс. рублей при плановом объеме 3558,8 тыс. рублей.

Финансирование не в полной мере, т.к. работы по содержанию и ремонту выполнены не в полном объеме.

Показатель степени достижения целей программы 18% .

Плановые значения индикаторов программы выполнены менее чем на 75%. Это связано с неисполнением показателя:

- повышение доли протяженности автомобильных дорог, соответствующих нормативным требованиям, при плане 5, фактически составило 0,9;

3. «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда, расположенного на территории Шугозерского сельского поселения Тихвинского муниципального района Ленинградской области» - ответственный исполнитель – Администрация Шугозерского сельского поселения.

Уровень финансирования реализации программы – 52,3%.

Объем финансовых ресурсов, затраченных на реализацию программы в 2016 году, составил 1597,8 тыс. рублей при плановом объеме 3056,1 тыс. рублей.

Финансирование не в полной мере,  т.к. уменьшилось количество переселяемых граждан из аварийного жилого фонда.

Показатель степени достижения целей программы 80% .

II. Результаты оценки эффективности муниципальных программ Шугозерского сельского поселения.

| Значение уровня эффективности | Число программ, ед. |  | В % к итогу |
| --- | --- | --- | --- |
| высокий | 2 | 40 |  |
| неудовлетворительный | 3 | 60 |  |
| Итого | 5 | 100 |  |

III. Предложения по управлению реализацией муниципальных программ

1. При установлении индикаторов программы необходимо устанавливать конкретные показатели, которые должны выражаться в числовой форме, поддающейся расчету.

2. Устанавливать в программе только те показатели (индикаторы), на результат достижения которых ответственный исполнитель может повлиять.

3. Своевременно отслеживать и вносить изменения в муниципальные программы в процессе реализации программ в случае изменения планируемых объемов финансирования, т.к. они влияют на изменения значений показателей эффективности реализации программ.

Приложение:

1. Отчет о уровне финансирования муниципальных программ Шугозерского сельского поселения за 2016г.

2. Отчет о достигнутых значениях целевых индикаторов, уровне финансирования и уровне эффективности муниципальных программ Шугозерского сельского поселения за 2016г.

Глава администрации

Шугозерского сельского поселения:                                                               Н.С.Соколова