ОТЧЕТ

(ежеквартальный)

о достижении значения целевого показателя результативности предоставления субсидии из областного бюджета Ленинградской области бюджету

муниципального образования Шугозерское сельское поселение Тихвинского муниципального района Ленинградской области на реализацию областного закона от 15 января 2018 года № З-оз «О содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на территориях административных центров муниципальных образований Ленинградской области» и о расходах бюджета муниципального образования, источником финансового обеспечения которых является субсидия, но состоянию на 01.10 2018 года (нарастающим итогом)

| Наименование проектов | Детализированные требования к достижению целевого показателя результативности предоставления субсидии в соответствии с Соглашением (дополнительным соглашением) | Фактические значения детализированных требований к достижению целевого показателя результативности предоставления субсидии | Сведения об объемах финансирования |  |  |  | Исполнено на 01.10.2018 года (нарастающим итогом) |  |  |  | Исполнено за последний квартал 2018 года |  |  |  | Неиспользованный остаток межбюджетного трансферта (рублей) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего (рублей) | За счет средств областного бюджета (рублей)* | За счет средств бюджета муниципального образования (рублей)* | За счет средств внебюджетных источников (рублей) * | Всего (рублей) | За счет средств областного бюджета (рублей) | За счет средств бюджета муниципального образования (рублей) | За счет средств внебюджетных источников (рублей) | Всего (рублей) | За счет средств областного бюджета (рублей) | За счет средств бюджета муниципального образования (рублей) | За счет средств внебюджетных источников (рублей) |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Ремонт пешеходной дорожки п. Шугозеро, ул. Советская, д.1а | Ремонт пешеходной дорожки, расположенной по адресу пос. Шугозеро, ул. Советская, д.1 а 270 м2 установка бордюрного камня 260 м | 0 | 1172632,0 | 1064000,0 | 58632,00 | 50000,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1064000,0 |
| Итого | х | х | 1172632,0 | 1064000,0 | 58632,00 | 50000,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1064000,0 |

Глава администрации поселения:	___________________________Соколова Н.С.

(подпись)      (фамилия, инициалы)

Руководитель Финансового органа: _________________________Цветкова Г.А.

(подпись)      (фамилия, инициалы)

Исполнитель:  Котова С.Н.

(фамилия, инициалы)

88136744197 (номер телефона)

Приложение

к ежеквартальному отчету

на 01.10.2018 года

Ежеквартальный отчет

Администрации муниципального образования Шугозерское сельское поселение Тихвинского муниципального района Ленинградской области о ходе реализации Плана мероприятий («Дорожной карты»)

по достижению значения целевого показателя результативности предоставления субсидии

|  | Наименование проектов и мероприятий по их реализации | Срок исполнения * |  | Ответственный исполнитель | Ожидаемый результат | Состояние исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Реализация мероприятий муниципальной программы (подпрограммы): «Создание условий для эффективного выполнения органами местного самоуправления своих полномочий на территории Шугозерского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Ремонт пешеходной дорожки п. Шугозеро, ул. Советская, д.1а | июнь-август | Администрация Шугозерского сельского поселения |  | Ремонт пешеходной дорожки п. Шугозеро, ул. Советская, д.1а | Ведутся работы по ремонту пешеходной дорожки п. Шугозеро, ул. Советская, д.1а |
| 1.1. | Подготовка проектно-сметной документации | май 2018г. | Администрация Шугозерского сельского поселения |  | Проект по ремонту пешеходной дорожки п. Шугозеро, ул. Советская, д.1а | Проект по ремонту пешеходной дорожки п. Шугозеро, ул. Советская, д.1а подготовлен |
| 1.2. | Проверка проектно-сметной документации | Май-июнь | Администрация Шугозерского сельского поселения |  | Положительное заключение проекта по ремонту пешеходной дорожки п. Шугозеро, ул. Советская, д.1а | Проект по ремонту пешеходной дорожки п. Шугозеро, ул. Советская, д.1а получил положительное заключение проверки проектно-сметной документации № 03-07-18 |
| 1.3. | Подготовка и проведение конкурсных процедур на заключение муниципального контракта на ремонт пешеходной дорожки п. Шугозеро, ул. Советская, д.1а | Июль- август | Администрация Шугозерского сельского поселения |  | Заключение муниципального контракта на ремонт пешеходной дорожки п. Шугозеро, ул. Советская, д.1а | Заключен муниципальный контракт №01453000096180003780260784-01 от 04.09.2018г. |
| 1.4. | Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом | Октябрь 2018 года | Администрация Шугозерского сельского поселения |  | Акт приема- передачи объекта подрядчиком заказчику | В срок предусмотренный муниципальным контрактом №01453000096180003780260784-01 от 04.09.2018г. |
| - Контроль реализации муниципальной программы (подпрограммы): «Создание условий для эффективного выполнения органами местного самоуправления своих полномочий на территории Шугозерского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Мониторинг реализации муниципальной программы (подпрограммы), в том числе: |  |  |  |  |  |
| 1.1. | приемка и оплата выполненных работ | Октябрь 2018г. |  | Администрация муниципального образования Шугозерское сельское поселение Тихвинского муниципального района Ленинградской области | Акт приемки- передачи объекта заказчику подрядчиком | В срок предусмотренный муниципальным контрактом №01453000096180003780260784-01 от 04.09.2018г. |
| 1.2. | подготовка ежеквартальных отчетов о достижении значения целевого показателя результативности предоставления субсидии и о расходах бюджета муниципального образования, источником финансового обеспечения которых является субсидия, в соответствии с Соглашением | Ежеквартально не позднее 3-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом |  | Администрация муниципального образования Шугозерское сельское поселение Тихвинского муниципального района Ленинградской области | Отчет по освоению объемов и целевых показателей по Соглашению с комитетом Ленинградской области | Подготовлен ежеквартальный отчет на 01.07.2018г. 01.10.2018г. |
| 2. | Корректировка муниципальной программы (подпрограммы) и Соглашения по итогам проведения конкурсных процедур, предусмотренных законодательством | При корректировке местного бюджета |  | Администрация муниципального образования Шугозерское сельское поселение Тихвинского муниципального района Ленинградской области | Наиболее эффективное использование бюджетных средств | Корректировка муниципальной программы не проводилась. Заключено доп. соглашение №1 к соглашению № 3/171 от 05.07.2018г. и №2 от 15.08.2018г. |

* срок исполнения по факту оплаты выполненных работ