ОТЧЕТ

(ежеквартальный)

о достижении значения целевого показателя результативности предоставления субсидии из областного бюджета Ленинградской области бюджету муниципального образования Шугозерское сельское поселение Тихвинского муниципального района Ленинградской области на реализацию областного закона от  28 декабря 2018 года № 147-оз «О старостах сельских населенных пунктов Ленинградской области и содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на частях территорий муниципальных образований Ленинградской области»  и о расходах бюджета муниципального образования, источником финансового обеспечения которых является субсидия, по состоянию на 01.10.2019 года (нарастающим итогом)

| Наименование проектов | Детализированные требования к достижению целевого показателя результативности предоставления субсидии в соответствии с Соглашением (дополнительным соглашением) | Фактические значения детализированных требований к достижению целевого показателя результативности предоставления субсидии | Сведения об объемах финансирования |  |  |  | Перечислено средств из областного бюджета в бюджет МО на 01.10.2019 года (нарастающим итогом) (рублей) | Исполнено на 01.10.2019года (нарастающим итогом) |  |  |  | Исполнено за последний квартал 2019 года |  |  |  | Неиспользованный остаток средств из областного бюджета на 01.10.2019 года (нарастающим итогом) (рублей) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего (рублей) | За счет средств областного бюджета (рублей)* | За счет средств бюджета МО (рублей)* | За счет средств внебюджетных источников (рублей) * |  | Всего (рублей) | За счет средств областного бюджета (рублей) | За счет средств бюджета МО (рублей) | За счет средств внебюджетных источников (рублей) | Всего (рублей) | За счет средств областного бюджета (рублей) | За счет средств бюджета МО (рублей) | За счет средств внебюджетных источников (рублей) |  |
| 1. | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Приобретение и установка светильников уличного освещения с ДРЛ на светодиодные для населенных пунктов д. Андронниково, д. Анхимово, д. Верховье, д. Большая Палуя, д. Бурмакино, , д. Григино, д. Заречье, д. Ивановское, д. Кильмуя, д. Кузьминка, д. Клюшниково, д. Лепуя, д. Лизаново, д. Малая Палуя, д. Мишуково, д. Мошково, д. Никульское, д. Нюрево, д. Олешково, д.Погорелец, д.Поречье, д. Самара, д.Селище, д.Сельцо, д. Тимошино, д.Ульяница, д. Ушаково, д. Чуганово, д. Чудское, д. Шуйга | шт. | 177 | 1562178 | 1452232 | 78108,6 | 31837,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Устройство пожарного резервуара для воды в д. Ульяница ул. Звездная, напротив д. № 12 | шт. | 1 | 349938 | 325310 | 17498 | 7130 | 325310 | 349938 | 325310 | 17498 | 7130 | 349938 | 325310 | 17498 | 7130 | 0 |
| Приобретение оборудования и установка детского игрового и спортивного комплекса в д. Верховье ул. Речная, д. №1, д. Олешково, ул. Народная, напротив дома №23, д. Селище ул. Березовая д.№11-24, приобретение и установка уличных тренажеров в деревне Кильмуя ул. Лесная д.24-26 | шт. | 4 | 472931 | 439646 | 23647 | 9638 | 113386 | 121970 | 113386 | 6099 | 2485 | 121970 | 113386 | 6099 | 2485 | 0 |
| Ремонт общественного колодца в д. Никульское ул. Социальная, напротив дома №14 | шт. | 1 | 68428 | 63612 | 3421,4 | 1394,6 | 63612 | 68428 | 63612 | 3421,4 | 1394,6 | 68428 | 63612 | 3421,4 | 1394,6 | 0 |
| Итого | х | х | 2453475 | 2280800 | 122675 | 50000 | 502308 | 540336 | 502308 | 27018,4 | 11009,6 | 540336 | 502308 | 27018,4 | 11009,6 | 0 |

* в соответствии с Соглашением (дополнительным соглашением)

| И.о.главы администрации муниципального образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Шугозерское сельское поселение Тихвинского муниципального района Ленинградской области: ___________________(. Смирнова Н.Ф.) (подпись) (фамилия, инициалы) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Руководитель финансового органа муниципального образования _________________ (Цветкова Г.А.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Шугозерское сельское поселение Тихвинского муниципального района Ленинградской области (подпись) (фамилия, инициалы) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Исполнитель Котова С.Н. 88136744197 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (фамилия, инициалы, номер телефона) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- М.П.

Приложение

к ежеквартальному отчету

на 01.10.2019 года

Ежеквартальный отчет

Администрации муниципального образования Шугозерское сельское поселение Тихвинского муниципального района Ленинградской области о ходе реализации Плана мероприятий («Дорожной карты») по достижению значения целевого показателя результативности предоставления субсидии

|  | Наименование проектов и мероприятий по их реализации | Срок исполнения | Ответственный исполнитель | Ожидаемый результат | Состояние исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Реализация мероприятий муниципальной программы (подпрограммы): «Создание условий для эффективного выполнения органами местного самоуправления своих полномочий на территории Шугозерского сельского поселения» |  |  |  |  |  |
| 1. | Приобретение и установка светильников уличного освещения с ДРЛ на светодиодные для населенных пунктов д. Андронниково, д. Анхимово, д. Верховье, д. Большая Палуя, д. Бурмакино, , д. Григино, д. Заречье, д. Ивановское, д. Кильмуя, д. Кузьминка, д. Клюшниково, д. Лепуя, д. Лизаново, д. Малая Палуя, д. Мишуково, д. Мошково, д. Никульское, д. Нюрево, д. Олешково, д.Погорелец, д.Поречье, д. Самара, д.Селище, д.Сельцо, д. Тимошино, д.Ульяница, д. Ушаково, д. Чуганово, д. Чудское, д. Шуйга |  |  |  |  |
| 1.1. | Подготовка проектов договоров на приобретение и установку светильников уличного освещения с ДРЛ на светодиодные для населенных пунктов д. Андронниково, д. Анхимово, д. Верховье, д. Большая Палуя, д. Бурмакино, , д. Григино, д. Заречье, д. Ивановское, д. Кильмуя, д. Кузьминка, д. Клюшниково, д. Лепуя, д. Лизаново, д. Малая Палуя, д. Мишуково, д. Мошково, д. Никульское, д. Нюрево, д. Олешково, д.Погорелец, д.Поречье, д. Самара, д.Селище, д.Сельцо, д. Тимошино, д.Ульяница, д. Ушаково, д. Чуганово, д. Чудское, д. Шуйга . | 2-3 квартал 2019 года | Администрация муниципального образования Шугозерское сельское поселение Тихвинского муниципального района Ленинградской области | Заключение договоров | Заключены договора № 2,3,4,5,6,7,8 от 09.09.2019г. на приобретение и установку светильников уличного освещения с ДРЛ на светодиодные для населенных пунктов д. Андронниково, д. Анхимово, д. Верховье, д. Большая Палуя, д. Бурмакино, , д. Григино, д. Заречье, д. Ивановское, д. Кильмуя, д. Кузьминка, д. Клюшниково, д. Лепуя, д. Лизаново, д. Малая Палуя, д. Мишуково, д. Мошково, д. Никульское, д. Нюрево, д. Олешково, д.Погорелец, д.Поречье, д. Самара, д.Селище, д.Сельцо, д. Тимошино, д.Ульяница, д. Ушаково, д. Чуганово, д. Чудское, д. Шуйга . |
| 1.2 | приобретение и установка светильников уличного освещения с ДРЛ на светодиодные | 3-4 квартал 2019 года | Подрядная организация | приобретение и установка светильников уличного освещения с ДРЛ на светодиодные | ведутся работы по приобретению и установке светильников уличного освещения с ДРЛ на светодиодные |
| 1.3 | Приемка объектов в порядке, установленными в договорах | не позднее декабря 2019 года | Администрация муниципального образования Шугозерское сельское поселение Тихвинского муниципального района Ленинградской области | Акты приема- передачи объекта подрядчиком заказчику | В сроки установленные в договорах |
| 2 | Устройство пожарного резервуара для воды в д. Ульяница ул. Звездная, напротив д. № 12 |  |  |  |  |
| 2.1 | Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ | 2-3 квартал 2019 года | Администрация муниципального образования Шугозерское сельское поселение Тихвинского муниципального района Ленинградской области | Заключение муниципального контракта на выполнение работ | Проведен конкурс |
| 2.2. | Проведение работ по устройству пожарного резервуара для воды в д. Ульяница ул. Звездная, напротив д. № 12 | 2-3 квартал 2019 года | Подрядная организация | Устройство пожарного резервуара для воды в д. Ульяница ул. Звездная, напротив д. № 12 | Заключен муниципальный контракт № 0145300009619000362 по устройству пожарного резервуара для воды в д. Ульяница, ул. Звездная, напротив д. № 12. от 06.08.2019 года. |
| 2.3. | Приемка объектов в порядке, установленными в муниципальных контрактах | не позднее декабря 2019 года | Администрация муниципального образования Шугозерское сельское поселение Тихвинского муниципального района Ленинградской области | Акт приема- передачи объекта подрядчиком заказчику | Акт № 1908819 -002 от 19 августа 2019 года |
| 3 | Приобретение оборудования и установка детского игрового и спортивного комплекса в д. Верховье ул. Речная, д. №1, д. Олешково, ул. Народная, напротив дома №23, д. Селище ул. Березовая д.№11-24, приобретение и установка уличных тренажеров в деревне Кильмуя ул. Лесная д.24-26 |  |  |  |  |
| 3.1 | Проведение конкурсных процедур и заключение муниципальных контрактов приобретение оборудования и установке детских игровых и спортивных комплексов | 2-3 квартал 2019 года | Администрация муниципального образования Шугозерское сельское поселение Тихвинского муниципального района Ленинградской области | Заключение муниципальных контрактов на приобретение оборудования и установку детских игровых и спортивных комплексов | Заключены договора №10-72 от 2 июля 2019 г. на риобретение оборудования и установка детского игрового и спортивного комплекса в д. Селище ул. Березовая д.№11-24, № 005521/21/19 от 20 августа 2019г.на приобретения оборудования и установки детского игрового и спортивного комплекса в д. Олешково, № 005522/21/19 от 20 августа 2019г. на поставку и установку уличных тренажеров в д. Кильмуя |
| 3.2. | Приобретение оборудования и установка детского игрового и спортивного комплекса в д. Верховье ул. Речная, д. №1, д. Олешково, ул. Народная, напротив дома №23, д. Селище ул. Березовая д.№11-24, приобретение и установка уличных тренажеров в деревне Кильмуя ул. Лесная д.24-26 | 2-3 квартал 2019 года | Подрядная организация | Приобретение оборудования и установка детского игрового и спортивного комплекса в д. Верховье ул. Речная, д. №1, д. Олешково, ул. Народная, напротив дома №23, д. Селище ул. Березовая д.№11-24, приобретение и установка уличных тренажеров в деревне Кильмуя ул. Лесная д.24-26 | Приобретено и установлено оборудование в д. Селище ул. Березовая д.№11-24 |
| 3.3. | Приемка объектов в порядке, установленными в муниципальных контрактах | не позднее декабря 2019 года | Администрация муниципального образования Шугозерское сельское поселение Тихвинского муниципального района Ленинградской области | Акт приема- передачи объекта подрядчиком заказчику | Акт об установке оборудования в д. Селище к договору №10-72 от 4 июля 2019г. Приемка объектов в порядке, установленными в муниципальных контрактах |
| 4. | Ремонт общественного колодца в д. Никульское ул. Социальная, напротив дома №14 |  |  |  |  |
| 4.1. | Подготовка и проверка проектно-сметной документации на ремонт общественного колодца в д. Никульское ул. Социальная, напротив дома №14 | 2-3 квартал 2019 года | Администрация муниципального образования Шугозерское сельское поселение Тихвинского муниципального района Ленинградской области | Проектно-сметная документация | Проведена проверка проектно-сметной документации на ремонт общественного колодца в д. Никульское ул. Социальная, напротив дома №14 |
| 4.2. | Проведение работ по ремонту общественного колодца в д. Никульское ул. Социальная, напротив дома №14 | 2-3 квартал 2019 года | Подрядная организация | Восстановление общественного колодца в д. Никульское ул. Социальная, напротив дома №14 | Подписан договор договор №10-309 от 01.08.2019г. |
| 4.3. | Приемка объекта в порядке, установленном в муниципальном контракте | не позднее декабря 2019 года | Администрация муниципального образования Шугозерское сельское поселение Тихвинского муниципального района Ленинградской области | Акт приема- передачи объекта подрядчиком заказчику | акт о приемке выполненных работ №23 от 19.08.2019г |
| - Контроль реализации муниципальной программы (подпрограммы): «Создание условий для эффективного выполнения органами местного самоуправления своих полномочий на территории Шугозерского сельского поселения» |  |  |  |  |  |
| 1. | Мониторинг реализации муниципальной программы, в том числе: |  |  |  |  |
| 1.1. | приемка и оплата выполненных работ | Не позднее декабря 2019 года | Администрация муниципального образования Шугозерское сельское поселение Тихвинского муниципального района Ленинградской области | Акт приемки законченных работ по ремонту | в сроки, предусмотренные муниципальными контактами |
| 1.2. | подготовка ежеквартальных отчетов о достижении значения целевого показателя результативности предоставления субсидии и о расходах бюджета муниципального образования, источником финансового обеспечения которых является субсидия, в соответствии с Соглашением | Не позднее 3-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом | Администрация муниципального образования Шугозерское сельское поселение Тихвинского муниципального района Ленинградской области | Мониторинг освоения объемов средств и целевых показателей по Соглашению с Комитетом | Отчет подготовлен на 01.10.2019 |
| 2. | Корректировка муниципальной программы (подпрограммы) и Соглашения по итогам проведения конкурсных процедур, предусмотренных законодательством | При корректировке местного бюджета | Администрация муниципального образования Шугозерское сельское поселение Тихвинского муниципального района Ленинградской области | Наиболее эффективное использование бюджетных средств | Корректировка муниципальной программы проводилась |