#### АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ

ТИХВИНСКИЙ  МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  РАЙОН

ЛЕНИНГРАДСКОЙ  ОБЛАСТИ

(АДМИНИСТРАЦИЯ  ТИХВИНСКОГО  РАЙОНА)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

06 июня 2013 г.	01-1561-а

от __________________________ № _________

Об утверждении Плана мероприятий («дорожной карты») «Повышение эффективности и качества услуг в сфере социального обслуживания населения Тихвинского муниципального района Ленинградской области (2013-2018 годы)»

21, 2400 ОБ

В целях реализации Программы поэтапного совершенствования системы оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012-2018 годы, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 26 ноября 2012 года №2190-р, перечня поручений Президента Российской Федерации по итогам совещания по вопросам бюджетов субъектов Российской Федерации от 04 декабря 2012 года №3411, распоряжения Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2012 года № 2620-р «Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты»), администрация Тихвинского района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.  Утвердить План мероприятий («дорожную карту») «Повышение эффективности и качества услуг в сфере социального обслуживания населения Тихвинского муниципального района Ленинградской области (2013-2018 годы)» (далее – «дорожная карта») (приложение).

2.  Комитету социальной защиты населения администрации Тихвинского района совместно с муниципальными учреждениями социального обслуживания населения обеспечить реализацию «дорожной карты».

3.  Постановление разместить на официальном сайте Тихвинского района.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации Тихвинского района по социальным вопросам И.В. Гребешкову.

Глава администрации                                                                       К.Б.Полнов

О.Н.Большакова

51986

СОГЛАСОВАНО:

Заместителя главы администрации по

социальным вопросам                                 		И.В. Гребешкова

Председатель комитета социальной

защиты   населения                             			О.Н.Большакова

Заведующий  юридическим отделом    		В.В.Максимов

Зав. общим отделом                               		И.Г. Савранская

Рассылка:

Дело                                                                           			-  1 экз.

Заместителю главы администрации по социальным вопросам        	-  1 экз.

Комитет социальной защиты населения               			-  2 экз.

Всего:                                                                            			- 4 экз.

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

Тихвинского района

от 06 июня 2013 г.  №01-1561-а

(приложение)

П Л А Н

мероприятий («дорожная карта»)

«Повышение эффективности и качества услуг в сфере социального обслуживания населения

Тихвинского муниципального района Ленинградской области (2013-2018 годы)»

I. Общее описание «дорожной карты»

- План стратегического развития сферы социального обслуживания населения Тихвинского муниципального района  Ленинградской области (дорожная карта) на период с 2013 по 2018гг. представляет собой краткий анализ состояния сферы социальной защиты населения Тихвинского муниципального района Ленинградской области на текущий момент, основные  проблемы, накопившиеся за последние годы, а также план мероприятий по решению сложившихся проблем, позволяющий обеспечить доступность и качество предоставления услуг в сфере социальной защиты населения.

Реализация «дорожной карты»  направлена на модернизацию системы социального обслуживания, включающую в себя совершенствование нормативной правовой базы, сохранение кадрового потенциала и повышения престижа профессии социальных работников, развитие конкуренции при оказании социальных услуг за счет возможности участия организаций с различными организационно-правовыми  формами, внедрение независимой оценки качества предоставления социальных услуг, реализация мероприятий по укреплению материально-технической базы учреждений социального обслуживания населения, сокращению очередности на получение услуг социального обслуживания населения, в том числе путем развития стационарозамещающих технологий социального обслуживания. Данные мероприятия  позволят обеспечить доступность, повысить эффективность и качество предоставления населению услуг в сфере социального обслуживания.

Численность населения Тихвинского района на 01 января 2012 года с учетом окончательных итогов Всероссийской переписи населения 2010 года  составила 70966 человек, в т.ч. городского – 58502 человека, сельского - 12464 человека.

Возрастная структура населения района: в общей численности населения доля лиц моложе трудоспособного возраста – 14,2%, лиц трудоспособного возраста – 58,3%, старше трудоспособного возраста – 27,5%.

Численность детей в возрасте от 0 до 18 лет включительно составляет 11846 детей, численность граждан пожилого возраста – 20130 человек.

В настоящий момент в Тихвинском муниципальном районе Ленинградской области предоставление населению услуг социального обслуживания осуществляется учреждениями социального обслуживания:

- муниципальное учреждение "Территориальный центр социального обслуживания населения";

- муниципальное учреждение "Социально-реабилитационный Центр для несовершеннолетних "Светлячок";

- муниципальное учреждение "Реабилитационный Центр для детей и подростков с ограниченными возможностями "Треди".

На выполнение переданного государственного полномочия по предоставлению социального обслуживания населения из областного бюджета Ленинградской области предоставляются субвенции.

Муниципальным учреждениям, финансируемым за счет субвенции из областного бюджета,  ежегодно областным комитетом утверждаются контрольные цифры по социальному обслуживанию населения.

С целью повышения эффективности  предоставления услуг в муниципальном районе Комитетом социальной защиты в период с  2005  по 2007 гг. принят ряд мер направленных на оптимизацию деятельности муниципальных учреждений социального обслуживания, в том числе:

- внедрен единый  подход к выявлению категорий граждан, нуждающихся в социальном обслуживании;

- внедрены критерии потребности предоставления социальных услуг гражданам пожилого возраста и инвалидам,  несовершеннолетним  и семьям  с детьми,  находящимся  в  трудной  жизненной  ситуации;

- приведены в соответствие со стандартами организации социального обслуживания, нормативно-правовые документы, регламентирующие порядок предоставления социального обслуживания;

- проведена оптимизация учреждений;

- внедрена система контроля в учреждениях социального обслуживания (внутренний и внешний аудит);

- разработаны стандарты требования к порядку и правилам предоставления социальных услуг;

- оптимально использованы ресурсы персонала в учреждениях социального обслуживания: пересмотрены должностные инструкции на сотрудников учреждений, разработана система материального стимулирования сотрудников учреждений; организовано обучение, подготовка и переподготовка кадров через обучающие семинары, отработана система аттестации сотрудников;

- виды и количество предоставляемых клиенту услуг определяются комиссией муниципального учреждения "Территориальный центр социального обслуживания населения" на основании карты оценки способности к самообслуживанию с учетом уровня их способности в форме индивидуального плана обслуживания и фиксируются в карте. Оценка эффективности  предоставления социальных услуг  осуществляется заведующим  отделением с учетом анкетирования  обслуживаемых;

- таким же образом определяется индивидуальная  программа  социальной  реабилитации несовершеннолетних и семей  с детьми, находящихся в трудной жизненной ситуации, в муниципальном учреждении "Социально-реабилитационный Центр для несовершеннолетних "Светлячок";

- виды и количество предоставляемых клиенту услуг в  муниципальном учреждении "Реабилитационный Центр для детей и подростков с ограниченными возможностями "Треди"  определяются комиссией учреждения на основании ИПР ребёнка-инвалида или заключения районной медико-психолого-педагогической комиссии, диагностики знаний умений и навыков ребёнка  в форме индивидуальной программы реабилитации. Индивидуальная программа реабилитация ребёнка с ограниченными возможностями отражает перечень необходимых гарантированных услуг, так же в дневнике наблюдений за ребёнком ежедневно фиксируются результаты предоставления социальных услуг. Оценка эффективности  предоставления социальных услуг  осуществляется заведующим  отделением с учетом проведения мониторинга социального обслуживания;

- внедрена модель повременной нагрузки на социальных работников в отделениях социального обслуживания на дому.

Внедрена система 4-х уровневого контроля качества государственных услуг по предоставлению социального обслуживания населению. Контроль качества предоставляемых государственных услуг по предоставлению социального обслуживания осуществляется на 4 уровнях:

- комитета по социальной защите населения Ленинградской области;

- комитета социальной защиты населения администрации Тихвинского района;

- учреждения социального обслуживания населения;

- получателей государственных услуг по предоставлению социального обслуживания (клиентов).

Внедрена  автоматизированная информационная система «ЦСО».

Автоматизация рабочих мест специалистов учреждения социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов позволила вести в автоматизированном режиме личное дело обслуживаемого, учет социальных услуг, включая количество, периодичность,  стоимость  предоставленных услуг каждому конкретному клиенту, а так же  размер  оплаты за предоставленные услуги и  их результативность.

Муниципальные учреждения: «Реабилитационный Центр для детей и подростков с ограниченными возможностями «Треди» и «Социально-реабилитационный Центр для несовершеннолетних «Светлячок» не обеспечены программным продуктом для ведения электронного банка данных на семьи, находящиеся в трудной жизненной ситуации, и учета предоставления видов социального обслуживания и гарантированных социальных услуг.

В период с 2005 по 2007 годы проведена оптимизация штатной численности учреждений социального обслуживания. Штатная численность сотрудников сократилась  на 79,07 штатных единиц (с 312,63 до 233,56 штатных единиц) к 2012 году, то есть на 25,3 %. Положительным итогом проведенной оптимизации стало более рациональное использование имеющейся материально-технической базы,  бюджетных средств, а также кадрового потенциала.

В 2012 году доля граждан пожилого возраста и инвалидов, получивших социальные услуги в учреждении социального обслуживания населения, составила  96% от общего количества нуждающихся в услугах, в том числе на дому – 5 %. Доля несовершеннолетних,  охваченных  социальным  обслуживанием,  составила  84,6 %  от   численности  несовершеннолетних,  нуждающихся в социальном  обслуживании.  Услуги социального  патронажа предоставлены 96,8 %  семей  с детьми, находящихся в трудной  жизненной  ситуации от числа  нуждающихся. Доля несовершеннолетних, охваченных семейными формами устройства от общего количества, прошедших социальную реабилитацию, в том числе: возвращенных в родную семью, усыновленных, устроенных в приемную семью, взятых под опеку, направленных в СВГ составила 91,6%.

С 2011 года в муниципальном районе работает мобильная бригада по оказанию социальных услуг  на дому гражданам пожилого возраста и инвалидам, организована работа мобильной бригады  по социальному обслуживанию несовершеннолетних, в том числе семей с детьми-инвалидами, проживающих в отдаленных населенных пунктах. За  2012 год осуществлено  40 выездов, посещено 9 муниципальных образований, из которых 88,9%  сельские поселения.

В целях расширения спектра предоставляемых услуг в муниципальном учреждении социального обслуживания внедряются инновационные социальные технологии и формы социального обслуживания.  В то же время успешное внедрение многих инновационных технологий таких как «Приемная семья для пожилых людей», «Служба  «Домашняя  няня»  тормозится из-за отсутствия нормативной и правовой  базы.

С сентября 2011 года в муниципальном районе  реализуется социально-просветительский проект «Университет третьего возраста». В рамках реализации проекта организовано обучение по различным направлениям: компьютерной грамотности, здоровьесберегающих технологий, краеведения, правоведения, иностранных языков, народного творчества, психологических знаний. По данным направлениям прошли обучение 2374 гражданина пожилого возраста.

Эффективны с точки зрения результата, формы активной профилактики семейного неблагополучия (выездные мобильные бригады, телефоны доверия, клубная деятельность, открытая приемная, ювенальные технологии и т.д.) применяемые муниципальным учреждением "Социально-реабилитационный Центр для несовершеннолетних "Светлячок".

Реализация социальных проектов в МУ "Реабилитационный Центр для детей и подростков с ограниченными возможностями "Треди" с участием специалистов разных ведомств, организаций и учреждений (иппотерапия, мобильные реабилитационные бригады, школа «Молодая мама» в женской консультации, служба «Домашняя няня» по социальному сопровождению семьи с маломобильным ребёнком-инвалидом).

- Проблемы, сложившиеся в сфере социального обслуживания населения Тихвинского района, обусловлены следующими обстоятельствами:

2.1 Действующее законодательство, регулирующее правоотношения в сфере социального обслуживания, не позволяет в полной мере удовлетворить потребности населения в социальных услугах высокого качества. В том числе:

- установленный 3-х месячный срок реабилитации детям с ограниченными возможностями;

- возрастные ограничения приёма детей с ограниченными возможностями  на реабилитацию;

- ограниченный срок реабилитации несовершеннолетних из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в дневных группах реабилитационных центров для несовершеннолетних;

- строго определенный перечень гарантированных услуг, не дающих клиенту возможность выбора необходимых ему услуг.

Постановлением Правительства Ленинградской области определен гарантированный государством перечень социальных услуг, кроме этого,  решением Совета депутатов Тихвинского района утверждены Перечни дополнительных  социальных услуг, предоставляемых МУ "Территориальный центр социального обслуживания населения" и МУ "Реабилитационный Центр для детей и подростков с ограниченными возможностями "Треди".

2.2. В системе социального обслуживания Тихвинского района наблюдается низкий уровень оплаты труда, большая психологическая и физическая нагрузка, малопривлекательность профессии, отсутствие системы  профессионального обучения  и системы повышения квалификации социальных работников

В 2011 году средняя заработная плата работников в в МУ "Реабилитационный Центр для детей и подростков с ограниченными возможностями "Треди" составляла – 13017 рублей.   Среднемесячная заработная плата в 2011 году среднего медицинского персонала – 11 309 рублей, младшего медицинского персонала – 7 370 рублей. На конец 2011 года среднесписочная численность среднего медицинского персонала – 7 человек, младшего медицинского персонала – 1 человек.

В 2011 году средняя заработная плата работников МУ "Территориальный центр социального обслуживания населения" составила 10,3 тыс.руб., средняя заработная плата социальных работников составила 8,7  тыс.руб., среднего медицинского персонала 12,2 тыс.руб., младшего медицинского персонала – 8,9 тыс.руб. На конец 2011 года среднесписочная численность социальных работников учреждения составила 47 человек, среднего медицинского персонала – 10 человек, младшего медицинского персонала – 7 человек.

В 2011 году средняя заработная плата работников МУ "Социально-реабилитационный Центр для несовершеннолетних "Светлячок" составила:      - всех сотрудников – 11606 руб., педагогических работников составляла – 11877 руб., среднего медицинского персонала – 12221 руб. Среднесписочная численность: всех сотрудников - 65 человек;  педагогических работников -  22 человек,  среднего медицинского персонала –  4 человека.

2.3. Недостаточно развит рынок социальных услуг.

Незначительно участие в предоставлении социальных услуг негосударственного сектора экономики, социально-ориентированных некоммерческих организаций, благотворителей и добровольцев.

В 2009 году был размещен заказ на оказание социально-реабилитационных услуг детям-инвалидам, проживающим на территории Тихвинского муниципального района, в автономной некоммерческой организации "Международный образовательный центр Монтессори-педагогики". Опыт работы показывает, что в некоммерческих организациях наблюдается низкий уровень профессиональных кадров, слабая материально-техническая база, низкое качество предоставляемых услуг.

С 1995 года в Тихвинском районе социальной реабилитацией и адаптацией лиц, без определенного места жительства и занятий, занимается Дом милосердия Тихвинского православного братства. В 2014 году планируется размещение муниципального задания на предоставление государственных услуг данной категории граждан.

- Целями «дорожной карты» являются:

совершенствование правового регулирования сферы социального обслуживания;

оптимизация структуры учреждений путем увеличения территорий обслуживания, ликвидации неэффективных подразделений, проведения эффективной кадровой политики, повышения заинтересованности работников в труде и поднятия престижа профессии социального работника (в настоящее время  профессиональный уровень работников муниципальных учреждений позволяет оказывать государственные услуги по предоставлению социального обслуживания жителям других близлежащих районов);

повышение к 2018 году средней заработной платы социальных работников до 100 процентов от средней заработной платы по Ленинградской области.

укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений социального обслуживания населения Тихвинского муниципального района;

проведение эффективной кадровой политики, повышение заинтересованности работников в труде;

развитие рынка социальных услуг путем расширения круга организаций различных организационно-правовых форм и форм собственности, предоставляющих социальные услуги. В 2014 году предполагается размещение муниципального задания на предоставление государственных услуг лицам без определенного места жительства в негосударственном секторе;

предоставление гражданину, нуждающемуся в получении социальных услуг, права выбора организации социального обслуживания или индивидуального предпринимателя для получения социальных услуг.

- Ожидаемые результаты реализации «дорожной карты».

  - Подготовка комплексных предложений по повышению качества социального обслуживания на основе детального анализа положения дел в сфере социального обслуживания муниципального района и выявления существующих проблем.

4.2. Оптимизация структуры учреждения социального обслуживания населения на основе увеличения территорий обслуживания, сокращения неэффективных, мало востребованных гражданами, социальных услуг, непрофильных подразделений в целях высвобождения средств на повышение оплаты труда социальных и педагогических работников и среднего медицинского персонала.

4.3. Развитие системы предоставления социальных услуг населению на платной основе в целях высвобождения средств на повышение оплаты труда социальных работников.

4.4. Доведение уровня оплаты труда социальных работников) в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» к 2018 году до 100 процентов средней заработной платы по Ленинградской области.

4.5. Повышение уровня и качества предоставления социальных услуг на основе:

- укрепления материально-технической базы учреждения социального обслуживания для граждан пожилого возраста и инвалидов;

- привлечения негосударственных организаций, в том числе социально-ориентированных некоммерческих организаций, благотворителей и добровольцев к предоставлению социальных услуг в сфере социального обслуживания;

- развития стационарозамещающих технологий социального обслуживания с преимущественной ориентацией на предоставление социальных услуг на дому.

- В качестве контрольных показателей успешной реализации «дорожной карты» выбраны:

| Наименование контрольного показателя | Ед. изм. | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Доля граждан, получивших социальные услуги в учреждении социального обслуживания населения, в общем числе граждан, обратившихся за получением социальных услуг в учреждение социального обслуживания населения | % | 89,0 | 90,0 | 91,0 | 93,0 | 94,0 | 95,0 |
| Соотношение средней заработной платы социальных работников учреждения социального обслуживания населения со средней заработной платой по Ленинградской области | % | 49,5 | 57,2 | 67,7 | 85,4 | 90,1 | 100,0 |
| Удельный вес граждан пожилого возраста и инвалидов (взрослых и детей), получивших услуги в негосударственных учреждениях социального обслуживания, в общей численности граждан пожилого возраста и инвалидов (взрослых и детей), получивших услуги в учреждениях социального обслуживания всех форм собственности | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Удельный вес негосударственных организаций, оказывающих социальные услуги, от общего количества учреждений всех форм собственности | % | 0 | 0 | 0,01 | 0,02 | 0,025 | 0,03 |

5.1 Показатели повышения средней заработной платы работников учреждений социального обслуживания населения.

Показатели повышения средней заработной платы   работников  учреждений социального обслуживания населения

Категория работников* -  Социальные работники учреждений социального обслуживания населения

| № | Наименование показателей | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2013г.-2015г. | 2013г.-2018г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Средняя заработная плата по субъекту Российской Федерации (прогноз субъекта Российской Федерации), руб. | 26 895,0 | 29 700,0 | 33 200,0 | 36 950,0 | 41 000,0 | 45 300,0 | 49 800,0 |  |  |
| 2 | Темп роста к предыдущему году, % | 115,4 | 110,4 | 111,8 | 111,3 | 111,0 | 110,5 | 109,9 | Х | Х |
| 3 | Среднесписочная численность работников, тыс. человек | 0,047 | 0,047 | 0,047 | 0,047 | 0,047 | 0,047 | 0,047 |  |  |
| 4 | Среднемесячная заработная плата работников, тыс. рублей | 10,32 | 14,70 | 19,00 | 25,00 | 35,00 | 40,80 | 49,80 |  |  |
| 5 | Темп роста к предыдущему году, % |  | 142,4 | 129,3 | 131,6 | 140,0 | 116,6 | 122,1 | Х | Х |
| 6 | Соотношение средней заработной платы работников и средней заработной платы в субъекте Российской Федерации, % | 38,4 | 49,5 | 57,2 | 67,7 | 85,4 | 90,1 | 100,0 |  |  |
| 7 | Размер начислений на фонд оплаты труда, % | 1,302 | 1,302 | 1,302 | 1,302 | 1,302 | 1,302 | 1,302 | Х | Х |
| 8 | Фонд оплаты труда с начислениями, млн. рублей | 7,58 | 10,79 | 13,95 | 18,36 | 25,70 | 29,96 | 36,57 | 43,11 | 135,34 |
| 9 | Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2012 году, млн. рублей (фонд оплаты труда стр. 8 по графе соответствующего года – стр. 8 за 2012 г.) | Х | 3,22 | 6,37 | 10,78 | 18,12 | 22,38 | 28,99 | 20,37 | 89,87 |
|  | в том числе: | Х |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| 10 | за счет средств консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации, млн. рублей | Х | 3,02 | 6,11 | 10,52 | 17,86 | 22,12 | 28,73 | 19,65 | 88,37 |
| 11 | включая средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации | Х |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| 12 | за счет средств ОМС, млн. рублей | Х |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| 13 | за счет средств от приносящей доход деятельности, млн. рублей | Х | 0,2 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,72 | 1,50 |
| 14 | за счет иных источников (решений), включая корректировку консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации на соответствующий год, млн. рублей | Х |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| 15 | Итого, объем средств, предусмотренный на повышение оплаты труда, млн. руб. (стр. 10+12+13+14) | Х | 3,22 | 6,37 | 10,78 | 18,12 | 22,38 | 28,99 | 20,37 | 89,87 |
| 16 | Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда, % (стр.11/стр.15*100%) | Х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х | Х |

II. План мероприятий

| № п/п | Мероприятия | Ожидаемые результаты | Срок реализации | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Анализ ситуации в сфере социального обслуживания населения |  |  |  |  |
| 1.1. | Детальный анализ положения дел в сфере социального обслуживания, выявление существующих проблем и подготовка комплексных предложений по повышению качества социального обслуживания: - анализ структуры центров, штатной численности сотрудников; - наличие системы планирования, системы внутреннего контроля, культуры труда, ведение делопроизводства; - анализ планов финансово-хозяйственной деятельности (сметы) по предоставлению социальных услуг учреждениями социального обслуживания населения | Представление информации в Комитет по социальной защите населения Ленинградской области | февраль 2013г по результатам года | Комитет социальной защиты населения администрации Тихвинского района |
| 1.2. | Анализ и мониторинг оптимизации структуры сети муниципальных учреждений социального обслуживания с целью: - выявление неэффективных, маловостребованных гражданами социальных услуг, непрофильных подразделений; - оценка планов финансово-хозяйственной деятельности учреждений по предоставлению социальных услуг гражданам пожилого возраста и инвалидам на платной основе. Оценка возможности перевода обеспечивающих услуг на аутсорсинг | Подготовка предложений по оптимизации сети и штатной численности муниципальных учреждений социального обслуживания населения и предложений по развитию предпринимательской деятельности учреждений; представление информации в Комитет по социальной защите населения Ленинградской области | 2013 г. | Комитет социальной защиты населения администрации Тихвинского района; муниципальные учреждения социального обслуживания населения |
| 1.3. | Мониторинг обеспечения комплексной безопасности и санитарно-эпидемиологического состояния в учреждениях социального обслуживания населения: - ведение паспортов комплексной безопасности и антитеррористической защищенности; - принятие мер по устранению вскрытых недостатков в ходе проводимых проверок; - анализ расходов на повышение безопасности и улучшение санитарно-эпидемиологического состояния в учреждениях социального обслуживания населения и др. - установка наружного видеонаблюдения; - замена оконных блоков на стеклопакеты; - установка измерительного комплекса с разработкой проектно-сметной документации в МУ "Социально-реабилитационный Центр для несовершеннолетних "Светлячок"; - приобретение и установка тахографа на автотранспортное средство для перевозки детей в МУ "Социально-реабилитационный Центр для несовершеннолетних "Светлячок"; - проведение аттестации рабочих мест | Обеспечение контроля за сохранностью и безопасностью учреждений социального обслуживания населения Представление информации в комитет социальной защиты населения администрации Тихвинского района и комитет по социальной защите населения Ленинградской области | Ежегодно | Муниципальные учреждения социального обслуживания населения |
| 1.4. | Анализ кадрового обеспечения учреждений социального обслуживания населения, в том числе: - динамика заполнения вакантных должностей; - обучение и повышение квалификации работников, - развитие наставничества в социальной сфере - проведение аттестации сотрудников учреждений; - комплектация кадров | Подготовка предложений по улучшению кадрового обеспечения учреждений социального обслуживания населения в целях повышения качества предоставления социальных услуг в условиях оптимизации системы социального обслуживания. Представление информации в Комитет по социальной защите населения Ленинградской области | II квартал 2013 г. | Комитет социальной защиты населения администрации Тихвинского района; муниципальные учреждения социального обслуживания населения |
| 1.5. | Анализ качества и доступности предоставления социальных услуг населению: - организация проведения социологического исследования среди получателей услуг организаций социального обслуживания на предмет удовлетворенности граждан качеством и доступностью социальных услуг; | Представление аналитической информации в Комитет по социальной защите населения Ленинградской области | I квартал 2013 г., далее ежегодно март | Комитет социальной защиты населения администрации Тихвинского района; муниципальные учреждения социального обслуживания населения |
| 1.6. | Организация работы по внедрение анкеты оценки качества и доступности предоставления социальных услуг | Доведение уровня удовлетворенности граждан качеством и доступностью получения социальных услуг к 2018 году не менее 95% | 2013-2018 гг. | Муниципальные учреждения социального обслуживания населения |
| 1.7. | Анализ эффективности расходования средств, полученных от взимания платы с граждан за предоставление социальных услуг | Представление аналитической информации в комитет социальной защиты населения администрации Тихвинского района и в Комитет по социальной защите населения Ленинградской области | 2 квартал 2013 г. | Муниципальные учреждения социального обслуживания населения |
| 1.8. | Анализ внедрения административных регламентов предоставления социальных услуг населению | Подготовка предложений в Комитет по социальной защите населения Ленинградской области по внесению, в случае необходимости, изменений в действующий порядок предоставления услуг социального обслуживания населению. Совершенствование предоставляемых услуг | Ежегодно | Комитет социальной защиты населения администрации Тихвинского района; муниципальные учреждения социального обслуживания населения |
| 1.9 | Анализ эффективности расходования средств, полученных от взимания платы с граждан за предоставление социальных услуг | Представление аналитической информации в комитет социальной защиты населения администрации Тихвинского района | 2 квартал 2013 | Комитет социальной защиты населения администрации Тихвинского района; муниципальные бюджетные учреждения социального обслуживания населения |
| 2. Совершенствование законодательства, регулирующего правоотношения в сфере социального обслуживания |  |  |  |  |
| 2.1. | Приведение нормативных правовых актов администрации Тихвинского муниципального района (городского округа) Ленинградской области после принятия нового Федерального закона «Об основах социального обслуживания населения в Российской Федерации»: областного закона «О социальном обслуживании населения в Ленинградской области»; Участие в рабочей группе по внесению изменений в областной закон о частно-государственном партнерстве | Формирование нормативной правовой основы регулирования правоотношений в сфере социального обслуживания населения с учетом новых региональных нормативно-правовых актов и рекомендаций Комитета по социальной защите населения Ленинградской области. | 2014 -2015 гг. | Комитет социальной защиты населения администрации Тихвинского района, учреждения социального обслуживания населения |
| 2.2. | Изучение возможности внедрения механизма частно-государственного партнерства в систему социального обслуживания Тихвинского муниципального района | Внедрение механизма частно-государственного партнерства; снижение очередности на получение социальных услуг, создание конкурентной среды | 2014-2018 гг. | Комитет социальной защиты населения администрации Тихвинского района |
| 3. Обеспечение межведомственного взаимодействия и координация мер, направленных на совершенствование деятельности по социальному обслуживанию |  |  |  |  |
| 3.1. | Реализация муниципальных долгосрочных целевых Программ Тихвинского района, направленных на совершенствование деятельности по социальному обслуживанию: - Программы по улучшению демографической ситуации в Тихвинском районе и мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан на 2013-2015 годы и на 2016-2018 годы; - «Формирование доступной среды жизнедеятельности для инвалидов в Тихвинском районе Ленинградской области» на 2012-2015 годы и на 2016-2018 годы | Подготовка информации о результатах реализации в 2011-2014 гг. долгосрочных муниципальных целевых программ; направленных на повышение качества жизни граждан пожилого возраста, семей с детьми, инвалидов, детей- инвалидов. Разработка новых муниципальных программ. Ожидаемый результат повышение качества жизни пожилых людей, семей с детьми, инвалидов, детей- инвалидов | 2013-2018 гг. | Комитет социальной защиты населения администрации Тихвинского района |
| 3.2. | Реализация долгосрочных целевых программ Ленинградской области, направленных на совершенствование деятельности по социальному обслуживанию: - «Социальная поддержка граждан пожилого возраста и инвалидов в Ленинградской области» на 2011-2013 годы и на 2014-2015 годы; - «Формирование доступной среды жизнедеятельности для инвалидов в Ленинградской области» на 2011-2013 годы и на 2014-2018 годы; - «Дети Ленинградской области» на 2011-2013 годы и на 2014-2018 годы; - «Улучшение качества жизни детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями в Ленинградской» на 2012-2014 годы и на 2015-2018 годы» | Подготовка информации о результатах реализации в 2011-2014 гг. долгосрочных целевых программ; направленных на повышение качества жизни граждан пожилого возраста, семей с детьми, инвалидов, детей- инвалидов. Разработка новых региональных программ. Ожидаемый результат: повышение качества жизни пожилых людей, семей с детьми, инвалидов, детей- инвалидов | 2013 г., 2015г. 2013г., 2018г. 2013г. 2013-2015 гг. | Комитет по социальной защите населения Ленинградской области; Комитет социальной защиты населения администрации Тихвинского района, муниципальные учреждения социального обслуживания |
| 3.3. | Участие в разработке и реализации «Развитие системы социального обслуживания семей и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в Ленинградской области на 2014-2015гг» | Внесение предложений при разработке Программы | Апрель 2013г. | Комитет социальной защиты населения администрации Тихвинского района, муниципальные учреждения социального обслуживания |
| 3.4. | Реализация социальных проектов в МУ «Социально-реабилитационный Центр для несовершеннолетних «Светлячок»: - «Маленькая мама» - социально-психологическая поддержка несовершеннолетних матерей; - «Светлячок на выезде» - предоставление социальных услуг на селе; - «Семейная сетевая терапия» - социально-психологическая помощь семьям, находящимся в трудной жизненной ситуации. | Увеличение охвата несовершеннолетних и семей профилактическими мероприятиями Повышение качества предоставляемых услуг семьям с несовершеннолетними детьми, находящихся в трудной жизненной ситуации. | 2014-2018гг | Комитет социальной защиты населения администрации Тихвинского района, МУ «Социально-реабилитационный Центр для несовершеннолетних «Светлячок», Субъекты профилактики безнадзорности несовершеннолетних |
| 3.5. | Реализация социальных проектов в МУ "Реабилитационный Центр для детей и подростков с ограниченными возможностями "Треди" с участием специалистов разных ведомств, организаций и учреждений (иппотерапия, мобильные реабилитационные бригады, школа «Молодая мама» в женской консультации, служба «Домашняя няня» по социальному сопровождению семьи с маломобильным ребёнком-инвалидом) | Увеличение охвата семей и детей с ограниченными возможностями профилактическими мероприятиями Повышение качества предоставляемых услуг семьям, воспитывающих детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями Расширение реабилитационного пространства; использование различных форм работы по выработке стратегии комплексной реабилитации | 2014-2018гг | Комитет социальной защиты населения администрации Тихвинского района, МУ "Реабилитационный Центр для детей и подростков с ограниченными возможностями "Треди" |
| 3.6. | Внедрение передовых, инновационных методов работы по предоставлению социальных услуг МУ «Социально-реабилитационный Центр для несовершеннолетних «Светлячок": - авторские программы: - «Воспитание культуры поведения»; - «Игра – одно из эффективных условий реабилитации несовершеннолетних» - «Социальная адаптация воспитанников» - «Хочу все знать» - «Дорога к здоровью» - «Досуг – дело серьезное» - социальные проекты: - «Мы помним» - «В горенке моей» - «Домовенок» - «Планета – наш дом» - «Агентство добрых дел» - «Остров здоровья» - «Маленькая мама» - «Светлячок на выезде» #### «Семейная сетевая терапия» | Совершенствование сетевого взаимодействия с субъектами профилактики безнадзорности. Внедрение передовых, инновационных методов работы, повышение эффективности и качества обслуживания Повышение качества и доступности предоставляемых социальных услуг | постоянно | МУ «Социально-реабилитационный Центр для несовершеннолетних «Светлячок" |
| 3.7. | Использование методов работы по предоставлению социальных услуг МУ «Социально-реабилитационный Центр для несовершеннолетних «Светлячок": - предоставление услуг организации отдыха, оздоровления и занятости детей, подвергшихся насилию или жестокому обращению, - предоставление услуг по организации службы детского телефона, - предоставление услуг по социально-педагогическому сопровождению семей с детьми, находящимися в социально-опасном положении (при взаимодействии специалистов органов социальной защиты населения, органов опеки и попечительства, органов внутренних дел, - предоставление услуг мобильной бригады по профилактической работе среди подростков, направленной на недопустимость жестокого обращения со сверстниками и безопасное поведение, - ювенальные технологии | Повышение качества и доступности предоставляемых социальных услуг | 2013-2018 гг. | МУ «Социально-реабилитационный Центр для несовершеннолетних «Светлячок" |
| 3.8. | Внедрение в практику работы МУ "Территориальный центр социального обслуживания населения" социального сопровождения граждан (семей), попавших в трудную жизненную ситуацию (патронаж) | Увеличение охвата граждан пожилого возраста и инвалидов профилактическими мероприятиями Повышение качества предоставляемых услуг гражданам пожилого возраста и инвалидам | 2014-2018гг. | Комитет социальной защиты населения администрации Тихвинского района, МУ "Территориальный центр социального обслуживания населения" |
| 3.9. | Внедрение в практику работы новых проектов в рамках Университета третьего возраста на базе МУ "Территориальный центр социального обслуживания населения": - психологический (совместно с отделом опеки и попечительства) по обучению опекунов, попечителей пожилого возраста; - основы садового дизайна | Увеличение охвата граждан пожилого возраста и инвалидов профилактическими мероприятиями | 2013-2018гг. | МУ "Территориальный центр социального обслуживания населения" |
| 3.10. | Внедрение стационарозамещающих технологий предоставления социальных услуг гражданам пожилого возраста и инвалидам в практику работы муниципального учреждения "Территориальный центр социального обслуживания населения": - «Приемная семья для пожилых людей» (увеличение количества приемных семей для пожилых), - «Служба сиделок» | Охват социальными услугами к 2018 году не менее 3 % граждан в общем числе граждан, нуждающихся в социальных услугах учреждений стационарного социального обслуживания | 2013-2018 гг. | Комитет социальной защиты населения администрации Тихвинского района Ленинградской области, муниципальные учреждения социального обслуживания населения |
| 3.11. | Изучение возможности взаимодействия между организациями здравоохранения, аптечными организациями и организациями социального обслуживания по обеспечению граждан пожилого возраста, обслуживаемых муниципальным учреждением "Территориальный центр социального обслуживания населения", лекарственными препаратами, назначенными им по медицинским показаниям врачом (фельдшером), в том числе по доставке на дом: - принятие нормативного акта в субъекте Российской Федерации по определению круга лиц (по категориям), нуждающихся в доставке на дом лекарственных препаратов, назначенных врачом (фельдшером), с учетом индивидуальных критериев нуждаемости и степени самообслуживания; - установление нормативным актом субъекта Российской Федерации порядка выявления граждан пожилого возраста, нуждающихся в доставке на дом лекарственных препаратов, назначенных врачом, обмен информацией между организациями здравоохранения, аптечными организациями, учреждениями социального обслуживания; - создание диспетчерской службы, принимающей информацию от населения о доставке лекарственных препаратов на дом для отдельных категорий граждан, в том числе пожилым людям, а также предоставляющих информацию, связанную с порядком, сроками и условиями доставки лекарственных препаратов на дом; - установление нормативным актом субъекта Российской Федерации порядка информирования о предоставлении услуги по доставке на дом лекарственных препаратов и о наличии диспетчерских служб; - заключение соглашений между органом здравоохранения, комитетом социальной защиты населения и аптечными организациями об обеспечении граждан пожилого возраста лекарственными препаратами; - создание условий для внеочередного обслуживания социальных работников при приобретении лекарственных препаратов для пожилых людей в аптечных организациях; - создание условий, в том числе за счет внебюджетных источников, для материального стимулирования социальных работников, оказывающих услугу по доставке лекарств на дом в свободное от должностных обязанностей время; #### - установление форм и порядка осуществления контроля за исполнением предоставления услуги по доставке лекарственных препаратов на дом, а также порядка подачи рассмотрения жалоб от получателей данной услуги. | Полный охват маломобильных одиноких и одиноко проживающих граждан пожилого возраста, обслуживаемых учреждениями социального обслуживания, услугой по доставке лекарственных препаратов на дом | 2017-2018 гг | Комитет по социальной защите населения Ленинградской области, Комитет социальной защиты населения администрации Тихвинского района; МУ "Территориальный центр социального обслуживания населения", МУЗ "Тихвинская центральная районная больница им. А.Ф. Калмыкова" |
| 3.12. | Разработка и организация общественного обсуждения проекта типового кодекса профессиональной этики работников, оказывающих социальные услуги в учреждениях | Соблюдение кодекса профессиональной этики работниками, оказывающими услуги в социальном учреждении | 2013-2014 гг. | Комитет социальной защиты населения администрации Тихвинского района, муниципальные учреждения социального обслуживания |
| 3.13. | Заключение МУ «Реабилитационный Центр для детей и подростков с ограниченными возможностями "Треди» долгосрочных соглашений о сотрудничестве и составление совместных планов с социальными партнерами с целью организации непрерывности реабилитационного процесса и профилактики детской инвалидности | Повышение качества социального обслуживания детей – инвалидов и детей с ограниченными возможностями | Постоянно | МУ «Реабилитационный Центр для детей и подростков с ограниченными возможностями "Треди» |
| 3.14 | Корректировка базы данных на детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями | Создание единого информационного поля по проблемам детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями | 2 раза в год | Комитет социальной защиты населения администрации Тихвинского района МУ «Центр «Треди», Детская поликлиника МУЗ "Тихвинская ЦРБ", Комитет по образованию администрации Тихвинского района |
| 3.15. | Участие специалистов в методических мероприятиях учреждений образования, здравоохранения, культуры и спорта по интериоризации опыта работы посредством творческого восприятия профессиональной информации | Модернизация технологии профессионального совершенствования специалистов социальной сферы | Постоянно | МУ «Реабилитационный Центр для детей и подростков с ограниченными возможностями «Треди» |
| 3.16. | Внедрение в практику работы 3-х стороннего "Социального контракта" с родителями по выходу семьи из трудной жизненной ситуации | Улучшение качества жизни семей с несовершеннолетними детьми, Снижение количества семей, находящихся в социально-опасном положении, Борьба с иждивенчеством | 2013-2018 гг. | Комитет социальной защиты населения администрации Тихвинского района, МУ «Социально-реабилитационный Центр для несовершеннолетних «Светлячок", Тихвинский ЦЗН, учреждения здравоохранения |
| 4. Сокращение очереди на получение социальных услуг |  |  |  |  |
| 4.1. | Внедрение в практику работы муниципальных учреждений социального обслуживания населения передового опыта работы учреждений социального обслуживания субъектов Российской Федерации по предоставлению социальных услуг населению в учреждениях социального обслуживания | Внедрение передовых, инновационных методов работы Повышение качества и доступности предоставляемых социальных услуг | Ежегодно, начиная с 2013 г. | Комитет социальной защиты населения администрации Тихвинского района муниципальные учреждения социального обслуживания населения |
| 4.2. | Подготовка предложений по практике механизма нормативно-подушевого финансирования с целью возможного применения в муниципальных учреждениях социального обслуживания населения | Аналитическая записка с предложениями по применению в комитет по социальной защите населения Ленинградской области | 2015 г. | Комитет социальной защиты населения администрации Тихвинского района; муниципальные учреждения социального обслуживания населения |
| 4.3. | Анализ работы действующих на территории Тихвинского муниципального района социально ориентированных некоммерческих организаций, волонтеров, добровольцев и благотворителей в сфере социального обслуживания | Распространение наилучших практик деятельности социально-ориентированных некоммерческих организаций, волонтеров, добровольцев и благотворителей в сфере социального обслуживания Повышение доступности и качества предоставления социальных услуг | 2015г. | Комитет социальной защиты населения администрации Тихвинского района Ленинградской области |
| 4.4. | Предоставление государственных услуг лицам без определенного места жительства (с выделением субвенции) некоммерческими организациями | Повышение доступности и качества предоставления социальных услуг лицам БОМЖ | 2014 –2018 гг. | Комитет социальной защиты населения администрации Тихвинского района Ленинградской области |
| 4.5. | Расширение деятельности мобильных бригад в количестве, необходимом для обеспечения социальными услугами жителей сельских районов | Закупка оборудования и обеспечение мобильных бригад автотранспортом, Предоставление аналитической информации в Комитет по социальной защите населения Ленинградской области | Постоянно | Комитет социальной защиты населения администрации Тихвинского района; муниципальные учреждения социального обслуживания населения |
| 4.6. | Внедрение и использование в МУ «Реабилитационный Центр для детей и подростков с ограниченными возможностями «Треди» в реабилитации детей и подростков с ограниченными возможностями передовых, инновационных технологий: реабилитационные экотехнологии, мнемотехника, фототерапия, иппотерапия, Интернет-консультирование, социальные родительские клубы, интерактивные игры и занятия, окупациональная терапия | Расширение спектра и объёма социальных услуг. Повышение эффективности и качества социального обслуживания | Постоянно | МУ «Реабилитационный Центр для детей и подростков с ограниченными возможностями «Треди» |
| 4.7. | Развитие деятельности реабилитационных мобильных бригад МУ «Реабилитационный Центр для детей и подростков с ограниченными возможностями «Треди» в количестве, необходимом для обеспечения социальными услугами жителей сельских районов. Внесение услуги в перечень гарантированных услуг и её финансирование из областных субсидий | Представление аналитической информации в Комитет социальной защиты населения Ленинградской области | Постоянно | МУ «Реабилитационный Центр для детей и подростков с ограниченными возможностями «Треди» |
| 4.8. | Активизация работы учреждения по профилактике детской инвалидности в МУ «Реабилитационный Центр для детей и подростков с ограниченными возможностями «Треди»: - формирование привычки здорового образа жизни у подростков и молодёжи; - санитарно-гигиеническое обучение молодых мам по рождению и воспитанию здорового ребёнка; - реализация программ ранней педагогической помощи младенцам с отставанием или угрозой отставания в психофизическом развитии. | Уменьшение количества младенцев с патологией развития; снижение инвалидизации детей. | Постоянно | МУ «Реабилитационный Центр для детей и подростков с ограниченными возможностями «Треди» |
| 4.9. | Внедрение стационарозамещающих технологий предоставления социальных услуг гражданам пожилого возраста и инвалидам в практику работы муниципального учреждения "Территориальный центр социального обслуживания населения": - «Приемная семья для пожилых людей» (увеличение количества приемных семей), - «Служба сиделок» | Охват социальными услугами к 2018 году не менее 3 % граждан в общем числе граждан, нуждающихся в социальных услугах учреждений стационарного социального обслуживания | 2013-2018 гг. | Комитет социальной защиты населения администрации Тихвинского района, муниципальные учреждения социального обслуживания населения |
| 4.10. | Укрепление материально-технической базы учреждений социального обслуживания | Предоставление предложений в планы мероприятий разрабатываемых долгосрочных целевых программ Ленинградской области; Реализация мероприятий долгосрочных целевых программ Ленинградской области Реализация мероприятий долгосрочных муниципальных целевых программ | 2013-2018 гг. | Комитет социальной защиты населения администрации Тихвинского района, муниципальные учреждения социального обслуживания населения |
| - Повышение качества предоставления услуг в сфере социального обслуживания на основе контроля и оценки качества работы организаций |  |  |  |  |
| 5.1. | Подготовка предложений по определению критериев качества социального обслуживания. Внедрение независимой системы оценки качества работы в учреждениях, с учетом рекомендаций Комитета по социальной защите населения Ленинградской области по внедрению независимой системы оценки качества, определению критериев эффективности работы муниципальных учреждений социального обслуживания и публичного рейтингования их деятельности | Разработка и реализация плана мероприятий по внедрению независимой системы оценки качества работы муниципальных учреждений социального обслуживания | IV квартал 2013 г. | Комитет социальной защиты населения администрации Тихвинского района |
| 5.2. | Работа попечительских советов в муниципальных учреждениях социального обслуживания населения | Внесение изменений и дополнений в локальные акты муниципальных учреждений социального обслуживания по созданию попечительских советов | 2013 г. | Муниципальные учреждения социального обслуживания населения |
| 5.3. | Внедрение системы показателей эффективности деятельности муниципальных учреждений социального обслуживания населения и критериев оценки эффективности и результативности деятельности работников и руководителей, включая механизм увязки размера оплаты труда работников и руководителей муниципальных учреждений с конкретными показателями качества и количества оказываемых услуг, с учетом Методических рекомендаций Комитета по социальной защите населения Ленинградской области | Повышение эффективности и качества работы учреждений социального обслуживания и ответственности их руководителей | 2013 г.-2014г. | Комитет социальной защиты населения администрации Тихвинского района муниципальные учреждения социального обслуживания населения |
| 5.4. | Организация информационно-разъяснительной работы в Тихвинском муниципальном районе (городском округе) о системе социального обслуживания Ленинградской области, видах и условиях предоставления социальных услуг: - определение состава информации, подлежащей обязательному опубликованию, - принятие дополнительных мер по информированию населения и официальных структур о деятельности по социальному обслуживанию, включая Интернет-ресурсы - установление ответственности за неисполнение предусмотренных требований; | Повышение информированности населения о системе социального обслуживания в Тихвинском районе | Постоянно | Комитет социальной защиты населения администрации Тихвинского района учреждения социального обслуживания населения |
| 5.5. | Использование информационных технологий при предоставлении социальных услуг | Получение информации о порядке социального обслуживания через Единый портал государственных и муниципальных услуг; Подача заявления на оказание социальных услуг в отделения социального обслуживания в электронном виде | Ежегодно | Комитет социальной защиты населения администрации Тихвинского района муниципальные учреждения социального обслуживания населения |
| 6. Сохранение кадрового потенциала, повышение престижности и привлекательности профессии социальных работников, совершенствование оплаты труда социальных работников |  |  |  |  |
| 6.1 | Участие в реализации мер по повышению заработной платы социальным работникам, среднему медицинскому персоналу и педагогическим работникам в соответствии с Указами Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 597: |  |  |  |
| 6.1.1. | Принятие мер по повышению кадрового потенциала работников муниципальных учреждений социального обслуживания населения | Утверждение планов мероприятий по повышению кадрового потенциала работников муниципальных учреждений социального обслуживания населения Доведение доли ежегодно обученных (курсы повышения квалификации, семинары, совещания) работников не менее чем на 30% | Постоянно | Комитет социальной защиты населения администрации Тихвинского района |
| 6.1.2. | Предоставление данных о численности социальных работников, занятых на штатных должностях в учреждениях социального обслуживания населения, и их средней заработной плате | Информационно-аналитическая записка с предложениями для прогнозных расчетов в комитет по социальной защите населения Ленинградской области | 2013-2018 гг. | Комитет социальной защиты населения администрации Тихвинского района |
| 6.1.3. | Проведение мероприятий по привлечению средств на повышение оплаты труда работников учреждений социального обслуживания за счет увеличения территорий обслуживания, ликвидации неэффективных подразделений, проведения эффективной кадровой политики, интенсификации труда с учетом рекомендаций комитета по социальной защите населения Ленинградской области | Утвержденный план мероприятий Тихвинского муниципального района (городского округа) Ленинградской области | 2013 г. | Комитет социальной защиты населения администрации Тихвинского района |
| 6.1.4. | Учет при формировании муниципального задания на государственные услуги социального обслуживания расходов на повышение заработной платы социальных работников | Доведение соотношения заработной платы социальных работников к средней заработной плате по Ленинградской области до целевых значений (100%) к 2018 году. | Ежегодно | Комитет социальной защиты населения администрации Тихвинского района |
| 6.1.5 | Подготовка предложений в нормативно правовые акты, регламентирующие поэтапное повышение оплаты труда в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 | Предложения в проекты нормативных правовых актов ЛО | Начиная с 01 января 2013 год | Комитет социальной защиты населения администрации Тихвинского района |
| 6.1.6 | Заключение дополнительных соглашений (трудовых договоров) с руководителями и работниками учреждений социального обслуживания населения о соблюдении целевых значений повышения оплаты труда социальным работникам с целью доведения соотношения их заработной платы к средней заработной плате по Ленинградской области к 2018 году до 100% | Дополнительные соглашения (трудовые договоры) с руководителями и работниками муниципальных учреждений социального обслуживания населения. | 2013г. | Комитет социальной защиты населения администрации Тихвинского района |
| 6.1.7. | Проведение разъяснительной работы в учреждениях социального обслуживания населения об этапах проведения мероприятий по повышению оплаты труда, должностях, подпадающих под действие Указов Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года №597, и перехода на «эффективный контракт» с участием профсоюзов. | Выступления и публикации в СМИ руководителей и специалистов комитета социальной защиты населения администрации Тихвинского района, проведение разъяснительной работы в трудовых коллективах, совещаний, в том числе семинаров и др. Использование информационных ресурсов в целях достижения максимального уточнения подходов и ключевых действий в отношении повышения оплаты труда, предусмотренным Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 | 2013-2018г.г. | Комитет социальной защиты населения администрации Тихвинского района |
| 6.1.8. | Предоставление информации о достижении целевых показателей повышения оплаты труда работников учреждений социального обслуживания населения, оказывающих социальные услуги, в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 | Направление информации в комитет по социальной защите населения Ленинградской области | Ежегодно | Комитет социальной защиты населения администрации Тихвинского района |
| 6.1.9. | Внедрение лучших практик по повышению оплаты труда социальным работникам, среднему медицинскому персоналу, занятым в учреждениях социального обслуживания населения Ленинградской области | Информационно-аналитическое письмо в учреждения социального обслуживания населения | 2013 г. | Комитет социальной защиты населения администрации Тихвинского района |
| 6.2. | Приведение трудовых договоров руководителей и персонала муниципальных учреждений социального обслуживания населения Тихвинского района в соответствие типовой форме трудового договора | Повышение эффективности деятельности руководителей и персонала муниципальных учреждений социального обслуживания | В соответствии со сроками, установленными законодательством | Комитет социальной защиты населения администрации Тихвинского района |
| 6.3. | Обеспечение предоставления сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера супруги (супруга) и несовершеннолетних детей граждан, претендующих на замещение должностей руководителя муниципального учреждения социального обслуживания населения, а также граждан, замещающих указанные должности | Исключение случаев коррупции | Ежегодно, начиная с 2013 г. | Комитет социальной защиты населения администрации Тихвинского района |
| 6.4. | Проведение проверок достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых гражданами, претендующими на замещение должности руководителя муниципального учреждения социального обслуживания населения, а также гражданами, замещающими указанные должности | Исключение случаев коррупции | Ежегодно, начиная с 2013 г. | Комитет социальной защиты населения администрации Тихвинского района |
| 6.5. | Организация заключения дополнительных соглашений к трудовым договорам (новых трудовых договоров) с работниками муниципальных учреждений социального обслуживания в рамках поэтапного внедрения «эффективного контракта» с учетом Методических рекомендаций Министерства труда и социальной защиты РФ по поэтапному переводу работников на «эффективный контракт» | Заключение дополнительных соглашений к трудовым договорам (новых трудовых договоров) с работниками муниципальных учреждений социального обслуживания | 2013 год | Глава администрации Тихвинского района |
| 6.6. | Обучение работников кадровых служб в связи с внедрением «эффективного контракта» | Повышение эффективности исполнения обязанностей работниками учреждений социального обслуживания | 2013 год | Комитет социальной защиты населения администрации Тихвинского района |
| 6.7. | Подготовка предложений в нормативно правовой акт об увеличении (индексации) оплаты труда работников муниципальных учреждений Ленинградской области | Предложения в проект нормативно правового акта Ленинградской области | 2013-2018 годы | Комитет социальной защиты населения администрации Тихвинского района |
| 6.8. | Изучение лучшего опыта работы учреждений социального обслуживания по внедрению «эффективного контракта» | Повышение эффективности исполнения обязанностей работниками учреждений социального обслуживания | Ежегодно | Комитет социальной защиты населения администрации Тихвинского района |
| 6.9. | Предложения по обеспечению соотношения средней заработной платы основного и вспомогательного персонала муниципальных учреждений социального обслуживания до 1:0,7-1:0,5 (с учетом типа учреждения социального обслуживания населения) | Предложения в проект локального акта Комитета по социальной защиты населения Ленинградской области | 2013-2018 годы | Комитет социальной защиты населения администрации Тихвинского района |
| 6.10. | Установление предельной доли средств оплаты труда работников административно-управленческого персонала (не более 40%) в фонде оплаты труда учреждений социального обслуживания населения и определения целевых соотношений к 2018 году средней заработной платой основного и вспомогательного персонала учреждений социального обслуживания | Предложения в проект локального акта Комитета по социальной защиты населения Ленинградской области | 2013-2018 годы | Комитет социальной защиты населения администрации Тихвинского района, муниципальные учреждения социального обслуживания населения |
| 6.11. | Проведение районного этапа и участие в областном этапе Всероссийского конкурса «Лучший работник учреждения социального обслуживания» | Повышение престижа профессии социального работника | 2013-2018 годы | Комитет социальной защиты населения администрации Тихвинского района, муниципальные учреждения социального обслуживания населения |
| 6.12. | Разработка программ по обучению и постоянному повышению квалификации сотрудников учреждений социального обслуживания | Повышение престижа профессии социального работника социальной сферы | 2013-2018 | Муниципальные учреждения социального обслуживания населения |

_______________

) К категории работников, подпадающих под действие подпункта «е» Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 597, относятся социальные работники, по основной работе занятые на должностях социального работника. Функциональные обязанности социальных работников, занятых в системе социального обслуживания населения, определяются нормативными правовыми актами Минтруда России.