#### АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ

ТИХВИНСКИЙ  МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  РАЙОН

ЛЕНИНГРАДСКОЙ  ОБЛАСТИ

(АДМИНИСТРАЦИЯ  ТИХВИНСКОГО  РАЙОНА)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

19 сентября 2012 г.	01-2242-а

от __________________________ № _________

О подготовке и проведении 39-го открытого легкоатлетического пробега «Астрача – Тихвин», посвященного 71-й годовщине освобождения города Тихвина от немецко-фашистских захватчиков

21, 1400 ОБ

В связи с проведением 39-го открытого легкоатлетического пробега «Астрача - Тихвин», посвященного 71-й годовщине освобождения города Тихвина от немецко-фашистских захватчиков, в городе Тихвине 06 октября 2012 года, руководствуясь пунктом 14 части 2 статьи 30 Устава Тихвинского городского поселения и статьей 30 федерального закона от 08 ноября 2007 года № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и дорожной деятельности в Российской Федерации», в соответствии с соглашением от 04 мая 2011 года  №02-137/01-179 об осуществлении части полномочий администрации Тихвинского городского поселения по решению вопросов местного значения поселения администрацией Тихвинского район, администрация Тихвинского района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить состав организационного  комитета по подготовке  и проведению в городе Тихвине 39-го открытого легкоатлетического пробега «Астрача-Тихвин», посвященного 71-й годовщине освобождения города Тихвина от немецко-фашистских захватчиков (приложение №1).

2. Утвердить план мероприятий по подготовке и проведению в городе Тихвине 39-го открытого легкоатлетического пробега «Астрача - Тихвин», посвященного 71-й годовщине освобождения города Тихвина от немецко-фашистских захватчиков (приложение №2).

3. Предложить отделу министерства внутренних дел по Тихвинскому  району Ленинградской области:

3.1. организовать дорожное  движение с учетом временного ограничения движения  транспортных средств 06 октября 2012 года:

3.1.1. на участке автодороги Вологда – Новая Ладога от деревни Астрача до поворота на город Тихвин  с 11.50 до 12.30 часов;

3.1.2. по улице Карла Маркса от пересечения с  автодорогой Вологда – Новая Ладога до площади Свободы с 12.00 до 14.00 часов.

3.2. организовать контроль за соблюдением режима временного ограничения движения транспортных средств и соблюдением порядка во время проведения мероприятия.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на и.о. заместителя главы администрации Тихвинского района по социальным вопросам О.Н. Большакову.

Глава администрации							      К.Б Полнов

Е.А. Дмитриева

55580

СОГЛАСОВАНО:

Заместитель главы администрации

по социальным вопросам						И.В. Гребешкова

И.о. заведующего отделом по физической культуре,

спорту и  молодежной политике 					Е.А. Дмитриева

И.о.начальника ОМВД  по Тихвинскому району

Ленинградской области (по согласованию)				С.В. Оборин

Заведующий юридическим отделом			 		В.В. Максимов

Заведующий общим  отделом					И.Г. Савранская

Рассылка:

В дело – 1

О.Н. Большаковой - 1

Е.А.Дмитриевой  – 1

О.А. Коченогову – 1

Члены оргкомитета - 9

Всего - 13

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

Тихвинского района

от  19 сентября 2012 г.  №01-2242-а

(приложение №1)

СОСТАВ

организационного комитета по подготовке и проведению

39-го открытого легкоатлетического пробега «Астрача – Тихвин», посвященного 71-й годовщине освобождения города Тихвина от немецко-фашистских захватчиков, в городе Тихвине 06  октября 2012 года

Председатель оргкомитета:

О.Н. Большакова  – 	и.о.заместителя главы администрации по социальным вопросам

Заместитель председателя оргкомитета:

Е.А. Дмитриева  –	и.о. заведующего отделом по физической культуре,

спорту и  молодежной политике

Члены оргкомитета:

Д.Н. Бондарев -         директор муниципального учреждения «Тихвинский Районный    Дом Культуры»

А.А. Горшков -	главный врач муниципального учреждения здравоохранения «Тихвинская районная больница им. А.Ф. Калмыкова»

В.А. Ефимов -	председатель комитета по образованию

В.М. Зубков - 	тренер некоммерческого партнерства Спортивный клуб

«Марафон» (по согласованию)

А.Г. Ковбаса - 	директор муниципального учреждения «Тихвинский городской  футбольный клуб «Кировец»

О.А. Коченогов - 	начальник ОМВД по Тихвинскому району Ленинградской области (по согласованию)

Е.А. Назарова -	директор муниципального образовательного учреждения дополнительного образования детей «Детско-юношеская спортивная школа «Богатырь»

О.В. Каливецкий  –   председатель комитета жилищно-коммунального хозяйства

А.В. Юргенсон –	директор муниципального учреждения

«Молодежно-спортивный центр»

________________

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

Тихвинского района

от 19 сентября 2012 г.  №01-2242-а

(приложение №2)

План мероприятий

по подготовке и проведению 39-го открытого легкоатлетического пробега «Астрача - Тихвин», посвященного 71-й годовщине освобождения города Тихвина от немецко-фашистских захватчиков, в городе Тихвине 06 октября 2012 года

| №№ п.п. | Мероприятия | Дата исполнения | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Провести заседание оргкомитета | 24.09 | Е.А.Дмитриева |
|  | Направить информацию в СМИ, на сайт, на радио и телевест | 21.09, 30.09 | Е.А. Дмитриева |
|  | Направить положение о соревновании участникам | до 21.09 | Е.А.Дмитриева |
|  | Утвердить главную судейскую коллегию | 25.09 | Е.А.Дмитриева |
|  | Изготовить макет афиши, согласовать его, изготовить и расклеить афиши | 21.09, 28.09 | Е.А.Дмитриева, А.В. Юргенсон |
|  | Разработать сценарий открытия и закрытия соревнований. | 24.09 | Е.А. Дмитриева |
|  | Изготовить наградную и сувенирную атрибутику | до 03.10 | Е.А.Дмитриева, А.В. Юргенсон |
|  | Приобрести призы для награждения победителей и призеров соревнований | до 03.10 | Е.А.Дмитриева, А.В. Юргенсон |
|  | Организовать работу со спонсорами по привлечению дополнительного финансирования | до 03.10 | Е.А. Дмитриева, А.В. Юргенсон |
|  | Организовать участие в пробеге учащихся общеобразовательных, средних и высших учебных заведений, спортивных секций и клубов | 06.10 | В.А. Ефимов, Е.А.Дмитриева, А.Г. Ковбаса, Е.А.Назарова, АВ. Юргенсон |
|  | Обеспечить озвучивание мероприятия и оформление сцены | 06.10 | Д.Н. Бондарев Е.А. Дмитриева, А.В. Юргенсон |
|  | Организовать прием и размещение иногородних участников | 05-06.10 | Е.А. Дмитриева, А.Г. Ковбаса, А.В. Юргенсон |
|  | Подготовить дистанцию пробега | 05-06.10 | Е.А. Дмитриева В.М. Зубков, А.В. Юргенсон |
|  | Оборудовать и оформить стартовый и финишный городок | 06.10 | Е.А. Дмитриева Е.А. Назарова, А.В. Юргенсон |
|  | Организовать регистрацию участников пробега | 06.10 | Е.А. Дмитриева, Е.А. Назарова, А.В. Юргенсон |
|  | Организовать перевозку участников к месту старта | 06.10 | Е.А.Дмитриева, Е.А.Назарова, А.В. Юргенсон |
|  | Обеспечить сопровождение участников пробега на дистанции и соблюдение общественного порядка во время проведения мероприятия | 06.10 | Е.А.Дмитриева, О.А.Коченогов |
|  | Организовать медицинское обслуживание соревнований и сопровождение участников пробега на дистанции машиной «Скорой помощи» | 06.10 | Е.А.Дмитриева, А.А.Горшков, А.В.Юргенсон |
|  | Организовать церемонию возложения к памятному знаку на пл.Свободы и к мемориалу в д.Астрача | 06.10 | Е.А.Дмитриева А.В.Юргенсон |
|  | Организовать разборку финишного городка и перевозку оборудования к месту хранения, уборку территории | 06.10 | Е.А.Назарова, А.В.Юргенсон |
|  | Подвести итоги проведения мероприятия, направить информацию в СМИ, на сайт, на радио | 08-09.10 | Е.А.Дмитриева |

________________