#### АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ

ТИХВИНСКИЙ  МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  РАЙОН

ЛЕНИНГРАДСКОЙ  ОБЛАСТИ

(АДМИНИСТРАЦИЯ  ТИХВИНСКОГО  РАЙОНА)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

22 октября 2012 г.	01-2596-а

от __________________________ № _________

О Порядке разработки, утверждения и контроля за реализацией долгосрочных муниципальных целевых программ в Тихвинском районе и Тихвинском городском поселении

21, 2800 ДО

В соответствие со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации; пунктом 1 решения совета депутатов Тихвинского района от 04 мая 2011 года №01-170 «Об осуществлении части полномочий по решению вопросов местного значения администрации Тихвинского городского поселения администрацией Тихвинского района», и в целях упорядочения процедуры разработки, утверждения и контроля за реализацией долгосрочных муниципальных целевых программ в Тихвинском районе и Тихвинском городском поселении администрация Тихвинского района постановляет:

1. Утвердить Порядок разработки, утверждения и контроля за реализацией долгосрочных муниципальных целевых программ в Тихвинском районе и Тихвинском городском поселении (далее - Порядок).

2. Руководителям структурных подразделений администрации Тихвинского района:

- в процессе разработки и реализации долгосрочных муниципальных целевых программ, реализуемых, начиная с 01 января 2013 года, за счет средств бюджетов Тихвинского района и Тихвинского городского поселения, руководствоваться требованиями утвержденного Порядка;

- обеспечивать подготовку и предоставление в комитет по экономике и инвестициям администрации Тихвинского района информации о разрабатываемых долгосрочных муниципальных целевых программах и проблемах, требующих решения программно-целевыми методами, согласно утвержденному Порядку.

3. Комитету по экономике и инвестициям администрации Тихвинского района:

- обеспечивать методическое руководство, координацию разработки долгосрочных муниципальных целевых программ.

4. Комитету финансов администрации Тихвинского района:

- при подготовке проектов бюджетов Тихвинского района и Тихвинского городского поселения на очередной финансовый год и плановый период и при исполнении бюджетов руководствоваться утвержденным Порядком.

5. Установить, что объем бюджетных ассигнований на реализацию долгосрочных муниципальных целевых программ на очередной финансовый год и плановый период утверждается решениями совета депутатов Тихвинского района и совета депутатов Тихвинского городского поселения о бюджете на очередной финансовый год и плановый период.

6. Признать утратившими силу:

- постановление главы администрации Тихвинского района от 15 октября 2008 года №01-1483-а «О Порядке разработки, утверждения и контроля за реализацией долгосрочных муниципальных целевых программ в Тихвинском районе»;

- постановление главы администрации Тихвинского района от 20 ноября 2008 года №01-1742-а «О Порядке разработки, утверждения и контроля за реализацией долгосрочных муниципальных целевых программ в Тихвинском районе»;

- постановление администрации Тихвинского района от 10 июля 2012 года №01-1593-а «О внесении изменений в постановление главы администрации Тихвинского района от 20 ноября 2008 года №01-1742-а «О Порядке разработки, утверждения и контроля за реализацией долгосрочных муниципальных целевых программ в Тихвинском районе»»;

- постановление главы администрации Тихвинского городского поселения от 23 сентября 2008 года №02-601-а «О порядке разработки, утверждения и контроля за реализацией долгосрочных муниципальных целевых программ в Тихвинском городском поселении»;

- постановление администрации Тихвинского городского поселения от 28 сентября 2009 года №02-814-а «О внесении изменений и дополнений в Порядок разработки, утверждения и контроля за реализацией долгосрочных муниципальных целевых программ в Тихвинском городском поселении, утвержденный постановлением Главы администрации Тихвинского городского поселения от 23 сентября 2008 года  №02-601-а»;

- постановление администрации Тихвинского городского поселения от 02 ноября 2009 года №02-940-а «О внесении изменений и дополнений в Порядок разработки, утверждения и контроля за реализацией долгосрочных муниципальных целевых программ в Тихвинском городском поселении, утвержденный постановлением Главы администрации Тихвинского городского поселения от 23 сентября 2008 года №02-601-а».

7. Постановление вступает в силу с момента подписания.

8. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации по экономике и инвестициям А.А.Фёдорова.

Глава администрации                                                                        К.Б.Полнов

А.В.Амур

79-462

СОГЛАСОВАНО:

| Заместитель главы администрации | А.А. Фёдоров |
| --- | --- |
| Заместитель главы администрации | А.М. Тимков |
| Заместитель главы администрации | И.В. Гребешкова |
| Заместитель главы администрации | С.В. Малашук |
| Заместитель главы администрации | А.В. Кириллов |
| Председатель комитета по экономике и инвестициям | П.А. Фёдоров |
| Председатель комитета финансов | С.А.Суворова |
| Заведующий юридическим отделом | В.В.Максимов |
| Заведующий общим отделом | И.Г. Савранская |

РАССЫЛКА:

| Дело | 1 |
| --- | --- |
| Заместители главы администрации | 5 |
| Комитет по экономике и инвестициям | 2 |
| Комитет финансов | 1 |
| Комитет социальной защиты населения | 1 |
| Комитет по образованию | 1 |
| Отдел по развитию АПК | 1 |
| Отдел по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка | 1 |
| Отдел архитектуры | 1 |
| Отдел по строительству | 1 |
| Отдел по физической культуре, спорту и молодежной политике | 1 |
| Отдел культуры | 1 |
| Отдел информационного обеспечения | 1 |
| Отдел по вопросам защиты территории и жизнеобеспечения населения | 1 |
| ИТОГО: | 19 |

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

Тихвинского района

от 22 октября 2012 г.	№01-2596-а

(приложение)

ПОРЯДОК

разработки, утверждения и контроля за реализацией

долгосрочных муниципальных целевых программ

в Тихвинском районе и Тихвинском городском поселении

1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок определяет этапы, сроки и полномочия участников работы с долгосрочными муниципальными целевыми программами в Тихвинском районе и Тихвинском городском поселении.

1.2. Долгосрочная муниципальная целевая программа - документ стратегического планирования, определяющий на срок не менее одного года и не более 10 лет комплекс обоснованных и согласованных по ресурсам, срокам и исполнителям мероприятий, обеспечивающих эффективное решение приоритетных социально-экономических задач, имеющих муниципальное значение.

1.3. Долгосрочная муниципальная целевая программа (далее - программа или муниципальная целевая программа) оценивается показателями бюджетной, социальной и экономической эффективности, определяемыми на основании системы целей, задач и показателей деятельности органов местного самоуправления, в том числе утвержденными Правительством Ленинградской области для оценки их деятельности.

1.4. Программа может включать в себя несколько подпрограмм, направленных на решение конкретных задач в рамках программы. Деление программы на подпрограммы осуществляется исходя из масштабности и сложности решаемых проблем, а также необходимости рациональной организации их решения.

1.5. Программы, реализуемые за счет средств бюджета Тихвинского района, утверждаются постановлением администрации Тихвинского района (далее – администрация). Программы, реализуемые за счет средств бюджета Тихвинского городского поселения, в соответствии с пунктом 1 решения совета депутатов Тихвинского района от 04 мая 2011 года №01-170 «Об осуществлении части полномочий по решению вопросов местного значения администрации Тихвинского городского поселения администрацией Тихвинского района» (далее – администрация городского поселения), утверждаются постановлением администрации Тихвинского района.

1.6. Сроки реализации программы определяются в постановлении об утверждении программы.

1.7. Заказчиком программы выступает администрация Тихвинского района. По программам, финансируемым из бюджета Тихвинского городского поселения, заказчиком программы, в соответствии с пунктом 1 решения совета депутатов Тихвинского района от 04 мая 2011 года №01-170, выступает администрация Тихвинского района.

1.8. Инициаторами разработки программы могут выступать: глава администрации, структурные подразделения администрации, депутаты советов депутатов Тихвинского района и Тихвинского городского поселения, иные юридические и физические лица, действующие в соответствии с настоящим Порядком.

1.9. Управление программой осуществляет профильное структурное подразделение администрации - разработчик программы, в пределах передаваемых ему полномочий.

Персональную ответственность за реализацию и конечные результаты программы, рациональное использование выделяемых на выполнение программы финансовых средств несет руководитель программы. Руководителем программы назначается заместитель главы администрации или руководитель профильного структурного подразделения администрации -  разработчика программы.

1.10. Привлекаемые к разработке и реализации программы органы местного самоуправления, бюджетные, казенные и автономные учреждения Тихвинского района и Тихвинского городского поселения, муниципальные и казенные предприятия, иные юридические и физические лица (разработчики, подрядчики, поставщики, юридические и физические лица, участвующие в финансировании программы собственными средствами) являются участниками программы.

1.11. Методическое руководство, координацию разработки программ осуществляет комитет по экономике и инвестициям администрации.

1.12. Работа с программами включает следующие этапы:

- инициирование программы - принятие решения о разработке программы, подготовка задания на разработку программы;

- разработка, утверждение и корректировка (в случае необходимости) программы;

- выполнение программы и подведение итогов;

- утверждение итогов реализации программы.

2. Инициирование программы

2.1. Необходимость разработки программы определяется на основании данных мониторинга социальных и экономических процессов, документов стратегического планирования, специальных исследований социального и экономического развития Тихвинского района и Тихвинского городского поселения, федеральных целевых программ, долгосрочных целевых программ Ленинградской области, предложений советов депутатов Тихвинского района и Тихвинского городского поселения, иных юридических и физических лиц, при условии возможности и целесообразности решения выявленных проблем программно-целевыми методами.

2.2. Обоснование необходимости разработки программы должно основываться на социальных и (или) экономических показателях, имеющих неудовлетворительные текущие и (или) прогнозируемые значения.

В обосновании также могут определяться программно-целевые методы и механизмы, оптимизирующие решение выявленных проблем.

Обоснование необходимости разработки программы может включать конкретные предложения организационного, финансового или иного характера.

2.3. Инициатор программы, не являющийся структурным подразделением администрации и предлагающий осуществить разработку программы за счет средств бюджета Тихвинского района или бюджета Тихвинского городского поселения, направляет свои предложения в профильное структурное подразделение администрации, курирующее соответствующие вопросы.

Профильное структурное подразделение администрации, выступающее инициатором разработки программы, на основании поступивших предложений или самостоятельно подготавливает проект распоряжения администрации о разработке программы.

2.4. Распоряжением администрации Тихвинского района о разработке программы за счет средств бюджета Тихвинского района или бюджета Тихвинского городского поселения определяются профильное структурное подразделение администрации - разработчик программы и руководитель программы. К распоряжению может прилагаться задание на разработку программы.

2.5. Для оценки и подготовки рекомендаций по проектам всех долгосрочных муниципальных целевых программ распоряжением администрации могут создаваться экспертные (рабочие) группы. Экспертные (рабочие) группы могут создаваться как по каждой из программ, так и по группам программ, принадлежащих к одному направлению (образование, социальная защита и т.п.). В состав экспертной (рабочей) группы входят заместитель главы администрации, курирующий соответствующее направление деятельности, руководитель профильного структурного подразделения, руководители или специалисты структурных подразделений – участников программы, могут включаться представители других участников программы, члены профильных комиссий и комиссий по бюджету советов депутатов Тихвинского района или Тихвинского городского поселения (по согласованию).

2.6. К обсуждению необходимости разработки программы, выбора путей и оценки результатов ее реализации могут привлекаться общественные организации, заинтересованные в решении выявленных проблем.

2.7. Проект распоряжения администрации Тихвинского района о разработке программы за счет средств бюджета Тихвинского района или бюджета Тихвинского городского поселения рассматривается в соответствии с настоящим Порядком, визируется руководителем профильного структурного подразделения администрации, заместителем главы администрации, курирующим соответствующее направление деятельности, руководителями комитета по экономике и инвестициям, комитета финансов и юридического отдела администрации.

3. Разработка, утверждение и корректировка программы

3.1. Программа, как правило, разрабатывается структурными подразделениями администрации самостоятельно, в отдельных случаях, с привлечением специализированных научно-исследовательских и консалтинговых организаций, имеющих опыт разработки программ или ведущих исследования по заданной тематике. Необходимость такого участия должна быть дополнительно обоснована. Кандидатура разработчика программы в этом случае определяется в соответствии с нормами действующего законодательства.

3.2. При разработке программы структурными подразделениями администрации без привлечения сторонних организаций профильное структурное подразделение принимает на себя функции разработчика программы без дополнительного финансирования.

3.3. На этапе разработки программы определяются участники программы и их функции, получатели средств, направляемых на оказание муниципальных услуг в составе программы, правила и критерии отбора исполнителей программы.

В случае привлечения дополнительных источников финансирования программы, планируемые объемы и сроки выделения средств из дополнительно привлекаемых источников финансирования должны подтверждаться договорами или соглашениями представителя заказчика программы с участниками программы, обеспечивающими дополнительные источники финансирования.

Программой может быть предусмотрено предоставление финансирования за счет средств федерального бюджета, бюджета Ленинградской области по линии аналогичных программ, с указанием наименования соответствующих целевых программ или внепрограммных источников.

Программой может быть предусмотрено предоставление субсидий некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями.

Порядок определения объема и предоставления субсидий устанавливается программой.

3.4. В состав участников программы включаются юридические и физические лица, официально подтвердившие намерение участвовать в финансировании программы в целом или отдельных ее мероприятий.

В состав участников программы включаются иные юридические и физические лица, участвующие в выполнении мероприятий программы или являющиеся непосредственными получателями ее результатов или средств.

В случае если определение участников отдельных мероприятий программы возможно лишь после утверждения программы (при определении участника по результатам конкурсного отбора, аукциона, запроса котировок), указывается обобщенная характеристика участника и принципы его определения (критерии отбора).

3.5. Основные параметры программы приводятся в паспорте долгосрочной целевой программы по форме согласно приложению №1 к настоящему Порядку. При наличии в составе программы подпрограммы (подпрограмм), отличной по основным параметрам от программы, при описании каждого параметра добавляются строки, характеризующие соответствующие параметры подпрограммы (подпрограмм).

Финансовые показатели программы указываются в действующих ценах каждого года реализации программы.

3.6. Для обеспечения равномерности финансирования программы указываются ежегодные объемы финансирования по источникам финансирования (федеральный бюджет, областной бюджет, бюджет Тихвинского района, бюджет Тихвинского городского поселения, прочие источники) и направлениям расходов (капитальные вложения, НИОКР, прочие нужды).

3.7. Мероприятия программы дифференцируются по сроку финансирования: год, квартал, месяц (если финансирование осуществляется в несколько этапов - самостоятельно указывается каждый этап, при этом степень детализации сроков финансирования определяется разработчиком, исходя из необходимости проведения мероприятия в данный период); источникам финансирования; индикаторам реализации (целевым заданиям); получателям средств и главным распорядителям бюджетных средств по форме согласно приложению №2 к настоящему Порядку.

Финансовые показатели указываются в действующих ценах года реализации программного мероприятия.

3.8. Объемы средств, планируемых для финансового обеспечения мероприятий программы, должны быть подтверждены расчетами.

3.9. Взаимодействие участников программы организует профильное структурное подразделение администрации - разработчик программы, которое обеспечивает:

- разработку, оценку и согласование проекта программы со всеми участниками;

- предоставление проекта программ на обсуждение экспертной (рабочей) группе;

- доработку, при необходимости, проекта программы в соответствии с полученными замечаниями и предложениями экспертной (рабочей) группы;

- представление проекта программы на утверждение главе администрации с подготовкой проекта постановления об утверждении программы;

- информирование общественности о целях и мероприятиях программы.

3.10. Проект постановления администрации об утверждении программы рассматривается в установленном порядке, визируется руководителем профильного структурного подразделения, руководителями структурных подразделений администрации, предлагаемых в качестве участников программы, заместителями главы администрации, курирующими соответствующие направления деятельности, руководителями комитета по экономике и инвестициям, комитета финансов и юридического отдела администрации, при наличии в программе объектов строительства – руководителем отдела по строительству администрации; в случае если предполагается регулирование отношений в сфере управления и распоряжения муниципальным имуществом – руководителем комитета по управлению муниципальным имуществом администрации.

К проекту постановления администрации может прилагаться заключение экспертной (рабочей) группы о результатах рассмотрения проекта программы.

3.11. Программа утверждается постановлением администрации Тихвинского района, которое является основанием для её финансирования за счет средств бюджета Тихвинского района или бюджета Тихвинского городского поселения.

3.12. Объем бюджетных ассигнований на реализацию программ утверждается решением совета депутатов Тихвинского района или совета депутатов Тихвинского городского поселения о бюджете Тихвинского района или бюджете Тихвинского городского поселения на очередной финансовый год и плановый период в составе ведомственной структуры расходов бюджета по соответствующей каждой программе целевой статье расходов.

3.13. Программы, предлагаемые к финансированию, начиная с очередного финансового года, подлежат утверждению постановлением администрации Тихвинского района не позднее одного месяца до дня внесения проекта решения о бюджете Тихвинского района и бюджете Тихвинского городского поселения на очередной финансовый год и плановый период в совет депутатов Тихвинского района и в совет депутатов Тихвинского городского поселения.

3.14. Программы, в силу особой срочности требующие финансирования в текущем финансовом году, подлежат утверждению постановлением администрации Тихвинского района до дня внесения проекта решения о внесении изменений в бюджет Тихвинского района или бюджет Тихвинского городского поселения на текущий финансовый год в совет депутатов Тихвинского района или в совет депутатов Тихвинского городского поселения.

3.15. При включении программы в бюджет Тихвинского района или бюджет Тихвинского городского поселения на очередной финансовый год и плановый период программе присваивается уникальный код целевой статьи и (или) вида расходов бюджета. При необходимости уникальные коды целевых статей могут быть присвоены подпрограммам и отдельным мероприятиям программы.

3.16. После утверждения программы и её включения в бюджет Тихвинского района или бюджет Тихвинского городского поселения на очередной финансовый год и плановый период могут заключаться муниципальные контракты на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, предусмотренных планом реализации мероприятий программы, в том числе, на весь срок реализации программы, если это обусловлено длительностью производственного цикла выполнения работ или оказания услуг.

3.17. При изменении условий реализации программы профильное структурное подразделение - разработчик программы подготавливает проект постановления администрации Тихвинского района о корректировке программы и отчет о достигнутых промежуточных результатах.

В случае утверждения в бюджете Тихвинского района или бюджете Тихвинского городского поселения на очередной финансовый год и плановый период в процессе его рассмотрения в совете депутатов Тихвинского района или совете депутатов Тихвинского городского поселения объемов финансирования, отличающихся от утвержденных в программе, профильное структурное подразделение в месячный срок после принятия решения об утверждении бюджета подготавливает проект постановления администрации Тихвинского района о корректировке программы либо готовит дополнительные основания о требуемых объемах финансирования программы для дальнейшего представления в совет депутатов Тихвинского района или в совет депутатов Тихвинского городского поселения.

4. Выполнение программы и подведение итогов

4.1. Реализация и финансирование программы осуществляются в соответствии с утвержденным планом программных мероприятий на основании контрактов (договоров), заключаемых заказчиком с участниками программы и исполнителями (поставщиками, подрядчиками и т.д.), в том числе, путем размещения муниципального заказа и по иным процедурам в соответствии с действующим законодательством в пределах средств, направляемых на выполнение программных мероприятий в очередном финансовом году. В контрактах (договорах), заключаемых с исполнителями программы, определяются условия и ответственность за выполнение мероприятий программы, целевое использование средств и порядок представления отчетной информации.

В случае получения экономии средств, предусмотренных на реализацию мероприятий программы, по итогам размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд и заключения контрактов (договоров) главный распорядитель бюджетных средств обеспечивает в установленном порядке внесение изменений в программу по сокращению средств на ее финансирование или по перераспределению средств в рамках программы не позднее 15-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом.

4.2. Контроль за целевым использованием бюджетных и иных средств, направленных на реализацию программы, осуществляется профильным структурным подразделением администрации - разработчиком программы, заместителями главы администрации Тихвинского района по соответствующему направлению деятельности, комитетом финансов администрации, другими уполномоченными органами местного самоуправления Тихвинского района.

4.3. Руководство программой осуществляет руководитель программы. Указания руководителя программы по реализации мероприятий программы обязательны для исполнения структурными подразделениями администрации, участвующими в программе, и другими участниками программы. В случае невыполнения указаний руководителя программы структурными подразделениями администрации руководитель программы представляет соответствующую информацию главе администрации.

4.4. Оценка результатов реализации программы и контроль за выполнением мероприятий программы осуществляются профильным структурным подразделением администрации - разработчиком программы. Оценка эффективности реализации программы может проводиться с учетом Методических рекомендаций по оценке эффективности региональных целевых программ в Ленинградской области, утвержденных постановлением Правительства Ленинградской области от 03 марта 2006 года №54.

Отчет о реализации мероприятий долгосрочной целевой программы, достижении показателей социальной, бюджетной и экономической эффективности в соответствии с планом мероприятий программы в разрезе объектов и мероприятий, источников финансирования, предусмотренных в программе, предоставляется профильным структурным подразделением администрации главе администрации Тихвинского района, заместителю главы администрации, курирующему соответствующее направление деятельности и в комитет по экономике и инвестициям администрации ежеквартально до 15-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом, и по итогам года до 01 февраля года, следующего за отчетным, по форме, согласно приложению №3 к настоящему Порядку.

4.5. По каждой программе профильным структурным подразделением администрации ежегодно, до подготовки отчета совету депутатов Тихвинского района и совету депутатов Тихвинского городского поселения, проводится оценка эффективности реализации программы. Рассмотрение итогов реализации программы может производиться экспертной (рабочей) группой. Заключение экспертной (рабочей) группы о результатах реализации программы за очередной год носит рекомендательный характер.

4.6. Одновременно с представлением отчета о реализации мероприятий программы по итогам года профильным структурным подразделением администрации подготавливается проект постановления администрации о ходе выполнения программы (по программам, срок действия которых завершен, - об итогах выполнения программы).

4.7. Проект постановления о ходе выполнения программы или итогах выполнения программы согласовывается в том же порядке, что и проект постановления об утверждении программы.

4.8. По результатам рассмотрения отчета главой администрации Тихвинского района, не позднее одного месяца до дня внесения проектов решений о бюджете Тихвинского района и бюджете Тихвинского городского поселения на очередной финансовый год и плановый период в совет депутатов Тихвинского района и совет депутатов Тихвинского городского поселения, может быть принято решение о сокращении с очередного финансового года бюджетных ассигнований на реализацию программы или о досрочном прекращении ее реализации.

В случае принятия данного решения и при наличии заключенных во исполнение соответствующих программ муниципальных контрактов в бюджете Тихвинского района или бюджете Тихвинского городского поселения на очередной финансовый год и плановый период предусматриваются бюджетные ассигнования на исполнение расходных обязательств, вытекающих из указанных контрактов, по которым сторонами не достигнуто соглашение об их прекращении.

4.9. Комитет по экономике и инвестициям и комитет финансов в срок до 15 апреля текущего года готовят отчет о ходе выполнения всех программ в прошедшем году и представляют его главе администрации для представления на утверждение совету депутатов Тихвинского района или совету депутатов Тихвинского городского поселения в составе отчета об исполнении бюджета Тихвинского района и бюджета Тихвинского городского поселения за соответствующий финансовый год.

4.10. Программа считается завершенной, и финансирование программы прекращается после выполнения плана программных мероприятий или достижения целей программы.

4.11. При необходимости, профильное структурное подразделение администрации - разработчик программы готовит проект постановления администрации о прекращении программы и отчет о достигнутых промежуточных результатах.

4.12. Реализация программы, финансирование которой утверждено решениями совета депутатов Тихвинского района или совета депутатов Тихвинского городского поселения о бюджете Тихвинского района или бюджете Тихвинского городского поселения на очередной финансовый год и плановый период, может быть приостановлена или прекращена по постановлению администрации с внесением соответствующих изменений в решения совета депутатов Тихвинского района или совета депутатов Тихвинского городского поселения о бюджете на очередной финансовый год и плановый период в случае:

а) изменения социально-экономической политики и пересмотра стратегических перспектив развития Тихвинского района или Тихвинского городского поселения;

б) появления иных механизмов устранения проблемы, на решение которой была направлена программа;

в) существенных нарушений, допущенных участниками программы, или наличия обстоятельств, по которым невозможно выполнение программы;

г) принятия другой программы, поглощающей первоначальную по целям и задачам.

4.13. Профильное подразделение администрации - разработчик программы осуществляет размещение на официальном сайте Тихвинского района информации о ходе и результатах реализации программы.

____________

Приложение №1

к Порядку разработки, утверждения и контроля за реализацией долгосрочных муниципальных целевых программ

Примерная форма паспорта

долгосрочной муниципальной целевой программы

_______________________________________________________

(наименование программы)

на ______________ годы

| Цель программы |  |
| --- | --- |
| Основные задачи программы |  |
| Входящие в состав программы подпрограммы, разделы, проекты, блоки мероприятий |  |
| Объем финансовых ресурсов, запланированных по программе, с указанием источников финансирования (тыс.рублей в действующих ценах каждого года реализации программы) |  |
| Показатели: социальная эффективность бюджетная эффективность экономическая эффективность |  |
| Основания для разработки программы |  |
| Сроки разработки программы |  |
| Профильное структурное подразделение администрации - разработчик программы |  |
| Участники программы |  |
| Руководитель программы |  |
| Система управления и контроль за выполнением программы |  |

Приложение №2

к Порядку разработки, утверждения и  контроля за

реализацией долгосрочных муниципальных целевых

программ

Примерная форма плана мероприятий

долгосрочной муниципальной целевой программы

| Наименование мероприятия (объекта) | Сроки исполнения (финансиров.) | Планируемые объемы финансирования (тыс. руб. в действующих ценах года реализации программы |  |  |  |  | Планируемые результаты реализации программы (социальная, бюджетная и экономическая эффективность) | Главный распорядитель бюджетных средств | Исполнитель программы (мероприятия) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего | В том числе |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет | Прочие источники |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |

Приложение №3

к Порядку разработки, утверждения и контроля за

реализацией долгосрочных муниципальных целевых

программ

Примерная форма отчета о реализации мероприятий

долгосрочной муниципальной целевой программы

| #G0Наименование мероприятия (объекта) | Сроки исполнения | Фактические объемы финансирования (тыс. руб. в действующих ценах года реализации программы) |  |  |  |  | Достигнутые показатели социальной, бюджетной и экономической эффективности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего | В том числе |  |  |  |  |
|  |  |  | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет | Прочие источники |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |