#### АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ

ТИХВИНСКИЙ  МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  РАЙОН

ЛЕНИНГРАДСКОЙ  ОБЛАСТИ

(АДМИНИСТРАЦИЯ  ТИХВИНСКОГО  РАЙОНА)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

13 октября 2014 г.	01-2911-а

от __________________________ № _________

Об утверждении в новой редакции муниципальной программы Тихвинского района «Безопасность Тихвинского района на 2014-2016 годы»

21, 0600 ДО

В целях повышения уровня безопасности жизнедеятельности населения Тихвинского района, совершенствования системы профилактических мер по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, правонарушений и преступлений, профилактике терроризма, экстремизма, незаконному обороту и потреблению наркотических средств, развития правовой культуры населения; в соответствии с постановлениями администрации Тихвинского района от 26 августа 2013 года №01-2390-а «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Тихвинского района и Тихвинского городского поселения»; от 15 сентября 2014 года №01-2615-а  «О внесении изменений в постановление администрации Тихвинского района  от 13 сентября 2013 года №01-2612-а «Об утверждении перечней муниципальных программ Тихвинского района и Тихвинского городского поселения»»; соглашением от 04 мая 2011 года №02-137/01-179 об осуществлении части полномочий администрации Тихвинского городского поселения по решению вопросов местного значения поселения администрацией Тихвинского района и в связи с увеличением расходов на выполнение мероприятий по обеспечению безопасности населения, администрация Тихвинского района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Утвердить в новой редакции муниципальную программу Тихвинского района «Безопасность Тихвинского района на 2014-2016 годы»; изменение наименования муниципальной программы на «Безопасность Тихвинского района на 2014-2017 годы» (приложение).

- Финансирование расходов, связанных с реализацией муниципальной программы Тихвинского района «Безопасность Тихвинского района на 2014-2017 годы», производить в пределах средств, предусмотренных на эти цели в бюджете Тихвинского района и бюджете Ленинградской области.

- Признать утратившими силу:

  - пункт 3 постановления администрации Тихвинского района от 14 октября 2013 года №01-2912-а «Об утверждении муниципальной программы Тихвинского района «Безопасность Тихвинского района на 2014-2016 годы»»;

  - постановление администрации Тихвинского района от 19 сентября 2014 года №01-2697-а «О внесении изменений в постановление администрации Тихвинского района от 14 октября 2013 года №01-2912-а «Об утверждении муниципальной программы Тихвинского района «Безопасность Тихвинского района на 2014-2016 годы»»».

- Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

И.о.главы администрации                                                        И.В.Гребешкова

Г.Г.Мартышева

71-611

СОГЛАСОВАНО:

|  | Заведующий общим отделом | И.Г.Савранская |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Заведующий юридическим отделом | В.В.Максимов |  |
| / | Заместитель главы администрации | Н.П.Кораблева |  |
|  | Заместитель главы администрации – председатель комитета финансов | С.А.Суворова |  |
|  | Главный бухгалтер | Л.И.Жиркова |  |
|  | Председатель комитета по экономике и инвестициям | П.А.Федоров |  |

РАССЫЛКА:

| Дело | 1 |  |
| --- | --- | --- |
| Отдел по вопросам защиты территории и жизнеобеспечения населения | 4 |  |
| Комитет финансов | 1 |  |
| Отдел бухгалтерского учета и отчетности | 1 |  |
| Комитет по экономике и инвестициям | 1 |  |
| Комитет социальной защиты населения | 1 |  |
| Комитет по образованию | 1 |  |
| Комитет по культуре, спорту и молодежной политике | 1 |  |
| МУ «ЦАХО» | 1 |  |
| ОМВД России по Тихвинскому району Ленинградской области | 1 |  |

| ИТОГО: | 13 |  |
| --- | --- | --- |

УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации

Тихвинского района

от 13 октября 2014 г. №01-2911-а

(приложение)

Муниципальная программа Тихвинского района

«Безопасность Тихвинского района на 2014-2017 годы»

ПАСПОРТ

Муниципальной программы Тихвинского района

«Безопасность Тихвинского района  на 2014-2017 годы»

| Полное наименование | Муниципальная программа Тихвинского района «Безопасность Тихвинского района на 2014-2017 годы» |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Отдел по вопросам защиты территории и жизнеобеспечения населения |
| Соисполнители муниципальной программы | нет |
| Участники муниципальной программы | Комитет по культуре, спорту и молодежной политике; Комитет по образованию; Комитет социальной защиты населения; Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав; Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Ленинградской области «Тихвинская межрайонная больница им.А.Ф.Калмыкова»; Муниципальное учреждение «Центр административно- хозяйственного обеспечения»; ОМВД России по Тихвинскому району Ленинградской области; Аварийно-спасательное формирование Тихвинского района по ликвидации ЧС природного и техногенного характера, участию в тушении пожаров; Общество с ограниченной ответственностью «Центр поисково-спасательного формирования по Тихвинскому району «Азимут»; Хозяйствующие субъекты Тихвинского района; Тихвинское отделение ВОСВОД; Старосты населенных пунктов Тихвинского района |
| Подпрограммы муниципальной программы | Подпрограмма 1. «Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности, безопасности на водных объектах, обеспечение мероприятий гражданской обороны и мобилизационной подготовки на территории Тихвинского района на 2014-2017 годы» Подпрограмма 2. «Профилактика правонарушений, терроризма, экстремизма и противодействия незаконному потреблению и обороту наркотических средств на территории Тихвинского района на 2014-2017 годы» |
| Программно-целевые инструменты муниципальной программы | Не предусмотрены |
| Цели муниципальной программы | Повышение уровня безопасности жизнедеятельности населения Тихвинского района. Совершенствование системы профилактических мер по предупреждению правонарушений, незаконному потреблению наркотических средств и их прекурсоров, профилактике терроризма и экстремизма. Предупреждение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории Тихвинского района |
| Задачи муниципальной программы | Осуществление подготовки и повышение уровня готовности необходимых сил и средств для защиты населения и территории Тихвинского района от чрезвычайных ситуаций, правонарушений и террористических проявлений |
| Целевые индикаторы и показатели муниципальной программы | Количество состоявшихся заседаний комиссий, рабочих групп по вопросам безопасности; Количество созданных, изготовленных и распространенных выпусков тематического периодического издания, созданных и размещенных информационных материалов в СМИ по вопросам безопасности; Количество тем, освещенных в социальной рекламе по вопросам безопасности; Количество мероприятий, проведенных по вопросам безопасности; Количество лиц, принявших участие в мероприятиях по безопасности |
| Этапы и сроки реализации муниципальной программы | Сроки реализации муниципальной программы: 2014-2017 годы. Выделение этапов реализации муниципальной программы не предусмотрено |
| Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы | Общий объем финансового обеспечения реализации муниципальной программы составляет 20533,0 тыс. руб. В том числе: Подпрограмма 1 «Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности, безопасности на водных объектах, обеспечение мероприятий гражданской обороны и мобилизационной подготовки на территории Тихвинского района на 2014-2017 годы» - 2688,0 тыс. руб. Подпрограмма 2 «Профилактика правонарушений, терроризма, экстремизма и противодействия незаконному потреблению и обороту наркотических средств на территории Тихвинского района на 2014-2017 годы» - 17845,0 тыс.руб. Прогнозная оценка финансового обеспечения муниципальной программы составляет: -бюджет Тихвинского района 10584,0 тыс.руб. -бюджет Ленинградской области 9949,0 тыс.руб. В том числе по годам: 2014 год- 13210,0 тыс.руб., из них: -бюджет Тихвинского района 3381,0 тыс.руб. -бюджет Ленинградской области 9829,0 тыс.руб. 2015 год - 2441,0 тыс.руб., из них: -бюджет Тихвинского района 2401,0 тыс.руб. -бюджет Ленинградской области 40,0 тыс.руб. 2016 год- 2441,0 тыс.руб., из них: -бюджет Тихвинского района 2401,0 тыс.руб. -бюджет Ленинградской области 40,0тыс.руб. 2017 год -2441,0 тыс.руб., из них: -бюджет Тихвинского района 2401,0 тыс.руб. -бюджет Ленинградской области 40,0 тыс.руб. |
| Ожидаемые результаты муниципальной программы | Реализация мероприятий муниципальной программы позволит повысить уровень безопасности населения Тихвинского района от пожаров, преступлений и правонарушений, чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера за счет: -снижения количества пожаров на 2%, гибели и травматизма людей на пожарах на 1 % ежегодно; -снижению гибели людей на водных объектах на 1% ежегодно; -снижения общего уровня риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на 3% ежегодно; -снижения материального ущерба от последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на 2%; -снижения правонарушений в области миграционного законодательства на 1%; -снижения правонарушений, связанных с незаконным оборотом наркотиков и их немедицинскому потреблению на 1%; -снижения риска и предпосылок совершения террористических актов; -повышения антитеррористической защищенности объектов жизнеобеспечения населения и мест с массовым пребыванием людей; -снижения уровня преступности и обеспечения общественного порядка и безопасности на территории Тихвинского района на 3% |

1. Общая характеристика обеспечения безопасности

населения Тихвинского района, основные проблемы

и прогноз улучшения качества обеспечения безопасности

с учетом реализации муниципальной программы

Современный период развития общества характеризуется все более нарастающими противоречиями между человеком и окружающей его средой. При этом сохраняется опасность совершения преступлений против имущества граждан и личности, возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, в том числе от террористических и экстремистских проявлений.

На территории Тихвинского района имеется один потенциально опасный объект  - водоочистные сооружения МП «Водоканал», использующие для подготовки хозпитьевой воды жидкий хлор.

К числу взрыво- и пожароопасных объектов относится станция Тихвин Волховстроевского отделения ОЖД, проходящий по территории Тихвинского района магистральный газопровод Грязовец – Санкт-Петербург и расположенная в восточной окраине г.Тихвина газораспределительная станция.

К объектам повышенной пожарной опасности относятся лесные массивы и торфяники (в засушливый летний сезон) на площадях около 650 тыс. га.

К числу прогнозируемых взрывов и пожаров можно отнести:

- разгерметизация магистрального газопровода по сварным швам и запорной арматуре на всём его протяжении в границах Тихвинского района может вызвать взрывное воспламенение. Численность пострадавших будет зависеть от времени, места и количества, находящихся в зоне риска людей и обслуживающего персонала;

- пожары на автозаправочных станциях;

- пожары на складах деловой древесины и готовой продукции лесоперерабатывающих предприятий;

- пожары в лесах и торфяниках.

Наиболее прогнозируемым является ежегодное прохождение весеннего паводка. По результатам многолетних наблюдений весенний паводок в Тихвинском районе проходит в период с 5 апреля по 5 мая. Разливу подвергаются бассейны крупных рек: Тихвинка, Сясь, Паша, Капша и других более мелких рек и ручьёв. Населённые пункты сельских поселений Тихвинского района подтоплению не подвергаются. Возникает угроза разрушения ледоходом пешеходных мостов и размыв талыми грунтовыми водами локальных участков внутрипоселенческих дорог. Подтопление старой части г.Тихвина начинается при уровне воды 581 см (по водомерному посту в д. Горелухе). В зону подтопления попадают индивидуальные жилые дома и хозпостройки до 200 шт. с проживающим населением около 400 чел.

Промышленные хозяйствующие субъекты и социальные учреждения в зону подтопления не попадают.

Радиационно-опасных объектов в Тихвинском районе нет. В случае возникновения возможных аварий на действующих Ленинградской АЭС (200 км) и Калининской АЭС (220 км), при неблагоприятном направлении ветра, часть территории Тихвинского района может оказаться в зоне умеренного радиоактивного загрязнения.

Опасность возникновения чрезвычайных ситуаций в сложившихся социально-экономических условиях повышается, так как сохраняется тенденция ухудшения материально-технического обеспечения производства, снижения качества профилактических и регламентных работ, увеличивается износ технологического оборудования.

Обеспечение необходимого уровня пожарной безопасности и минимизация потерь вследствие пожаров является важным фактором устойчивого социально- экономического развития Тихвинского района.

За 9 месяцев 2013 года на территории Тихвинского района зарегистрирован рост возникновения пожаров на 6,7% к аналогичному периоду прошлого года. Основная масса пожаров приходится на жилой сектор. Частота пожаров отражает, прежде всего, общий уровень пожарной безопасности и эффективность противопожарных мероприятий.

Уровень индивидуального риска зависит от экономических, социальных и территориальных факторов и наиболее критичен для групп населения с низким уровнем доходов и социальной адаптации.

Основными направлениями деятельности обеспечения пожарной безопасности являются:

- качественное повышение уровня обеспечения пожарной  безопасности населения;

- повышение эффективности мероприятий по минимизации риска пожаров, угроз жизни и здоровья.

Основными направлениями деятельности, которые могут обеспечить уменьшение рисков пожаров, являются:

- оптимизация финансовых и материальных ресурсов органов местного самоуправления и хозяйствующих субъектов, направленных на решение проблем пожарной безопасности;

- строительство и реконструкция систем и источников наружного пожарного водоснабжения;

- развитие системы добровольных пожарных формирований;

- внедрение новых инновационных технологий в области обнаружения пожаров и оповещения населения.

Обеспечение необходимого уровня в борьбе с правонарушениями, наркоманией, терроризмом, экстремизмом и иными противоправными действиями предусматривает консолидацию усилий органов местного самоуправления, правоохранительных органов, общественных объединений и населения.

За 8 месяцев 2013 года на территории Тихвинского района зарегистрировано снижение возникновения преступлений на 8% к аналогичному периоду прошлого года.

В структуре преступности за 8 месяцев 2013 года подавляющую долю по-прежнему составляют имущественные преступления.

Сократилось число административных правонарушений. За 8 месяцев 2013 года привлечено к административной ответственности 4120 человек, что на 2092 человека меньше по отношению к аналогичному периоду прошлого года.

Прогнозируя развитие криминальной ситуации в Тихвинском районе на 2014-2017  годы, следует иметь в виду ряд тенденций, которые уже начали развиваться и, по всей видимости, еще более рельефно проявятся в ближайшей перспективе. На состояние оперативной обстановки существенное влияние могут оказать ряд социальных и общественно-политических факторов, в первую очередь увеличение численности населения в городе Тихвине. Анализируя контингент лиц, совершивших наиболее распространенные виды преступлений, необходимо отметить, что большинство краж совершается лицами без постоянного источника дохода, несовершеннолетними, ранее совершавшими преступления, освободившимися из мест лишения свободы.

Характеризуя криминальную обстановку в целом, можно говорить о стабилизации оперативной обстановки по зарегистрированным тяжким и особо тяжким преступлениям, удельный вес которых от общего числа зарегистрированных преступлений остался на прежнем уровне и прошлого года и составил 40,8%. Исходя из данной тенденции, можно предположить, что в ближайшее время количество зарегистрированных тяжких и особо тяжких преступлений по сравнению с АППГ будет значительно ниже.

Профилактическую работу по предупреждению наркомании среди несовершеннолетних проводят все субъекты профилактики Тихвинского района. В муниципальном учреждении «Молодежно-спортивный центр» работает Центр методической и психолого-педагогической поддержки подростков и молодежи, в штате которого имеются два психолога. Комитет по образованию также активно работает по данному направлению. В планах совместных мероприятий учебных учреждений и отделения по делам несовершеннолетних выделяется специальный раздел: работа по противодействию распространению наркомании, токсикомании и пьянства среди учащихся. Осуществляется взаимодействие с Третьим межрайонным отделом Управления федеральной службы РФ по контролю за оборотом наркотиков по СПб и Ленинградской области.

С УФСБ по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской области,  другими субъектами оперативно-розыскной деятельности, находящимися на территории Тихвинского района, скоординировано проведение совместных мероприятий в целях предупреждения диверсионно-террористических актов и недопущения дестабилизации оперативной обстановки в Тихвинском районе. Основные усилия сосредоточены на получении упреждающей информации о замышляемых и подготавливаемых диверсионно- террористических актах и лицах, к ним причастных.

Выполняется комплекс мер по усилению противодействия проникновению в общество и, прежде всего, в молодежную среду, идеологии национального, расового и религиозного экстремизма и ксенофобии. Организовано взаимодействие с органами государственной власти, органами местного самоуправления, общественными организациями и объединениями, образовательными учреждениями в сфере профилактики преступлений экстремистской направленности

По состоянию на 01 октября 2013 года на территории Тихвинского района отсутствуют экстремистки настроенные религиозные, молодежные организации, этнические диаспоры, объединения, группировки экстремистской направленности (в том числе «Антиглобалистский патриотический союз молодежи», «Федерация социалистической молодежи», АКМ, НБП, группировки скинхедов, участников экстремистских неформальных молодежных организаций, футбольных фанатов, «черных следопытов»), которые бы пытались осуществлять свою деятельность по подрыву конституционного строя, возбуждать национальную рознь либо организовывать массовые беспорядки и незаконные вооруженные формирования. Межэтнических столкновений и беспорядков в 2013 году не зарегистрировано.

Основными направлениями деятельности по обеспечению правопорядка и общественной безопасности являются:

- повышение эффективности взаимодействия субъектов профилактики правонарушений, органов местного самоуправления, общественных объединений правоохранительной направленности по предупреждению и пресечению антиобщественных проявлений и преступлений против личности;

- повышение уровня правовой культуры и информированности населения;

- уменьшение количества совершаемых преступлений и их последствий несовершеннолетними, подростками и лицами, ранее их совершавшими;

- недопущение проявлений терроризма и экстремисткой деятельности на территории Тихвинского района.

Основными направлениями деятельности, которые могут привести к улучшению правопорядка и безопасности, являются:

- оптимизация финансовых и материальных ресурсов субъектов профилактики, направляемых на решение проблем обеспечения правопорядка, безопасности, антиобщественных проявлений;

- развитие системы добровольчества и волонтерства;

- развитие системы аппаратно-программного комплекса «Безопасный город».

2. Цели и приоритетные направления муниципальной

политики в области обеспечения безопасности населения

Тихвинского района на 2014-2017 годы. Цели, задачи,

показатели (индикаторы) реализации муниципальной

программы. Основные ожидаемые результаты, этапы

и сроки реализации муниципальной программы

2.1. Цели и приоритетные направления муниципальной политики в области обеспечения безопасности населения Тихвинского района на 2014-2017 годы

Одним из приоритетных направлений социально-экономического развития Тихвинского района является повышение уровня обеспечения безопасности жизнедеятельности населения Тихвинского района, включающее в себя:

- охрану общественного порядка и безопасности;

- обеспечение защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Основной целью муниципальной программы, направленной на решение приоритетных направлений, является осуществление подготовки и повышение уровня готовности необходимых сил и средств для обеспечения защиты населения и территории Тихвинского района.

Осуществление цели муниципальной программы достигается путем:

- организации обеспечения первичных мер пожарной безопасности на территории Тихвинского района;

- совершенствования мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций на территории Тихвинского района;

- совершенствования мероприятий по обеспечению безопасности на водных объектах;

- совершенствования мероприятий по обеспечению и профилактике правонарушений, терроризма и экстремизма, незаконного оборота наркотических средств.

2.2. Цели и задачи  муниципальной программы

Целями муниципальной программы являются:

- повышение уровня безопасности жизнедеятельности населения Тихвинского района;

- совершенствование системы профилактических мер по предупреждению правонарушений, незаконному потреблению наркотических средств и их прекурсоров, профилактике терроризма и  экстремизма.

- предупреждение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории Тихвинского района.

Задачи муниципальной программы направлены на осуществление подготовки и повышение уровня готовности необходимых сил и средств для защиты населения и территории Тихвинского района от чрезвычайных ситуаций, правонарушений и  террористических проявлений.

2.3.Показатели (индикаторы) реализации муниципальной программы

Показателями (индикаторами) муниципальной программы являются:

- количество состоявшихся заседаний комиссий, рабочих групп по вопросам безопасности;

- количество созданных, изготовленных и распространенных выпусков тематического периодического издания, созданных и размещенных информационных материалов в СМИ по вопросам безопасности;

- количество тем, освещенных в социальной рекламе по вопросам безопасности;

- количество мероприятий, проведенных по вопросам безопасности;

- количество лиц, принявших участие в мероприятиях по безопасности.

Прогнозные значения показателей (индикаторов) реализации муниципальной  программы  приведены в приложении №1 к муниципальной  программе.

2.4.Основные ожидаемые результаты, этапы и сроки реализации муниципальной программы

Срок реализации муниципальной программы: 2014-2017 годы.

Выделение этапов реализации муниципальной программы не предусмотрено.

Реализация муниципальной программы позволит повысить уровень безопасности населения Тихвинского района от пожаров, преступлений и правонарушений, чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера за счет:

- снижения количества пожаров на 2%, гибели и травматизма людей на пожарах на 1% ежегодно;

- снижению гибели людей на водных объектах на 1% ежегодно;

- снижения общего уровня риска возникновения  чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на 3% ежегодно;

- снижения материального ущерба от последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на 2%;

- снижения правонарушений в области миграционного законодательства на 1%;

- снижения правонарушений, связанных с незаконным оборотом наркотиков и их немедицинскому потреблению на 1%;

- снижения риска и предпосылок совершения террористических актов;

- повышения антитеррористической защищенности объектов жизнеобеспечения населения и мест с массовым пребыванием людей;

- снижения уровня преступности и обеспечения общественного порядка и безопасности на территории Тихвинского района на 3%.

3. Подпрограммы и основные мероприятия

муниципальной программы

Необходимость выделения подпрограмм муниципальной программы обусловлена различными полномочиями органов местного самоуправления в области защиты территории и населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарной безопасности и безопасности на водных объектах, профилактике правонарушений, терроризма, экстремизма  и наркомании, гражданской обороны и мобилизационной подготовки, определенными законодательными и нормативными правовыми актами Российской Федерации и Ленинградской области.

Подпрограмма 1. «Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности, безопасности на водных объектах, обеспечение мероприятий гражданской обороны и мобилизационной подготовки на территории Тихвинского района на 2014-2017 годы» включает в себя основные мероприятия по:

- обеспечению пожарной безопасности;

- развитию добровольных пожарных формирований;

- обеспечению безопасности граждан на водных объектах;

- проведению профилактических мероприятий по вопросам гражданской обороны, мобилизационной подготовки и предупреждению чрезвычайных ситуаций.

Целевыми индикаторами подпрограммы являются:

- количество состоявшихся заседаний комиссий, рабочих групп по вопросам безопасности;

- количество созданных, изготовленных и распространенных выпусков тематического периодического издания, созданных и размещенных информационных материалов в СМИ по вопросам безопасности;

- количество тем, освещенных в социальной рекламе по вопросам безопасности;

- количество мероприятий, проведенных по вопросам безопасности;

- количество лиц, принявших участие в мероприятиях по безопасности.

Подпрограмма 2. «Профилактика правонарушений, терроризма, экстремизма и противодействия незаконному потреблению и обороту наркотических средств на территории Тихвинского района на 2014-2017 годы» включает следующие основные мероприятия по:

- профилактике правонарушений, преступлений, незаконного оборота и потребления наркотических средств, терроризма и экстремизма;

- созданию, развитию и содержанию подсистем видеонаблюдения АПК АИС «Безопасный город».

Целевыми индикаторами подпрограммы являются:

- количество состоявшихся заседаний комиссий, рабочих групп по вопросам безопасности;

- количество созданных, изготовленных и распространенных выпусков тематического периодического издания, созданных и размещенных информационных материалов в СМИ по вопросам безопасности;

- количество тем, освещенных в социальной рекламе по вопросам безопасности;

- количество мероприятий, проведенных по вопросам безопасности;

- количество лиц, принявших участие в мероприятиях по безопасности.

4. Обобщенная характеристика мер правового регулирования

в сфере реализации муниципальной программы

Правовое регулирование определяется муниципальными правовыми актами Тихвинского района  в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечения безопасности на водных объектах и пожарной безопасности, профилактики правонарушений, терроризма, экстремизма и незаконного потребления наркотиков, гражданской обороны и мобилизационной подготовки (приложение №3 к муниципальной программе).

В течение срока действия муниципальной программы может уточняться состав мер правового регулирования и в них могут вноситься изменения.

5. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых

для реализации муниципальной программы

Общий объем финансового обеспечения реализации муниципальной  программы составляет 20533,0 тыс. руб.

В том числе:

Подпрограмма 1 «Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности, безопасности на водных объектах, обеспечение мероприятий гражданской обороны и мобилизационной подготовки на территории Тихвинского района на 2014-2017 годы» - 2688,0  тыс. руб.

Подпрограмма 2 «Профилактика правонарушений, терроризма, экстремизма и противодействия незаконному потреблению и обороту наркотических средств на территории Тихвинского района на 2014-2017 годы» - 17845 тыс.руб.

Прогнозная оценка финансового обеспечения муниципальной программы составляет:

- бюджет Тихвинского района 10584,0 тыс.руб.

- бюджет Ленинградской области 9949,0 тыс.руб.

В том числе по годам:

2014 год- 13210,0 тыс.руб., из них:

- бюджет Тихвинского района 3381,0 тыс.руб.

- бюджет Ленинградской области 9829,0 тыс.руб.

2015 год - 2441,0 тыс.руб., из них:

- бюджет Тихвинского района 2401,0 тыс.руб.

- бюджет Ленинградской области 40,0 тыс.руб.

2016 год- 2441,0 тыс.руб., из них:

- бюджет Тихвинского района 2401,0 тыс.руб.

- бюджет Ленинградской области 40,0 тыс.руб.

2017 год -2441,0 тыс.руб., из них:

- бюджет Тихвинского района 2401,0 тыс.руб.

- бюджет Ленинградской области 40,0 тыс.руб.

Использование выделенных денежных средств позволит выполнить определенные муниципальной программой основные мероприятия и достичь предполагаемых результатов.

6. План реализации муниципальной программы

План реализации муниципальной программы  изложен в приложении №2 к муниципальной программе.

7. Риски реализации муниципальной программы

и меры по управлению рисками

При реализации муниципальной программы необходимо учитывать риски в эффективности межведомственного взаимодействия участников муниципальной программы.

Управление рисками будет осуществляться путем постоянного мониторинга выполнения плана реализации муниципальной программы.

8. Методика оценки эффективности реализации

муниципальной программы

Оценка эффективности реализации муниципальной программы производится на основе анализа:

- степени достижения целей и решения задач муниципальной программы путем сопоставления фактически достигнутых значений индикаторов муниципальной программы и их плановых значений, в соответствии с приложением №2 к муниципальной программе;

- степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств местного бюджета и иных источников ресурсного обеспечения муниципальной программы путем сопоставления плановых и фактических объемов финансирования муниципальной  программы и основных мероприятий программы по каждому источнику ресурсного обеспечения;

- степени реализации мероприятий муниципальной  программы, на основе сопоставления ожидаемых и фактически полученных результатов по годам на основе ежегодных планов реализации  муниципальной программы.

Степень достижения целей и решения задач муниципальной программы (Сд) определяется по формуле:

Сд = Зф / Зп x 100%,

где:

Зф - фактическое значение индикатора (показателя)муниципальной  программы;

Зп - плановое значение индикатора (показателя) муниципальной программы.

Уровень финансирования реализации основных мероприятий муниципальной программы (Уф) определяется по формуле:

Уф = Фф / Фп x 100%,

где:

Фф - фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию мероприятий муниципальной программы;

Фп - плановый объем финансовых ресурсов на соответствующий отчетный период.

В целях оценки эффективности реализации муниципальной  программы применяются следующие параметры:

1) высокий уровень эффективности:

- достигнуты значения 95% и более показателей муниципальной программы;

- не менее 95% мероприятий, запланированных на отчетный год, выполнены в полном объеме;

2) удовлетворительный уровень эффективности:

- достигнуты значения 80% и более показателей муниципальной программы;

- не менее 80% мероприятий, запланированных на отчетный год, выполнены в полном объеме;

3) неудовлетворительный уровень эффективности:

- реализация муниципальной программы не отвечает критериям, указанным в пунктах 1 и 2.

9. Характеристика подпрограмм муниципальной

программы Тихвинского района «Безопасность

Тихвинского района на 2014-2017 годы»

9.1. Подпрограмма 1 «Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности, безопасности на водных объектах, обеспечение мероприятий гражданской обороны и мобилизационной подготовки на территории Тихвинского района на 2014-2017 год»

ПАСПОРТ

Подпрограммы 1

«Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций,

обеспечение пожарной безопасности, безопасности на водных

объектах, обеспечение мероприятий гражданской обороны и

мобилизационной подготовки на территории Тихвинского района

на 2014-2016 год» муниципальной программы Тихвинского района

«Безопасность Тихвинского района на 2014-2017 годы»

| Полное наименование подпрограммы | Подпрограмма 1 «Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности, безопасности на водных объектах, обеспечение мероприятий гражданской обороны и мобилизационной подготовки на территории Тихвинского района на 2014-2017 годы» |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель подпрограммы | Отдел по вопросам защиты территории и жизнеобеспечения населения |
| Соисполнители подпрограммы | Нет |
| Участники подпрограммы | Аварийно-спасательное формирование Тихвинского района по ликвидации ЧС природного и техногенного характера, участию в тушении пожаров; Общество с ограниченной ответственностью «Центр поисково-спасательного формирования по Тихвинскому району «Азимут»; Хозяйствующие субъекты Тихвинского района; Тихвинское отделение ВОСВОД; Старосты населенных пунктов Тихвинского района |
| Программно-целевые инструменты подпрограммы | Не предусмотрены |
| Цели подпрограммы | Повышение уровня безопасности жизнедеятельности населения Тихвинского района. Предупреждение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории Тихвинского района. Обеспечение мероприятий гражданской обороны и мобилизационной подготовки |
| Задачи подпрограммы | Осуществление подготовки и повышение уровня готовности необходимых сил и средств для защиты населения и территории Тихвинского района от чрезвычайных ситуаций |
| Целевые индикаторы и показатели подпрограммы | Количество состоявшихся заседаний комиссий, рабочих групп по вопросам безопасности; Количество созданных, изготовленных и распространенных выпусков тематического периодического издания, созданных и размещенных информационных материалов в СМИ по вопросам предупреждения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; Количество тем, освещенных в социальной рекламе по вопросам предупреждения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; Количество мероприятий, проведенных по вопросам предупреждения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; Количество лиц, принявших участие в мероприятиях по предупреждения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы | Сроки реализации подпрограммы 2014-2017 годы. Выделение этапов реализации подпрограммы не предусмотрено |
| Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы | Общий объем финансового обеспечения реализации подпрограммы составляет 2688,0 тыс.руб. Прогнозная оценка финансового обеспечения подпрограммы составляет: -бюджет Тихвинского района 2688,0 тыс.руб. В том числе по годам: 2014 год- 672,0 тыс.руб., из них: -бюджет Тихвинского района 672,0 тыс.руб. 2015 год –672,0 тыс.руб., из них: -бюджет Тихвинского района 672,0 тыс.руб. 2016 год- 672,0 тыс.руб., из них: -бюджет Тихвинского района 672,0 тыс.руб. 2017 год- 672,0 тыс.руб., из них: -бюджет Тихвинского района 672,0 тыс.руб. |
| Ожидаемые результаты подпрограммы | Реализация мероприятий подпрограммы позволит повысить уровень безопасности населения Тихвинского района от пожаров, чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера за счет: -снижения количества пожаров на 2%, гибели и травматизма людей на пожарах на 1% ежегодно; -снижению гибели людей на водных объектах на 1% ежегодно; -снижения общего уровня риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на 3% ежегодно; -снижения материального ущерба от последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на 2%; -выполнение мероприятий гражданской обороны и мобилизационной подготовки на 60% |

1. Сфера реализации подпрограммы, основные вопросы, тенденции и прогноз развития на период реализации подпрограммы

Реализация подпрограммы направлена на предупреждение и ликвидацию чрезвычайных ситуаций, которые прогнозируются в Тихвинском районе, а именно:

а) при авариях на всех видах транспорта

Чрезвычайно опасными прогнозируются последствия возможных чрезвычайных ситуаций, возникающих на всём протяжении Тихвинской дистанции пути, особенно на станции Тихвин, расположенной непосредственно в черте города, т.к. железнодорожным транспортом перевозятся грузы различной категории опасности.

При возникновении аварии, связанной с крушением подвижного состава, на пересечении ж/д с ГРП (ГРС) – ЗАО ТСЗ «Титран-Экспресс» (3-й км восточного направления ж/д) прекратится подача газа на городскую котельную МП «Тепловые сети», расположенную на территории ЗАО ТСЗ «Титран-Экспресс». При обрушении железнодорожных мостов через реки Валя, Луненка, Сясь возможно длительное нарушение железнодорожных перевозок.

При  возникновении аварий, вызванных обрушением автомобильных железобетонных мостов на дорогах федерального и областного  значения (24 шт.), будет приостановлено автотранспортное сообщение практически во всех направлениях.

Авария на магистральном газопроводе приведёт к нарушению газоснабжения городов Тихвина и Санкт-Петербурга и переводу котельных на резервный вид топлива.

б) при аварии на водоочистных сооружениях

МП «Водоканал», имеющих запас хлора

Водоочистные сооружения (ВОС) МП «Водоканал» расположены в 0,6 км северо-восточнее г.Тихвина. Запас хлора составляет от 1 до 10 т. Хлор хранится в контейнерах ёмкостью 0,9 т и содержится в отдельно стоящем и специально оборудованном помещении. К границе объекта примыкают жилые кварталы 1, 1а микрорайонов, коттеджевой застройки, больничный комплекс.

При аварии, вызванной утечкой хлора и его «испарения» до 22 часов, глубина зоны химического заражения может достигнуть:

- первичного облака: протяжённость 1,7 км на площади 0,2 кв.км;

- вторичного облака: протяжённость 2,48 км на площади 0,62 кв.км.

При неблагоприятном ветре восточного и юго-западного направлений в зоне химического заражения могут оказаться от 1,5 до 2,0 тыс. человек.

в) при взрывах и пожарах

К числу прогнозируемых взрывов и пожаров можно отнести:

- разгерметизация магистрального газопровода по сварным швам и запорной арматуре на всём его протяжении в границах Тихвинского района может вызвать взрывное воспламенение. Численность пострадавших будет зависеть от времени, места и количества, находящихся в зоне риска людей и обслуживающего персонала;

- пожары на автозаправочных станциях;

- пожары на складах деловой древесины и готовой продукции лесоперерабатывающих предприятий;

- пожары в лесах и торфяниках.

г) при весеннем половодье

Наиболее прогнозируемым является ежегодное прохождение весеннего паводка. По результатам многолетних наблюдений весенний паводок в Тихвинском районе проходит в период с 5 апреля по 5 мая. Разливу подвергаются бассейны крупных рек: Тихвинка, Сясь, Паша, Капша и других более мелких рек и ручьёв. Населённые пункты сельских поселений Тихвинского района подтоплению не подвергаются. Возникает угроза разрушения ледоходом пешеходных мостов и размыв талыми грунтовыми водами локальных участков внутрипоселенческих дорог. Подтопление старой части г.Тихвина начинается при уровне воды 581 см (по водомерному посту в д. Горелухе). В зону подтопления попадают индивидуальные жилые дома и хозпостройки до 200 шт. с проживающим населением около 400 чел.

Промышленные хозяйствующие субъекты и социальные учреждения в зону подтопления не попадают.

д) при радиационном загрязнении (заражении)

Радиационно-опасных объектов на территории Тихвинского района нет. При возникновении аварии на Ленинградской АЭС (200 км) и Калининской АЭС (220 км), при неблагоприятном западном (272), юго-западном (160) ветре, часть территории Тихвинского района и г. Тихвин может оказаться в зоне умеренного радиоактивного заражения.

2.Цели, задачи, показатели, основные ожидаемые

результаты, этапы и сроки реализации подпрограммы

Целями подпрограммы являются:

- предупреждение возникновения и развития чрезвычайных ситуаций;

- повышение уровня защиты населения от чрезвычайных ситуаций и защищенности  опасных объектов от угроз природного и техногенного характера;

- обеспечение необходимых условий для безопасности жизнедеятельности Тихвинского района;

- снижение  размеров ущерба и потерь от чрезвычайных ситуаций.

Задачи подпрограммы:

- совершенствование системы оповещения населения, мониторинга, контроля и прогнозирования чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

- обеспечение готовности сил и средств, имеющихся на территории Тихвинского района к реагированию на чрезвычайные ситуации;

- создание условий для снижения рисков и смягчения последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории Тихвинского района;

- разработка и реализация системы мер по выявлению опасностей, оценке рисков и прогнозированию чрезвычайных ситуаций.

Срок реализации подпрограммы: 2014-2017 годы. Этапы реализации подпрограммы не предусмотрены.

Реализация подпрограммы приведет к:

- снижению количества пожаров на 2%, гибели и травматизма людей на пожарах на 1% ежегодно;

- снижению гибели людей на водных объектах на 1% ежегодно;

- снижению общего уровня риска возникновения  чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на 3% ежегодно;

- снижению материального ущерба от последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на 2%;

- выполнению мероприятий гражданской обороны и мобилизационной подготовки на 60%.

3. Характеристика основных мероприятий подпрограммы

3.1. Основное мероприятие «Обеспечение пожарной безопасности на территории Тихвинского района»

Целью реализации основного мероприятия является обеспечение первичных мер пожарной безопасности.

Задачей основного мероприятия является снижение риска возникновения пожаров на территории Тихвинского района и  минимизация ущерба от последствий пожаров.

Решение указанных задач предполагает улучшение качества пожарной безопасности и  снижение количества возможных пожаров на территории Тихвинского района.

Целевыми показателями основного мероприятия является количество проведенных мероприятий, направленных на улучшение качества пожарной безопасности и предупреждение возникновения пожаров.

В рамках основного мероприятия предполагается реализация следующих мероприятий:

1. Реконструкция и обустройство пожарных водоемов и подъездов к ним на территории Тихвинского городского поселения.

2. Заполнение пожарных водоемов водой в городе Тихвине.

3. Содержание мест забора воды на водоисточниках в целях пожаротушения в зимний период.

3.2. Основное мероприятие «Содействие развитию добровольных пожарных формирований на территории Тихвинского района»

Целью реализации основного мероприятия является развитие добровольчества в области обеспечения пожарной безопасности.

Задачей основного мероприятия является привлечение населения Тихвинского района к мероприятиям  по  профилактике и обеспечению пожарной безопасности.

Решение указанных задач предполагает снижение времени реагирования на  возникновение пожара и  его локализацию в населенных пунктах, находящихся на значительном удалении от профессиональных пожарных формирований.

Целевыми показателями основного мероприятия является количество проведенных мероприятий, направленных на развитие добровольных пожарных формирований и количество граждан , привлеченных в добровольные пожарные формирования.

В рамках основного мероприятия предполагается реализация следующих мероприятий:

- обучение членов добровольных пожарных формирований;

- организация технического и имущественного обеспечения добровольных пожарных формирований.

3.3. Основное мероприятие «Обеспечение безопасности населения на водных объектах»

Целью реализации основного мероприятия является создание комфортных условий для отдыха граждан на водных объектах.

Задачей основного мероприятия является обеспечение  безопасного отдыха граждан на водных объектах.

Решение указанных задач предполагает снижение процента гибели граждан на водных объектах.

Целевыми показателями основного мероприятия является количество проведенных мероприятий, направленных на обеспечение безопасности граждан на водных объектах Тихвинского района

В рамках основного мероприятия предполагается реализация следующих мероприятий:

- благоустройство мест массового отдыха граждан на водных объектах;

- осуществление дежурства членов Тихвинского отделения ВОСВОД в местах массового отдыха населения на водных объектах.

3.4.Основное мероприятие «Обеспечение мероприятий по гражданской обороне, предупреждению чрезвычайных ситуаций и мобилизационной подготовки»

Целью реализации основного мероприятия является обеспечение мероприятий по гражданской обороне, мобилизационной подготовки и предупреждению чрезвычайных ситуаций на территории Тихвинского района.

Задачами основного мероприятия являются:

- подготовка органов управления Тихвинского района и населения к переходу на условия военного времени и действиям в условиях чрезвычайных ситуаций;

- создание условий органам управления Тихвинского района для выполнения задач, поставленных органами государственной власти и военного управления.

Решение указанных задач предполагает повышение уровня готовности Тихвинского района к работе в условиях чрезвычайных ситуаций и особого периода.

Целевыми показателями основного мероприятия является количество проведенных мероприятий, направленных на предупреждение чрезвычайных ситуаций и перевод Тихвинского района на работу в условиях особого периода.

В рамках основного мероприятия предполагается реализация следующих мероприятий:

- обучение руководящего состава и населения Тихвинского района по вопросам гражданской обороны, мобилизационной подготовки и предупреждения чрезвычайных ситуаций;

- создание и содержание запасов материально-технических и иных средств, в том числе средств индивидуальной защиты, в целях гражданской обороны;

- подготовка к мероприятиям по эвакуации населения в безопасные районы.

4. Обоснование объема финансовых ресурсов,

необходимых для реализации подпрограммы

Общий объем финансового обеспечения реализации подпрограммы составляет 2688,0 тыс.руб.

Прогнозная оценка финансового обеспечения подпрограммы составляет:

- бюджет Тихвинского района 2688,0 тыс.руб.

В том числе по годам:

2014 год- 672,0 тыс.руб., из них:

- бюджет Тихвинского района 672,0 тыс.руб.

2015 год –672,0 тыс.руб., из них:

- бюджет Тихвинского района 672,0 тыс.руб.

2016 год- 672,0 тыс.руб., из них:

- бюджет Тихвинского района 672,0 тыс.руб.

2017 год- 672,0 тыс.руб., из них:

- бюджет Тихвинского района 672,0 тыс.руб.

Кроме того, для обеспечения пожарной безопасности и оснащения добровольных пожарных формирований техническими средствами, обеспечения безопасности людей на водных объектах  комитет правопорядка и безопасности администрации Ленинградской области через подведомственные учреждения передает Тихвинскому району в 2014 году пожарное имущество на сумму 910,0 тыс. рублей и выдвижные спасательные посты, предназначенные для обеспечения безопасности в местах массового отдыха людей на водных объектах на сумму 176,6 тыс.рублей, приобретенные за счет средств бюджета Ленинградской области по государственной программе «Безопасность Ленинградской области».

5. Методика оценки эффективности подпрограммы

Оценка эффективности реализации подпрограммы производится на основе анализа:

- степени достижения целей и решения задач подпрограммы путем сопоставления фактически достигнутых значений индикаторов подпрограммы и их плановых значений, в соответствии с приложением №2 к программе;

- степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств местного бюджета и иных источников ресурсного обеспечения подпрограммы путем сопоставления плановых и фактических объемов финансирования подпрограммы и основных мероприятий подпрограммы по каждому источнику ресурсного обеспечения;

- степени реализации мероприятий подпрограммы на основе сопоставления ожидаемых и фактически полученных результатов по годам на основе ежегодных планов реализации подпрограммы.

Степень достижения целей и решения задач подпрограммы (Сд) определяется по формуле:

Сд = Зф / Зп x 100%,

где:

Зф - фактическое значение индикатора (показателя) подпрограммы;

Зп - плановое значение индикатора (показателя) подпрограммы.

Уровень финансирования реализации основных мероприятий подпрограммы (Уф) определяется по формуле:

Уф = Фф / Фп x 100%,

где:

Фф - фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию мероприятий подпрограммы;

Фп - плановый объем финансовых ресурсов на соответствующий отчетный период.

В целях оценки эффективности реализации подпрограммы применяются следующие параметры:

1) высокий уровень эффективности:

- достигнуты значения 95% и более показателей подпрограммы;

- не менее 95% мероприятий, запланированных на отчетный год, выполнены в полном объеме;

2) удовлетворительный уровень эффективности:

- достигнуты значения 80% и более показателей подпрограммы;

- не менее 80% мероприятий, запланированных на отчетный год, выполнены в полном объеме;

3) неудовлетворительный уровень эффективности:

- реализация подпрограммы не отвечает критериям, указанным в пунктах 1 и 2.

9.2. Подпрограмма 2 «Профилактика правонарушений, терроризма, экстремизма и противодействия незаконному потреблению и обороту наркотических средств на территории Тихвинского района на 2014-2017 годы»

ПАСПОРТ

Подпрограммы 2

«Профилактика правонарушений, терроризма, экстремизма

и противодействия незаконному потреблению и обороту

наркотических средств на территории Тихвинского района

на 2014-2017 годы»  муниципальной программы Тихвинского района

«Безопасность Тихвинского района на 2014-2017 годы»

| Полное наименование подпрограммы | Подпрограмма 2 «Профилактика правонарушений, терроризма, экстремизма и противодействия незаконному потреблению и обороту наркотических средств на территории Тихвинского района на 2014-2017 годы» |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель подпрограммы | Отдел по вопросам защиты территории и жизнеобеспечения населения |
| Соисполнители подпрограммы | Нет |
| Участники подпрограммы | Комитет по культуре, спорту и молодежной политике; Комитет по образованию; Комитет социальной защиты населения; Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав; Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Ленинградской области «Тихвинская межрайонная больница им.А.Ф.Калмыкова» ; Муниципальное учреждение «Центр административно- хозяйственного обеспечения» ОМВД России по Тихвинскому району Ленинградской области. |
| Программно-целевые инструменты Подпрограммы | Не предусмотрены |
| Цели подпрограммы | Совершенствование системы профилактических мер по предупреждению правонарушений, незаконному потреблению и обороту наркотических средств, профилактике терроризма и экстремизма. |
| Задачи подпрограммы | Осуществление подготовки и повышение уровня готовности необходимых сил и средств для защиты населения и территории Тихвинского района от проявлений терроризма и экстремизма, проведение профилактики наркомании и пропаганда здорового образа жизни |
| Целевые индикаторы и показатели подпрограммы | Количество состоявшихся заседаний комиссий, рабочих групп по вопросам безопасности; Количество созданных, изготовленных и распространенных выпусков тематического периодического издания, созданных и размещенных информационных материалов в СМИ по вопросам профилактики правонарушений, терроризма, экстремизма, наркомании и пропаганде здорового образа жизни; Количество тем, освещенных в социальной рекламе по вопросам профилактики правонарушений, терроризма, экстремизма, наркомании и пропаганде здорового образа жизни; Количество мероприятий, проведенных по вопросам профилактики правонарушений, терроризма, экстремизма, наркомании и пропаганде здорового образа жизни природного и техногенного характера; Количество лиц, принявших участие в мероприятиях по профилактике правонарушений, терроризма, экстремизма, наркомании и пропаганде здорового образа жизни |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы | Сроки реализации подпрограммы 2014-2017 годы. Выделение этапов реализации подпрограммы не предусмотрено |
| Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы | Общий объем финансового обеспечения реализации подпрограммы составляет 17845,0 тыс.руб. Прогнозная оценка финансового обеспечения подпрограммы составляет: -бюджет Тихвинского района 7896,0 тыс.руб. -бюджет Ленинградской области 9949,0 тыс.руб. В том числе по годам: 2014 год- 12538,0 тыс.руб., из них: -бюджет Тихвинского района -2709,0 тыс.руб. -бюджет Ленинградской области - 9829,0 тыс.руб. 2015 год – 1769,0 тыс.руб., из них: -бюджет Тихвинского района - 1729,0 тыс.руб. -бюджет Ленинградской области - 40,0 тыс.руб. 2016 год - 1769,0 тыс.руб., из них: -бюджет Тихвинского района -1729,0 тыс.руб. -бюджет Ленинградской области - 40,0 тыс.руб. 2017 год - 1769,0 тыс.руб., из них: -бюджет Тихвинского района -1729,0 тыс.руб. -бюджет Ленинградской области - 40,0 тыс.руб. |
| Ожидаемые результаты подпрограммы | Реализация мероприятий подпрограммы позволит повысить уровень безопасности населения Тихвинского района от проявлений терроризма, экстремизма, правонарушений, незаконного потребления наркотиков за счет: - создания АПК АИС «Безопасный город» в Тихвинском городском поселении и развитие АПК АИС «Безопасный город» на 3 видеокамеры ежегодно; -снижению числа правонарушений и преступлений на 2% ежегодно; -снижения общего числа граждан, состоящих на наркологическом учете на 1% ежегодно; -снижения материального ущерба от правонарушений и преступлений имущественного характера на 2%; -привлечения населения к профилактическим мероприятиям по пропаганде здорового образа жизни на 40% |

1. Сфера реализации подпрограммы, основные вопросы,

тенденции и прогноз развития на период реализации

подпрограммы

Реализация подпрограммы направлена на профилактику и  предупреждение правонарушений, проявлений терроризма, экстремизма, незаконного оборота и потребления наркотических средств, пропаганду здорового образа жизни и привлечение к нему населения Тихвинского района.

За 8 месяцев 2013 года на территории Тихвинского района зарегистрировано 803 преступления, что на 7,4% меньше по отношению к АППГ. 93% из общего массива зарегистрированных преступлений поставлено на учет сотрудниками органов внутренних дел. На 7,3% сократился массив тяжких и особо тяжких посягательств и составил 328, что на 26 меньше к АППГ.

За 8 месяцев не зарегистрировано преступлений террористического и экстремистского характера.

Выявлено 1 преступление, связанное с незаконным оборотом оружия. Преступлений с применением огнестрельного оружия не совершалось.

Рост уличной преступности составил 14,2% (129, +16 к АППГ), при этом на 42,3% возросло число тяжких и особо тяжких преступлений (37, +11 к АППГ).

Число совершенных уличных грабежей увеличилось на 27,3% (14, +3 к АППГ), число хулиганств, совершенных на улице составляет 0%.

Несовершеннолетними и при их участии совершено 14 уголовно-наказуемых деяния (+11,+366,7%). Из 17 подростков, совершивших преступления, 2 совершили преступление в группе лиц по предварительному сговору.

За 8 месяцев 2013 года зарегистрировано 4 (0 к АППГ) преступления, совершенных иностранными гражданами, из них 100% приходится на долю граждан государств-участников СНГ и Балтии. В отношении иностранцев, а также лиц без гражданства совершено 2 преступления (+1 к АППГ, +100%).

За 8 месяцев 2013 года раскрыто 470 преступлений, в том числе 170 относящихся к категории тяжких и особо тяжких. Раскрыто 280 преступлений, следствие по которым обязательно и 190 – следствие по которым необязательно. Возросло количество раскрытых фактов умышленного причинения средней тяжести вреда здоровью (6,+2,+50%) и фактов умышленного причинения  легкого вреда здоровью, побоев (29, +9,+45%). При этом, раскрытых угроз убийством стало меньше на 22 (7, - 75,9%), причинения тяжкого вреда здоровью меньше на 6 (6, -50%).

За 8 месяцев зарегистрировано 68 преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных и сильнодействующих веществ (+7, +11,5%), из которых 55- тяжких и особо тяжких (+7, +14,6%).

Из незаконного оборота изъято 66гр (- 1449 к АППГ, - 95,6%) наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов.

Предупреждение и раскрытие правонарушений и преступлений с использованием АПК АИС «Безопасный город» прогнозируется до   4,6 %.

2.Цели, задачи, показатели, основные ожидаемые

результаты, этапы и сроки реализации подпрограммы

Целями подпрограммы являются:

- реализация государственной политике в области профилактики терроризма, экстремизма и наркомании на территории Тихвинского района;

- совершенствование профилактических мер, направленных на противодействие  терроризма, профилактику наркомании и правонарушений.

Задачи подпрограммы являются:

- повышение уровня межведомственного взаимодействия по профилактике правонарушений, терроризма, незаконного оборота и потребления наркотических средств.

Срок реализации подпрограммы: 2014-2017 годы. Этапы реализации подпрограммы не предусмотрены.

Реализация подпрограммы приведет к:

- формированию эффективной системы профилактики правонарушений и преступлений, направленной на обеспечение безопасности граждан на территории Тихвинского района;

- вовлечению граждан, общественных формирований, хозяйствующих субъектов  к участию в профилактике правонарушений и преступлений через добровольную народную дружину и волонтерское движение;

- оптимизации работы по предупреждению правонарушений  и раскрытию преступлений, совершенных на улице с использованием АПК АИС «Безопасный город»;

- снижению уровня преступности на территории Тихвинского района и материального ущерба от правонарушений и преступлений.

3. Характеристика основных мероприятий

подпрограммы

3.1. Основное мероприятие «Организация и обеспечение мероприятий по профилактике правонарушений, преступлений, терроризма и экстремизма»

Целью реализации основного мероприятия являются:

- развитие добровольчества в целях оказания содействия органам местного самоуправления и  правоохранительным органам в профилактике преступлений, правонарушений и обеспечении правопорядка на территории Тихвинского района;

- предупреждение терроризма и экстремизма на территории Тихвинского района.

Задачами основного мероприятия является создание условий для обеспечения правопорядка, предупреждения проявлений терроризма и экстремизма и обеспечения безопасного проживания граждан на территории Тихвинского района.

Целевыми показателями основного мероприятия является количество проведенных мероприятий, направленных на предупреждение всех видов преступлений и правонарушений.

В рамках основного мероприятия предполагается реализация следующих мероприятий:

1. Организация деятельности добровольной народной дружины Тихвинского городского поселения

2. Обучение населения действиям в условиях угрозы возникновения или возникновении террористических актов путем проведения антитеррористических тренировок и распространения обучающих брошюр и плакатов.

3.2. Основное мероприятие «Создание, развитие, обслуживание и содержание подсистем видеонаблюдения аппаратно-программного комплекса автоматизированной информационной системы «Безопасный город»

Целью реализации основного мероприятия являются создание и развитие АПК АИС «Безопасный город» в целях профилактики правонарушений и преступлений и их раскрываемости.

Задачей основного мероприятия является создание на территории Тихвинского городского поселения АПК АИС «Безопасный город», расширение и поддержание в постоянном работоспособном состоянии подсистемы видеонаблюдения АПК АИС «Безопасный город».

Решение указанной задачи предполагает снижение уровня уличной преступности, числа дорожно-транспортных происшествий, обеспечение общественного порядка и безопасности на территории Тихвинского района.

Целевыми показателями основного мероприятия является количество правонарушений и преступлений, предупреждение и раскрытие которых осуществлено с помощью АПК АИС «Безопасный город».

В рамках основного мероприятия предполагается реализация следующих мероприятий:

- приобретение и монтаж подсистем видеонаблюдения АПК АИС «Безопасный город» на территории Тихвинского городского поселения;

- развитие, обслуживание и содержание в работоспособном состоянии подсистем видеонаблюдения АПК АИС «Безопасный город».

3.3.Основное мероприятие «Мероприятия по профилактике наркомании и формирование здорового образа жизни»

Целью реализации основного мероприятия является формирование антинаркотического мировоззрения и создание условий для здорового образа жизни.

Задачами основного мероприятия являются:

- формирование негативного отношения  к наркотическим веществам;

- пропаганда здорового образа жизни,

- совершенствование межведомственного сотрудничества в области реализации единой стратегии противодействия распространению алкоголизма, наркомании и токсикомании на территории Тихвинского района.

Решение указанной задачи предполагает:

- снижение числа граждан, состоящих на учете в наркологической службе Тихвинского района;

- увеличения числа граждан, вовлеченных к здоровому образу жизни;

- снижение числа преступлений, совершенных за незаконное потребление и распространение наркотиков.

В рамках основного мероприятия предполагается реализация следующих мероприятий:

- проведение «Недели здоровья» и антинаркотической акции «Область без наркотиков»;

- проведение тематических мероприятий по профилактике наркомании и пропаганде здорового образа жизни (акции, семинары, лекции, конкурсы рисунков и т.д.);

- развитие молодежного волонтерского движения по пропаганде здорового образа жизни;

- поддержка семей с детьми, находящимися в трудной жизненной ситуации.

4. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых

для реализации подпрограммы

Общий объем финансового обеспечения реализации подпрограммы составляет 17845,0 тыс.руб.

Прогнозная оценка финансового обеспечения подпрограммы составляет:

- бюджет Тихвинского района 7896,0 тыс.руб.

- бюджет Ленинградской области 9949,0  тыс.руб.

В том числе по годам:

2014 год- 12538,0 тыс.руб., из них:

- бюджет Тихвинского района -2709,0 тыс.руб.

- бюджет Ленинградской области - 9829,0 тыс.руб.

2015 год – 1769,0 тыс.руб., из них:

- бюджет Тихвинского района - 1729,0 тыс.руб.

- бюджет Ленинградской области - 40,0 тыс.руб.

2016 год - 1769,0 тыс.руб., из них:

- бюджет Тихвинского района -1729,0 тыс.руб.

- бюджет Ленинградской области - 40,0 тыс.руб.

2017 год - 1769,0 тыс.руб., из них:

- бюджет Тихвинского района -1729,0 тыс.руб.

- бюджет Ленинградской области - 40,0 тыс.руб.

5. Методика оценки эффективности подпрограммы

Оценка эффективности реализации подпрограммы производится на основе анализа:

- степени достижения целей и решения задач подпрограммы путем сопоставления фактически достигнутых значений индикаторов подпрограммы и их плановых значений, в соответствии с приложением №2 к программе;

- степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств местного бюджета и иных источников ресурсного обеспечения подпрограммы путем сопоставления плановых и фактических объемов финансирования подпрограммы и основных мероприятий подпрограммы по каждому источнику ресурсного обеспечения;

- степени реализации мероприятий подпрограммы на основе сопоставления ожидаемых и фактически полученных результатов по годам на основе ежегодных планов реализации подпрограммы.

Степень достижения целей и решения задач подпрограммы (Сд) определяется по формуле:

Сд = Зф / Зп x 100%,

где:

Зф - фактическое значение индикатора (показателя) подпрограммы;

Зп - плановое значение индикатора (показателя) подпрограммы.

Уровень финансирования реализации основных мероприятий подпрограммы (Уф) определяется по формуле:

Уф = Фф / Фп x 100%,

где:

Фф - фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию мероприятий подпрограммы;

Фп - плановый объем финансовых ресурсов на соответствующий отчетный период.

В целях оценки эффективности реализации подпрограммы применяются следующие параметры:

1) высокий уровень эффективности:

- достигнуты значения 95% и более показателей подпрограммы;

- не менее 95% мероприятий, запланированных на отчетный год, выполнены в полном объеме;

2) удовлетворительный уровень эффективности:

- достигнуты значения 80% и более показателей подпрограммы;

- не менее 80% мероприятий, запланированных на отчетный год, выполнены в полном объеме;

3) неудовлетворительный уровень эффективности:

реализация подпрограммы не отвечает критериям, указанным в пунктах 1 и 2.

____________

Приложение №1

к муниципальной программе Тихвинского района «Безопасность Тихвинского района

на 2014-2017 годы», утвержденной

постановлением администрации

Тихвинского района

от 13 октября 2014 г. №01-2911-а

ПРОГНОЗНЫЕ ЗНАЧЕНИЯ

показателей (индикаторов) по реализации

муниципальной программы Тихвинского района

«Безопасность Тихвинского района на 2014-2017 годы»

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Значение показателя |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2014 год | 2015 год | 2016 год |  | 2017 Год |
| Подпрограмма 1 «Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности, безопасности на водных объектах, обеспечение мероприятий гражданской обороны и мобилизационной подготовки на территории Тихвинского района на 2014-2017 годы» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Размещение информационных материалов и социальной рекламы по вопросам предупреждения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | Кол-во | 6 | 6 |  | 6 | 6 |
| 2. | Охват граждан в мероприятиях по вопросам безопасности и предупреждения ЧС | Чел. | 5000 | 6000 |  | 7500 | 8000 |
| Подпрограмма 2 «Профилактика правонарушений, терроризма, экстремизма и противодействия незаконному потреблению и обороту наркотических средств на территории Тихвинского района на 2014-2017 годы» |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Размещение информационных материалов и социальной рекламы по вопросам профилактики правонарушений и незаконному потреблению наркотических средств | Кол-во | 7 | 7 |  | 7 | 7 |
| 4. | Охват граждан в мероприятиях по вопросам безопасности | Чел. | 5000 | 6000 |  | 7500 | 8000 |

____________

Приложение №2

к муниципальной программе Тихвинского

района «Безопасность Тихвинского района

на 2014-2017 годы», утвержденной

постановлением администрации

Тихвинского района

от 13 октября 2014 г. №01-2911-а

План мероприятий

по реализации муниципальной программы Тихвинского района

«Безопасность Тихвинского района на 2014-2017 годы»

| Наименование мероприятия | Планируемые объемы финансирования, в тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ответственный исполнитель, участники |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | итого | 2014 год |  |  | 2015 год |  |  | 2016 год |  |  | 2017 год |  |  |  |
|  |  | всего | Областной бюджет | Местный бюджет | всего | Областной бюджет | Местный бюджет | всего | Областной бюджет | Местный бюджет | всего | Областной бюджет | Местный бюджет |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Подпрограмма 1 «Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности, безопасности на водных объектах, обеспечение мероприятий гражданской обороны и мобилизационной подготовки на территории Тихвинского района на 2014-2017 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Обеспечение пожарной безопасности на территории Тихвинского района | 1088,0 | 272,0 |  | 272,0 | 272,0 |  | 272,0 | 272,0 |  | 272,0 | 272,0 |  | 272,0 | Отдел ЗТЖН |
| Содействие развитию добровольных пожарных формирований на территории Тихвинского района | 240,0 | 60,0 |  | 60,0 | 60,0 |  | 60,0 | 60,0 |  | 60,0 | 60,0 |  | 60,0 | Отдел ЗТЖН |
| Обеспечение безопасности населения на водных объектах | 780,0 | 195,0 |  | 195,0 | 195,0 |  | 195,0 | 195,0 |  | 195,0 | 195,0 |  | 195,0 | Отдел ЗТЖН |
| Обеспечение мероприятий по гражданской обороне, предупреждению чрезвычайных ситуаций и мобилизационной подготовки | 580,0 | 145,0 |  | 145,0 | 145,0 |  | 145,0 | 145,0 |  | 145,0 | 145,0 |  | 145,0 | Отдел ЗТЖН |
| ИТОГО по подпрограмме 1: | 2688,0 | 672,0 |  | 672,0 | 672,0 |  | 672,0 | 672,0 |  | 672,0 | 672,0 |  | 672,0 |  |
| Подпрограмма 2 «Профилактика правонарушений, терроризма, экстремизма и противодействия незаконному потреблению и обороту наркотических средств на территории Тихвинского района на 2014-2017 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Организация и обеспечение мероприятий по профилактике правонарушений, преступлений, терроризма и экстремизма | 1220,0 | 305,0 |  | 305,0 | 305,0 |  | 305,0 | 305,0 |  | 305,0 | 305,0 |  | 305,0 | Отдел ЗТЖН |
| Развитие, обслуживание и содержание подсистем видеонаблюдения АПК АИС «Безопасный город» | 4200,0 | 1050,0 |  | 1050,0 | 1050,0 |  | 1050,0 | 1050,0 |  | 1050,0 | 1050,0 |  | 1050,0 | МУ «ЦАХО» |
| Организация и проведение мероприятий по профилактике наркомании и формированию здорового образа жизни | 1645,0 | 403,0 | 29,0 | 374,0 | 414,0 | 40,0 | 374,0 | 414,0 | 40,0 | 374,0 | 414,0 | 40,0 | 374,0 | Комитет по культуре, спорту и молодежной политике, Комитет по образованию, Комитет социальной защиты населения |
| Создание в Тихвинском городском поселении АПК АИС «Безопасный город» | 10780,0 | 10780,0 | 9800,0 | 980,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | МУ «ЦАХО» |
| ИТОГО по подпрограмме 2: | 17845,0 | 12538,0 | 9829,0 | 2709,0 | 1769,0 | 40,0 | 1729,0 | 1769,0 | 40,0 | 1729,0 | 1769,0 | 40,0 | 1729,0 |  |
| ИТОГО по ПРОГРАММЕ: | 20533,0 | 13210,0 | 9829,0 | 3381,0 | 2441,0 | 40,0 | 2401,0 | 2441,0 | 40,0 | 2401,0 | 2441,0 | 40,0 | 2401,0 |  |

____________

Приложение №3

к муниципальной программе Тихвинского района «Безопасность Тихвинского района

на 2014-2017 годы», утвержденной

постановлением администрации

Тихвинского района

от 13 октября 2014 г. №01-2911-а

ПЕРЕЧЕНЬ

муниципальных правовых актов Тихвинского района,

необходимых для реализации муниципальной программы

Тихвинского района «Безопасность Тихвинского района

на 2014-2017 годы»

| № муниципального правового акта | Дата принятия | Наименование муниципального правового акта |
| --- | --- | --- |
| Вопросы гражданской обороны |  |  |
| 01-582-а | 27 сентября 2006 год | Об организации выполнения задач ГО в Тихвинском районе |
| 01-756-а | 14 ноября 2006 год | Об организации обучения населения Тихвинского района вопросам ГО и защиты от ЧС природного и техногенного характера |
| 01-652-а | 24 октября 2006 год | Об образовании эвакуационной комиссии Тихвинского района |
| 01-586-а | 04 июня 2007 год | О создании объединенной комиссии ПУФ Тихвинского района |
| 01-839-а | 20 июня 2008 год | О создании и содержании в целях ГО запасов материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств в Тихвинском районе |
| 01-960-а | 17 августа 2007 год | Об организации предоставления населению средствами коллективной и индивидуальной защиты |
| 01-1205-а | 12 октября 2007 год | О проведении смотра-конкурса защитных сооружений ГО и учебно-материальной базы хозяйствующих субъектов, расположенных на территории Тихвинского района |
| 01-1272-а | 25 июня 2009 год | Об утверждении порядка подготовки к ведению и ведения ГО в Тихвинском районе |
| 01-677-а | 15 марта 2013 года | Об организации проведения эвакуации населения, материальных и культурных ценностей в МО Тихвинский муниципальный район |
| 01-3584-а | 12 декабря 2013 года | Об организации работ по срочному захоронению трупов в военное время на территории Тихвинского района |
| Вопросы защиты населения, предупреждения и ликвидации ЧС |  |  |
| 01-6-а | 20 января 2006 год | О персональном составе объединенной КЧС и ПБ Тихвинского района |
| 01-583-а | 27 сентября 2006 год | О нештатных аварийно-спасательных формированиях |
| 01-669-а | 27 октября 2006 год | О резерве финансовых и материальных ресурсов для ликвидации ЧС |
| 01-56-а | 22 февраля 2006 год | О Тихвинском районном звене РСЧС |
| 01-51-а | 20 февраля 2006 год | Об организации ликвидации ЧС природного и техногенного характера на территории Тихвинского района |
| 01-376-а | 29 марта 2010 год | О порядке сбора и обмена информацией, предоставлении сведений о чрезвычайных ситуациях в Тихвинском районном звене РСЧС |
| 01-931-а | 14 августа 2007 год | О системе оповещения и информирования населения об угрозе возникновения или возникновении ЧС на территории Тихвинского района |
| 01-1180-а | 04 октября 2007 год | О мероприятиях по предупреждению ЧС на энергоснабжающих сетях хозяйствующих субъектах Тихвинского района |
| 01-918-а | 07 июля 2008 год | О силах и средствах Тихвинского районного звена РСЧС |
| 01-1346-а | 29 сентября 2008 год | Об организации проведения эвакомероприятий в случае возникновения ЧС природного и техногенного характера на территории Тихвинского района |
| 01- 1471-а | 31 августа 2010 год | Об особом режиме работы объектов ЖКХ и энергетики, расположенных на территории Тихвинского района |
| 01-230-а | 16 февраля 2011 год | О ликвидации технологических нарушений на объектах и системах тепло и электроэнергетического комплексов ЖКХ Тихвинского района |
| 01-1696-а | 20 июня 2013 год | О создании аварийно-спасательного формирования на территории Тихвинского района |
| 01-3356-а | 28 ноября 2013 года | О своевременном оповещении и информировании населения Тихвинского района об угрозе возникновения или возникновении чрезвычайных ситуаций |
| 01-3355-а | 28 ноября 2013 года | О единой дежурно-диспетчерской службе муниципального образования Тихвинский муниципальный район Ленинградской области |
| 01-3444-а | 03 декабря 2013 года | Об утверждении Порядка подготовки и обучения населения Тихвинского района в области защиты от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени |
| 01-319-а | 07 февраля 2014 год | О проведении комплексной проверки антитеррористической защищенности и укрепленности объектов социальной сферы, независимо от формы собственности, расположенных на территории Тихвинского района |
| 01-763-а | 26 марта 2014 года | О составе мобильного отряда по локализации и ликвидации очагов особо опасных болезней животных на территории Тихвинского района |
| Вопросы обеспечения пожарной безопасности |  |  |
| 01-800-а | 05 декабря 2006 год | Об обеспечении свободного доступа и установки пожарной и спецтехники возле жилых домов и объектов в населенных пунктах Тихвинского района в случае возникновения пожаров и чрезвычайных ситуаций |
| 01-43-а | 23 января 2007 год | О предупреждении ЧС, вызванных пожарами на территории Тихвинского района |
| 01-934-а | 14 августа 2007 год | О дополнительных мерах по предупреждению ЧС, вызванных пожарами на территории Тихвинского района |
| 01-260-а | 21 февраля 2008 год | Об утверждении Перечня заданий и помещений, расположенных на территории Тихвинского района, подлежащих обустройству АПС с передачей сигнала на пункт связи 61 пожарной части ГУ «28 ОФПС ЛО» и локальными системами оповещения о ЧС |
| 01-1435-а | 14 июля 2009 год | О декларации пожарной безопасности объектов капитального строительства на территории Тихвинского района |
| 01-2989-а | 09 декабря 2009 год | О выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности в местах с массовым пребыванием людей |
| 01-908-а | 28 июня 2011 год | О реализации Федерального закона от 06 мая 2011 года №100-ФЗ «О добровольной пожарной охране» на территории Тихвинского района |
| 01-1611-а | 13 июня 2013 год | О создании аварийно-спасательного формирования Тихвинского района по ликвидации ЧС природного и техногенного характера, участию в тушении пожаров на территории муниципального образования Тихвинский муниципальный район Ленинградской области |
| 01-1696-а | 20 июня 2013 год | О создании аварийно-спасательного формирования на территории Тихвинского района |
| Вопросы обеспечения безопасности на водных объектах |  |  |
| 01-663-а | 26 июня 2007 год | О мерах по обеспечению безопасности населения на водных объектах Тихвинского района |
| 01-1197-а | 10 октября 2007 год | Об утверждении Правил использования водных объектов общего пользования, расположенных на территории Тихвинского района, для личных и бытовых нужд |

В целях реализации муниципальной программы «Безопасность Тихвинского района на 2014-2017 годы» для решения задач в области гражданской обороны, предупреждения  и ликвидации чрезвычайных ситуаций дополнительно разработаны и применяются:

- План Гражданской обороны и защиты населения муниципального образования Тихвинский район Ленинградской области, утвержден главой администрации Тихвинского района 26 декабря 2012 года, согласован начальником ГУ МЧС России по Ленинградской области в феврале 2013 года;

- План действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера Тихвинского звена  ТП РСЧС, утвержден Главой администрации Тихвинского района  в 2010 году, согласован  начальником ГУ МЧС России по Ленинградской области в 2010 году;

- План КЧС и ПБ Тихвинского района по предупреждению и ликвидации разлива нефти и нефтепродуктов (ЛРН) на территории Тихвинского района Ленинградской области, утвержден решением КЧС и ПБ Тихвинского района от  22 апреля 2014 года №2;

- Паспорт безопасности муниципального образования Тихвинский муниципальный район Ленинградской области, утвержден главой администрации Тихвинского района 20 июня 2006 года;

- План приведения в готовность команды инженерных работ по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, утвержден главой администрации Тихвинского района 19 июня 2006 года;

- План инженерной защиты Тихвинского района, утвержден главой администрации Тихвинского района 31 мая 2007 года;

- Порядок задействования системы оповещения ГО в Тихвинском районе Ленинградской области, утвержден главой администрации Тихвинского района 2 августа 2007 года;

- План перевода города Тихвина на режим светомаскировки, утвержден главой администрации Тихвинского района в ноябре 2008 года.

Кроме того, ежегодно издаются нормативные правовые акты в области предупреждения ЧС, защиты населения и территории от ЧС, обеспечению пожарной безопасности, обеспечению безопасности на водных объектах и обеспечению устойчивого функционирования объектов экономики, носящие краткосрочный характер.

Муниципальные правовые акты, обуславливающие выполнение мероприятий по мобилизационной подготовке, имеют граф секретности и в настоящем перечне не представляются.

____________