#### АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ

ТИХВИНСКИЙ  МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  РАЙОН

ЛЕНИНГРАДСКОЙ  ОБЛАСТИ

(АДМИНИСТРАЦИЯ  ТИХВИНСКОГО  РАЙОНА)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

23 апреля 2012 г.	01-892-а

от __________________________ № _________

О подготовке и проведении весенней сельскохозяйственной ярмарки

21, 2300 ОБ

В связи с подготовкой и проведением двенадцатой весенней сельскохозяйственной ярмарки, администрация Тихвинского района  ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Установить время проведения двенадцатой весенней сельскохозяйственной ярмарки – 28 апреля  2012 года с 09.00 до 16.00 часов на территории, прилегающей к муниципальному учреждению «Тихвинский Районный Дом Культуры».

2. Утвердить:

2.1. состав оргкомитета по подготовке и проведению двенадцатой весенней сельскохозяйственной ярмарки (приложение №1).

2.2. план мероприятий по подготовке и проведению двенадцатой весенней сельскохозяйственной ярмарки (приложение №2).

2.3. смету расходов на организацию и проведение двенадцатой  весенней сельскохозяйственной ярмарки (приложение №3).

3. В целях недопущения поступления на ярмарочные торговые ряды некачественной, контрафактной продукции отделу министерства внутренних дел Российской Федерации по Тихвинскому району Ленинградской области, территориальному отделу Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ленинградской области в Тихвинском районе и Государственному бюджетному учреждению Ленинградской области «СББЖ Тихвинского и Бокситогорского районов» обеспечить контроль за качеством реализуемой продукции и качеством предоставляемых услуг питания, наличием товаросопроводительных документов, подтверждающих качество и безопасность продукции.

4. Отделу по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка администрации Тихвинского района  обеспечить подготовку и выдачу разрешений установленного образца участникам ярмарки в соответствии с действующим порядком.

5. Отделу бухгалтерского учета и отчетности произвести финансирование из средств, предусмотренных по статье «Другие общегосударственные вопросы».

6. Начальнику отдела министерства внутренних дел Российской Федерации по Тихвинскому району Ленинградской области О.А. Коченогову  28 апреля 2012 года с 08.00 часов до 16.00 часов:

6.1. перекрыть движение автотранспорта на площади Свободы, перенести стоянку общественного транспорта;

6.2. обеспечить общественный порядок на территории, прилегающей к  муниципальному  учреждению «Тихвинский Районный Дом Культуры».

7. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации  по межмуниципальному сотрудничеству и АПК А.В.Кириллова.

Глава  администрации                                                                      К.Б.Полнов

Е.В. Харченко

75416

Согласовано:

Зав. общим отделом                                                                                          И.Г.Савранская

Заместитель главы администрации                                                                 А.В. Кириллов

Председатель комитета по экономике и

природопользованию                                                                                          П.А. Федоров

Зав.отделом по развитию малого, среднего

бизнеса и потребительского рынка                              17.04.2012                Т.А.Ким

Главный бухгалтер                                                                                           Л.И. Жиркова

Заведующий  юридическим  отделом                                                             В.В.Максимов

Заведующий отделом по развитию АПК                       16.04.2012              Л.Е.Пархомец

Рассылка:

В дело 1

Отдел по развитию АПК  -1

Отдел бухгалтерского учета и отчетности  - 1

Комитет  культуры - 1

Отдел по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка - 1

МУ «Тихвинский Районный Дом Культуры» -1

Роспотребнадзор-1

ОМВД –1

ОАО «Чистый город»-1

МКП «Зеленый город» -1

ГБУ ЛО «СББЖ Тихвинского и Бокситогорского районов» - 1

ИТОГО: 11

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

Тихвинского района

от 23 апреля 2012г.  №01-892-а

(приложение №1)

СОСТАВ ОРГКОМИТЕТА

по подготовке и проведению

двенадцатой весенней сельскохозяйственной ярмарки

Председатель оргкомитета:

Пархомец Л.Е.- заведующий отделом по развитию АПК администрации  Тихвинского района

Члены оргкомитета:

Бондарев Д.Н. – директор муниципального учреждения  «Тихвинский Районный Дом Культуры» (по согласованию)

Ким Т.А. – заведующий отделом по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка администрации Тихвинского района

Котова Е.Ю. – заведующий  отделом культуры администрации Тихвинского района

Харченко Е.В.  - главный специалист отдела по развитию АПК администрации Тихвинского района

_____________

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

Тихвинского района

от 23 апреля 2012г.  №01-892-а

(приложение №2)

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

по подготовке и проведению

двенадцатой весенней сельскохозяйственной ярмарки

| № п/п | Наименование | Срок исполнения | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Проведение организационных совещаний по подготовке весенней сельскохозяйственной ярмарки | до 25.04.12 г. | ХарченкоЕ.В. |
| 2. | Приглашение предприятий - участников весенней сельскохозяйственной ярмарки | до 20.04.12 г. | Харченко Е.В. |
| 3. | Художественное оформление ярмарки, муниципального учреждения «Тихвинский Районный Дом Культуры» | до 28.04.12 г. | Бондарев Д.Н. |
| 4. | Организация праздничной торговли и выездного оказания услуг питания | 28.04.12 г. | Ким. Т.А. |
| 5. | Разработка сценарного плана | до 28.04.12 г. | Бондарев Д.Н. |
| 6. | Организация культурной программы с12-00ч – 14.00ч | 28.04.12 г. | Бондарев Д.Н. |
| 7. | Встреча и размещение участников ярмарки | 28.04.12 г. | Харченко Е.В. Ким Т.А. |
| 8. | Уборка территории, прилегающей к муниципальному учреждению «Тихвинский Районный Дом Культуры» | 28.04.12 г. | Хрястов С.А. |
| 9. | Направление информации о ярмарке в средства массовой информации | 16.04.12 | Харченко Е.В. |
| 10. | Изготовление информационных плакатов | до 20.04.12 | Бондарев Д.Н. |
| 11. | Обеспечение перекрытия движения транспорта во время проведения праздника на площади Свободы с 08.00 до 16.00, перенос стоянки общественного транспорта | 28.04.12 | Коченогов О.А. Цветков С.К. |
| 12. | Установка контейнеров для сбора мусора перед началом ярмарки | 28.04.12 | Лазаревич А.В. |
| 13. | Обеспечение соблюдения правопорядка во время проведения ярмарки с 09.00 до 16.00 | 28.04.12 | Коченогов О.А. |
| 14. | Вывоз твердых бытовых отходов от РДК после окончания ярмарки | 28.04.12 | Лазаревич А.В. |

_______________

УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации

Тихвинского района

от 23 апреля 2012 г. №01-892-а

(приложение №3)

СМЕТА РАСХОДОВ

на организацию и проведение

двенадцатой весенней сельскохозяйственной ярмарки

1. Муниципальное учреждение

«Тихвинский Районный Дом Культуры»                              - 20000 рублей

2. Тихвинское телевидение                                                      - 7500 рублей

3. Открытое акционерное общество

«Чистый город»                                                           		- 2322 рубля

ИТОГО:                                                                                        29822 рубля

_____________