#### АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ

ТИХВИНСКИЙ  МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  РАЙОН

ЛЕНИНГРАДСКОЙ  ОБЛАСТИ

(АДМИНИСТРАЦИЯ  ТИХВИНСКОГО  РАЙОНА)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

19 июня 2018 г.	01-1452-а

от __________________________ № _________

О задачах по подготовке жилищного фонда и инженерных сетей к работе в осенне-зимний период 2018-2019 годов

21 0400 ДО

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года №190-ФЗ «О теплоснабжении»; постановлением Правительства Ленинградской области от 19 июня 2008 года №177 «Об утверждении Правил подготовки и проведения отопительного сезона Ленинградской области»; приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12 марта 2013 года №103 «Об утверждении правил оценки готовности к отопительному периоду»; в целях обеспечения своевременной подготовки объектов жилищно-коммунального хозяйства Тихвинского городского поселения к работе в осенне-зимний период 2018-2019 годов администрацией Тихвинского района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Утвердить:

  - план мероприятий по подготовке жилищно-коммунального хозяйства Тихвинского городского поселения к работе в осенне-зимний период 2018-2019 годов (приложение №1);

  - состав комиссии по проверке готовности потребителей к устойчивому функционированию в осенне-зимний период 2018-2019 годов в Тихвинском городском поселении (приложение №2);

  - состав комиссии по проверке готовности теплоснабжающих организаций к устойчивому функционированию в осенне-зимний период  2018-2019 годов в Тихвинском городском поселении (приложение №3);

  - комплексный план подготовки объектов жилищно- коммунального хозяйства, топливно-энергетического комплекса и объектов социальной сферы Тихвинского городского поселения к отопительному сезону 2018-2019 годов (приложение №4);

  - программу проведения проверки готовности Тихвинского городского поселения к отопительному периоду 2018-2019 годов (приложение №5).

- Руководителям предприятий и организаций жилищно- коммунального и топливно-энергетического комплекса, в том числе жилищно-строительным кооперативам, товариществам собственников жилья и товариществам собственников недвижимости принять меры к безусловному

выполнению плана мероприятий по подготовке к работе в осенне-зимний период 2018-2019 годов:

- жилищно-коммунального хозяйства - до 15 сентября 2018 года;

- источников  теплоснабжения, тепловых сетей и центральных тепловых пунктов - до 01 ноября 2018 года;

- электро-, водо- и газовых коммуникаций, обеспечивающих источники теплоснабжения, - до 25 августа 2018 года;

  - подготовить к 01 сентября 2018 года тепловые сети и системы теплопотребления жилищного фонда к пробному протапливанию, обеспечить к началу отопительного сезона промывку систем теплоснабжения жилых домов, зданий, имеющих централизованное теплоснабжение, в соответствии с отдельно утвержденным графиком;

  - в срок до 15 сентября 2018 года предоставить в комитет жилищно-коммунального хозяйства администрации Тихвинского района оформленные паспорта готовности жилых зданий к эксплуатации в зимних условиях на основании актов проверки готовности объекта теплоснабжающей организацией и актов общего осмотра многоквартирных домов, оформленных по результатам осеннего осмотра зданий и внутридомовых систем;

  - создать к 01 октября 2018 года неснижаемый сорокапятисуточный запас всех видов топлива, гарантирующий бесперебойную работу котельных, обеспечивающих теплом население и потребителей социальной сферы, в осенне-зимний период 2018-2019 годов;

  - предоставлять в комитет жилищно-коммунального хозяйства до 23 числа ежемесячно в период с 01 июня по 01 ноября 2018 года:

- оперативный отчет по подготовке жилищно-коммунального хозяйства к работе в осенне-зимний период 2018-2019 годов по Тихвинскому городскому поселению, в соответствии с формой №1-ЖКХ (зима), утвержденной постановлением Росстата от 27 февраля 2006 года №7;

- отчет по выполнению плана мероприятий по подготовке жилищно- коммунального хозяйства Тихвинского городского поселения к работе в осенне-зимний период 2018-2019 годов;

  - проверить укомплектованность организаций жилищно- коммунального хозяйства аварийным запасом материально-технических ресурсов для устранения технологических аварий и ликвидации последствий стихийных бедствий на объектах жилищно-коммунального хозяйства;

  - утвердить до 01 июля 2018 года порядок ликвидации аварийных ситуаций в системах электро-, водо- и теплоснабжения, с учетом взаимодействия тепло-, электро-, топливо-, и водоснабжающих организаций, потребителей, жилищных, ремонтно-строительных, транспортных организаций и других служб;

  - утвердить до 01 июля 2018 года расчеты допустимого времени устранения аварийных нарушений в работе систем отопления жилых домов;

  - в третьем квартале 2018 года организовать проверку готовности аварийных бригад и проведение учений, тренировок оперативно- диспетчерских, аварийно-восстановительных служб по ликвидации аварий на объектах жилищно-коммунального хозяйства.

- Руководителям: акционерного общества «Жилье», общества с ограниченной ответственностью «КСТМ», общества с ограниченной ответственностью «Тихвинское управление жилищно-коммунального хозяйства», общества с ограниченной ответственностью «Возрождение», жилищно-строительных кооперативов и товариществ собственников жилья для безусловного выполнения мероприятий по подготовке объектов к работе в осенне-зимний период 2018-2019 годов проводить целенаправленную работу с населением по утеплению квартир и своевременной оплате за жилое помещение  и коммунальных услуг.

- Руководителям предприятий и организаций - потребителей тепловой энергии Тихвинского городского поселения, в соответствии с перечнем (приложение №6), принять безусловное выполнение мероприятий по подготовке объектов к работе в осенне-зимний период 2018-2019 годов.

- Теплоснабжающим организациям Тихвинского городского поселения, в соответствии с перечнем (приложение №7), производить подачу тепла только после предоставления потребителями актов промывки внутридомовых систем теплоснабжения, актов проверки готовности объектов к эксплуатации в отопительном сезоне теплоснабжающей организацией, планов мероприятий по предотвращению размораживания систем теплопотребления в случае недостатка тепловой мощности, договора на обслуживания систем теплопотребления, приказа о назначении лица за безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок с указанием протокола проверок знаний в 2018 году в органах Ростехнадзора, при наличии паспортов готовности объектов к работе в зимних условиях.

- Предупредить руководителей энергоснабжающих предприятий и организаций всех форм собственности о персональной ответственности, в соответствии с действующим законодательством, за несвоевременную подачу тепла, воды, электрической энергии населению Тихвинского городского поселения.

- Комитету жилищно-коммунального хозяйства администрации Тихвинского района ежемесячно проводить совещания по подготовке предприятий жилищно-коммунального комплекса Тихвинского городского поселения к работе в осенне-зимний период 2018-2019 годов.

- Комитету жилищно-коммунального хозяйства администрации Тихвинского района в срок не позднее 20 сентября направить в Комитет государственного жилищного надзора и контроля Ленинградской области:

  - заверенные копии паспортов готовности к отопительному периоду, выданных потребителям тепловой энергии в отношении жилых зданий на основании пунктов 9 и 10 Правил оценки готовности к отопительному периоду, утвержденных приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12 марта 2013 года №103;

  - адресные списки жилых зданий, готовность которых к отопительному сезону по состоянию на 15 сентября документально не подтверждена. При невыполнении запланированных работ во время подготовки к отопительному сезону к адресному списку прилагается справка с указанием причин невыполнения, виновных в срыве работ и новые сроки выполнения работ.

- Руководителям энергоснабжающих предприятий назначить ответственных лиц для сбора информации по всем изменениям в режиме работы объектов жилищно-коммунального хозяйства Тихвинского городского поселения, независимо от их ведомственной принадлежности. Ежедневно, с 06.00 до 08.00 или с 17.00 до 20.00 часов, а в случае возникновения аварии - немедленно передавать сведения в единую дежурно- диспетчерскую службу Тихвинского района по телефонам 71-135, 50-788 для контроля и своевременного принятия мер.

- Обнародовать постановление на официальном сайте Тихвинского района.

- Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации по коммунальному хозяйству и строительству.

Глава администрации                                                                   В.В.Пастухова

Л.А.Ручкина

73-003

СОГЛАСОВАНО:

|  | Заведующий общим отделом | И.Г.Савранская |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Заведующий юридическим отделом | В.В.Максимов |  |
|  | Глава Тихвинского района | А.В.Лазаревич |  |
|  | Заместитель главы администрации | Ю.А.Наумов |  |
|  | Заместитель главы администрации | К.А.Федоров |  |
|  | Председатель комитета жилищно-коммунального хозяйства | А.М.Корцов |  |

РАССЫЛКА:

| Дело | 1 |  |
| --- | --- | --- |
| Наумову Ю.А. | 1 |  |
| Комитет жилищно-коммунального хозяйства | 1 |  |
| Комитет финансов | 1 |  |
| ЕДДС (кабинет 10) | 1 |  |
| Управление «Ростехнадзор» | 1 |  |
| Филиал АО «Газпром теплоэнерго» | 1 |  |
| ГУП «Леноблводоканал» | 1 |  |
| МБУ «Зеленый город» | 1 |  |
| Филиал АО «ЛОЭСК» «Восточные электрические сети» | 1 |  |
| ООО «КСТМ» | 1 |  |
| АО «Жилье» | 1 |  |
| ООО «ТУЖКХ» | 1 |  |
| ООО «Возрождение» | 1 |  |
| ООО «Тихвин Дом» | 1 |  |
| ООО «ЖЭУ-27» | 1 |  |
| Филиал ПАО»Ленэнерго» «ТхЭС» | 1 |  |
| ГП «Лодейнопольское ДРСУ» | 1 |  |
| ЖСК-6 | 1 |  |
| ТСЖ-8 | 1 |  |
| ТСЖ-3 | 1 |  |
| ТСЖ-4 | 1 |  |
| ТСЖ-3-14 | 1 |  |
| ТСН «1-47» | 1 |  |
| ТСЖ «Березовик» | 1 |  |
| ТСЖ «Мир» | 1 |  |
| ТСЖ «Дюна» | 1 |  |

| ИТОГО: | 27 |  |
| --- | --- | --- |

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

Тихвинского района

от 19 июня 2018 г. №01-1452-а

(приложение №1)

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

по подготовке жилищно-коммунального хозяйства

Тихвинского городского поселения

к работе в осенне-зимний период 2018-2019 годов

| № пп | Наименование работ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Стоимость, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  | Сроки выполнения работ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | начало |  |  |  |  |  |  |  | окончание |  |  |
| 1 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |
| ГУП ЛО «Леноблводоканал» за счёт средств предприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Водоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  |  | Кап. ремонт запорной арматуры диаметром 50-400 мм, 15 шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1785,02 |  |  |  |  |  |  |  |  | май |  |  |  |  |  |  | октябрь |  |  |  |  |
| 2. |  |  | Кап. ремонт (замена) водоразборных колонок, 10 шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 45,24 |  |  |  |  |  |  |  |  | май |  |  |  |  |  |  | октябрь |  |  |  |  |
| 3. |  |  | Кап. ремонт пожарных гидрантов 10 шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 74,43 |  |  |  |  |  |  |  |  | май |  |  |  |  |  |  | октябрь |  |  |  |  |
| 4. |  |  | Замена задвижки Ду 400 мм между РЧВ и промывным насосом. Участок ВОС. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 428,23 |  |  |  |  |  |  |  |  | июль |  |  |  |  |  |  | июль |  |  |  |  |
| 5. |  |  | Кап. ремонт (замена) аварийных участков водопровода диаметром 50-200 мм L = 200 м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 496,3 |  |  |  |  |  |  |  |  | май |  |  |  |  |  |  | октябрь |  |  |  |  |
| 6. |  |  | Замена дверных блоков в п. Красава - на водонапорной башне и двух арт. скважина (3 шт.), |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 42,69 |  |  |  |  |  |  |  |  | июль |  |  |  |  |  |  | август |  |  |  |  |
| 7. |  |  | Замена скважинных насосов, водоподъемных труб, задвижек в арт. скважинах №49534, 59937 в п. Березовик-2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 251,02 |  |  |  |  |  |  |  |  | май |  |  |  |  |  |  | сентябрь |  |  |  |  |
| 2. Водоотведение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. |  |  | Замена трубопровода песколовки №1, КОС г.Тихвин |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 32,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | июль |  |  |  |  |  |  | сентябрь |  |  |  |  |
| 9. |  |  | Замена участков трубопровода нагнетания Ду 200 и запорной арматуры на РНС г. Тихвин |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 200,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | июль |  |  |  |  |  |  | сентябрь |  |  |  |  |
| 10. |  |  | Замена запорной арматуры в насосной станции первичных отстойников, г. Тихвин |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 80,30 |  |  |  |  |  |  |  |  | июль |  |  |  |  |  |  | сентябрь |  |  |  |  |
| 11. |  |  | Ремонт гидроэлеватора песколовки № 1 , участок КОС, г. Тихвин |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | июль |  |  |  |  |  |  | сентябрь |  |  |  |  |
| 12. |  |  | Замена мотор-редуктора первичного отстойника № 1, участок КОС, г. Тихвин |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 62,2 |  |  |  |  |  |  |  |  | июнь |  |  |  |  |  |  | июль |  |  |  |  |
| 13. |  |  | Ремонт переливной гребенки, отстойник № 4, участок КОС, г. Тихвин |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 272,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | июль |  |  |  |  |  |  | август |  |  |  |  |
| 14. |  |  | Замена запорной арматуры в КНС 1-а микр., г.Тихвин |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 176,7 |  |  |  |  |  |  |  |  | июнь |  |  |  |  |  |  | сентябрь |  |  |  |  |
| 15. |  |  | Замена оконных блоков на металлопластиковые в воздуходувной насосной станции, участок КОС, г. Тихвин |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 655,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | май |  |  |  |  |  |  | сентябрь |  |  |  |  |
| 16. |  |  | Замена оконных блоков на металлопластиковые на насосной станции первичных отстойников и насосной станции минерализованного осадка, участок КОС, г. Тихвин |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 225,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | май |  |  |  |  |  |  | сентябрь |  |  |  |  |
| 17. |  |  | Замена дверных блоков на металлические в насосной станции первичных отстойников и насосной станции минерализованного осадка, участок КОС, г. Тихвин |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 105,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | июнь |  |  |  |  |  |  | август |  |  |  |  |
| 18. |  |  | Ремонт помещений КНС в п. Царицыно Озеро |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 103,49 |  |  |  |  |  |  |  |  | июнь |  |  |  |  |  |  | сентябрь |  |  |  |  |
|  |  |  | Итого за счёт средств предприятия ГУП «Леноблводоканал» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 184,62 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Акционерное общество «Газпром теплоэнерго» филиал в Ленинградской области за счёт средств предприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Техническое обследование, текущий ремонт котлов и оборудования котельной 209,6 МВт г. Тихвин |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | по факту |  |  |  |  |  |  |  |  | май |  |  |  |  |  |  |  |  | сентябрь |
| 2. |  | Техническое обследование и текущий ремонт оборудования котельной п.Березовик-1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | по факту |  |  |  |  |  |  |  |  | май |  |  |  |  |  |  |  |  | сентябрь |
| 3. |  | Ремонт дымовой трубы котельной п. Березовик-1 (по результатам технического освидетельствования специализированной организацией) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | по факту |  |  |  |  |  |  |  |  | май |  |  |  |  |  |  |  |  | сентябрь |
| 4. |  | Техническое обследование, текущий ремонт котлов и оборудования котельной п. Березовик-2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | по факту |  |  |  |  |  |  |  |  | май |  |  |  |  |  |  |  |  | сентябрь |
| 5. |  | Техническое обследование и текущий ремонт оборудования котельной п. Царицыно Озеро |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | по факту |  |  |  |  |  |  |  |  | май |  |  |  |  |  |  |  |  | сентябрь |
| 6. |  | Ремонт дымовой трубы котельной № 1 п. Сарка (по результатам технического освидетельствования специализированной организацией) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | по факту |  |  |  |  |  |  |  |  | май |  |  |  |  |  |  |  |  | сентябрь |
| 7. |  | Техническое освидетельствование здания котельной №1 п. Сарка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | по факту |  |  |  |  |  |  |  |  | май |  |  |  |  |  |  |  |  | сентябрь |
| 8. |  | Техническое обследование, текущий ремонт котлов и оборудования котельной №1 п. Сарка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | по факту |  |  |  |  |  |  |  |  | май |  |  |  |  |  |  |  |  | сентябрь |
| 9. |  | Комплекс мероприятий по водопонижению и уплотнению грунта возле здания котельной № 1 п.Сарка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | по факту |  |  |  |  |  |  |  |  | май |  |  |  |  |  |  |  |  | сентябрь |
| 10. |  | Ремонт дымовой трубы котельной № 2 п. Сарка (по результатам технического освидетельствования специализированной организацией) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | по факту |  |  |  |  |  |  |  |  | май |  |  |  |  |  |  |  |  | сентябрь |
| 11. |  | Техническое обследование, текущий ремонт котлов и оборудования котельной №2 п. Сарка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | по факту |  |  |  |  |  |  |  |  | май |  |  |  |  |  |  |  |  | сентябрь |
| 12. |  | Техническое обследование и текущий ремонт оборудования котельной п. Красава |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | по факту |  |  |  |  |  |  |  |  | май |  |  |  |  |  |  |  |  | сентябрь |
| Тепловые сети |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Ремонт тепловых сетей по результатам гидравлических испытаний г. Тихвин |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | по факту |  |  |  |  |  |  |  |  | май |  |  |  |  |  |  |  |  | сентябрь |
| 2. |  | Восстановление внешнего благоустройства после ремонта тепловых сетей г. Тихвин |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | по факту |  |  |  |  |  |  |  |  | май |  |  |  |  |  |  |  |  | сентябрь |
| 3. |  | Ремонт тепловых сетей по результатам гидравлических испытаний п. Березовик-1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | по факту |  |  |  |  |  |  |  |  | май |  |  |  |  |  |  |  |  | сентябрь |
| 4. |  | Ремонт тепловых сетей по результатам гидравлических испытаний п. Березовик-2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | по факту |  |  |  |  |  |  |  |  | май |  |  |  |  |  |  |  |  | сентябрь |
| 5. |  | Ремонт тепловых сетей по результатам гидравлических испытаний п. Царицыно Озеро |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | по факту |  |  |  |  |  |  |  |  | май |  |  |  |  |  |  |  |  | сентябрь |
| 6. |  | Ремонт тепловых сетей по результатам гидравлических испытаний п. Сарка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | по факту |  |  |  |  |  |  |  |  | май |  |  |  |  |  |  |  |  | сентябрь |
| 7. |  | Ремонт тепловых сетей по результатам гидравлических испытаний п. Красава |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | по факту |  |  |  |  |  |  |  |  | май |  |  |  |  |  |  |  |  | сентябрь |
|  |  | ВСЕГО за счёт собственных средств АО «Газпром теплоэнерго» филиал в Ленинградской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Филиал ПАО «Ленэнерго» «Тихвинские электрические сети» за счёт средств предприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  |  |  | Капитальный ремонт воздушной линии, 275,961 км |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 645,35 |  |  |  |  |  |  |  |  | февраль |  |  |  |  |  |  |  |  | сентябрь |
| 2. |  |  |  | Замена дефектных изоляторов, 528 шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  | Замена опор, 167 шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. |  |  |  | Выправка опор, 14 шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. |  |  |  | Установка дополнительных опор, 14 шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. |  |  |  | Замена траверс, 1 шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. |  |  |  | Замена молниезащитного троса, 0,1 км |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. |  |  |  | Замена провода, 8,912 км |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. |  |  |  | Ремонт контура заземления, 2 шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. |  |  |  | Доведение контуров, 17 шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. |  |  |  | Ремонт контуров, 2 шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. |  |  |  | Восстановление знаков, 139 шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. |  |  |  | Вырубка деревьев, 46 шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 22,46 |  |  |  |  |  |  |  |  | март |  |  |  |  |  |  |  |  | июль |
| 14. |  |  |  | Расчистка трасс от ДКР, 220,69 га |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 998,82 |  |  |  |  |  |  |  |  | апрель |  |  |  |  |  |  |  |  | сентябрь |
| 15. |  |  |  | Ремонт трансформаторов, 54 шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 204,22 |  |  |  |  |  |  |  |  | январь |  |  |  |  |  |  |  |  | сентябрь |
| 16. |  |  |  | Ремонт оборудования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 259,05 |  |  |  |  |  |  |  |  | февраль |  |  |  |  |  |  |  |  | сентябрь |
|  |  |  |  | ВСЕГО за счёт средств Филиала ПАО «Ленэнерго» «Тихвинские электрические сети» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 23 129,90 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Филиал АО «Газпром газораспределение Ленинградская область» в г. Тихвине за счёт средств предприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  |  |  | Диагностирование: - стальных подземных газопроводов, 6,6 км |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | по факту |  |  |  |  |  |  |  |  | январь |  |  |  |  |  |  |  |  | декабрь |
| 2. |  |  |  | Приборное обследование газопроводов: - на герметичность, 82,1 км; - на сплошность изоляции, 29,0 км |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | по факту |  |  |  |  |  |  |  |  | январь |  |  |  |  |  |  |  |  | декабрь |
| 3. |  |  |  | Текущий ремонт установок защиты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | по факту |  |  |  |  |  |  |  |  | январь |  |  |  |  |  |  |  |  | декабрь |
| 4. |  |  |  | Текущий ремонт -ГРП, ГРПБ, ГРУ, 17 шт.; - ШРЦ, 261 шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | по факту |  |  |  |  |  |  |  |  | январь |  |  |  |  |  |  |  |  | декабрь |
| 5. |  |  |  | Покраска газопроводов 4,89 км |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | по факту |  |  |  |  |  |  |  |  | апрель |  |  |  |  |  |  |  |  | октябрь |
| 6. |  |  |  | Подготовка и ремонт автотранспорта и механизмов, 52 ед. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | по факту |  |  |  |  |  |  |  |  | январь |  |  |  |  |  |  |  |  | декабрь |
|  |  |  |  | ВСЕГО за счёт средств Филиал АО «Газпром газораспределение ЛО» г. Тихвин |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Филиал «Лодейнопольский» ООО «ЛОГазинвест» за счёт средств предприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  |  |  | Диагностирование технического состояния стальных подземных газопроводов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | по факту |  |  |  |  |  |  |  |  | январь |  |  |  |  |  |  |  |  | до 15 сентября |
| 2. |  |  |  | Приборное обследование газопроводов: - на герметичность, - на сплошность изоляции, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | по факту |  |  |  |  |  |  |  |  | январь |  |  |  |  |  |  |  |  | до 15 сентября |
| 3. |  |  |  | Техническое обслуживание запорной арматуры надземных газопроводов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | по факту |  |  |  |  |  |  |  |  | январь |  |  |  |  |  |  |  |  | до 15 сентября |
| 4. |  |  |  | Проверка состояния вводов в здание в местах их выхода из земли |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | по факту |  |  |  |  |  |  |  |  | январь |  |  |  |  |  |  |  |  | до 15 сентября |
| 5. |  |  |  | Текущий ремонт оборудования головок редуцирования и обвязок ГУ СУГ. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | по факту |  |  |  |  |  |  |  |  | апрель |  |  |  |  |  |  |  |  | до 15 сентября |
| 6. |  |  |  | Приведение в порядок территории ГУ СУГ, ограждения и противопожарного инвентаря |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | по факту |  |  |  |  |  |  |  |  | январь |  |  |  |  |  |  |  |  | до 15 сентября |
| 7. |  |  |  | Техническое освидетельствование сосудов ГК СУГ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | по факту |  |  |  |  |  |  |  |  | январь |  |  |  |  |  |  |  |  | до 15 сентября |
| 8. |  |  |  | Диагностика сосудов СУГ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | по факту |  |  |  |  |  |  |  |  | январь |  |  |  |  |  |  |  |  | до 15 сентября |
| 9. |  |  |  | Техническое освидетельствование автоцистерн газовозов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | по договору |  |  |  |  |  |  |  |  | январь |  |  |  |  |  |  |  |  | до 15 сентября |
| 10. |  |  |  | Метрологическая поверка манометров, средств измерения и т.д. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | по факту |  |  |  |  |  |  |  |  | январь |  |  |  |  |  |  |  |  | до 15 сентября |
| 11. |  |  |  | Организация бригад по устранению закупорок на газопроводах, обучение работников этих бригад технологической последовательности ликвидации различных видов закупорок. Обеспечение брига оборудованием, материалами и инструментом для ликвидации закупорок |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | по факту |  |  |  |  |  |  |  |  | январь |  |  |  |  |  |  |  |  | до 15 сентября |
|  |  |  |  | ВСЕГО за счёт средств Филиал АО «Газпром газораспределение ЛО» г. Тихвин |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Акционерное общество «Жилье» за счёт средств предприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  |  |  |  |  |  | Ремонт межпанельных швов, 8113 п.м |  |  |  |  |  | 4 219,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | май |  |  |  |  |  |  |  |  | октябрь |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |  | Ремонт кровель, 965 кв.м |  |  |  |  |  | 241,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | май |  |  |  |  |  |  |  |  | октябрь |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |  |  | Замена розлива ГВС, 2200 п.м |  |  |  |  |  | 1 430,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | май |  |  |  |  |  |  |  |  | октябрь |  |  |  |
| 4. |  |  |  |  |  |  | Замена стояков отопления, 230 п.м |  |  |  |  |  | 188,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | май |  |  |  |  |  |  |  |  | октябрь |  |  |  |
| 5. |  |  |  |  |  |  | Замена стояков ХВС, 165 п.м |  |  |  |  |  | 206,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | май |  |  |  |  |  |  |  |  | октябрь |  |  |  |
| 6. |  |  |  |  |  |  | Замена стояков ГВС, 701 п.м |  |  |  |  |  | 391,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | май |  |  |  |  |  |  |  |  | октябрь |  |  |  |
| 7. |  |  |  |  |  |  | Ревизия запорной арматуры, 189 МКД |  |  |  |  |  | по факту |  |  |  |  |  |  |  |  | июнь |  |  |  |  |  |  |  |  | сентябрь |  |  |  |
| 8. |  |  |  |  |  |  | Прочистка дренажных колодцев, 984 шт. / 189 МКД |  |  |  |  |  | по факту |  |  |  |  |  |  |  |  | июнь |  |  |  |  |  |  |  |  | сентябрь |  |  |  |
| 9. |  |  |  |  |  |  | Промывка системы отопления, 189 МКД |  |  |  |  |  | по факту |  |  |  |  |  |  |  |  | июнь |  |  |  |  |  |  |  |  | сентябрь |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | ВСЕГО за счёт собственных средств АО «Жилье» |  |  |  |  |  | 6 675,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Общество с ограниченной ответственностью «КСТМ» за счёт средств предприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  |  |  |  |  |  |  | Сантехнические работы |  |  |  | 1350,00 |  |  |  |  |  |  |  | май |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | сентябрь |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт подъездов |  |  |  | 575,00 |  |  |  |  |  |  |  | май |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | сентябрь |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |  |  |  | Промывка отопительной системы, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | июнь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | август |  |  |  |
| 4. |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт кровли |  |  |  | 30,00 |  |  |  |  |  |  |  | май |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | сентябрь |  |  |  |
| 5. |  |  |  |  |  |  |  | Обслуживание локальных систем канализации |  |  |  | 750,00 |  |  |  |  |  |  |  | май |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | сентябрь |  |  |  |
| 6. |  |  |  |  |  |  |  | Текущий ремонт общестроительные работы |  |  |  | 250,0 |  |  |  |  |  |  |  | май |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | сентябрь |  |  |  |
| 7. |  |  |  |  |  |  |  | Ревизия и замена запорной арматуры |  |  |  | по факту |  |  |  |  |  |  |  | май |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | сентябрь |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | ВСЕГО за счёт собственных средств ООО «КСТМ» |  |  |  | 4 026,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Общество с ограниченной ответственностью «Возрождение» за счёт средств предприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  |  |  |  |  |  | Ремонт межпанельных швов по заявлениям жителей, 1500 п.м |  |  |  | 1 200,00 |  |  |  |  |  |  | июнь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | сентябрь |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |  | Ремонт рулонных кровель в местах протечек, 500 кв.м |  |  |  | 600,00 |  |  |  |  |  |  | июнь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | сентябрь |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |  |  | Ремонт розлива ХВС, 48 п.м |  |  |  | 130,00 |  |  |  |  |  |  | июнь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | сентябрь |  |  |  |  |  |
| 4. |  |  |  |  |  |  | Ремонт розлива отопления, 80 п.м |  |  |  | 230,00 |  |  |  |  |  |  | июнь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | сентябрь |  |  |  |  |  |
| 5. |  |  |  |  |  |  | Ревизия и замена запорной арматуры, 58 МКД |  |  |  | по факту |  |  |  |  |  |  | май |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | сентябрь |  |  |  |  |  |
| 6. |  |  |  |  |  |  | Ремонт розлива ГВС, 60 п.м |  |  |  | 155,00 |  |  |  |  |  |  | июнь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | сентябрь |  |  |  |  |  |
| 7. |  |  |  |  |  |  | Ремонт стояков отопления, 60 п.м |  |  |  | 170,00 |  |  |  |  |  |  | июнь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | сентябрь |  |  |  |  |  |
| 8. |  |  |  |  |  |  | Ремонт стояков ГВС, 75 п.м |  |  |  | 210,00 |  |  |  |  |  |  | июнь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | сентябрь |  |  |  |  |  |
| 9. |  |  |  |  |  |  | Ремонт стояков ХВС, 40 п.м |  |  |  | 115,00 |  |  |  |  |  |  | июнь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | сентябрь |  |  |  |  |  |
| 10. |  |  |  |  |  |  | Промывка отопительной системы, 58 МКД |  |  |  | по договору |  |  |  |  |  |  | июль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | август |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | ВСЕГО за счёт средств ООО «Возрождение» |  |  |  | 2 810,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Общество с ограниченной ответственностью «Тихвинское управление жилищно-коммунального хозяйства» за счёт средств предприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  |  |  |  |  |  | Сезонная подготовка МКД п.Красава |  |  |  | 140,50 |  |  |  |  |  |  | май |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | сентябрь |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |  | Ревизия и замена запорной арматуры, 58 МКД |  |  |  | по факту |  |  |  |  |  |  | май |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | август |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |  |  | Промывка системы отопления, 58 МКД |  |  |  | по договору |  |  |  |  |  |  | май |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | август |  |  |  |  |  |
| 4. |  |  |  |  |  |  | Сезонная подготовка МКД Усадьбы РТС |  |  |  | 72,50 |  |  |  |  |  |  | май |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | сентябрь |  |  |  |  |  |
| 5. |  |  |  |  |  |  | Сезонная подготовка МКД г. Тихвин |  |  |  | 305,50 |  |  |  |  |  |  | май |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | сентябрь |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | ВСЕГО за счёт средств ООО «ТУЖКХ» |  |  |  | 518,50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Товарищество собственников жилья «4» за счёт средств предприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  |  |  |  |  |  | Замена труб ГВС |  |  |  |  | 60,00 |  |  |  |  |  |  | июнь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | июль |  |
| 2. |  |  |  |  |  |  | Термоизоляция труб отопления |  |  |  |  | 2,00 |  |  |  |  |  |  | август |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | август |  |
| 3. |  |  |  |  |  |  | Ремонт межпанельных швов |  |  |  |  | 30,00 |  |  |  |  |  |  | июль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | июль |  |
| 4. |  |  |  |  |  |  | Промывка системы отопления |  |  |  |  | по договору |  |  |  |  |  |  | август |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | август |  |
|  |  |  |  |  |  |  | ВСЕГО за счёт средств ТСЖ «4» |  |  |  |  | 92,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Товарищество собственников жилья «Мир» за счёт средств предприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  |  |  |  |  |  | Промывка системы отопления и ГВС гидропневматическим способом |  |  |  |  | по договору |  |  |  |  |  |  | август |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | сентябрь |  |
| 2. |  |  |  |  |  |  | Ремонт крыши |  |  |  |  | 10,00 |  |  |  |  |  |  | май |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | июнь |  |
| 3. |  |  |  |  |  |  | Ремонт межпанельных швов |  |  |  |  | 55,00 |  |  |  |  |  |  | август |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | август |  |
| 4. |  |  |  |  |  |  | Ремонт оконных рам на лестничных площадках |  |  |  |  | 5,00 |  |  |  |  |  |  | сентябрь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | сентябрь |  |
|  |  |  |  |  |  |  | ВСЕГО за счёт средств ТСЖ «Мир» |  |  |  |  | 70,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Товарищество собственников жилья «8» за счёт средств предприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  |  |  |  |  |  | Промывка системы отопления и ГВС гидропневматическим способом |  |  |  |  | по договору |  |  |  |  |  |  | август |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | август |  |
| 2. |  |  |  |  |  |  | Замена розлива ГВС |  |  |  |  | по договору |  |  |  |  |  |  | июнь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | август |  |
| 3. |  |  |  |  |  |  | Чистка фильтров элеватора, АИТП |  |  |  |  | по договору |  |  |  |  |  |  | июнь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | июнь |  |
| 4. |  |  |  |  |  |  | Промывка теплообменного аппарата |  |  |  |  | по договору |  |  |  |  |  |  | июнь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | июль |  |
|  |  |  |  |  |  |  | ВСЕГО за счёт средств ТСЖ «8» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Товарищество собственников жилья «3-14» за счёт средств предприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  |  |  |  |  |  | Промывка системы отопления гидропневматическим способом |  |  |  |  | 40,0 |  |  |  |  |  |  | сентябрь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | сентябрь |  |
| 2. |  |  |  |  |  |  | ВСЕГО за счёт средств ТСЖ «3-14» |  |  |  |  | 40,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Товарищество собственников жилья «Дюна» за счёт средств предприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  |  |  |  |  |  | Промывка системы отопления |  |  |  | по договору |  |  |  |  |  |  | август |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | август |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |  | Ремонт системы ГВС |  |  |  | 15,00 |  |  |  |  |  |  | июнь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | июнь |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |  |  | Термоизоляция труб отопления |  |  |  | 5,00 |  |  |  |  |  |  | июнь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | июнь |  |  |  |  |  |
| 4. |  |  |  |  |  |  | Ремонт межпанельных швов |  |  |  | 30,00 |  |  |  |  |  |  | август |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | август |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | ВСЕГО за счёт средств ТСЖ «Дюна» |  |  |  | 50,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Товарищество собственников жилья «Березовик» за счёт средств предприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  |  |  |  | Промывка системы отопления |  |  |  | по договору |  |  |  |  |  |  |  | август |  |  |  |  |  |  |  |  | август |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  | Очистка печных труб от сажи |  |  |  | по договору |  |  |  |  |  |  |  | август |  |  |  |  |  |  |  |  | август |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ВСЕГО за счёт средств ТСЖ «Березовик» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Товарищество собственников недвижимости «1-47» за счёт средств предприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  |  |  |  |  |  | Ревизия и замена запорной арматуры |  |  |  |  | По факту |  |  |  |  |  |  | июнь |  |  |  |  |  |  |  |  | июль |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |  | Промывка системы отопления гидропневматическим способом |  |  |  |  | 9,00 |  |  |  |  |  |  | август |  |  |  |  |  |  |  |  | август |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | ВСЕГО за счёт средств ТСН «1-47» |  |  |  |  | 9,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Муниципальное бюджетное учреждение «Зеленый город» за счёт средств бюджета Тихвинского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  |  |  |  |  | Подготовка спец.техники к работе в осенне-зимний период |  |  |  | 500,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | май |  |  |  |  |  | сентябрь |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  | Заготовка противогололедного материала (песчано-соляная смесь) |  |  |  | 3 837,20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | июнь |  |  |  |  |  | август |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ВСЕГО по МБУ «Зеленый город» |  |  |  | 4 337,20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Государственное предприятие «Лодейнопольское ДРСУ» за счёт собственных средств предприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  |  |  |  |  | Ревизия и ремонт насосов |  |  |  | 14,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | июнь |  |  |  |  |  | июнь |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  | Ревизия и ремонт запорной арматуры |  |  |  | 15,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | август |  |  |  |  |  | август |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |  | Ревизия и ремонт электрооборудования |  |  |  | 10,50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | июнь |  |  |  |  |  | июнь |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. |  |  |  |  |  | Ремонт и ревизия котлов |  |  |  | 39,75 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | июль |  |  |  |  |  | август |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. |  |  |  |  |  | Чистка котлов и дымоходов |  |  |  | 22,50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | июль |  |  |  |  |  | август |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. |  |  |  |  |  | Обмуровка котлов и дымоходов |  |  |  | 54,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | июль |  |  |  |  |  | сентябрь |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. |  |  |  |  |  | Измерение сопротивления изоляции кабельных линий, проверка наличия металлосвязи, измерение полного сопротивления петли «Фаза-ноль» |  |  |  | 15,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | август |  |  |  |  |  | сентябрь |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. |  |  |  |  |  | Проверка контрольно-измерительных приборов, приобретение новых |  |  |  | 4,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | июль |  |  |  |  |  | июль |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. |  |  |  |  |  | Косметический ремонт котельной |  |  |  | 115,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | сентябрь |  |  |  |  |  | сентябрь |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. |  |  |  |  |  | Ремонт дымохода, восстановление кладки |  |  |  | 14,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | июнь |  |  |  |  |  | июнь |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. |  |  |  |  |  | Выборочный ремонт теплоизоляции трубопроводов |  |  |  | 82,50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | июнь |  |  |  |  |  | июнь |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. |  |  |  |  |  | Приобретение топлива и его транспортировка |  |  |  | 1 200,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | июль |  |  |  |  |  | июль |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. |  |  |  |  |  | Гидравлические испытания |  |  |  | 3,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | май |  |  |  |  |  | май |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ВСЕГО за счёт собственных средств ГП «Тихвинское ДРСУ» |  |  |  | 1 590,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Общество с ограниченной ответственностью «Тихвин Дом» за счёт средств предприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  |  |  |  |  | Промывка системы отопления и ГВС: |  |  |  | По факту |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. |  |  |  |  |  | Ул.Ярослава Иванова, д. № 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | июль |  |  |  |  |  | июль |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. |  |  |  |  |  | Ул.Ярослава Иванова, д. № 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | июль |  |  |  |  |  | июль |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  | Промывка теплообменных аппаратов: |  |  |  | По факту |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. |  |  |  |  |  | Ул.Ярослава Иванова, д. № 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | июнь |  |  |  |  |  | июнь |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2. |  |  |  |  |  | Ул.Ярослава Иванова, д. № 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | июнь |  |  |  |  |  | июнь |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |  | Проверка приборов КИП иА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | август |  |  |  |  |  | август |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. |  |  |  |  |  | Ревизия ГРЩД: |  |  |  | По факту |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. |  |  |  |  |  | Ул.Ярослава Иванова, д. № 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | июнь |  |  |  |  |  | июнь |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2. |  |  |  |  |  | Ул.Ярослава Иванова, д. № 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | июль |  |  |  |  |  | июль |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. |  |  |  |  |  | Ревизия поэтажных щитов ЩРЭ: |  |  |  | По факту |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. |  |  |  |  |  | Ул.Ярослава Иванова, д. № 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | июнь |  |  |  |  |  | июнь |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2. |  |  |  |  |  | Ул.Ярослава Иванова, д. № 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | июль |  |  |  |  |  | июль |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. |  |  |  |  |  | Техническое обслуживание электрооборудование ИТП |  |  |  | По факту |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1. |  |  |  |  |  | Ул.Ярослава Иванова, д. № 1 (4 шт.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | июнь |  |  |  |  |  | июнь |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.2. |  |  |  |  |  | Ул.Ярослава Иванова, д. № 3 (2 шт.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | июль |  |  |  |  |  | июль |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. |  |  |  |  |  | Обеспечение песчано-гравийной смесью ж/домов |  |  |  | По факту |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | август |  |  |  |  |  | Октябрь |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ВСЕГО за счёт собственных средств ГП «Тихвин Дом» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Общество с ограниченной ответственностью «ЖЭУ-27» за счёт средств предприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  |  |  |  |  | Промывка системы отопления и ГВС: |  |  |  | По факту |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. |  |  |  |  |  | 2 микрорайон, д. 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | август |  |  |  |  |  | август |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. |  |  |  |  |  | 2 микрорайон, д. 24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | август |  |  |  |  |  | август |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3. |  |  |  |  |  | 2 микрорайон, д. 23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | август |  |  |  |  |  | август |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  | Промывка теплообменных аппаратов: |  |  |  | По факту |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. |  |  |  |  |  | 2 микрорайон, д. 23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | июль |  |  |  |  |  | июль |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2. |  |  |  |  |  | 2 микрорайон, д. 24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | июль |  |  |  |  |  | июль |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3. |  |  |  |  |  | 2 микрорайон, д. 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | июль |  |  |  |  |  | июль |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |  | Проверка приборов КИП иА |  |  |  | По факту |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | август |  |  |  |  |  | август |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. |  |  |  |  |  | Ревизия ГРЩД: |  |  |  | По факту |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. |  |  |  |  |  | 2 микрорайон, д. 23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | июнь |  |  |  |  |  | июнь |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2. |  |  |  |  |  | 2 микрорайон, д. 24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | июль |  |  |  |  |  | июль |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.3. |  |  |  |  |  | 2 микрорайон, д. 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | август |  |  |  |  |  | август |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.4. |  |  |  |  |  | Дома 7 микрорайона |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. |  |  |  |  |  | Ревизия поэтажных щитов ЩРЭ |  |  |  | По факту |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. |  |  |  |  |  | 2 микрорайон, д. 23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | июнь |  |  |  |  |  | июнь |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2. |  |  |  |  |  | 2 микрорайон, д. 24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | июль |  |  |  |  |  | июль |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.3. |  |  |  |  |  | 2 микрорайон, д. 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | август |  |  |  |  |  | август |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.4. |  |  |  |  |  | Дома 7 микрорайона |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | август |  |  |  |  |  | август |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. |  |  |  |  |  | Техническое обслуживание электрооборудование ИТП |  |  |  | По факту |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1. |  |  |  |  |  | 2 микрорайон, д. 23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | июль |  |  |  |  |  | июль |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.2. |  |  |  |  |  | 2 микрорайон, д. 24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | июнь |  |  |  |  |  | июнь |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.3. |  |  |  |  |  | 2 микрорайон, д. 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | август |  |  |  |  |  | август |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. |  |  |  |  |  | Ревизия системы наружного освещения: |  |  |  | По факту |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1. |  |  |  |  |  | 2 микрорайон, д. 23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | июнь |  |  |  |  |  | июнь |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.2. |  |  |  |  |  | 2 микрорайон, д. 24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | август |  |  |  |  |  | июль |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.3. |  |  |  |  |  | 2 микрорайон, д. 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | август |  |  |  |  |  | август |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.4. |  |  |  |  |  | Дома 7 микрорайона |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | июль |  |  |  |  |  | август |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ВСЕГО за счёт средств ООО «ЖЭУ-27» |  |  |  | По факту |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ВСЕГО за счёт средств предприятий ЖКХ |  |  |  | 48 533,07 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

________________

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

Тихвинского района

от 19 июня 2018 г. №01-1452-а

(приложение №2)

СОСТАВ КОМИССИИ

по проверке готовности потребителей

к устойчивому функционированию

в осенне-зимний период 2018-2019 годов

в Тихвинском городском поселении

| Председатель комиссии: |  |
| --- | --- |
| Наумов Ю.А. | - заместитель главы администрации Тихвинского района по коммунальному хозяйству и строительству |
| Заместитель председателя комиссии: |  |
| Корцов А.М. | - председатель комитета жилищно-коммунального хозяйства администрации Тихвинского района |
| Секретарь комиссии: |  |
| Ручкина Л.А. | - главный специалист комитета жилищно- коммунального хозяйства администрации Тихвинского района |
| Члены комиссии: |  |
| Борисов С.В. | - депутат совета депутатов Тихвинского городского поселения (по согласованию) |
| Даркова О.А. | - государственный инспектор Тихвинского отдела по энергетическому надзору Северо-Западного управления Ростехнадзора (по согласованию) |
| Кольцов И.В. | - начальник Тихвинского района эксплуатации филиала акционерного общества «Газпром теплоэнерго» в Ленинградской области (по согласованию) |
| Солдатенков Д.А. | - главный специалист комитета жилищно- коммунального хозяйства администрации Тихвинского района |

_____________

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

Тихвинского района

от 19 июня 2018 г. №01-1452-а

(приложение №3)

СОСТАВ КОМИССИИ

по проверке готовности теплоснабжающих организаций

к устойчивому функционированию

в осенне-зимний период  2018-2019 годов

в Тихвинском городском поселении

| Председатель комиссии: |  |
| --- | --- |
| Наумов Ю.А. | - заместитель главы администрации Тихвинского района по коммунальному хозяйству и строительству |
| Заместитель председателя комиссии: |  |
| Корцов А.М. | - председатель комитета жилищно-коммунального хозяйства администрации Тихвинского района |
| Секретарь комиссии: |  |
| Ручкина Л.А. | - главный специалист комитета жилищно- коммунального хозяйства администрации Тихвинского района |
| Члены комиссии: |  |
| Борисов С.В. | - депутат совета депутатов Тихвинского городского поселения (по согласованию) |
| Даркова О.А. | - государственный инспектор Тихвинского отдела по энергетическому надзору Северо-Западного управления Ростехнадзора |
| Кольцов И.В. | - начальник Тихвинского района эксплуатации филиала акционерного общества «Газпром теплоэнерго» в Ленинградской области (по согласованию) |
| Попов С.И. | - генеральный директор общества с ограниченной ответственностью «Тихвин Дом» (по согласованию) |
| Солдатенков Д.А. | - главный специалист комитета жилищно- коммунального хозяйства администрации Тихвинского района |

_____________

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

Тихвинского района

от 19 июня 2018 г. №01-1452-а

(приложение №4)

КОМПЛЕКСНЫЙ ПЛАН

подготовки объектов жилищно-коммунального хозяйства, топливно-энергетического комплекса

и объектов социальной сферы Тихвинского  городского поселения к отопительному сезону 2018-2019 годов

| Объект | Номер строки | Ед. изм. | Всего | Подготовить (заменить) к осенне-зимнему периоду |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Всего | в том числе к сроку |  |  | итого к |
|  |  |  |  |  | 01.07.18 | 01.08.18 | 01.09.18 | 15.09.18 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Жилищный фонд, всего: | 01 | тыс.ед. | 0,453 | 0,453 | 0,066 | 0,207 | 0,349 | 0,453 |
|  | 02 | тыс.кв.м | 1397,726 | 1397,726 | 146,208 | 630,892 | 1111,154 | 1397,726 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - муниципальный | 03 | тыс.ед. | 0,367 | 0,367 | 0,055 | 0,165 | 0,285 | 0,367 |
|  | 04 | тыс.кв.м | 1123,289 | 1123,289 | 125,010 | 494,828 | 913,078 | 1123,289 |
| - государственный | 05 | тыс.ед. |  |  |  |  |  |  |
|  | 06 | тыс.кв.м |  |  |  |  |  |  |
| - частный | 07 | тыс.ед. | 0,086 | 0,086 | 0,011 | 0,042 | 0,064 | 0,086 |
|  | 08 | тыс.кв.м | 274,437 | 274,437 | 21,198 | 136,064 | 198,076 | 274,437 |
| Лечебные учреждения | 09 | ед. | 4 | 4,000 | 1 | 2 | 3 | 4,000 |
| Детские дошкольные учреждения | 10 | ед. | 8 | 8,000 | 1 | 4 | 7 | 8,000 |
| Школы | 11 | ед. | 13 | 13,000 | 1 | 6 | 13 | 13,000 |
| Средние и высшие учебные заведения | 12 | ед. | 2 | 2,000 | 0 | 1 | 2 | 2,000 |
| Другие общественные здания | 13 | ед. | 14 | 14,000 | 1 | 6 | 8 | 14,000 |
| Котельные, по всем видам собственности | 14 | ед. | 13 | 13,000 | 3 | 7 | 10 | 13,000 |
| установленная мощность | 15 | Гкал/ч | 216,268 | 216,268 | 60,514 | 155,839 | 168,108 | 216,268 |
| в том числе ЖКХ муниципальных образований | 16 | ед. | 7 | 7,000 | 2 | 5 | 6 | 7,000 |
| установленная мощность | 17 | Гкал/ч | 195,630 | 195,630 | 58,690 | 146,720 | 152,630 | 195,630 |
| Тепловые сети (в двухтрубном исчислении), по всем видам собственности | 18 | км | 80,548 | 80,548 | 23,540 | 59,444 | 60,365 | 80,548 |
| в том числе ЖКХ муниципальных образований | 19 | км | 78,480 | 78,480 | 23,540 | 38,520 | 58,860 | 78,480 |
| Ветхие тепловые сети (в двухтрубном исчислении), по всем видам собственности | 20 | км | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| в том числе ЖКХ муниципальных образований | 21 | км | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Тепловые насосные станции, по всем видам собственности | 22 | ед. | 0,0 | 0,000 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,000 |
| в том числе ЖКХ муниципальных образований | 23 | ед. | 0,0 | 0,000 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,000 |
| Центральные тепловые пункты (ЦТП), по всем видам собственности | 24 | ед. | 1,0 | 1,000 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 1,000 |
| в том числе ЖКХ муниципальных образований | 25 | ед. | 1,0 | 1,000 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 1,000 |
| Водозаборы, по всем видам собственности | 26 | ед. | 0 | 0,000 | 0 | 0 | 0 | 0,000 |
| в том числе ЖКХ муниципальных образований | 27 | ед. |  | 0,000 |  |  |  | 0,000 |
| Насосные станции водопровода, по всем видам собственности | 28 | ед. | 0 | 0,000 | 0 | 0 | 0 | 0,000 |
| в том числе ЖКХ муниципальных образований | 29 | ед. |  | 0,000 |  |  |  | 0,000 |
| Очистные сооружения водопровода, по всем видам собственности | 30 | ед. | 0 | 0,000 | 0 | 0 | 0 | 0,000 |
| пропускная способность | 31 | тыс.куб.м | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| в том числе ЖКХ муниципальных образований | 32 | ед. |  | 0,000 |  |  |  | 0,000 |
| пропускная способность | 33 | тыс.куб.м |  | 0,000 |  |  |  | 0,000 |
| Водопроводные сети, по всем видам собственности | 34 | км | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| в том числе ЖКХ муниципальных образований | 35 | км |  | 0,000 |  |  |  | 0,000 |
| Ветхие сети водопровода, по всем видам собственности | 36 | км | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| в том числе ЖКХ муниципальных образований | 37 | км |  | 0,000 |  |  |  | 0,000 |
| Канализационные насосные станции, по всем видам собственности | 38 | ед. | 0 | 0,000 | 0 | 0 | 0 | 0,000 |
| в том числе ЖКХ муниципальных образований | 39 | ед. |  | 0,000 |  |  |  | 0,000 |
| Очистные сооружения канализации, по всем видам собственности | 40 | ед. | 0 | 0,000 | 0 | 0 | 0 | 0,000 |
| пропускная способность | 41 | тыс.куб.м | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| в том числе ЖКХ муниципальных образований | 42 | ед. |  | 0,000 |  |  |  | 0,000 |
| пропускная способность | 43 | тыс.куб.м |  | 0,000 |  |  |  | 0,000 |
| Канализационные сети, по всем видам собственности | 44 | км | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| в том числе ЖКХ муниципальных образований | 45 | км |  | 0,000 |  |  |  | 0,000 |
| Ветхие канализационные сети, по всем видам собственности | 46 | км |  | 0,000 |  |  |  | 0,000 |
| в том числе ЖКХ муниципальных образований | 47 | км |  | 0,000 |  |  |  | 0,000 |
| Электрические сети, по всем видам собственности | 48 | км | 2542,237 | 2542,237 | 403,423 | 1360,400 | 2177,950 | 2542,237 |
| в том числе ЖКХ муниципальных образований | 49 | км | 111,040 | 111,040 | 11,000 | 55,200 | 83,560 | 111,040 |
| Ветхие электрические сети, по всем видам собственности | 50 | км | 388,226 | 388,226 | 174,725 | 286,642 | 0,000 | 388,226 |
| в том числе ЖКХ муниципальных образований | 51 | км | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Трансформаторные подстанции, по всем видам собственности | 52 | ед. | 448 | 448,000 | 203 | 264 | 292 | 448,000 |
| в том числе ЖКХ муниципальных образований | 53 | ед. | 0 | 0,000 | 0 | 0 | 0 | 0,000 |
| Специальные машины для механизированной уборки, независимо от формы собственности | 54 | ед. | 15 | 15,000 | 1 | 7 | 11 | 15,000 |
| в том числе ЖКХ муниципальных образований | 55 | ед. | 15 | 15,000 | 1 | 7 | 11 | 15,000 |
| Улично-дорожная сеть, по всем видам собственности | 56 | тыс.кв.м | 537,900 | 537,900 | 45,600 | 250,600 | 428,560 | 537,900 |
| в том числе ЖКХ муниципальных образований | 57 | тыс.кв.м | 537,900 | 537,900 | 45,600 | 250,600 | 428,560 | 537,900 |
| Подготовка мостовых сооружений (транспортных и пешеходных мостов и путепроводов), труб, независимо от формы собственности | 58 | ед. | 0 | 0,000 | 0 | 0 | 0 | 0,000 |
| в том числе ЖКХ муниципальных образований | 59 | ед. | 0 | 0,000 | 0 | 0 | 0 | 0,000 |
| Подготовка транспортных и пешеходных тоннелей, независимо от формы собственности | 60 | ед. | 0 | 0,000 | 0 | 0 | 0 | 0,000 |
| в том числе ЖКХ муниципальных образований | 61 | ед. | 0 | 0,000 | 0 | 0 | 0 | 0,000 |
| Подготовка гидротехнических сооружений, независимо от формы собственности | 62 | ед. | 1 | 1,000 | 0 | 0 | 1 | 1,000 |
| в том числе ЖКХ муниципальных образований | 63 | ед. |  | 0,000 |  |  |  | 0,000 |
| Газопроводы | 64 | км |  | 0,000 |  |  |  | 0,000 |
| Создание запасов топлива: |  |  |  | 0,000 |  |  |  | 0,000 |
| - уголь | 65 | тонн | 677,000 | 677,000 | 0,000 | 203,100 | 507,750 | 677,000 |
| - другое твердое топливо | 66 | тонн | 3469,000 | 3469,000 | 0,000 | 867,250 | 2601,750 | 3469,000 |
| - жидкое топливо | 67 | тонн |  | 0,000 |  |  |  | 0,000 |
| Финансовые средства городских и сельских поселений, выделяемые для подготовки ЖКХ к зиме, в том числе: | 68 | млн.руб. | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| - на приобретение топлива для предприятий и образований ЖКХ | 69 | млн.руб. |  | 0,000 |  |  |  | 0,000 |
| - для формирования аварийного запаса материально-технических ресурсов | 70 | млн.руб. |  | 0,000 |  |  |  | 0,000 |
| - на: |  |  |  | 0,000 |  |  |  | 0,000 |
| строительство объектов ЖКХ; | 71 | млн.руб. |  | 0,000 |  |  |  | 0,000 |
| модернизацию и реконструкцию объектов ЖКХ; | 72 | млн.руб. |  | 0,000 |  |  |  | 0,000 |
| капитальный ремонт объектов ЖКХ. | 73 | млн.руб. | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Финансовые средства предприятий ЖКХ, выделяемые для подготовки ЖКХ к зиме, из них: | 74 | млн.руб. | 28,129 | 28,129 | 1,830 | 13,185 | 21,102 | 28,129 |
| - на приобретение топлива для предприятий и образований ЖКХ | 75 | млн.руб. | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| - для формирования аварийного запаса материально-технических ресурсов | 76 | млн.руб. | 4,107 | 4,107 | 0,150 | 1,235 | 3,070 | 4,107 |
| - на: |  |  |  | 0,000 |  |  |  | 0,000 |
| строительство объектов ЖКХ; | 77 | млн.руб. |  | 0,000 |  |  |  | 0,000 |
| модернизацию и реконструкцию объектов ЖКХ; | 78 | млн.руб. |  | 0,000 |  |  |  | 0,000 |
| капитальный ремонт объектов ЖКХ. | 79 | млн.руб. | 24,022 | 24,022 | 1,680 | 11,950 | 18,032 | 24,022 |
| Финансовые средства муниципального района, выделяемые для подготовки объектов ЖКХ и социальной сферы к зиме, в том числе: | 80 | млн.руб. | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| на приобретение топлива для предприятий и учреждений ЖКХ и социальной сферы; | 81 | млн.руб. |  | 0,000 |  |  |  | 0,000 |
| - для формирования аварийного запаса материально-технических ресурсов | 82 | млн.руб. |  | 0,000 |  |  |  | 0,000 |
| - на: |  |  |  | 0,000 |  |  |  | 0,000 |
| строительство объектов ЖКХ и социальной сферы; | 83 | млн.руб. |  | 0,000 |  |  |  | 0,000 |
| модернизацию и реконструкцию объектов ЖКХ и социальной сферы; | 84 | млн.руб. |  | 0,000 |  |  |  | 0,000 |
| капитальный ремонт объектов ЖКХ и социальной сферы. | 85 | млн.руб. |  | 0,000 |  |  |  | 0,000 |

___________

УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации

Тихвинского района

от 19 июня 2018 г. №01-1452-а

(приложение №5)

Программа

проведения проверки готовности

Тихвинского городского поселения

к отопительному периоду 2018-2019 годов

1. Общие положения

Обеспечение надежности функционирования объектов жилищно-коммунального хозяйства, своевременная и всесторонняя подготовка к отопительному периоду и его организованное проведение в целях достижения устойчивого тепло-, водо-, электро-, газо- и топливоснабжения потребителей, поддержания необходимых параметров энергоносителей и обеспечения нормативного температурного режима в зданиях с учетом их назначения и платежной дисциплины потребителей жилищно-коммунальных услуг, являются важнейшей задачей органов местного самоуправления, организаций жилищно-коммунального хозяйства.

Подготовка объектов жилищно-коммунального хозяйства к отопительному периоду проводится в целях исключения влияния температурных и других погодных факторов на надежность их работы, предупреждения сверхнормативного износа и выхода из строя, а также для обеспечения требуемых условий жизнедеятельности населения и режимов функционирования систем коммунальной инфраструктуры и инженерно-технического обеспечения зданий в отопительный период.

Подготовка объектов жилищно-коммунального хозяйства к отопительному периоду должна обеспечивать:

- нормативную техническую эксплуатацию объектов жилищно-коммунального хозяйства, соблюдение установленного температурно-влажностного режима в помещениях, санитарно-гигиенических условий проживания населения;

- максимальную надежность и экономичность работы объектов жилищно- коммунального хозяйства;

- соблюдение нормативных сроков службы строительных конструкций и систем инженерно-технического обеспечения зданий жилищного фонда и социальной сферы, оборудования коммунальных сооружений;

- рациональное расходование материально-технических средств и топливно- энергетических ресурсов.

Своевременная и качественная подготовка объектов жилищно-коммунального хозяйства к отопительному периоду достигается:

- выполнением должностными лицами требований федерального и республиканского законодательства, муниципальных нормативных правовых актов, требований правил, руководств и инструкций по эксплуатации объектов жилищно-коммунального хозяйства;

- разработкой и соблюдением проектно-сметной документации на строительство, планов капитального и текущего ремонтов, а также технического обслуживания объектов жилищно-коммунального хозяйства;

- постоянным контролем за техническим состоянием, проведением всех видов планово-предупредительных осмотров, а также тщательным анализом причин возникновения аварий и неисправностей и определением необходимого объема ремонтно-восстановительных работ;

- четкой организацией и выполнением ремонтно-восстановительных и наладочных работ в установленные сроки и с требуемым качеством, эффективной системой постановки задач и подведения итогов ремонтно-восстановительных работ;

- укомплектованием организаций жилищно-коммунального хозяйства подготовленным эксплуатационным и эксплуатационно-ремонтным персоналом до уровня, обеспечивающего решение возлагаемых задач;

- материально-техническим обеспечением ремонтно-восстановительных работ, выделением необходимого целевого финансирования на эксплуатационные нужды, капитальный и текущий ремонты фонда, рациональным использованием материальных ресурсов;

- выполнением в полном объеме организационно-технических мероприятий перед началом отопительного периода, комплекса проверок и испытаний оборудования на функционирование.

2. Работа комиссий по проверке готовности

к отопительному периоду

2.1. Комитет жилищно-коммунального хозяйства администрации Тихвинского района (далее - комитет ЖКХ) организует:

- работу комиссии по проверке готовности к отопительному периоду источников теплоснабжения муниципального образования и в целом теплоснабжающих организаций к отопительному периоду, укомплектованность дежурных смен коммунальных объектов и аварийных бригад подготовленным и аттестованным персоналом, обеспеченность их аварийным неснижаемым запасом материально-технических ресурсов, топливом и химическими реагентами;

- работу комиссии по проверке готовности к отопительному периоду центральных тепловых пунктов, БГВС, тепловых сетей муниципального образования коммунальных сооружений к отопительному периоду, укомплектованность дежурных смен коммунальных объектов и аварийных бригад подготовленным и аттестованным персоналом;

- работу комиссии по проверке готовности к отопительному периоду объектов жилищно-коммунального хозяйства, социальной сферы, жилищного фонда и иных потребителей тепловой энергии к приему тепла тепловой энергии в отопительном периоде.

Оценка готовности к отопительному периоду источников теплоснабжения, центральных тепловых пунктов, тепловых сетей муниципального образования и в целом теплоснабжающих организаций определяется не позднее 1 октября комиссией, утвержденной в установленном порядке.

Проверка осуществляется комиссией, которая утверждена настоящим постановлением администрации Тихвинского района.

Работа комиссии осуществляется в соответствии с графиком проведения проверки готовности к отопительному периоду (таблица 1), в котором указываются:

- объекты, подлежащие проверке;

- сроки проведения проверки;

- документы, проверяемые в ходе проведения проверки.

Таблица 1

График проведения проверки готовности к отопительному периоду

| № пп | Объекты, подлежащие проверке | Количество объектов (шт.) | Сроки проведения проверки | Документы, проверяемые в ходе проверки |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Теплоснабжающие и теплосетевые организации (приложение №7 к постановлению) | Котельные - 13 | 15 августа - 20 октября 2018 г. | В соответствии с Приложением 3 |
| 2. | Управляющие организации, ТСЖ, ЖСК (приложение №6 к постановлению) | 24 | 15 августа - 15 сентября 2018 г. | В соответствии с Приложением 4 |
| 3. | Прочие потребители (приложение №6 к постановлению) | 107 | 10 августа - 15 сентября 2018 г. | В соответствии с Приложением 4 |

При проверке комиссиями проверяется выполнение требований, установленных приложениями №1, №2 к Программе проведения проверки готовности муниципального образования Тихвинское городское поселение к отопительному периоду 2018-2019 годов (далее - Программа).

Проверка выполнения теплосетевыми и теплоснабжающими организациями требований, установленных Правилами оценки готовности к отопительному периоду,  утвержденных приказом Минэнерго России от 12 марта 2013 года  №103 (далее - Правила), осуществляется комиссиями на предмет соблюдения соответствующих обязательных требований, установленных техническими регламентами и иными нормативными правовыми актами в сфере теплоснабжения.

В случае отсутствия обязательных требований технических регламентов или иных нормативных правовых актов в сфере теплоснабжения в отношении требований, установленных Правилами, комиссии осуществляют проверку соблюдения локальных актов организаций, подлежащих проверке, регулирующих порядок подготовки к отопительному периоду.

2.2. В целях проведения проверки комиссии рассматривают документы, подтверждающие выполнение требований по готовности, а при необходимости - проводят осмотр объектов проверки.

Результаты проверки оформляются актом проверки готовности объекта к эксплуатации в отопительном сезоне теплоснабжающей организацией (приложение №3 к Программе), который составляется не позднее одного дня с даты завершения проверки, по рекомендуемому образцу, согласно к настоящим Правилам.

В акте содержатся следующие выводы комиссии по итогам проверки:

- объект проверки готов к отопительному периоду;

- объект проверки будет готов к отопительному периоду при условии устранения в установленный срок замечаний к требованиям по готовности, выданных комиссией;

- объект проверки не готов к отопительному периоду.

При наличии у комиссии замечаний к выполнению требований по готовности или при невыполнении требований по готовности к акту прилагается перечень замечаний (далее - Перечень) с указанием сроков их устранения.

Паспорт готовности здания к эксплуатации в отопительном сезоне составляется согласно приложению №4 к Программе и выдается комиссией по каждому объекту проверки в течение 15 дней с даты подписания акта в случае, если объект проверки готов к отопительному периоду, а также в случае, если замечания к требованиям по готовности, выданные комиссией, устранены в срок, установленный Перечнем.

Сроки выдачи паспортов определяются председателем (заместителем председателя) комиссии в зависимости от особенностей климатических условий, но:

- не позднее 15 сентября - для потребителей тепловой энергии;

- не позднее 1 ноября - для теплоснабжающих и теплосетевых организаций.

Срок выдачи акта и паспорта готовности Тихвинского городского поселения определяется Руководством Северо-Западного управления Ростехнадзора, но не позднее 15 ноября.

В случае устранения указанных в Перечне замечаний к выполнению (невыполнению) требований по готовности в сроки, установленные в таблице 1 настоящей Программы, комиссией проводится повторная проверка, по результатам которой составляется новый акт.

Организация, не получившая по объектам проверки паспорт готовности до даты, установленной в таблице 1 настоящей Программы, обязана продолжить подготовку к отопительному периоду и устранение указанных в Перечне к акту замечаний к выполнению (невыполнению) требований по готовности. После уведомления комиссии об устранении замечаний к выполнению (невыполнению) требований по готовности осуществляется повторная проверка. При положительном заключении комиссии оформляется повторный акт с выводом о готовности к отопительному периоду, но без выдачи паспорта в текущий отопительный период.

______________

Приложение №1

к Программе проведения проверки

готовности Тихвинского городского

поселения к отопительному периоду

2018-2019 годов

Требования

по готовности к отопительному периоду

для теплоснабжающих и теплосетевых организаций

В целях оценки готовности теплоснабжающих и теплосетевых организаций к отопительному периоду уполномоченным органом должны быть проверены в отношении данных организаций:

1) наличие соглашения об управлении системой теплоснабжения, заключенного в порядке, установленном пунктом 5 статьи 18 Федерального законома от 27 июля 2010 года №190-ФЗ «О теплоснабжении»;

2) готовность к выполнению графика тепловых нагрузок, поддержанию температурного графика, утвержденного схемой теплоснабжения;

3) соблюдение критериев надежности теплоснабжения, установленных техническими регламентами;

4) наличие нормативных запасов топлива на источниках тепловой энергии;

5) функционирование эксплуатационной, диспетчерской и аварийной служб, а именно:

- укомплектованность указанных служб персоналом;

- обеспеченность персонала средствами индивидуальной и коллективной защиты, спецодеждой, инструментами и необходимой для производства работ оснасткой;

- нормативно-технической и оперативной документацией, инструкциями, схемами;

- первичными средствами пожаротушения;

6) проведение наладки принадлежащих им тепловых сетей;

7) организация контроля режимов потребления тепловой энергии;

8) обеспечение качества теплоносителей;

9) организация коммерческого учета приобретаемой и реализуемой тепловой энергии;

10) обеспечение проверки качества строительства принадлежащих им тепловых сетей, в том числе предоставление гарантий на работы и материалы, применяемые при строительстве, в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года №190-ФЗ «О теплоснабжении»;

11) обеспечение безаварийной работы объектов теплоснабжения и надежного теплоснабжения потребителей тепловой энергии, а именно:

- готовность систем приема и разгрузки топлива, топливоприготовления и топливоподачи;

- соблюдение водно-химического режима;

- отсутствие фактов эксплуатации теплоэнергетического оборудования сверх ресурса без проведения соответствующих организационно-технических мероприятий по продлению срока его эксплуатации;

- наличие утвержденных графиков ограничения теплоснабжения при дефиците тепловой мощности тепловых источников и пропускной способности тепловых сетей;

- наличие расчетов допустимого времени устранения аварийных нарушений теплоснабжения жилых домов;

- наличие порядка ликвидации аварийных ситуаций в системах теплоснабжения с учетом взаимодействия тепло-, электро-, топливо- и водоснабжающих организаций, потребителей тепловой энергии, ремонтно-строительных и транспортных организаций, а также органов местного самоуправления;

- проведение гидравлических и тепловых испытаний тепловых сетей;

- выполнение утвержденного плана подготовки к работе в отопительный период, в который включено проведение необходимого технического освидетельствования и диагностики оборудования, участвующего в обеспечении теплоснабжения;

- выполнение планового графика ремонта тепловых сетей и источников тепловой энергии;

- наличие договоров поставки топлива, не допускающих перебоев поставки и снижения установленных нормативов запасов топлива;

12) наличие документов, определяющих разграничение эксплуатационной ответственности между потребителями тепловой энергии, теплоснабжающими и теплосетевыми организациями;

13) отсутствие не выполненных в установленные сроки предписаний, влияющих на надежность работы в отопительный период, выданных уполномоченными на осуществление государственного контроля (надзора) органами государственной власти и уполномоченными на осуществление муниципального контроля органами местного самоуправления;

14) работоспособность автоматических регуляторов при их наличии.

К обстоятельствам, при несоблюдении которых в отношении теплоснабжающих и теплосетевых организаций составляется акт, с приложением Перечня с указанием сроков устранения замечаний, относится несоблюдение требований, указанных в пунктах 1, 7, 9 и 10 настоящего приложения №1.

Приложение №2

к Программе проведения проверки

готовности Тихвинского городского

поселения к отопительному периоду

2018-2019 годов

Требования

по готовности к отопительному периоду

для потребителей тепловой энергии

В целях оценки готовности потребителей тепловой энергии к отопительному периоду уполномоченным органом должны быть проверены:

1) устранение выявленных в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, нарушений в тепловых и гидравлических режимах работы тепловых энергоустановок;

2) проведение промывки оборудования и коммуникаций теплопотребляющих установок;

3) разработка эксплуатационных режимов, а также мероприятий по их внедрению;

4) выполнение плана ремонтных работ и качество их выполнения;

5) состояние тепловых сетей, принадлежащих потребителю тепловой энергии;

6) состояние утепления зданий (чердаки, лестничные клетки, подвалы, двери) и центральных тепловых пунктов, а также индивидуальных тепловых пунктов;

7) состояние трубопроводов, арматуры и тепловой изоляции в пределах тепловых пунктов;

8) наличие и работоспособность приборов учета, работоспособность автоматических регуляторов при их наличии;

9) работоспособность защиты систем теплопотребления;

10) наличие паспортов теплопотребляющих установок, принципиальных схем и инструкций для обслуживающего персонала и соответствие их действительности;

11) отсутствие прямых соединений оборудования тепловых пунктов с водопроводом и канализацией;

12) плотность оборудования тепловых пунктов;

13) наличие пломб на расчетных шайбах и соплах элеваторов;

14) отсутствие задолженности за поставленные тепловую энергию (мощность), теплоноситель;

15) наличие собственных и (или) привлеченных ремонтных бригад и обеспеченность их материально-техническими ресурсами для осуществления надлежащей эксплуатации теплопотребляющих установок;

16) проведение испытания оборудования теплопотребляющих установок на плотность и прочность;

17) надежность теплоснабжения потребителей тепловой энергии с учетом климатических условий, в соответствии с критериями, приведенными в приложении №3 Правил оценки готовности к отопительному периоду, утвержденных приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12 марта 2013 года №103.

К обстоятельствам, при несоблюдении которых в отношении потребителей тепловой энергии составляется акт, с приложением Перечня с указанием сроков устранения замечаний, относятся несоблюдение требований, указанных в пунктах 8, 13, 14 и 17  настоящего приложения №2.

Приложение №3

к Программе проведения проверки

готовности Тихвинского городского

поселения к отопительному периоду

2018-2019 годов

(Форма)

АКТ ОТ "___"________20__ ГОДА № ____

ПРОВЕРКИ ГОТОВНОСТИ ОБЪЕКТА К ЭКСПЛУАТАЦИИ

В ОТОПИТЕЛЬНОМ СЕЗОНЕ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ

Наименование объекта ______________________________________________________

Адрес объекта _____________________________________________________________

Ответственный за исправное  состояние  и безопасную  эксплуатацию  тепловых

энергоустановок ___________________________________________________________

(должность, фамилия, инициалы)

Представитель теплоснабжающей организации _________________________________

(наименование теплоснабжающей организации)

___________________________________________________________________________

(должность, фамилия, инициалы)

произвели проверку готовности объекта к отопительному сезону 20___ года.

При осмотре и испытании выявлено следующее:

1. По системе центрального отопления

"__"____________ 20__ года

Системы   центрального   отопления   выдержали  опрессовку  на _____ ати  и

промыты   до   осветления   гидропневматическим  (гидравлическим)  способом

(ненужное зачеркнуть).

Представитель теплоснабжающей организации _________________________________

(должность, фамилия, инициалы)

Ответственный за исправное  состояние  и безопасную  эксплуатацию  тепловых

энергоустановок ___________________________________________________________

(должность, фамилия, инициалы)

2. По теплоцентру

"__"____________ 20__ года

Теплоцентр (элеваторный узел)  выдержал  опрессовку на _______ ати и промыт

до   осветления  гидропневматическим  (гидравлическим)  способом

(ненужное зачеркнуть).

Представитель теплоснабжающей организации _________________________________

(должность, фамилия, инициалы)

Ответственный за исправное  состояние и  безопасную  эксплуатацию  тепловых

энергоустановок ___________________________________________________________

(должность, фамилия, инициалы)

3. По вводу

"__"____________ 20__ года

Тепловой ввод (прямая и обратная трубы) на участке от _____________________

до _________________ выдержали опрессовку на _______ ати.

Представитель теплоснабжающей организации _________________________________

(должность, фамилия, инициалы)

Ответственный за исправное  состояние  и безопасную  эксплуатацию  тепловых

энергоустановок ___________________________________________________________

(должность, фамилия, инициалы)

4. По водоподогревателям

"__"____________ 20__ года

Водоподогреватели № ________ выдержали опрессовку на ________ ати.

Представитель теплоснабжающей организации _________________________________

(должность, фамилия, инициалы)

Ответственный за исправное состояние  и  безопасную  эксплуатацию  тепловых

энергоустановок ___________________________________________________________

(должность, фамилия, инициалы)

5. Выводы:

1. Система  центрального  отопления,  тепловой  пункт (ЦТП) и тепловой ввод испытания выдержали.

2. Установка элеваторов, сопел и ограниченных диафрагм соответствует расчету.

3. Состояние тепловой изоляции на трубопроводах местной системы удовлетворительное.

4. Состояние помещения теплового пункта (ЦТП) удовлетворительное.

5. Тепловые пункты оборудованы КИПиА согласно проекту.

6. Паспорт на тепловой  пункт (ЦТП), вывешенные схемы и инструкции для обслуживающего персонала соответствуют фактическому состоянию оборудования.

Представитель теплоснабжающей организации _________________________________

(должность, фамилия, инициалы)

Ответственный за исправное состояние  и  безопасную  эксплуатацию  тепловых

энергоустановок ___________________________________________________________

(должность, фамилия, инициалы)

6. Замечания по предписанию от "__"_________ 20__ года

а) выполнено ______________________________________________________________;

б) не выполнено __________________________________________________________.

Абоненту предлагается выполнить:

1. ________________________________________________________________________

2. ________________________________________________________________________

Представитель теплоснабжающей организации _________________________________

(должность, фамилия, инициалы)

Отметки об устранении замечаний:

1. ________________________________________________________________________

2. ________________________________________________________________________

Представитель теплоснабжающей организации _________________________________

(должность, фамилия, инициалы)

7. Заключение

Считать объект допущенным к эксплуатации в отопительном сезоне 20__/20__ годов.

Ответственный представитель теплоснабжающей организации ___________________

______________________________________________         ____________________

(должность, фамилия, инициалы)                                                                      (подпись)

Место печати

"__" _________ 20__ года

Примечания:

1. Допускается проводить приемку объекта на готовность к эксплуатации в отопительном сезоне поэтапно по отдельным системам.

2. Акт заверяется печатью теплоснабжающей организации.

Приложение №4

к Программе проведения проверки

готовности Тихвинского городского

поселения к отопительному периоду

2018-2019 годов

ПАСПОРТ

готовности здания к эксплуатации в отопительном сезоне

20__/20__ годов

| Адрес |  | ул. |  | дом № |  | корп. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (населенный пункт) |  |  |  |  |  |  |

| Принадлежность объекта |  |
| --- | --- |
|  | (наименование муниципального образования) |

- I. Общие сведения

| 1. | Назначение объекта |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | (жилое, промышленное, ремонтно-эксплуатационное, административное, др.) |  |  |
| 2. | Год постройки |  | Год капитального ремонта |  |

3. Характеристика объекта:

| Количество подъездов |  |
| --- | --- |
| Количество квартир |  |
| Общая площадь, включая подвалы и цокольные этажи, кв.м |  |
| Общая полезная площадь объекта, кв.м |  |
| Нежилая площадь, кв.м |  |

4. Инженерное оборудование

| Наименование | Количество (шт.) | Примечание |
| --- | --- | --- |
| Тепловой пункт |  |  |
| Водомерный узел |  |  |
| Тепловой ввод |  |  |
| Водопроводный ввод |  |  |
| Электрический ввод |  |  |
| Ввод газоснабжения |  |  |
| Система АППЗ и дымоудаления |  |  |
| Лифты |  |  |

5. Источники энергоснабжения (централизованное/локальное):

| теплоснабжение |  |
| --- | --- |
| газоснабжение |  |
| электроснабжение |  |
| водоснабжение |  |
| канализование |  |

- II. Объемы выполненных работ по подготовке объекта

к отопительному сезону 20__/20__ годов

| № пп | Виды выполненных работ по конструкциям здания, технологическому и инженерному оборудованию | Единица измерения | Всего по плану | Фактически выполнено |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ремонт кровли | кв.м |  |  |
| 2 | Ремонт чердачных помещений, |  |  |  |
|  | в том числе утепление чердачного перекрытия | кв.м |  |  |
| 3 | Ремонт фасадов, в том числе: |  |  |  |
|  | ремонт и покраска | кв.м |  |  |
|  | герметизация швов | пог.м |  |  |
|  | ремонт водосточных труб | шт. |  |  |
|  | остекление окон в местах общего пользования | кв.м |  |  |
|  | ремонт оконных проемов в местах общего пользования | шт. |  |  |
|  | ремонт дверных проемов в местах общего пользования | шт. |  |  |
|  | ремонт отмостки и цоколя | кв.м |  |  |
|  | ремонт приямков |  |  |  |
| 4 | Ремонт подвальных помещений, в том числе: |  |  |  |
|  | ремонт оконных проемов | шт. |  |  |
|  | ремонт дверных проемов | шт. |  |  |
| 5 | Ремонт и замена инженерного оборудования, в том числе: |  |  |  |
|  | ремонт и замена запорно-регулирующей арматуры | шт. |  |  |
|  | ремонт и замена радиаторов | шт. |  |  |
|  | ремонт и замена трубопроводов | пог.м |  |  |
|  | ремонт внутридомового электрооборудования | система |  |  |
| 6 | Профилактические работы, в том числе: |  |  |  |
| 6.1 | промывка внутридомовой системы отопления: |  |  |  |
|  | гидропневмопромывка | система |  |  |
|  | гидропромывка | система |  |  |
|  | опрессовка | система |  |  |
|  | изоляция трубопроводов | пог.м |  |  |
| 6.2 | замеры сопротивления изоляции электропроводки | система |  |  |
| 6.3 | герметичность на сетях канализации | система |  |  |
| 7 | Состояние дымоходов, вентиляционных каналов |  |  |  |
| 8 | Наличие договоров на обслуживание ВДГО |  |  |  |
| 9 | Обеспеченность объекта песко-соляной смесью | т |  |  |

- III. Результаты готовности здания к эксплуатации

в отопительном сезоне 20__/20__ годов

1. Необходимые  профилактические  работы  и  работы  по ремонту общего имущества объекта и внутридомовых инженерных систем выполнены согласно плану.

2. Состояние утепления отапливаемых помещений (чердаки, лестничные клетки, подвалы), внутренней разводки удовлетворительное.

С  учетом выполненных работ здание к эксплуатации в отопительном сезоне 20__/20__ годов __________________________________________________________________________________

(указывается готовность объекта)

Ответственный руководитель ________________________________________________

(наименование обслуживающей организации или собственника здания)

_____________________   _____________________________   ___________________

(должность)                                         (фамилия, инициалы)                                              (подпись)

Место печати                             "__" _______________ 20__ года

Представитель (представители) общественности:

1. __________________________________________________   ___________________

(фамилия, имя, отчество)                                                             (подпись)

2. __________________________________________________   ___________________

(фамилия, имя, отчество)                                                            (подпись)

От администрации муниципального образования (поселения (городского округа)

_____________________   _____________________________   ___________________

(должность)                                     (фамилия, инициалы)                                    (подпись)

Место печати                             "__" _______________ 20__ года

Примечание: Паспорт готовности здания к эксплуатации в отопительном сезоне заверяется печатью собственника здания или обслуживающей организации.

Приложение №6

к постановлению администрации

Тихвинского района

от 19 июня 2018 г. №01-1452-а

ПЕРЕЧЕНЬ

потребителей тепловой энергии

Тихвинского городского поселения

| № пп | Наименование объекта | Адрес |
| --- | --- | --- |
|  | ООО «Ванта» | г.Тихвин, улица Мебельная, дом 15 |
|  | ООО «Гостиница Тихвин» | г.Тихвин, 4 микрорайон, дом 7 |
|  | МП «Бани» | г.Тихвин, улица Советская, дом 66 г.Тихвин, Коммунальный квартал , дом 25 пос.Красава, пос.Березовик-1 |
|  | МБУ ДО «ДЮСШ «Богатырь» | г.Тихвин, улица Московская, дом 9; г. Тихвин, 3 микрорайон, дом 43; г.Тихвин, 6 микрорайон, дом 23А |
|  | ГБУЗ ЛО «Тихвинская МБ» | г.Тихвин, улица Карла Маркса, дом 68 (больничный комплекс) |
|  | ИП Воронина | пос.Красава, ул Комсомольская, дом 21 |
|  | ГБПОУ ЛО «ТМК» | г.Тихвин, ул. Борисова, д. 2, 4 |
|  | МУ «Молодежно-спортивный центр» | г.Тихвин, улица Советская, дом 45 |
|  | Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №6 по Ленинградской области | г.Тихвин, 5 микрорайон, дом 36 |
|  | ОМВД России по Тихвинскому району Ленинградской области | г.Тихвин, 2 микрорайон, Коммунальный квартал, дом 5 |
|  | Общество с ограниченной ответственностью «Грань» | г.Тихвин, площадь Свободы, дом 5 |
|  | ПАО «Сбербанк России» | г.Тихвин, улица Советская, дом 42 |
|  | Филиал ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ленинградской области в Тихвинском районе» | г. Тихвин, улица Советская, дом 68 |
|  | ГАПОУ ЛО «Тихвинский промышленно-технологический техникум им.Е.И.Лебедева» | г.Тихвин, улица Учебный городок |
|  | ОАО «УЖКХ Тихвинского района» | г.Тихвин, улица Советская, дом 49 |
|  | ООО «Трасса» | г.Тихвин, 4 микрорайон, дом 30 |
|  | ПАО энергетики и электрификации «Ленэнерго» | г.Тихвин, 3 микрорайон, дом 41 |
|  | ООО «Волховское Потребительское общество» | г.Тихвин, улица Советская, дом 47 |
|  | Государственное казенное учреждение здравоохранения Ленинградской области «Тихвинская психиатрическая больница» | г.Тихвин, улица Центролитовская дом 9 |
|  | ПОУ «Тихвинская ОТШ ООГО «ДОСААФ» | г.Тихвин, улица Центролитовская, дом 3 |
|  | ОАО «Российские железные дороги» Волховстроевская дистанция гражданских сооружений, водоснабжения и водоотведения» | г.Тихвин, Привокзальная площадь |
|  | ФКУ УОДОП ФСИН России | г.Тихвин, улица Красноармейская, дом 17 |
|  | ООО «Тихвин-Торф» | пос.Красава, ул. Комсомольская, д. 13 |
|  | Муниципальное учреждение «Реабилитационный Центр для детей и подростков с ограниченными возможностями «Треди» | г.Тихвин, 5 микрорайон, дом 26 |
|  | Государственное учреждение здравоохранения Ленинградской области «Областная туберкулезная больница в г.Тихвине» | г.Тихвин, Шведский проезд, дом 2 |
|  | МБУДО «ДХШ имени П.Е.Заболотского» | г.Тихвин, 4 микрорайон, дом 39 |
|  | МУ «ТЦСОН» | г.Тихвин, 6 микрорайон, дом 11 |
|  | МУ «Тихвинский РДК» | г.Тихвин, площадь Свободы, дом 1, п.Красава, ул.Комсомольская, д.18; п.Сарка, пер.Речной, д.9 |
|  | ООО «Торговые ряды» | г.Тихвин, площадь Свободы, дом 8 |
|  | ПАО «Ростелеком» | г.Тихвин, 3 микрорайон, дом 23 |
|  | ООО «Сканвоквэр» | г.Тихвин, улица Мебельная, дом 1 |
|  | ООО «Газета Плюс» | г.Тихвин, улица Ново-Советская, дом 6А |
|  | ГКОУ ЛО «Тихвинская школа-интернат, реализующая адаптированные образовательные программы» | г.Тихвин, 5 микрорайон, дом 35 |
|  | МУ «ЦАХО» | г.Тихвин, 4 микрорайон, дом 42 г. Тихвин, 1 микрорайон, дом 2 г.Тихвин, улица Централитовская, дом 4 пос.Березовик, ул.Лесная, дом 1 пос.Сарка, ул.Лесная, дом 8/11, пос.Красава, ул.Вокзальная, дом 2 |
|  | ЗАО «Комфорт» (Гостиница «Свирь») | г.Тихвин, 4 микрорайон, дом 32 |
|  | Центральный банк Российской Федерации (Банк России) | г.Тихвин, улица Советская, дом 39 |
|  | МОУ СОШ №1 | г. Тихвин, Школьная, д.33; г.Тихвин, Машиностроителей, д.41 |
|  | Комитет по образованию администрации муниципального образования Тихвинский муниципальный район Ленинградской области | г.Тихвин, улица Советская, дом 48 |
|  | МОУ «Гимназия №2» | г. Тихвин, 5 микрорайон, дом 37 |
|  | ФКУП «Почта России» | г.Тихвин, улица Карла Маркса, дом 9 |
|  | ФАУ «Тихвинский центр профессиональной подготовки и повышения квалификации кадров федерального дорожного агентства» | г.Тихвин, улица Советская, дом 67 |
|  | ИП Фролов Сергей Владимирович | г.Тихвин, улица Знаменская, дом 24 |
|  | МОУ «СОШ №4» | г. Тихвин, 6 микрорайон, дом 13. |
|  | ООО «Комплекс» (Жемчужина) | г.Тихвин, 5 микрорайон, дом 2 |
|  | ООО «Квант» | г.Тихвин, переулок Вокзальный, дом 1 |
|  | МОУ «СОШ №5» | г. Тихвин, 1 микрорайон, дом 32 |
|  | ИП Черепанов Андрей Вячеславович | г.Тихвин, улица Мебельная, дом 15А |
|  | МОУДО «ДООЦ «Огонёк» | Тихвинский район, п. Царицыно Озеро |
|  | МУ «Светлячок» | г.Тихвин, 1 микрорайон, дом 38 |
|  | МОУ «Красавская ООШ» | Тихвинский район, п.Красава, улица Комсомольская, д.16.; ул.Связи, д.3 - детский сад |
|  | ЛОГКУ «Ленобллес» | г.Тихвин, улица Социалистическая, дом 10 |
|  | ФГКУ «28 отряд федеральной противопожарной службы по Ленинградской области» | г.Тихвин, улица Машиностроителей, дом 1 |
|  | МОУ «СОШ №6» | г. Тихвин, 1 микрорайон, дом 37 |
|  | МОУ «Лицей №7» | г. Тихвин, 4 микрорайон, дом 38 |
|  | МОУ «Лицей №8» |  |
|  | МОУ «СОШ №9» | г. Тихвин, улица Пролетарской Диктатуры, дом 47 |
|  | МДОУ «Д/с Солнышко» | г. Тихвин, 1 микрорайон, дом 31 г. Тихвин, 1 микрорайон, дом 39 |
|  | МДОУ «Д/с Радуга» | г. Тихвин, 3 микрорайон, дом 40 г. Тихвин, 3 микрорайон, дом 42 г.Тихвин, 6 микрорайон, дом 12 |
|  | МДОУ «Д/с Улыбка» | г. Тихвин, улица Делегатская, д.65 г. Тихвин, 6 микрорайон, д.34 |
|  | МДОУ «Д/с Незабудка» | г. Тихвин, 2 микрорайон, дом 21 г. Тихвин, 2 микрорайон, дом 22 |
|  | МДОУ «Д/с Рябинка» | г. Тихвин, 4 микрорайон, дом 41 г.Тихвин, 1а микрорайон, дом 57 |
|  | МДОУ «Д/с Россияночка» | г.Тихвин, улица Связи, д.16 г.Тихвин, улица Коммунаров, д.23 |
|  | МДОУ «Д/с Чайка» | г.Тихвин, улица Делегатская, д.63 г.Тихвин, ул. МОПРа, д.17 |
|  | МОУДО «ТЦДТ» | г.Тихвин, 1 микрорайон, дом 30 |
|  | МОУ ДО «ШИКиТ «Лантан» | г.Тихвин, площадь Свободы, дом 4 |
|  | ИП Фалев А.А. ИП Сакаева Фания Хакимовна | г.Тихвин, площадь Свободы, дом 2 |
|  | ИП Артемьев Лев Константинович ИП Иванычев Андрей Алексеевич ИП Колченков Александр Николаевич | г. Тихвин, площадь Свободы, дом 3 |
|  | АО «Инспектор-Консалтинг» | г.Тихвин, Красавское шоссе, дом 13 |
|  | ФКУ «Следственный изолятор №2 УФСИН по Санкт-Петербургу и Ленинградской области | г.Тихвин, улица Красноармейская, дом 13 |
|  | АО «Жилье» (Деловой двор) | г. Тихвин, ул. Ильинская |
|  | Азимов С.М. (магазин «БУМ») | г. Тихвин, 3 микрорайон, д. 36А |
|  | ООО «История» | г. Тихвин, ул. Советская, д. 62 |
|  | ООО «Завод Техстроймаш» | г.Тихвин, Индустриальный проезд, №7 |
|  | Религиозная организация «Тихвинская Епархия Русской православной Церкви (Московский патриархат» | г. Тихвин, ул. Знаменская, дом 9 |
|  | МБУ «Зеленый город», АО «Чистый город» | г. Тихвин, ул. Центролитовская, д. 4 |
|  | ФГКУ «УВО ВНГ России по г.СПб и ЛО» | г. Тихвин, ул. Советская, д. 77 |
|  | ИП Зерняков Александр Александрович | г. Тихвин, 2 микрорайон |
|  | ООО «ТДА» | г.Тихвин, 1 микрорайон, дом 9 |
|  | ИП Дмитриева Елена Михайловна ИП Алексеева Валентина Васильевна | г.Тихвин, улица Новгородская, дом 2 |
|  | ООО «Трест-30» | г.Тихвин, улица Карла Маркса, дом 14 |
|  | ИП Рассказов Александр Васильевич | г. Тихвин, Красавское шоссе, д. 6 |
|  | Спасо-Преображенский собор города Тихвина | г.Тихвин, площадь Свободы, дом 9 |
|  | ООО «Тихвинская типография» | г.Тихвин, улица Советская, дом 57 |
|  | ГБУ ЛО «Тихвинский ресурсный центр» | г.Тихвин, 4 микрорайон, дом 42А |
|  | ОАО «РЖД» «Тихвинская дистанция пути» | г. Тихвин, Вокзальный переулок, д. 3 |
|  | ОАО «РЖД» (Вокзал, блок А, Б и В) | г. Тихвин, Привокзальная площадь |
|  | ИП Мешков Виктор Алексеевич | г.Тихвин, улица Советская, д. 38 |
|  | АНО «Учебно-деловой центр» | г.Тихвин, 1 микрорайон, дом 24А |
|  | АО «Тихвинспецтранс» | г.Тихвин, улица Автомобилистов, д.1 |
|  | ООО «Мехсервис» | г.Тихвин, Красавское шоссе, дом 4 |
|  | ЗАО «Тихвинское электромонтажное предприятие» | г.Тихвин, Красавское шоссе, дом 6А |
|  | ООО «Волховское предприятие «Волна» | г. Тихвин, 1 микрорайон, дом 49 |
|  | ГКУЗ ЛО «Всеволожский специализированный дом ребенка» | г.Тихвин, 2 микрорайон |
|  | УФС судебных приставов | г. Тихвин, ул. Советская, д. 43 |
|  | ООО ПКФ «Меркурий ЛТД» | г.Тихвин, 2 микрорайон, дом 1А |
|  | ИП Петровых Нина Сергеевна | г. Тихвин, ул. Карла Маркса, д. 68 |
|  | ИП Быстрова Мария Алексеевна | г.Тихвин, 5 микрорайон, дом 40 |
|  | ИП Карпуничев Сергей Николаевич (магазин «Космос») | г. Тихвин, 3 микрорайон, дом 11 |
|  | ИП Азимов Садат Мамед оглы | г.Тихвин, 4 микрорайон, дом 32 |
|  | ООО фирма «Виктория» | г.Тихвин, 1 микрорайон, дом 8 |
|  | Гаражно-строительный кооператив | г.Тихвин, Коммунальный квартал, дом 12 |
|  | ООО «АйДи» | г.Тихвин, улица Советская, дом 47 |
|  | ООО «ТТ» | г.Тихвин, улица Мебельная, дом 1 |
|  | ЗАО «УСТР -270» | г.Тихвин, Красавское шоссе, дом 2 |
|  | МБУ БСЦ «Тэффи» | г.Тихвин, 4 микрорайон, д.39 |
|  | ООО «Риал Ист» | г. Тихвин, ул. Карла Маркса, д. 3 |
|  | ООО «МЛ Групп» | г. Тихвин, ул. Московская, д. 1А |
|  | Жилищно-строительного кооператива №6 (ЖСК -6) | г.Тихвин, улица Знаменская, дом 51 |
|  | Жилищно-строительного кооператива №7 (ЖСК -7) | г.Тихвин, 1а микрорайон, д. 4, 5 |
|  | Общество с ограниченной ответственностью «КСТМ» (ООО «КСТМ») | управляющая организация |
|  | Товарищество собственников жилья 3-14 («ТСЖ 3-14») | г.Тихвин, 3 микрорайон, дом 14 |
|  | Товарищество собственников жилья 3 («ТСЖ 3») | г.Тихвин, 5 микрорайон, дом 20 |
|  | Товарищество собственников жилья 4 («ТСЖ 4») | г.Тихвин, 5 микрорайон, дом 33 |
|  | Товарищество собственников жилья №8 (ТСЖ №8) | г.Тихвин, 1а микрорайон, дом 16 |
|  | Товарищество собственников жилья «Дюна» (ТСЖ «Дюна») | г.Тихвин, улица Знаменская, дом 52 |
|  | Общество с ограниченной ответственностью «Тихвинское управление жилищно-коммунального хозяйства» (ООО «ТУЖКХ») | управляющая организация |
|  | Общество с ограниченной ответственностью «Тихвин Дом» (ООО «Тихвин Дом») | управляющая организация |
|  | Товарищество собственников жилья «Березовик» (ТСЖ «Березовик») | Товарищество собственников жилья |
|  | Товарищество собственников жилья «МИР» (ТСЖ «МИР») | г.Тихвин, 1а микрорайон, дом 34/1 |
|  | Товарищество собственников недвижимости «1-47» (ТСН «1-47») | г.Тихвин, 1 микрорайон, дом 47 |
|  | Товарищество собственников жилья «Уют» (ТСЖ «Уют») | Товарищество собственников жилья |
|  | Общество с ограниченной ответственностью «Возрождение» (ООО «Возрождение») | управляющая организация |
|  | Товарищество собственников жилья «Березовик 34» (ТСЖ «Березовик 34») | Товарищество собственников жилья |
|  | Акционерное общество «Жилье» (АО «Жилье») | управляющая организация |
|  | Товарищество собственников жилья «1А-44» (ТСЖ 1А-44) | Товарищество собственников жилья |
|  | Товарищество собственников жилья «4-11» (ТСЖ 4-11) | Товарищество собственников жилья |
|  | Товарищество собственников жилья «4-12» (ТСЖ 4-12) | Товарищество собственников жилья |
|  | Товарищество собственников жилья «Усадьба РТС» (ТСЖ «Усадьба РТС) | Товарищество собственников жилья |
|  | Товарищество собственников жилья «Знаменское» (ТСЖ «Знаменское») | Товарищество собственников жилья |
|  | Товарищество собственников жилья «Красава» (ТСЖ «Красава») | Товарищество собственников жилья |
|  | Общество с ограниченной ответственностью «ЖЭУ-27» (ООО «ЖЭУ-27») | Управляющая организация |

_________________

Приложение №7

к постановлению администрации

Тихвинского района

от 19 июня 2018 г. №01-1452-а

ПЕРЕЧЕНЬ

теплоснабжающих и теплосетевых организаций

Тихвинского городского поселения

| № пп | Наименование теплоснабжающего предприятия | Наименование котельной |
| --- | --- | --- |
| 1. | ОАО «Газпром теплоэнерго» | Котельная г.Тихвин, ул. Учебный городок, д.9 |
| 2. |  | Котельная п. Березовик -1, ул.Сосновая, д.15 |
| 3. |  | Котельная п. Березовик -2 |
| 4. |  | Котельная п. Царицыно Озеро |
| 5. |  | Котельная № 1 п.Сарка |
| 6. |  | Котельная № 2 п.Сарка |
| 7. |  | Котельная п. Красава |
| 8. | ГП «Лодейнопольское ДРСУ» | Котельная № 2 ГП "Лодейнопольское ДРСУ", г.Тихвин, ул. Ленинградская, д. 78 |
| 9. |  | Котельная № 1, ГП " Лодейнопольское ДРСУ", г.Тихвин, ул. Ленинградская, д. 145 |
| 10. | ООО «Тихвин Дом» | 1а микрорайон, ул. Ярослава Иванова, у д. № 1 |
| 11. | ООО «ЖЭУ-27» | Крышная котельная, 2 микрорайон, дом 23 |
| 12. |  | Крышная котельная, 2 микрорайон, дом 24 |
| 13. |  | Крышная котельная, 2 микрорайон, дом 25 |

_____________