#### АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ

ТИХВИНСКИЙ  МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  РАЙОН

ЛЕНИНГРАДСКОЙ  ОБЛАСТИ

(АДМИНИСТРАЦИЯ  ТИХВИНСКОГО  РАЙОНА)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

15 октября 2018 г.	01-2290-а

от __________________________ № _________

Об утверждении муниципальной программы Тихвинского района «Развитие сферы культуры Тихвинского района»

21, 1100 ДО НПА

В целях создания условий для эффективного развития сферы культуры и в соответствии с постановлением администрации Тихвинского района: от 26 августа 2013 года №01-2390-а «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Тихвинского района и Тихвинского городского поселения» (с изменениями), от 3 октября 2018 года №01-2177-а «Об утверждении перечня муниципальных программ Тихвинского района и перечня муниципальных программ Тихвинского городского поселения в новой редакции», администрация Тихвинского района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Утвердить муниципальную программу Тихвинского района «Развитие сферы культуры Тихвинского района» (приложение).

- Финансирование расходов, связанных с реализацией муниципальной программы Тихвинского района «Развитие сферы культуры Тихвинского района», производить в пределах средств, предусмотренных на эти цели в бюджете Тихвинского района.

- Признать утратившими силу:

  - постановление администрации Тихвинского района от 12 октября 2017 года №01-2783-а «Об утверждении муниципальной программы Тихвинского района «Развитие сферы культуры Тихвинского района»»;

  - постановление администрации Тихвинского района от 19 марта 2018 года №01-693-а «О внесении изменений в муниципальную программу Тихвинского района «Развитие сферы культуры Тихвинского района», утвержденную постановлением администрации Тихвинского района от 12 октября 2017 года №01-2783-а»;

  - постановление администрации Тихвинского района от 28 апреля 2018 года №01-1083-а «О внесении изменений в муниципальную программу Тихвинского района «Развитие сферы культуры Тихвинского района», утвержденную постановлением администрации Тихвинского района от 12 октября 2017 года № 01-2783-а (с изменениями от 19 марта 2018 года №01-693-а)»;

  - постановление администрации Тихвинского района от 20 сентября 2018 года №01-2090-а «О внесении изменений в муниципальную программу Тихвинского района «Развитие сферы культуры Тихвинского района», утвержденную постановлением администрации Тихвинского района от 12 октября 2017 года №01-2783-а (с изменениями от 19 марта 2018 года №01-693-а, от 28 апреля 2018 года №01-1083-а)».

- Постановление вступает в силу с 1 января 2019 года.

- Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации Тихвинского района по социальным и общим вопросам.

Глава администрации                                                                   В.В.Пастухова

Григорьева Ирина Анатольевна,

79-169

Семочкина Ирина Николаевна,

70-878

СОГЛАСОВАНО:

|  | Заведующий общим отделом | Савранская И.Г. |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Заведующий юридическим отделом | Максимов В.В. |  |
|  | Заместитель главы администрации | Гребешкова И.В. |  |
|  | Заместитель главы администрации - председатель комитета финансов | Суворова С.А. |  |
|  | Председатель комитета по экономике и инвестициям | Федоров П.А. |  |
| / | Председатель комитета по культуре, спорту и молодежной политике | Дмитриева Е.А. |  |

РАССЫЛКА:

| Дело | 1 |  |
| --- | --- | --- |
| Суворовой С.А. | 1 |  |
| Котовой Е.Ю. | 1 |  |
| Федорову П.А. | 1 |  |
| Комитет по культуре, спорту и молодежной политике | 3 |  |

| ИТОГО: | 7 |  |
| --- | --- | --- |

УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации

Тихвинского района

от 15 октября 2018 г. №01-2290-а

(приложение)

Муниципальная программа

Тихвинского района

«Развитие сферы культуры Тихвинского района»

ПАСПОРТ

муниципальной программы

Тихвинского района

«Развитие сферы культуры Тихвинского района»

| Полное наименование Программы | Муниципальная программа Тихвинского района «Развитие сферы культуры Тихвинского района» (далее - Программа) |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель | Комитет по культуре, спорту и молодежной политике администрации Тихвинского района |
| Соисполнители Программы | - МБУ ДО «ДШИ им.Н.А.Римского-Корсакова» - комитет социальной защиты населения администрации Тихвинского района |
| Участники Программы | - МУ «Тихвинский РДК» - МБУ ДО «ДШИ им.Н.А.Римского-Корсакова» |
| Программно-целевые инструменты | Программно-целевые инструменты в Программе не применяются |
| Цели Программы | - обеспечение более полного и равноправного доступа всех социально-возрастных групп и слоев населения к ценностям традиционной и современной культуры; - развитие культурной привлекательности Тихвинского района |
| Задачи Программы | - создание условий для организации досуга и обеспечения жителей района услугами культуры; - создание условий для развития местного традиционного народного художественного творчества, участие в сохранении, возрождении и развитии декоративно-прикладного искусства; - повышение культурной привлекательности района |
| Целевые индикаторы и показатели Программы | - увеличение количества участников культурно-досуговых мероприятий в сравнении с предыдущим годом; - увеличение количества культурно-досуговых мероприятий в сравнении с предыдущим годом |
| Этапы и сроки реализации Программы | Программа реализуется в один этап 2019-2021 годы |
| Объемы бюджетных ассигнований Программы | Общий объем финансового обеспечения Программы - 9469,5 тыс. руб., из них: - из средств бюджета Ленинградской области – 3578,4 тыс. руб. - из средств бюджета Тихвинского района – 5891,1 тыс. руб. в том числе по годам: в 2019 году – 3156,5 тыс. руб., в том числе: - из средств бюджета Ленинградской области – 1192,8 тыс. руб. - из средств бюджета Тихвинского района – 1963,7 тыс. руб. в 2020 году – 3156,5 тыс. руб., в том числе: - из средств бюджета Ленинградской области – 1192,8 тыс. руб. - из средств бюджета Тихвинского района – 1963,7 тыс. руб. в 2021 году – 3156,5 тыс. руб., в том числе: - из средств бюджета Ленинградской области – 1192,8 тыс. руб. - из средств бюджета Тихвинского района – 1963,7 тыс. руб. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы; социальный, экономический эффект | Выполнение мероприятий Программы позволит: - увеличить количество участников культурно-досуговых мероприятий в сравнении с предыдущим годом: 2019 год - 3,2% 2020 год - 3,2% 2021 год - 3,2% - увеличить количество культурно-досуговых мероприятий в сравнении с предыдущим годом: 2019 год - 0,5% 2020 год - 0,5% 2021 год – 0,5% |

1. Общая характеристика сферы

реализации Программы, прогноз

развития культуры Тихвинского

района

Программа направлена на обеспечение условий для всестороннего развития культурного потенциала Тихвинского района как ресурса социально-экономического развития территории. Программа определяет приоритетные направления государственной политики в области культуры на 2019-2021 годы на территории Тихвинского района, позволяет создать основу для более эффективного и динамичного развития сферы культуры, является базовым документом для разработки планов, программ и отдельных проектов в муниципальных учреждениях культуры, творческих объединениях и коллективах.

2. Цели и приоритетные направления

Муниципальной политики в сфере

реализации Программы. Цели, задачи,

показатели (индикаторы) реализации

Программы. Основные ожидаемые

результаты, этапы и сроки реализации

Программы

2.1. Стратегическая цель данной Программы - создание условий для повышения качества жизни населения Тихвинского района на основе всестороннего освоения культурных ресурсов Тихвинского района и более широкого удовлетворения потребностей граждан услугами сферы культуры.

Основным направлением муниципальной политики в области культуры является:

- организация и проведение мероприятий в сфере культуры на территории Тихвинского района.

Положительная динамика показателей достижения цели позволит оценить:

- обеспечение более полного и равноправного доступа всех социально-возрастных групп и слоев населения к ценностям традиционной и современной культуры;

- развитие культурной привлекательности Тихвинского района;

- результаты реализации в Тихвинском районе мероприятий по повышению охвата населения услугами культуры;

- результаты реализации мероприятий по удовлетворению потребностей населения в сфере культуры, предоставляемых различным категориям населения.

Для достижения цели Программы предстоит обеспечить решение следующих задач:

- создание условий для организации досуга и обеспечения жителей района услугами культуры;

- создание условий для развития местного традиционного народного художественного творчества, участие в сохранении, возрождении и развитии декоративно- прикладного искусства;

- повышение культурной привлекательности района.

2.2. Показатели (индикаторы) реализации Программы

Показателями (индикаторами) Программы являются:

- увеличение количества культурно-досуговых мероприятий в сравнении с предыдущим годом

Данный показатель рассчитывается по формуле: С= М1/М2х100%, где

М1 - количество культурно-досуговых мероприятий текущего года;

М2 - количество культурно-досуговых мероприятий предыдущего года;

- увеличение количества участников культурно-досуговых мероприятий в сравнении с предыдущим годом

Данный показатель рассчитывается по формуле: С= У1/У2х100%, где

У1 - количество участников культурно-досуговых мероприятий текущего года;

У2 - количество участников культурно-досуговых мероприятий предыдущего года.

Прогнозные значения показателей (индикаторов) Программы изложены в приложении №1 к Программе.

2.3. Основные ожидаемые результаты, этапы и сроки реализации Программы

Реализация мероприятий муниципальной программы Тихвинского района «Развитие сферы культуры Тихвинского района» призвана обеспечить всестороннее, планомерное и полноценное развитие сферы культуры, закрепить и развить позитивные изменения в нормативно-правовом, информационном, кадровом и научно- методическом обеспечении отрасли, ее управлении и финансировании, в развитии социально-культурной инфраструктуры района и его культурно-досуговой сферы, в области воспитания гражданственности и патриотизма.

Создаваемый в процессе реализации Программы культурный продукт будет способствовать сохранению лучших традиций и продвижению новаций в культурную жизнь общества, воспитанию патриотизма и гражданственности, толерантности и гуманизма, профилактике негативных явлений, поддержке наименее социально защищенных слоев населения.

В результате реализации мероприятий муниципальной программы планируется увеличить количество участников культурно-досуговых мероприятий:

- увеличить количество участников культурно-досуговых мероприятий в сравнении с предыдущим годом:

2019 год - 3,2%;

2020 год - 3,2%;

2021 год - 3,2%;

- увеличить количество культурно-досуговых мероприятий в сравнении с предыдущим годом:

2019 год - 0,5%;

2020 год - 0,5%;

2021 год – 0,5%.

Сроки реализации Программы: 2019-2021 годы.

Выделение этапов реализации не предусмотрено.

В ходе исполнения Программы будет производиться корректировка параметров и ежегодных планов ее реализации в рамках бюджетного процесса, с учетом тенденций демографического и социально-экономического развития Тихвинского района.

3. Обоснование объема финансовых

ресурсов, необходимых для реализации

Программы

Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации муниципальной программы Тихвинского района «Развитие сферы культуры Тихвинского района», составляет 9469,5 тыс. руб., из них:

- из средств бюджета Ленинградской области – 3578,4 тыс. руб.

- из средств бюджета Тихвинского района – 5891,1 тыс. руб.

в том числе по годам:

в 2019 году – 3156,5 тыс. руб., в том числе:

- из средств бюджета Ленинградской области – 1192,8 тыс. руб.

- из средств бюджета Тихвинского района – 1963,7 тыс. руб.

в 2020 году – 3156,5 тыс. руб., в том числе:

- из средств бюджета Ленинградской области – 1192,8 тыс. руб.

- из средств бюджета Тихвинского района – 1963,7 тыс. руб.

в 2021 году – 3156,5 тыс. руб., в том числе:

- из средств бюджета Ленинградской области – 1192,8 тыс. руб.

- из средств бюджета Тихвинского района – 1963,7 тыс. руб.

4. План реализации Программы

План реализации Программы изложен в приложении №2 к Программе.

5. Методика оценки эффективности

реализации Программы

Эффективность реализации Программы в целом оценивается по результатам достижения установленных значений каждого из основных показателей (индикаторов) по годам по отношению к предыдущему году и нарастающим итогом к базовому году в соответствии с пунктом 5.7 Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Тихвинского района и Тихвинского городского поселения, утвержденного постановлением администрации Тихвинского района от 26 августа 2013 года №01-2390-а «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Тихвинского района и Тихвинского городского поселения» (в редакции: от 14 сентября 2015 года №01-2263-а, от 23 октября 2015 года №01-2616-а).

Оценка эффективности реализации Программы производится комитетом по культуре, спорту и молодежной политике - ответственным исполнителем Программы.

Оценка эффективности реализации Программы проводится на основе анализа:

- степени достижения целей и решения задач Программы путем сопоставления фактически достигнутых значений индикаторов Программы и их прогнозных значений, в соответствии с приложением №1 к Программе;

- степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета Тихвинского района и иных источников финансового обеспечения Программы путем сопоставления плановых и фактических объемов финансирования подпрограмм и основных мероприятий программы по каждому источнику финансового обеспечения.

______________

Приложение №1

к муниципальной программе Тихвинского района «Развитие сферы культуры

Тихвинского района», утвержденной

постановлением администрации

Тихвинского района

от 15 октября 2018 г. №01-2290-а

ПРОГНОЗНЫЕ ЗНАЧЕНИЯ

показателей (индикаторов) по реализации

муниципальной программы Тихвинского района

«Развитие сферы культуры Тихвинского района»

| № пп | Наименование показателя | Единица измерения | Значение показателя |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. |
| 1. | Увеличение количества участников культурно-досуговых мероприятий в сравнении с предыдущим годом | % | 3,2 | 3,2 | 3,2 |
| 2. | Увеличение количества культурно-досуговых мероприятий в сравнении с предыдущим годом | % | 0,5 | 0,5 | 0,5 |

___________________

Приложение №2

к муниципальной программе Тихвинского

района «Развитие сферы культуры Тихвинского района», утвержденной постановлением

администрации Тихвинского района

от 15 октября 2018 г. №01-2290-а

ПЛАН

реализации муниципальной программы Тихвинского района «Развитие сферы культуры Тихвинского района»

| Наименование основного мероприятия, мероприятия в составе муниципальной программы (подпрограммы) | Ответственный исполнитель | Годы | Оценка расходов (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего |  |  | Федеральный бюджет |  | Областной бюджет | Местный бюджет |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  |  | 5 |  | 6 | 7 |
| Основное мероприятие 1. Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей услугами организаций культуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. Организация культурно-досуговых мероприятий | Ответственный исполнитель: Комитет по культуре, спорту и молодежной политике. Соисполнители: МБУ ДО «ДШИ им. Н.А.Римского-Корсакова», МУ «Тихвинский РДК», комитет социальной защиты населения администрации Тихвинского района | 2019 |  | 2628,6 |  |  | 0,0 | 687,9 | 1940,7 |
|  |  | 2020 |  | 2628,6 |  |  | 0,0 | 687,9 | 1940,7 |
|  |  | 2021 |  | 2628,6 |  |  | 0,0 | 687,9 | 1940,7 |
|  | Итого | 2019-2021 |  | 7885,8 |  |  | 0,0 | 2063,7 | 5822,1 |
| 1.2. Иные межбюджетные трансферты в бюджет Тихвинского городского поселения | Ответственный исполнитель: Комитет по культуре, спорту и молодежной политике. Соисполнители: комитет финансов администрации Тихвинского района, МУ «Тихвинский РДК» | 2019 |  | 300,0 |  |  |  | 300,0 |  |
|  |  | 2020 |  | 300,0 |  |  |  | 300,0 |  |
|  |  | 2021 |  | 300,0 |  |  |  | 300,0 |  |
|  | Итого: | 2019-2021 |  | 900,0 |  |  |  | 900,0 |  |
| Итого по основному мероприятию 1. Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей услугами организаций культуры |  | 2019 |  | 2928,6 |  |  | 0,0 | 987,9 | 1940,7 |
|  |  | 2020 |  | 2928,6 |  |  | 0,0 | 987,9 | 1940,7 |
|  |  | 2021 |  | 2928,6 |  |  | 0,0 | 987,9 | 1940,7 |
|  |  | 2019-2021 |  | 8785,8 |  |  | 0,0 | 2963,7 | 5822,1 |
| Основное мероприятие 2. Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений дополнительного образования детей в сфере культуры и искусства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. Укрепление и развитие материально-технической базы | Комитет по культуре, спорту и молодежной политике, МБУ ДО «ДШИ им. Н.А.Римского-Корсакова» | 2019 |  |  | 227,9 |  | 0,0 | 204,9 | 23,0 |
|  |  | 2020 |  |  | 227,9 |  | 0,0 | 204,9 | 23,0 |
|  |  | 2021 |  |  | 227,9 |  | 0,0 | 204,9 | 23,0 |
|  | Итого | 2019-2021 |  |  | 683,7 |  | 0,0 | 614,7 | 69,0 |
| Итого по основному мероприятию 2. Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений дополнительного образования детей в сфере культуры |  | 2019 |  |  | 227,9 |  | 0,0 | 204,9 | 23,0 |
|  |  | 2020 |  |  | 227,9 |  | 0,0 | 204,9 | 23,0 |
|  |  | 2021 |  |  | 227,9 |  | 0,0 | 204,9 | 23,0 |
|  |  | 2019-2021 |  |  | 683,7 |  | 0,0 | 614,7 | 69,0 |
| ВСЕГО по муниципальной программе: |  | 2019 |  |  | 3156,5 |  | 0,0 | 1192,8 | 1963,7 |
|  |  | 2020 |  |  | 3156,5 |  | 0,0 | 1192,8 | 1963,7 |
|  |  | 2021 |  |  | 3156,5 |  | 0,0 | 1192,8 | 1963,7 |
|  |  | 2019-2021 |  |  | 9469,5 |  | 0,0 | 3578,4 | 5891,1 |

_______________