#### АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ

ТИХВИНСКИЙ  МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  РАЙОН

ЛЕНИНГРАДСКОЙ  ОБЛАСТИ

(АДМИНИСТРАЦИЯ  ТИХВИНСКОГО  РАЙОНА)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

22 октября 2019 г.	01-2492-а

от __________________________ № _________

Об утверждении плана-графика мероприятий поэтапного приведения вывесок и рекламных конструкций в соответствие с правилами благоустройства территории муниципального образования Тихвинский муниципальный район Ленинградской области на 2019-2024 годы

21 0100 ДО

Во исполнение обязательств, предусмотренных государственной программой «Формирование современной городской среды», администрация Тихвинского района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить план-график мероприятий поэтапного приведения вывесок и рекламных конструкций в соответствие с правилами благоустройства территории муниципального образования Тихвинский муниципальный район Ленинградской области на 2019-2024 годы (приложение).

2. Отделу архитектуры разместить план-график мероприятий в сети Интернет на официальном сайте Тихвинского района.

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации по экономике и инвестициям.

И.о.главы администрации                                                                А.Е.Пчелин

Маюнова Ольга Михайловна,

78-764

СОГЛАСОВАНО:

|  | Заведующий общим отделом | Савранская И.Г. |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Заведующий юридическим отделом | Максимов В.В. |  |
|  | Заведующий отделом архитектуры | Катышевский Ю.В. |  |

РАССЫЛКА:

| Дело | 1 |  |
| --- | --- | --- |
| Отдел архитектуры | 3 |  |
| Комитет жилищно-коммунального хозяйства | 1 |  |
| Отдел муниципального контроля | 1 |  |
| Администрации сельских поселений | 8 |  |

| ИТОГО: | 14 |  |
| --- | --- | --- |

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

Тихвинского района

от 22 октября 2019 г.	№01-2492-а

(приложение)

ПЛАН-ГРАФИК 
мероприятий поэтапного приведения вывесок и рекламных конструкций 
в соответствие с правилами благоустройства территории муниципального образования 
Тихвинский муниципальный  район Ленинградской области

на 2019-2024 годы

| № пп | Мероприятия | территория в границах /адрес | срок-этап | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 2019 год |  |  |  |  |
| 1. | Обход территории с фотофиксацией объектов РК и вывесок | Тихвинское городское поселение, город Тихвин: 3 микрорайон: д.2/3, 14, 20, 28, 4 микрорайон: д.4, 5, 8, 24, 31, 32, 34; 5 микрорайон, д. 21; 6 микрорайон, д.10 | сентябрь – октябрь |  |
|  | Выявление правонарушений по результатам осмотра |  | октябрь |  |
|  | Предоставление материалов по выявленным нарушениям в отдел муниципального контроля для рассмотрения и принятия мер к нарушителям |  | октябрь |  |
|  | Контроль за устранением замечаний, нарушений |  | ноябрь |  |
| 2. | Обход территории с фотофиксацией объектов РК и вывесок | Тихвинское городское поселение, город Тихвин: 3 микрорайон, 5 микрорайон | октябрь |  |
|  | Выявление правонарушений по результатам осмотра |  | октябрь |  |
|  | Предоставление материалов по выявленным нарушениям в отдел муниципального контроля для рассмотрения и принятия мер к нарушителям |  | ноябрь |  |
|  | Контроль за устранением замечаний, нарушений |  | ноябрь |  |
| 3. | Обход территории с фотофиксацией объектов РК и вывесок | Тихвинское городское поселение, город Тихвин: 1 микрорайон | ноябрь |  |
|  | Выявление правонарушений по результатам осмотра |  | ноябрь |  |
|  | Предоставление материалов по выявленным нарушениям в отдел муниципального контроля для рассмотрения и принятия мер к нарушителям |  | декабрь |  |
|  | Контроль за устранением замечаний, нарушений |  | декабрь |  |
| 4. | Обход территории с фотофиксацией объектов РК и вывесок | Тихвинское городское поселение, город Тихвин: 1а микрорайон, ул.Ярослава Иванова, д.1 | декабрь |  |
|  | Выявление правонарушений по результатам осмотра |  | декабрь |  |
|  | Предоставление материалов по выявленным нарушениям в отдел муниципального контроля для рассмотрения и принятия мер к нарушителям |  | январь 2020г. |  |
|  | Контроль за устранением замечаний, нарушений |  | январь 2020г. |  |
| 2020 год |  |  |  |  |
| 1. | Обход территории с фотофиксацией объектов РК и вывесок | Тихвинское городское поселение, город Тихвин: ул. Карла Маркса, дома 50-88; 2 микрорайон | январь |  |
|  | Выявление правонарушений по результатам осмотра |  | январь |  |
|  | Предоставление материалов по выявленным нарушениям в отдел муниципального контроля для рассмотрения и принятия мер к нарушителям |  | февраль |  |
|  | Контроль за устранением замечаний, нарушений |  | февраль |  |
| 2. | Обход территории с фотофиксацией объектов РК и вывесок | Тихвинское городское поселение, город Тихвин: Коммунальный квартал; павильоны: 3 микрорайон, 6 микрорайон | февраль |  |
|  | Выявление правонарушений по результатам осмотра |  | февраль |  |
|  | Предоставление материалов по выявленным нарушениям в отдел муниципального контроля для рассмотрения и принятия мер к нарушителям |  | март |  |
|  | Контроль за устранением замечаний, нарушений |  |  |  |
| 3. | Обход территории с фотофиксацией объектов РК и вывесок | Тихвинское городское поселение, город Тихвин: 5 микрорайон, ул. Карла Маркса, д.33, д. 35 | март |  |
|  | Выявление правонарушений по результатам осмотра |  | март |  |
|  | Предоставление материалов по выявленным нарушениям в отдел муниципального контроля для рассмотрения и принятия мер к нарушителям |  | апрель |  |
|  | Контроль за устранением замечаний, нарушений |  | апрель |  |
| 4. | Обход территории с фотофиксацией объектов РК и вывесок | Тихвинское городское поселение, город Тихвин: ул. Ленинградская, ул. Делегатская, ул. Ильинская, ул. Тихвинская, ул. Красноармейская, ул. Социалистическая | апрель |  |
|  | Выявление правонарушений по результатам осмотра |  | апрель |  |
|  | Предоставление материалов по выявленным нарушениям в отдел муниципального контроля для рассмотрения и принятия мер к нарушителям |  | май |  |
|  | Контроль за устранением замечаний, нарушений |  | май |  |
| 5. | Обход территории с фотофиксацией объектов РК и вывесок | Тихвинское городское поселение, город Тихвин: ул.Советская, ул. Никитинская, ул. Школьная, ул. Связи, пл. Свободы, ул. Новгородская, Тихвинское городское поселение: дер. Заболотье, дер. Стретилово | май |  |
|  | Выявление правонарушений по результатам осмотра |  | май |  |
|  | Предоставление материалов по выявленным нарушениям в отдел муниципального контроля для рассмотрения и принятия мер к нарушителям |  | июнь |  |
|  | Контроль за устранением замечаний, нарушений |  | июнь |  |
| 6. | Обход территории с фотофиксацией объектов РК и вывесок | Тихвинское городское поселение, город Тихвин: ул. Карла Маркса (в границах домов 1-28), пл. Свободы | июнь |  |
|  | Выявление правонарушений по результатам осмотра |  | июнь |  |
|  | Предоставление материалов по выявленным нарушениям в отдел муниципального контроля для рассмотрения и принятия мер к нарушителям |  | июль |  |
|  | Контроль за устранением замечаний, нарушений |  | июль |  |
| 7. | Обход территории с фотофиксацией объектов РК и вывесок | Тихвинское городское поселение, город Тихвин: 7 микрорайон, ул. Ново-Вязитская, ул. Машиностроителей, Южная объездная дорога | июль |  |
|  | Выявление правонарушений по результатам осмотра |  | июль |  |
|  | Предоставление материалов по выявленным нарушениям в отдел муниципального контроля для рассмотрения и принятия мер к нарушителям |  | август |  |
|  | Контроль за устранением замечаний, нарушений |  | август |  |
| 8. | Обход территории с фотофиксацией объектов РК и вывесок | Тихвинское городское поселение, город Тихвин: ул. Шумилова, ул. Боровая, ул. Усадьба Бугры, ул. Вокзальная, ул. Никитинская | август |  |
|  | Выявление правонарушений по результатам осмотра |  | август |  |
|  | Предоставление материалов по выявленным нарушениям в отдел муниципального контроля для рассмотрения и принятия мер к нарушителям |  | сентябрь |  |
|  | Контроль за устранением замечаний, нарушений |  | сентябрь |  |
| 9. | Обход территории с фотофиксацией объектов РК и вывесок | Тихвинское городское поселение, город Тихвин: 7 микрорайон, Красавское шоссе, Тихвинское городское поселение: пос. Красава | сентябрь |  |
|  | Выявление правонарушений по результатам осмотра |  | сентябрь |  |
|  | Предоставление материалов по выявленным нарушениям в отдел муниципального контроля для рассмотрения и принятия мер к нарушителям |  | октябрь |  |
|  | Контроль за устранением замечаний, нарушений |  | октябрь |  |
| 10. | Обход территории с фотофиксацией объектов РК и вывесок | Тихвинское городское поселение: пос. Берёзовик, пос. Сарка, пос. Царицыно Озеро | октябрь |  |
|  | Выявление правонарушений по результатам осмотра |  | октябрь |  |
|  | Предоставление материалов по выявленным нарушениям в отдел муниципального контроля для рассмотрения и принятия мер к нарушителям |  | ноябрь |  |
|  | Контроль за устранением замечаний, нарушений (повторный обход с фотофиксацией объекта) |  | ноябрь |  |
| 11. | Обход территории с фотофиксацией объектов РК и вывесок | Мелегежское сельское поселение: дер. Мелегежская Горка | ноябрь |  |
|  | Выявление правонарушений по результатам осмотра |  | ноябрь |  |
|  | Предоставление материалов по выявленным нарушениям в отдел муниципального контроля для рассмотрения и принятия мер к нарушителям |  | декабрь |  |
|  | Контроль за устранением замечаний, нарушений |  | декабрь |  |
| 12. | Обход территории с фотофиксацией объектов РК и вывесок | Ганьковское сельское поселение: дер. Ганьково | декабрь |  |
|  | Выявление правонарушений по результатам осмотра |  | декабрь |  |
|  | Предоставление материалов по выявленным нарушениям в отдел муниципального контроля для рассмотрения и принятия мер к нарушителям |  | декабрь |  |
|  | Контроль за устранением замечаний, нарушений |  | январь 2021г. |  |
| 2021 год |  |  |  |  |
| 1. | Обход территории с фотофиксацией объектов РК и вывесок | Горское сельское поселение: дер. Горка | январь |  |
|  | Выявление правонарушений по результатам осмотра |  | январь |  |
|  | Предоставление материалов по выявленным нарушениям в отдел муниципального контроля для рассмотрения и принятия мер к нарушителям |  | февраль |  |
|  | Контроль за устранением замечаний, нарушений |  | февраль |  |
| 2. | Обход территории с фотофиксацией объектов РК и вывесок | Борское сельское поселение: дер. Бор | февраль |  |
|  | Выявление правонарушений по результатам осмотра |  | февраль |  |
|  | Предоставление материалов по выявленным нарушениям в отдел муниципального контроля для рассмотрения и принятия мер к нарушителям |  | март |  |
|  | Контроль за устранением замечаний, нарушений |  | март |  |
| 3. | Обход территории с фотофиксацией объектов РК и вывесок | Коськовское сельское поселение: дер. Коськово | март |  |
|  | Выявление правонарушений по результатам осмотра |  | март |  |
|  | Предоставление материалов по выявленным нарушениям в отдел муниципального контроля для рассмотрения и принятия мер к нарушителям |  | апрель |  |
|  | Контроль за устранением замечаний, нарушений |  | апрель |  |
| 4. | Обход территории с фотофиксацией объектов РК и вывесок | Цвылёвское сельское поселение: пос. Цвылёво | апрель |  |
|  | Выявление правонарушений по результатам осмотра |  | апрель |  |
|  | Предоставление материалов по выявленным нарушениям в отдел муниципального контроля для рассмотрения и принятия мер к нарушителям |  | май |  |
|  | Контроль за устранением замечаний, нарушений |  | май |  |
| 5. | Обход территории с фотофиксацией объектов РК и вывесок | Шугозерское сельское поселение: пос. Шугозеро | май |  |
|  | Выявление правонарушений по результатам осмотра |  | май |  |
|  | Предоставление материалов по выявленным нарушениям в отдел муниципального контроля для рассмотрения и принятия мер к нарушителям |  | июнь |  |
|  | Контроль за устранением замечаний, нарушений |  | июнь |  |
| 6. | Обход территории с фотофиксацией объектов РК и вывесок | Тихвинское городское поселение, город Тихвин: ул. Карла Маркса (в границах домов 1-28), пл. Свободы | июнь |  |
|  | Выявление правонарушений по результатам осмотра |  | июнь |  |
|  | Предоставление материалов по выявленным нарушениям в отдел муниципального контроля для рассмотрения и принятия мер к нарушителям |  | июль |  |
|  | Контроль за устранением замечаний, нарушений |  | июль |  |
| 7. | Обход территории с фотофиксацией объектов РК и вывесок | Пашозерское сельское поселение: дер. Пашозеро | июль |  |
|  | Выявление правонарушений по результатам осмотра |  | июль |  |
|  | Предоставление материалов по выявленным нарушениям в отдел муниципального контроля для рассмотрения и принятия мер к нарушителям |  | август |  |
|  | Контроль за устранением замечаний, нарушений |  | август |  |
| 8. | Обход территории с фотофиксацией объектов РК и вывесок | Тихвинское городское поселение, город Тихвин: 1 микрорайон | август |  |
|  | Выявление правонарушений по результатам осмотра |  | август |  |
|  | Предоставление материалов по выявленным нарушениям в отдел муниципального контроля для рассмотрения и принятия мер к нарушителям |  | сентябрь |  |
|  | Контроль за устранением замечаний, нарушений |  | сентябрь |  |
| 9. | Обход территории с фотофиксацией объектов РК и вывесок | Тихвинское городское поселение, город Тихвин: 1а микрорайон, ул. Ярослава Иванова | сентябрь |  |
|  | Выявление правонарушений по результатам осмотра |  | сентябрь |  |
|  | Предоставление материалов по выявленным нарушениям в отдел муниципального контроля для рассмотрения и принятия мер к нарушителям |  | октябрь |  |
|  | Контроль за устранением замечаний, нарушений |  | октябрь |  |
| 10. | Обход территории с фотофиксацией объектов РК и вывесок | Тихвинское городское поселение, город Тихвин: 2 микрорайон, Коммунальный квартал, ул. Карла Маркса, д.50, д.52 | октябрь |  |
|  | Выявление правонарушений по результатам осмотра |  | октябрь |  |
|  | Предоставление материалов по выявленным нарушениям в отдел муниципального контроля для рассмотрения и принятия мер к нарушителям |  | ноябрь |  |
|  | Контроль за устранением замечаний, нарушений |  | ноябрь |  |
| 11. | Обход территории с фотофиксацией объектов РК и вывесок | Тихвинское городское поселение, город Тихвин: 3 микрорайон | ноябрь |  |
|  | Выявление правонарушений по результатам осмотра |  | ноябрь |  |
|  | Предоставление материалов по выявленным нарушениям в отдел муниципального контроля для рассмотрения и принятия мер к нарушителям |  | декабрь |  |
|  | Контроль за устранением замечаний, нарушений |  | декабрь |  |
| 12. | Обход территории с фотофиксацией объектов РК и вывесок | Тихвинское городское поселение, город Тихвин: 4 микрорайон | декабрь |  |
|  | Выявление правонарушений по результатам осмотра |  | декабрь |  |
|  | Предоставление материалов по выявленным нарушениям в отдел муниципального контроля для рассмотрения и принятия мер к нарушителям |  | январь 2022г. |  |
|  | Контроль за устранением замечаний, нарушений |  | январь 2022г. |  |
| 2022 год |  |  |  |  |
| 1. | Обход территории с фотофиксацией объектов РК и вывесок | Тихвинское городское поселение, город Тихвин: ул. Карла Маркса (в границах домов: 62-88), Транзитный проезд | январь |  |
|  | Выявление правонарушений по результатам осмотра |  | январь |  |
|  | Предоставление материалов по выявленным нарушениям в отдел муниципального контроля для рассмотрения и принятия мер к нарушителям |  | февраль |  |
|  | Контроль за устранением замечаний, нарушений |  | февраль |  |
| 2. | Обход территории с фотофиксацией объектов РК и вывесок | Тихвинское городское поселение, город Тихвин: 5 микрорайон | февраль |  |
|  | Выявление правонарушений по результатам осмотра |  | февраль |  |
|  | Предоставление материалов по выявленным нарушениям в отдел муниципального контроля для рассмотрения и принятия мер к нарушителям |  | март |  |
|  | Контроль за устранением замечаний, нарушений |  | март |  |
| 3. | Обход территории с фотофиксацией объектов РК и вывесок | Тихвинское городское поселение, город Тихвин: 6 микрорайон | март |  |
|  | Выявление правонарушений по результатам осмотра |  | март |  |
|  | Предоставление материалов по выявленным нарушениям в отдел муниципального контроля для рассмотрения и принятия мер к нарушителям |  | апрель |  |
|  | Контроль за устранением замечаний, нарушений |  | апрель |  |
| 4. | Обход территории с фотофиксацией объектов РК и вывесок | Тихвинское городское поселение, город Тихвин: 7 микрорайон, ул. Ново-Вязитская, ул. Машиностроителей, Южная объездная дорога | апрель |  |
|  | Выявление правонарушений по результатам осмотра |  | апрель |  |
|  | Предоставление материалов по выявленным нарушениям в отдел муниципального контроля для рассмотрения и принятия мер к нарушителям |  | май |  |
|  | Контроль за устранением замечаний, нарушений |  | май |  |
| 5. | Обход территории с фотофиксацией объектов РК и вывесок | Тихвинское городское поселение, город Тихвин: ул.Советская, ул. Никитинская, ул. Школьная, ул. Связи, пл. Свободы, ул. Новгородская, Тихвинское городское поселение: дер. Заболотье, дер. Стретилово | май |  |
|  | Выявление правонарушений по результатам осмотра |  | май |  |
|  | Предоставление материалов по выявленным нарушениям в отдел муниципального контроля для рассмотрения и принятия мер к нарушителям |  | июнь |  |
|  | Контроль за устранением замечаний, нарушений |  | июнь |  |
| 6. | Обход территории с фотофиксацией объектов РК и вывесок | Тихвинское городское поселение, город Тихвин: ул. Ленинградская, ул. Делегатская, ул. Ильинская, ул. Тихвинская, ул. Красноармейская, ул. Социалистическая | июнь |  |
|  | Выявление правонарушений по результатам осмотра |  | июнь |  |
|  | Предоставление материалов по выявленным нарушениям в отдел муниципального контроля для рассмотрения и принятия мер к нарушителям |  | июль |  |
|  | Контроль за устранением замечаний, нарушений |  | июль |  |
| 7. | Обход территории с фотофиксацией объектов РК и вывесок | Тихвинское городское поселение, город Тихвин: ул. Римского-Корсакова, ул. Гагарина, ул. Зайцева, ул. Ленинградская | июль |  |
|  | Выявление правонарушений по результатам осмотра |  | июль |  |
|  | Предоставление материалов по выявленным нарушениям в отдел муниципального контроля для рассмотрения и принятия мер к нарушителям |  | август |  |
|  | Контроль за устранением замечаний, нарушений |  | август |  |
| 8. | Обход территории с фотофиксацией объектов РК и вывесок | Тихвинское городское поселение, город Тихвин: ул. Шумилова, ул. Боровая, ул.Мебельная, ул. Усадьба Бугры, ул. Партизанская | август |  |
|  | Выявление правонарушений по результатам осмотра |  | август |  |
|  | Предоставление материалов по выявленным нарушениям в отдел муниципального контроля для рассмотрения и принятия мер к нарушителям |  | сентябрь |  |
|  | Контроль за устранением замечаний, нарушений |  | сентябрь |  |
| 9. | Обход территории с фотофиксацией объектов РК и вывесок | Тихвинское городское поселение, город Тихвин: Красавское шоссе, ул. Центролитовская, Тихвинское городское поселение: пос. Красава | сентябрь |  |
|  | Выявление правонарушений по результатам осмотра |  | сентябрь |  |
|  | Предоставление материалов по выявленным нарушениям в отдел муниципального контроля для рассмотрения и принятия мер к нарушителям |  | октябрь |  |
|  | Контроль за устранением замечаний, нарушений |  | октябрь |  |
| 10. | Обход территории с фотофиксацией объектов РК и вывесок | Тихвинское городское поселение: пос. Берёзовик, пос. Сарка, пос. Царицыно Озеро | октябрь |  |
|  | Выявление правонарушений по результатам осмотра |  | октябрь |  |
|  | Предоставление материалов по выявленным нарушениям в отдел муниципального контроля для рассмотрения и принятия мер к нарушителям |  | ноябрь |  |
|  | Контроль за устранением замечаний, нарушений |  | ноябрь |  |
| 11. | Обход территории с фотофиксацией объектов РК и вывесок | Мелегежское сельское поселение: дер.Мелегежская Горка | ноябрь |  |
|  | Выявление правонарушений по результатам осмотра |  | ноябрь |  |
|  | Предоставление материалов по выявленным нарушениям в отдел муниципального контроля для рассмотрения и принятия мер к нарушителям |  | декабрь |  |
|  | Контроль за устранением замечаний, нарушений |  | декабрь |  |
| 12. | Обход территории с фотофиксацией объектов РК и вывесок | Ганьковское сельское поселение: дер. Ганьково | декабрь |  |
|  | Выявление правонарушений по результатам осмотра |  | декабрь |  |
|  | Предоставление материалов по выявленным нарушениям в отдел муниципального контроля для рассмотрения и принятия мер к нарушителям |  | январь 2023г. |  |
|  | Контроль за устранением замечаний, нарушений |  | январь 2023г. |  |
| 2023 год |  |  |  |  |
| 1. | Обход территории с фотофиксацией объектов РК и вывесок | Горское сельское поселение: дер. Горка | январь |  |
|  | Выявление правонарушений по результатам осмотра |  | январь |  |
|  | Предоставление материалов по выявленным нарушениям в отдел муниципального контроля для рассмотрения и принятия мер к нарушителям |  | февраль |  |
|  | Контроль за устранением замечаний, нарушений |  | февраль |  |
| 2. | Обход территории с фотофиксацией объектов РК и вывесок | Борское сельское поселение: дер. Бор | февраль |  |
|  | Выявление правонарушений по результатам осмотра |  | февраль |  |
|  | Предоставление материалов по выявленным нарушениям в отдел муниципального контроля для рассмотрения и принятия мер к нарушителям |  | март |  |
|  | Контроль за устранением замечаний, нарушений |  | март |  |
| 3. | Обход территории с фотофиксацией объектов РК и вывесок | Коськовское сельское поселение: дер. Коськово | март |  |
|  | Выявление правонарушений по результатам осмотра |  | март |  |
|  | Предоставление материалов по выявленным нарушениям в отдел муниципального контроля для рассмотрения и принятия мер к нарушителям |  | апрель |  |
|  | Контроль за устранением замечаний, нарушений |  | апрель |  |
| 4. | Обход территории с фотофиксацией объектов РК и вывесок | Цвылёвское сельское поселение: пос. Цвылёво | апрель |  |
|  | Выявление правонарушений по результатам осмотра |  | апрель |  |
|  | Предоставление материалов по выявленным нарушениям в отдел муниципального контроля для рассмотрения и принятия мер к нарушителям |  | май |  |
|  | Контроль за устранением замечаний, нарушений |  | май |  |
| 5. | Обход территории с фотофиксацией объектов РК и вывесок | Тихвинское городское поселение, город Тихвин: ул. Карла Маркса (в границах домов 1-28), пл. Свободы | май |  |
|  | Выявление правонарушений по результатам осмотра |  | май |  |
|  | Предоставление материалов по выявленным нарушениям в отдел муниципального контроля для рассмотрения и принятия мер к нарушителям |  | июнь |  |
|  | Контроль за устранением замечаний, нарушений |  | июнь |  |
| 6. | Обход территории с фотофиксацией объектов РК и вывесок | Тихвинское городское поселение, город Тихвин: ул. Ленинградская, ул. Делегатская, ул. Ильинская, ул. Тихвинская, ул. Красноармейская, ул. Социалистическая | июнь |  |
|  | Выявление правонарушений по результатам осмотра |  | июнь |  |
|  | Предоставление материалов по выявленным нарушениям в отдел муниципального контроля для рассмотрения и принятия мер к нарушителям |  | июль |  |
|  | Контроль за устранением замечаний, нарушений |  | июль |  |
| 7. | Обход территории с фотофиксацией объектов РК и вывесок | Тихвинское городское поселение, город Тихвин: ул. Римского-Корсакова, ул. Гагарина, ул. Зайцева, ул. Ленинградская | июль |  |
|  | Выявление правонарушений по результатам осмотра |  | июль |  |
|  | Предоставление материалов по выявленным нарушениям в отдел муниципального контроля для рассмотрения и принятия мер к нарушителям |  | август |  |
|  | Контроль за устранением замечаний, нарушений |  | август |  |
| 8. | Обход территории с фотофиксацией объектов РК и вывесок | Тихвинское городское поселение, город Тихвин: 1 микрорайон | август |  |
|  | Выявление правонарушений по результатам осмотра |  | август |  |
|  | Предоставление материалов по выявленным нарушениям в отдел муниципального контроля для рассмотрения и принятия мер к нарушителям |  | сентябрь |  |
|  | Контроль за устранением замечаний, нарушений |  | сентябрь |  |
| 9. | Обход территории с фотофиксацией объектов РК и вывесок | Шугозерское сельское поселение: пос. Шугозеро | сентябрь |  |
|  | Выявление правонарушений по результатам осмотра |  | сентябрь |  |
|  | Предоставление материалов по выявленным нарушениям в отдел муниципального контроля для рассмотрения и принятия мер к нарушителям |  | октябрь |  |
|  | Контроль за устранением замечаний, нарушений |  | октябрь |  |
| 10. | Обход территории с фотофиксацией объектов РК и вывесок | Пашозерское сельское поселение: дер. Пашозеро | октябрь |  |
|  | Выявление правонарушений по результатам осмотра |  | октябрь |  |
|  | Предоставление материалов по выявленным нарушениям в отдел муниципального контроля для рассмотрения и принятия мер к нарушителям |  | ноябрь |  |
|  | Контроль за устранением замечаний, нарушений |  | ноябрь |  |
| 11. | Обход территории с фотофиксацией объектов РК и вывесок | Тихвинское городское поселение, город Тихвин: 1а микрорайон | ноябрь |  |
|  | Выявление правонарушений по результатам осмотра |  | ноябрь |  |
|  | Предоставление материалов по выявленным нарушениям в отдел муниципального контроля для рассмотрения и принятия мер к нарушителям |  | декабрь |  |
|  | Контроль за устранением замечаний, нарушений |  | декабрь |  |
| 12. | Обход территории с фотофиксацией объектов РК и вывесок | Тихвинское городское поселение, город Тихвин: 2 микрорайон, Коммунальный квартал, ул. Карла Маркса, д.50, д.52 | декабрь |  |
|  | Выявление правонарушений по результатам осмотра |  | декабрь |  |
|  | Предоставление материалов по выявленным нарушениям в отдел муниципального контроля для рассмотрения и принятия мер к нарушителям |  | январь 2024г. |  |
|  | Контроль за устранением замечаний, нарушений |  | январь 2024г. |  |
| 2024 год |  |  |  |  |
| 1. | Обход территории с фотофиксацией объектов РК и вывесок | Тихвинское городское поселение, город Тихвин: 3 микрорайон | январь |  |
|  | Выявление правонарушений по результатам осмотра |  | январь |  |
|  | Предоставление материалов по выявленным нарушениям в отдел муниципального контроля для рассмотрения и принятия мер к нарушителям |  | февраль |  |
|  | Контроль за устранением замечаний, нарушений |  | февраль |  |
| 2. | Обход территории с фотофиксацией объектов РК и вывесок | Тихвинское городское поселение, город Тихвин: 4 микрорайон | февраль |  |
|  | Выявление правонарушений по результатам осмотра |  | февраль |  |
|  | Предоставление материалов по выявленным нарушениям в отдел муниципального контроля для рассмотрения и принятия мер к нарушителям |  | март |  |
|  | Контроль за устранением замечаний, нарушений |  | март |  |
| 3. | Обход территории с фотофиксацией объектов РК и вывесок | Тихвинское городское поселение, город Тихвин: 5 микрорайон | март |  |
|  | Выявление правонарушений по результатам осмотра |  | март |  |
|  | Предоставление материалов по выявленным нарушениям в отдел муниципального контроля для рассмотрения и принятия мер к нарушителям |  | апрель |  |
|  | Контроль за устранением замечаний, нарушений |  | апрель |  |
| 4. | Обход территории с фотофиксацией объектов РК и вывесок | Тихвинское городское поселение, город Тихвин: 6 микрорайон | апрель |  |
|  | Выявление правонарушений по результатам осмотра |  | апрель |  |
|  | Предоставление материалов по выявленным нарушениям в отдел муниципального контроля для рассмотрения и принятия мер к нарушителям |  | май |  |
|  | Контроль за устранением замечаний, нарушений |  | май |  |
| 5. | Обход территории с фотофиксацией объектов РК и вывесок | Тихвинское городское поселение, город Тихвин: ул.Советская, ул. Никитинская, ул. Школьная, ул. Связи, пл. Свободы, ул. Новгородская, Тихвинское городское поселение: дер. Заболотье, дер. Стретилово | май |  |
|  | Выявление правонарушений по результатам осмотра |  | май |  |
|  | Предоставление материалов по выявленным нарушениям в отдел муниципального контроля для рассмотрения и принятия мер к нарушителям |  | июнь |  |
|  | Контроль за устранением замечаний, нарушений |  | июнь |  |
| 6. | Обход территории с фотофиксацией объектов РК и вывесок | Тихвинское городское поселение, город Тихвин: ул. Ленинградская, ул. Делегатская, ул. Ильинская, ул. Тихвинская, ул. Красноармейская, ул. Социалистическая | июнь |  |
|  | Выявление правонарушений по результатам осмотра |  | июнь |  |
|  | Предоставление материалов по выявленным нарушениям в отдел муниципального контроля для рассмотрения и принятия мер к нарушителям |  | июль |  |
|  | Контроль за устранением замечаний, нарушений |  | июль |  |
| 7. | Обход территории с фотофиксацией объектов РК и вывесок | Тихвинское городское поселение, город Тихвин: ул. Римского-Корсакова, ул. Гагарина, ул. Зайцева, ул. Ленинградская | июль |  |
|  | Выявление правонарушений по результатам осмотра |  | июль |  |
|  | Предоставление материалов по выявленным нарушениям в отдел муниципального контроля для рассмотрения и принятия мер к нарушителям |  | август |  |
|  | Контроль за устранением замечаний, нарушений |  | август |  |
| 8. | Обход территории с фотофиксацией объектов РК и вывесок | Тихвинское городское поселение, город Тихвин: ул. Шумилова, ул. Боровая, ул. Мебельная, ул. Усадьба Бугры, ул. Партизанская | август |  |
|  | Выявление правонарушений по результатам осмотра |  | август |  |
|  | Предоставление материалов по выявленным нарушениям в отдел муниципального контроля для рассмотрения и принятия мер к нарушителям |  | сентябрь |  |
|  | Контроль за устранением замечаний, нарушений |  | сентябрь |  |
| 9. | Обход территории с фотофиксацией объектов РК и вывесок | Тихвинское городское поселение, город Тихвин: 7 микрорайон, ул. Ново-Вязитская, ул. Машиностроителей, Южная объездная дорога | сентябрь |  |
|  | Выявление правонарушений по результатам осмотра |  | сентябрь |  |
|  | Предоставление материалов по выявленным нарушениям в отдел муниципального контроля для рассмотрения и принятия мер к нарушителям |  | октябрь |  |
|  | Контроль за устранением замечаний, нарушений |  | октябрь |  |
| 10. | Обход территории с фотофиксацией объектов РК и вывесок | Тихвинское городское поселение, город Тихвин: ул. Центролитовская, Красавское шоссе, Тихвинское городское поселение: пос. Красава | октябрь |  |
|  | Выявление правонарушений по результатам осмотра |  | октябрь |  |
|  | Предоставление материалов по выявленным нарушениям в отдел муниципального контроля для рассмотрения и принятия мер к нарушителям |  | ноябрь |  |
|  | Контроль за устранением замечаний, нарушений |  | ноябрь |  |
| 11. | Обход территории с фотофиксацией объектов РК и вывесок | Тихвинское городское поселение, город Тихвин: 1 микрорайон | ноябрь |  |
|  | Выявление правонарушений по результатам осмотра |  | ноябрь |  |
|  | Предоставление материалов по выявленным нарушениям в отдел муниципального контроля для рассмотрения и принятия мер к нарушителям |  | декабрь |  |
|  | Контроль за устранением замечаний, нарушений |  | декабрь |  |
| 12. | Обход территории с фотофиксацией объектов РК и вывесок | Тихвинское городское поселение, город Тихвин: 1а микрорайон, ул. Ярослава Иванова | декабрь |  |
|  | Выявление правонарушений по результатам осмотра |  | декабрь |  |
|  | Предоставление материалов по выявленным нарушениям в отдел муниципального контроля для рассмотрения и принятия мер к нарушителям |  | январь 2025г. |  |
|  | Контроль за устранением замечаний, нарушений |  | январь 2025г. |  |

____________