#### АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

**ТИХВИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН**

**ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ**

**(АДМИНИСТРАЦИЯ ТИХВИНСКОГО РАЙОНА)**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

 20 февраля 2025 г. 01-455-а

**от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_\_\_\_**

|  |
| --- |
| Об утверждении муниципальной программы Тихвинского городского поселения «Развитие внутреннего и въездного туризма Тихвинского городского поселения» |
| 21,1100 ДО НПА |

В целях создания условий для эффективного развития сферы туризма в Тихвинском городском поселении, в соответствии с постановлениями администрации Тихвинского района: от 22 февраля 2024 года №01-383-а «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Тихвинского района и Тихвинского городского поселения», от 27 августа 2024 года №01-1932-а «Об утверждении на 2025- 2027 годы перечня муниципальных программ Тихвинского района и перечня муниципальных программ Тихвинского городского поселения» (в редакции от 4 февраля 2025 года №01-192-а), администрация Тихвинского района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить муниципальную программу Тихвинского городского поселения «Развитие внутреннего и въездного туризма Тихвинского городского поселения» (приложение).
2. Финансирование расходов, связанных с реализацией муниципальной программы Тихвинского городского поселения «Развитие внутреннего и въездного туризма Тихвинского городского поселения», производить в пределах средств, предусмотренных на эти цели в бюджете Тихвинского городского поселения.
3. Обнародовать настоящее постановление в сети Интернет на официальном сайте Тихвинского района.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации Тихвинского района – председателя комитета по экономике и инвестициям.
5. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2025 года.

Глава администрации А.В. Брицун

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Заместитель главы администрации - председатель комитета по управлению муниципальным имуществом и градостроительству |  | Катышевский Ю.В. |
| Заместитель главы администрации - председатель комитета жилищно-коммунального хозяйства |  | Корцов А.М. |
| Заместитель главы администрации по социальным и общим вопросам  |  | Котова Е. Ю. |
| И.о. заместителя главы администрации - председателя комитета финансов  |  | Матвеева Т.В. |
| Заведующий юридическим отделом  |  | Павличенко И.С. |
| Заведующий общим отделом  |  | Савранская И.Г. |
| Заместитель главы администрации - председатель комитета по экономике и инвестициям  |  | Яценко И.Н. |

**СОГЛАСОВАНО**

**РАССЫЛКА:**

|  |  |
| --- | --- |
| Дело  | 1  |
| Заместители главы  | 5  |
| Комитет финансов  | 1  |
| Комитет по экономике и инвестициям  | 1  |
| ИТОГО: | 8  |

Бердникова Оксана Викторовна,

79-462

УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации

Тихвинского района

от 20 февраля 2025 г. № 01-455-а

(приложение)

**МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА**

**Тихвинского городского поселения «Развитие внутреннего и въездного туризма Тихвинского городского поселения»**

**ПАСПОРТ**

**муниципальной программы**

**Тихвинского городского поселения «Развитие внутреннего и въездного туризма Тихвинского городского поселения»**

|  |  |
| --- | --- |
|  Сроки реализации муниципальной программы  | 2025-2027 годы  |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы  | Комитет по экономике и инвестициям  |
| Соисполнители муниципальной программы  | Комитет по культуре, спорту и молодёжной политике;Комитет по управлению муниципальным имуществом и градостроительству;Комитет жилищно-коммунального хозяйства;Отдел по строительству.  |
| Участники муниципальной программы  | Комитет по культуре, спорту и молодёжной политике;МУ «Тихвинский РДК»;Филиал ГБУК ЛО «Музейное агентство «Тихвинский историко-мемориальный и архитектурно-художественный музей» (по согласованию);Филиал ГБУК ЛО «Музейное агентство «Государственный мемориальный дом-музей Н.А. Римского-Корсакова» (по согласованию);Субъекты малого и среднего предпринимательства. |
| Цель муниципальной программы  | Увеличение туристического потока в Тихвинском городском поселении к концу 2027 года до 120 тысяч человек. |
| Задачи муниципальной программы  | - Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в туристские объекты и ресурсы, развитие инфраструктуры туризма;- Проведение событийных массовых спортивных и культурно-зрелищных мероприятий для увеличения туристического потока;- Реализация мероприятий по обустройству туристского центра города на территории муниципальных образований Ленинградской области в соответствии с туристским кодом центра города. |
| Ожидаемые (конечные) результаты реализации муниципальной программы  | 1.Повышение информированности о туристических объектах, находящихся на территории Тихвинского городского поселения. 2.Совершенствование информационного обслуживания туристов и повышение качества туристских услуг в Тихвинском городском поселении.3. Укрепление инфраструктуры туризма Тихвинского городского поселения. |
| Подпрограммы муниципальной программы  | Не требуются.  |
| Проекты, реализуемые в рамках муниципальной программы  | Обустройство туристского центра города Тихвин муниципального образования Тихвинское городское поселение в соответствии с туристским кодом. |
| Финансовое обеспечение муниципальной программы - всего, в том числе по годам реализации (тыс.руб.) | Общий объём финансового обеспечения программы составляет **10 989,0 тыс**. рублей, из них:**в 2025 году – 10 989,0 тыс. руб.** **в 2026 году - 0 тыс. руб.****в 2027 году - 0 тыс. руб.**  |
| Размер налоговых расходов, направленных на достижение цели муниципальной программы, всего, в т.ч. по годам реализации (тыс.руб.) | Налоговые расходы не предусмотрены  |

1. **Общая характеристика, основные проблемы и прогноз**

**развития сферы реализации муниципальной программы**

Муниципальная программа разработана в целях реализации государственной программы Ленинградской области «Развитие внутреннего и въездного туризма в Ленинградской области». В Тихвинском городском поселении Тихвинского муниципального района Ленинградской области наблюдается положительная динамика роста туристского потока и объемов оказанных услуг в сфере туризма, но без использования программно-целевого метода, поиска и привлечения дополнительного финансирования она не дает существенного роста доходной части бюджета.

Динамика туристского потока в Тихвинском городском поселении приведена в таблице:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Показатель** | **2023 год** | **2024 год** |
| Туристы, чел. | 61759 | 62110 |
| Экскурсанты, чел. | 48909 | 53916 |

Тихвинское городское поселение расположено на реке Тихвинка (бассейн Ладожского озера), в 215 км от Санкт-Петербурга, в 730 км от Москвы и 430 км от Вологды.

Объективными факторами, задающими направление развития туризма в Тихвинском городском поселении, являются благоприятные природно-климатические условия, историческое и культурное наследие, высокий уровень развития экономики, инвестиционная привлекательность, удобное географическое расположение, развитая транспортная инфраструктура, включенность в систему федеральных и международных транспортных коридоров, достаточное количество мероприятий областного, всероссийского, международного значения, развитая деловая инфраструктура, индустрия развлечений и гостеприимства, наличие учреждений культуры и спорта.

 В Тихвинском городском поселении широко развит паломнический туризм, где основным объектом притяжения является Тихвинский Богородичный Успенский монастырь с Чудотворной Тихвинской иконой Божией Матери. Православные традиции – часть современной культуры города Тихвина, которая отражается в таких культурных проектах, как фестиваль православной культуры «Праздничные звоны», Международный кинофестиваль «Под покровом Божией Матери «Тихвинская»», фестиваль «Тихвинский благовест».

Тихвин – центр музыкальной культуры, родина великого русского композитора Н.А. Римского-Корсакова. В городе сохранился и реконструирован в 2024 году, к 180-летию со дня рождения композитора, Государственный мемориальный Дом-музей Н.А. Римского-Корсакова. Имя композитора носят Детская школа искусств и Дворец Культуры, перед которым установлен памятник выдающемуся и всемирно известному тихвинцу. С музыкальным наследием связаны многие мероприятия, проходящие в городе Тихвине: музыкальный фестиваль «Тихвинский Лель», Конкурс молодых исполнителей имени Н.А. Римского-Корсакова среди учащихся детских школ искусств и музыкальных школ, Конкурс молодых оперных певцов имени Н.А. Римского-Корсакова (при содействии Мариинского театра), Фестиваль фортепианных дуэтов и другие.

В городе Тихвине много существующих и потенциально возможных к воссозданию объектов показа.

Среди них Тихвинский историко-мемориальный и архитектурно-художественный музей (филиал ГБКУ ЛО «Музейное агентство»). Основной экспозицией музея является «Дом Пречистые Богородицы на Тихвине», которая посвящена истории тихвинского монастыря, Чудотворной Тихвинской иконе Божией Матери, истории Тихвинского посада и города Тихвина. Другая экспозиция музея «Лики ушедших времен» представляет дворянскую и купеческую культуру и быт Тихвина конца XIX- начала XX вв. Экспозиция «Древнейшая и средневековая история Тихвинского края» представляет предметы, найденные в ходе археологических раскопок эпохи мезолита, неолита и бронзы.

Тихвин – город героического прошлого. 4 ноября 2010 года Указом Президента Российской Федерации «За мужество, стойкость и массовый героизм, проявленные защитниками города в борьбе за свободу и независимость Отечества» городу Тихвину присвоено Почётное звание Российской Федерации «Город воинской славы». На территории Тихвинского района расположено 30 основных памятников и 19 воинских захоронений, посвященных воинской доблести, являющихся потенциальными объектами показа, в том числе - Стела «Город воинской славы» на площади К.А. Мерецкова, открытая 9 декабря 2011 года, и бюст маршала К.А. Мерецкова – легендарного маршала Победы, Героя Советского Союза, одного из шестнадцати военачальников, удостоенных ордена «Победа» - высшей воинской награды СССР. Бюст был открыт 30 августа 2020 года.

Памятник «Слава героям» на площади Свободы - первое захоронение на центральной площади Тихвина, сделанное сразу после его освобождения от немецко-фашистских захватчиков в декабре 1941 года: здесь похоронили по одному павшему воину из каждой части, принимавшей участие в освобождении города. В 1946 году его заменили ныне существующим памятником. На плитах выбиты фамилии 39 воинов.

 Облик современного Тихвина активно меняется, появляются новые благоустроенные территории, спортивные площадки, парки, места отдыха у воды, прогулочные зоны, активный календарь мероприятий для тихвинцев и гостей города - на сценах Летнего сада и Фестивальной площадки, эстраде Захаровского парка, в скейпарке и Парке поколений.

Погрузиться в историю купеческого Тихвина, пройтись по его улочкам с образцами типичной тихвинской застройки конца XIX-XX вв. в стиле провинциального классицизма поможет создание пешеходного маршрута по ул. Новгородской, через Летний сад (реконструирован в 2023 году), улицы Красной, Римского-Корсакова до Тихвинского шлюза, являющегося частью Тихвинской водной системы. Сохранившиеся деревянные шлюзы - фрагменты Тихвинской водной системы XIX века, которая входила в альянс водных систем, соединявших Волгу с Балтийским морем. По реке ходили лодки тихвинки, модель которых легла в основу первого русского парохода «Елизавета». Просуществовала Тихвинская водная система 150 лет и была закрыта в 1966 году. В 2014 году были восстановлены плотина и шлюз на реке Тихвинка. Сегодня шлюз на р. Тихвинка является местом притяжения туристов, на правой стороне реки создана смотровая площадка, с которой открывается вид на Тихвинский монастырь и Дом отца Сергия Гарклавса, сыгравшего значимую роль в возвращении Чудотворной иконы в Россию. Сегодня в Доме отца Сергия Гарклавса расположена экспозиция о возвращении Тихвинской иконы в монастырь и регулярно проводятся музыкальные гостиные для гостей и горожан. Возможности этого кластера значительно возрастут после реализации проекта по установке на берегу р. Тихвинка модели лодки «тихвинка» в полную величину (40х10 метров) и малой архитектурной формы «Царицына щука», легенда о которой отсылает нас к эпохе Ивана Грозного.

Среди ключевых проблем развития туризма в Тихвинском городском поселении, на решение которых направлены мероприятия муниципальной программы, можно выделить следующие:

- дефицит туристской инфраструктуры, отвечающей потребительским ожиданиям туристов, ориентированных на высокий уровень сервиса;

- недостаточность объектов показа в исторической части города, отсылающих к историко-культурному наследию Тихвинского края;

- недостаточная информированность об имеющихся туристских направлениях и продуктах и необходимость создания новых;

- недостаточный уровень межотраслевой координации и взаимодействия при решении вопросов развития туризма;

- недостаточность визуального восприятия объектов показа и низкий уровень цифровизации отрасли туризм.

Проведенный анализ реализованных и потенциальных возможностей туристской индустрии позволяет сделать вывод о том, что в Тихвинском городском поселении имеется богатый туристский потенциал, который не реализован в полной мере.

Комплекс запланированных в рамках муниципальной программы мероприятий позволит создать условия для решения ключевых проблем отрасли туризм на территории Тихвинского городского поселения и перейти от преимущественно паломнического туризма к культурно-познавательному (модель «монастырь» перевести в модель «монастырь +»).

**2. Приоритеты и цели муниципальной политики в сфере реализации**

**муниципальной программы**

Приоритеты политики Тихвинского городского поселения в сфере реализации муниципальной программы сформированы в соответствующих программах и документах федерального и областного уровней:

Федеральным [законом](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=449564&date=22.02.2024) от 24 ноября 1996 года № 132-ФЗ «Об основах туристской деятельности в Российской Федерации»;

[Указом](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=357927&date=22.02.2024) Президента Российской Федерации от 7 мая 2024 года № 309 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года»;

[Указом](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=389271&date=22.02.2024) Президента Российской Федерации от 2 июля 2021 года № 400 «О Стратегии национальной безопасности Российской Федерации»;

[постановлением](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=452200&date=22.02.2024) Правительства Российской Федерации от 24 декабря 2021 года № 2439 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Развитие туризма» (далее - государственная программа РФ);

распоряжением Правительства Российской Федерации от 20 сентября 2019 года №  2129- р «Об утверждении [Стратеги](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=409150&date=22.02.2024&dst=100012&field=134)и развития туризма в Российской Федерации на период до 2035 года»;

распоряжением Правительства Российской Федерации от 19 августа 2022 года № 2321-р «Об утверждении [Плана](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=424808&date=22.02.2024&dst=100009&field=134) мероприятий по реализации Стратегии развития туризма в Российской Федерации на период до 2035 года»;

областным [законом](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=SPB&n=221116&date=22.02.2024) от 8 августа 2016 года № 76-оз «О стратегии социально-экономического развития Ленинградской области до 2030 года и признании утратившим силу областного закона «О Концепции социально-экономического развития Ленинградской области на период до 2025 года»;

областным [законом](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=SPB&n=252338&date=22.02.2024) от 20 мая 2019 года № 39-оз «О развитии туризма в Ленинградской области и о признании утратившими силу некоторых областных законов и отдельных положений областных законов».

Целями и приоритетами государственной политики Российской Федерации в сфере туризма являются:

- комплексное развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации за счёт создания условий для формирования и продвижения качественного туристского продукта, конкурентоспособного на внутреннем и мировом рынках;

- развитие туристской индустрии, обеспечивающей потребности граждан при совершении путешествий, создание новых рабочих мест, увеличение доходов государства и граждан Российской Федерации, развитие международных контактов, сохранение объектов туристского показа, рациональное использование природного и культурного наследия.

**3. Информация о проектах и комплексах процессных мероприятий муниципальной программы**

Обустройство туристского центра города Тихвин муниципального образования Тихвинское городское поселение в соответствии с туристским кодом:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | НАИМЕНОВАНИЕ | Количество |
| 1 | Обустройство и оснащение среднего туристско-информационного центра на улице Тихвинская | Площадь, 99,2 м2 |
| 2 | Приобретение и установка системы туристской навигации (на русском языке) – указателей и щитов. | 20 шт. |
| 3 | Приобретение и установка системы туристской навигации (на русском языке). Разработка дизайн-макетов адресных табличек на русском языке (с описанием технологии изготовления, материала, размера, цвета, шрифта) для размещения на объектах адресации в исторической части города, изготовление и установка табличек на объектах адресации. | 3 варианта дизайна 20 табличек |
| 4 | Приобретение и установка системы туристской навигации, в том числе интегрированной с цифровыми решениями:- разработка и внедрение информационной системы (программное обеспечение и права по его использованию поступают в муниципальную собственность) по продвижению турпотока в город Тихвин – создание интерактивного туристского портала с описанием фотозон с дополненной реальностью (выполнение со смартфона туриста фотографий на заданных благоустраиваемых токах стояния и ориентирования на фоне ранее внесенных в систему снимков Тихвина XIX или XX вв. с этих же точек с выводом фотографируемого на фоне старой фотографии);- разработка и внедрение информационной системы (программное обеспечение и права по его использованию поступают в муниципальную собственность) по продвижению турпотока в город Тихвин - создание туристского портала с базой данных «якорных» и сопутствующих инфраструктурных объектов туризма (на основе координат) и маршрутов;- описание объектов, относящихся к туристской индустрии, установка QR-кодов перед объектами;- нанесение объектов на геоинформационные сервисы (онлайн-карты) общего пользования. | 115 шт.15 шт.50 шт.20 шт.30 шт. |
| 5 | Разработка, приобретение и установка элементов, конструкций, выражающих идентичность местного сообщества – создание малой архитектурной формы «Лодка «тихвинка»» в городе Тихвин (берег реки Тихвинка в районе Тихвинского шлюза) и благоустройство территории размещения формы. | 1 шт. |
| 6 | Разработка, приобретение и установка элементов, конструкций, выражающих идентичность местного сообщества – создание малой архитектурной формы «Царицына щука» (берег реки Тихвинка в районе Тихвинского шлюза). | 1 шт. |
| 7 | Приобретение и установка малых архитектурных форм (включая уличные арт-объекты и фотозоны) (установка на улицах города и в парках тематических инсталляций и арт-объектов, отсылающих к сюжетам музыкальных произведений Н.А. Римского-Корсакова). | 7 шт. |
| 8 | Организация (оборудование, устройство, обустройство, благоустройство) территорий (для проведения ярмарок, сезонных и(или) культурно-массовых мероприятий, смотровой площадки с уличными биноклями) – создание панорамной площадки с уличными биноклями, раскрытие (путем расчистки сорной древесной растительности на берегах реки Тихвинка) вида на Знаменскую церковь с улицы Артиллеристов). | 1 площадка, 2 бинокля  |
| 9 | Организация (оборудование, устройство, обустройство, благоустройство) парковок туристических автобусов, включая установку дорожных знаков (ремонт парковочного пространства на парковке на улице Зайцева, ремонт съезда с улично-дорожной сети к ограде Тихвинского Введенского женского монастыря) | Площадь, 0,2 га |
| 10 | Организация (оборудование, устройство, обустройство, благоустройство) безопасной сети туристских прогулочных маршрутов (включая пешеходное уличное пространство без автомобильного движения) –создание пешеходной зоны (тактичное благоустройство) на левом берегу реки Тихвинка вдоль северной стены Большого Богородичного Успенского мужского монастыря. | 0,5 км |
| 11 | Приобретение и монтаж систем безопасности пребывания туристов в границах туристского центра города (включая проектирование) (создание проекционных пешеходных переходов на площади Свободы (перекресток улицы Карла Маркса и улицы Советская, перекресток улицы Карла Маркса и створа улиц Новгородская и Орловская, на улице Карла Маркса (при пересечении с улицей Красноармейская, в районе Дома быта, при пересечении с улицей Победы, в районе дома 9 микрорайона 3, при пересечении с проездом Кошевого, при пересечении с проездом Бойцов 4 Армии)). | 11 шт.  |
| 12 | Приобретение и монтаж систем безопасности пребывания туристов в границах туристского центра города (включая проектирование) (устройство остановочных павильонов по маршрутам следования туристского потока) | 4 шт. |

**4. Методика оценки эффективности** **реализации муниципальной** **программы**

Эффективность реализации программы проводится в соответствии с Методикой оценки эффективности реализации муниципальных программ согласно приложению №6 в соответствии с пунктом 8.2 Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Тихвинского района и Тихвинского городского поселения.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы проводится ответственным исполнителем на основе анализа:

- степени достижения целей и решения задач муниципальной программы путём сопоставления фактически достигнутых значений индикаторов муниципальной программы и их плановых значений, в соответствии с приложением № 1 к муниципальной программе.

- степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета Тихвинского городского поселения и иных источников ресурсного обеспечения муниципальной программы путём сопоставления плановых и фактических объёмов финансирования основных мероприятий муниципальной программы из всех источников ресурсного обеспечения в целом.

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

Приложение № 1

к муниципальной программе

Тихвинского городского поселения «Развитие внутреннего и въездного туризма Тихвинского городского поселения», утверждённой постановлением администрации Тихвинского района

от 20 февраля 2025 г. № 01-455-а

**Прогнозные значения показателей (индикаторов)**

**реализации муниципальной программы Тихвинского городского поселения «Развитие внутреннего и въездного туризма Тихвинского городского поселения»**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№****п/п**  | **Наименование показателя**  | **Единица измерения**  | **Значение показателя**  |
|   |   |   | **2025 г.**  | **2026 г**  | **2027 г.**  |
| 1  | Общий объём туристского потока  | Чел. | 74 500 | 93 100 | 120 000 |
| 2  | Количество проведённых событийных массовых спортивных и культурно-зрелищных мероприятий (фестивалей)  | Ед. | 12 | 13 | 15 |
| 3  | Реализация мероприятий по обустройству туристского центра города Тихвин муниципального образования Тихвинское городское поселение в соответствии с туристским кодом | Ед. | 6 | - | - |
| 4  | Создание и развитие туристской инфраструктуры, обустройство мест туристической направленности | Ед. | 6 | - | - |

Приложение №2

к муниципальной программе Тихвинского городского поселения **«**Развитие внутреннего и въездного туризма Тихвинского городского поселения», утверждённой постановлением администрации Тихвинского района

 от 20 февраля 2025 г. № 01-455-а

**ПЛАН**

**реализации муниципальной программы Тихвинского городского поселения**

**«Развитие внутреннего и въездного туризма Тихвинского городского поселения»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Наименование подпрограммы,****основного мероприятия** | **Ответственный исполнитель соисполнители, участники** | **Годы реализации** | **Планируемые объемы финансирования, тыс. руб.** |
|   |   |   | **Всего** | **Федеральный бюджет** | **Областной бюджет** | **Местный бюджет** | **Прочие источники** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** |
| **Процессная часть** |
| **1. Комплекс процессных мероприятий «Развитие внутреннего и въездного туризма Тихвинского городского поселения»** | Ответственный исполнитель: Комитет по экономике и инвестициямСоисполнители:Комитет по культуре, спорту и молодежной политике;Комитет по управлению муниципальным имуществом и градостроительству;Комитет жилищно-коммунального хозяйства;Отдел по строительству.Участники:Комитет по культуре, спорту и молодежной политике;МУ «ТРДК», ГБУК ЛО «Музейное агентство «Тихвинский историко-мемориальный и архитектурно-художественный музей»;ГБУК ЛО «Музейное агентство «Государственный мемориальный дом-музей Н.А. Римского-Корсакова»;Субъекты малого и среднего предпринимательства | **2025** | **10989,0** | **0,0** | **0,0** | **10989,0** | **0,0** |
| **2026** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **2027** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| 1.1. Организация и проведение мероприятий по развитию туризма | 2025 | 10989,0 | 0,0 | 0,0 | 10989,0 | 0,0 |
| 2026 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2027 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Итого по процессной части** | **2025** | **10989,0** | **0,0** | **0,0** | **10989,0** | **0,0** |
| **2026** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **2027** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **2025-2027** | **10989,0** | **0,0** | **0,0** | **10989,0** | **0,0** |
| **Всего по муниципальной программе** | **2025** | **10989,0** | **0,0** | **0,0** | **10989,0** | **0,0** |
| **2026** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **2027** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **2025-2027** | **10989,0** | **0,0** | **0,0** | **10989,0** | **0,0** |

 |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_